# Reformski program

# Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

# Bosne i Hercegovine

# za period

# 2024. – 2026. godine

28.02.2024. godine

Sadržaj

I.	Uvod	2

Lekcije naučene iz prethodnog Reformskog programa	2

Priprema novog Reformskog programa	2

II.	Reformske mjere po oblastima	2

Efikasnost i kvalitet rada pravosuđa	2

Profesionalnost i stručnost	2

Odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija	2

Transparentnost pravosuđa	2

III.	Provedba, praćenje i izvještavanje	2

Mehanizmi provedbe i praćenja	2

Mehanizam izvještavanja	2

Transparentnost i vidljivost	2

# Uvod

Dvadeset godina od osnivanja, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je široko prepoznato regulatorno tijelo pravosuđa u BiH. Osim toga, u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, njegova uloga je ključna u garantovanju nezavisnosti, nepristranosti i stručnosti pravosuđa.

I pored određenog napretka, koji se posebno ogleda u osiguranju adekvatne infrastrukture za potrebe modernog pravosuđa, VSTV BiH se i dalje suočava sa izazovima i potrebom značajne reforme, posebno u oblastima imenovanja, ocjenjivanja i disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija kao osnovnih nadležnosti. To je posebno značajno imajući u vidu očekivanu odluku o mogućem otvaranju pregovora o članstvu BiH u Evropskoj uniji.

VSTV BiH je u posljednjih deset godina definirao svoju institucionalnu viziju i misiju, koje su sadržane u Srednjoročnom planu rada za period 2024. – 2026. godine i koje će i dalje usmjeravati njegov rad. Uzimajući u obzir dosadašnja postignuća kao i prostor za dodatna poboljšanja, fokus novog Reformskog programa VSTV-a BiH za period 2024. – 2026. godine treba biti na konsolidaciji i jačanju nezavisnosti, odgovornosti i integriteta pravosuđa. Ovo je ključno za vraćanje povjerenja javnosti i ispunjavanje uslova iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

# Lekcije naučene iz prethodnog Reformskog programa

Reformski program VSTV-a BiH za period 2021. – 2023. godine je, između ostalog, obuhvatio preporuke Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija kao i misija stručne procjene (Peer Review), koje su se odnosile na oblasti od značaja za reformu pravosuđa. Njegov sastavni dio bio je i Plan implementacije koji je usvojen u septembru 2021. godine i koji je sadržavao mjere podijeljene u pet reformskih oblasti uključujući: kvalitet, integritet, efikasnost, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i kapacitete VSTV-a BiH i saradnju sa vanjskim akterima. VSTV BiH se u navedenom periodu obavezao na realizaciju 16 ciljeva podijeljenih u 103 mjere, kako slijedi:

| Reformske oblasti | Ciljevi | Mjere |
| --- | --- | --- |
| Kvalitet pravosuđa | 6 | 35 |
| Integritet pravosuđa | 3 | 16 |
| Efikasnost pravosuđa | 4 | 27 |
| Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala | 1 | 17 |
| Kapaciteti VSTV-a BiH i saradnja sa vanjskim akterima | 2 | 8 |
| Ukupno | 16 | 103 |

Rezultati realizacije Reformskog programa zaključno sa decembrom 2023. godine su sljedeći: realizacija 11 ciljeva je u završnoj fazi, a od 103 predviđene mjere 83 su implementirane, 17 mjera je u toku dok se s implementacijom 3 mjere kasni.

Reformski program je usvajanjem Komunikacijske strategije i njenog Akcionog plana, kao i Komunikacijskog plana o etici, integritetu i prevenciji sukoba interesa u periodu od 2021. do 2023. godine imao direktan utjecaj na unapređenje komunikacije i alata za integritet. VSTV BiH je, također, tokom perioda implementacije Reformskog programa proveo niz aktivnosti na izgradnji kapaciteta u oblasti saradnje medija i pravosuđa. U oblasti imenovanja, korak naprijed predstavljaju izmjene i dopune Poslovnika VSTV-a BiH koje su stupile na snagu u aprilu 2023. godine i koje su usklađene sa preporukama TAIEX radionice i sugestijama međunarodnih partnera. Njima su osigurane pretpostavke za objektivnije postupke imenovanja isključivo na osnovu stručnosti i rezultata rada.

Uvažavajući navedena postignuća, VSTV BiH prepoznaje i izazove koji su pratili provođenje prethodnog Reformskog programa, uključujući i dugotrajan proces usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH, što se negativno odrazilo u pogledu pravovremenosti realizacije nekoliko mjera i ciljeva. Vidljiviji i značajniji rezultati, posebno u vezi sa provjerom izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija i članova VSTV-a BiH, mogli su biti postignuti do kraja 2023. godine da su izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH ranije usvojene. Osim toga, VSTV BiH je prepoznao nedostatak u pogledu vidljivosti i predstavljanju rezultata koji se direktno odnose na provođenje Reformskog programa, kao i potrebu za uspostavljanjem efikasnijeg mehanizma za praćenja provođenja i izvještavanja o istom.

# Priprema novog Reformskog programa

Imajući u vidu istek perioda na koji se odnosio prethodni Reformski program, VSTV BiH je u septembru 2023. godine odlučio usvojiti novi Reformski program za naredne tri godine, 2024. – 2026., uzimajući u obzir postignuća i naučene lekcije iz prethodnog perioda što je omogućilo dalji razvoj i postavljanje novih strateških ciljeva i zadataka.

U ovom procesu VSTV BiH je poseban fokus stavio na preporuke koje je Evropska komisija uputila VSTV-u BiH u Izvještaju o BiH za 2023. godinu koje se odnose na pravosuđe, kao i na preporuke proizišle iz Izvještaja komisije za reviziju.

Evropska komisija je u svom Izvještaju navela da je prethodni Reformski program „imao mali uticaj na napredak po pitanju imenovanja zasnovanih na profesionalnim zaslugama, te odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti, a sve u nedostatku efikasnog mehanizma praćenja i seta kvalitativnih i kvantitativnih indikatora za mjerenje napretka, između ostalog, u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije. (…)”. I dok Evropska komisija daje direktne smjernice u kojim oblastima i kakvu vrstu intervencije treba odrediti u novom Reformskom programu (imenovanje, ocjenjivanje, disciplinski postupci i odgovornost, transparentnost), ona također naglašava da bi „VSTV BiH trebao provoditi manji, ali bolje ciljani broj aktivnosti usmjerenih na rezultate u cilju poboljšanja kvaliteta rada pravosuđa”.

Vezano za oblast borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije važno je istaći da je VSTV BiH u junu 2023. godine usvojio „Nezavisni izvještaj“ i „Preporuke za jačanje regulatorne uloge VSTV-a BiH u efikasnom i kvalitetnom rješavanju predmeta organiziranog kriminala i korupcije“ a u novembru 2023. godine Akcioni plan koji sadrži mjere i aktivnosti usmjerene na realizaciju gore navedenih preporuka, za čiju provedbu su zadužena stalna radna tijela i relevantne organizacione jedinice VSTV-a BiH. Pored toga, VSTV BiH je u januaru 2024. godine primio k znanju dokument „Praćenje postupaka u predmetima organiziranog kriminala i korupcije u BiH - nalazi i preporuke“, koji je pripremio OSCE, i zadužio svoja nadležna radna tijela da isti detaljno razmotre.

Na osnovu navedenog, VSTV BiH se novim Reformskim programom obavezuje da će ispuniti postavljene ciljeve i provesti mjere za period 2024. – 2026. godine, sadržane u ovom dokumentu, te da će kod realizacije biti naročito posvećen vraćanju povjerenja građana i profesionalne zajednice u pravosuđe.

Detaljan Plan implementacije će biti naknadno izrađen i usvojen. Prilikom razrade mjera u okviru Plana implementacije posebna pažnja će se posvetiti aktivnostima usmjerenim na unapređenje odgovornosti i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, efikasnosti i kvaliteta rada pravosuđa uključujući prikazivanje ostvarenih rezultata u procesuiranju organiziranog kriminala i korupcije, jačanje profesionalnosti, stručnosti i transparentnosti VSTV-a BiH i pravosuđa u cjelini.

# Reformske mjere po oblastima

# Efikasnost i kvalitet rada pravosuđa

- Unaprijediti mehanizam nadzora nad stepenom realizacije programa rada glavnih tužilaca.

- Unaprijediti sistem odgovornosti glavnih tužilaca za efikasan i kvalitetan rad tužilaštava kojima rukovode, s posebnim naglaskom na procesuiranju organiziranog kriminala i korupcije.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 10, 11, 25, 28, 29, 35 i 50.

- Unaprijediti mehanizam nadzora nad stepenom realizacije programa rada predsjednika sudova.

- Unaprijediti sistem odgovornosti predsjednika sudova za efikasan i kvalitetan rad sudova kojima rukovode, s posebnim naglaskom na procesuiranju organiziranog kriminala i korupcije.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 10, 11, 25, 28 i 29.

- Obezbijediti punu implementaciju novog koncepta rada Panela za ujednačavanje sudske prakse.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 28.

- Obezbijediti punu implementaciju novih Smjernica VSTV-a BiH za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima.

Obrazloženje: Provedbom ove mjere će se povećati broj sudova i tužilaštava koji objavljuju svoje odluke (Zakon o sudovima kaže da se transparentnost rada sudova „može“ postići i objavljivanjem sudskih odluka) i ujednačiti praksa anonimizacije, koja je trenutno vrlo različita.

# Profesionalnost i stručnost

- U postupku imenovanja izraditi pravila za utvrđivanje užeg izbora kandidata koji se pozivaju na razgovor.

Obrazloženje: Izvještaj Komisije za reviziju, oktobar 2023. godine, preporuka br. 3 i indirektno preporuka br. 14. Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 27.

- Unaprijediti obrazloženje odluke o imenovanju tako da bude zasnovano na objektivnim kriterijima koji se dosljedno primjenjuju.

Obrazloženje: Izvještaj Komisije za reviziju, preporuka br. 9; Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 25 i 27.

- Usvojiti nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH zasnovane na kvalitetu u skladu s evropskim standardima.

Obrazloženje: Preporuka o uvođenju analitičke ocjene rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima iz Peer Review-a o ocjenjivanju sudija i tužilaca iz 2017. godine. Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 24 i 27. Izvještaj Komisije za reviziju, preporuka br. 4.

# Odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

- Kreirati bazu disciplinskih odluka u kojoj će sve disciplinske odluke biti lako dostupne i pretražive, kako bi se članovima disciplinskih komisija olakšalo pretraživanje sličnih slučajeva i donošenje odluka.

Obrazloženje: Integracijom dosad izrečenih disciplinskih mjera u posebnu ili postojeću bazu sudskih odluka dobit će se centralizirano mjesto za sve pravne informacije, olakšat će se identifikacija obrazaca i trendova u izricanju disciplinskih mjera. Izvještaj Komisije za reviziju, preporuka br. 11.

- Redovno ažurirati kompilaciju disciplinskih odluka i javnosti stavljati na uvid relevantne statističke podatke i odluke u pravosnažno okončanim disciplinskim postupcima, uključujući i one o odbacivanju ili odbijanju disciplinskih tužbi.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str. 27.

- Poslovnikom VSTV-a BiH regulisati načine informisanja javnosti o disciplinskim ročištima i disciplinskim odlukama.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str 27.

- Uspostaviti djelotvoran sistem provjere izvještaja o imovini i interesima sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH, s ciljem osiguranja integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str 10, 24, 25 i 26.

# Transparentnost pravosuđa

- Uvesti obavezu periodičnog izvještavanja javnosti o aktivnostima Odjela za provođenje postupka po izvještajima.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str.25.

- Pružati institucionalnu podršku aktivnostima tužilaštava u osiguranju odgovarajućeg procesuiranja predmeta prijetnji i upotrebe nasilja nad novinarima i medijskim radnicima kroz jačanje mehanizama tužioca za medije.

Obrazloženje: Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2023. godinu, str 12.

# Provedba, praćenje i izvještavanje

# Mehanizmi provedbe i praćenja

VSTV BiH u izradi novog Reformskog programa prepoznaje važnost efikasne provedbe, praćenja i evaluacije provedenih mjera i postignutih rezultata.

Provedba Reformskog programa za period 2024. – 2026. godine se detaljno razrađuje u okviru Plana implementacije, koji će sadržavati sljedeće elemente:

- Specifične ciljeve koji će se postići provedbom svake pojedinačne mjere

- Mjere razvrstane po oblastima

- Organizacionu strukturu ili jedinicu odgovornu za provedbu svake pojedinačne mjere

- Pokazatelje, uključujući kvantitativne i kvalitativne

- Izvore finansiranja

- Rok provedbe definisan kvartalno.

Nadalje, VSTV BiH je opredijeljen da uspostavi efikasan mehanizam praćenja provedbe i izvještavanja s ciljem mjerenja napretka u odnosu na utvrđene ciljeve i pokazatelje. U ovu svrhu i kako bi se osigurala puna posvećenost članova VSTV-a BiH u provođenju Reformskog programa, VSTV BiH je odlučio da uspostavi odgovarajuću strukturu u formi Radne grupe koja će biti odgovorna za praćenje provedbe Reformskog programa i izvještavanje. Ova struktura će biti uspostavljena odlukom VSTV-a BiH, kojom će se utvrditi sastav, zaduženja i rokovi.

U svrhu podrške radu Radne grupe istom odlukom će se uspostaviti „Sekretarijat Reformskog programa“ koji bi se mogao sastojati od šefova organizacionih jedinica VSTV-a BiH uključenih u provedbu Reformskog programa.

Sekretarijat Reformskog programa će biti odgovoran za prikupljanje podataka i informacija u vezi s provedbom mjera iz Reformskog programa i, po potrebi, predlagati izmjene mjera i/ili pokazatelja Radnoj grupi VSTV-a BiH.

Provedba određenih mjera će iziskivati aktivniju ulogu rukovodilaca pravosudnih institucija pa time i njihovu veću uključenost i odgovornost za dostavljene informacije.

Ako procijeni svrsishodnim, VSTV BiH može pozvati predstavnike civilnog društva i strukovnih udruženja, medija i drugih zainteresiranih strana da se uključe u praćenje provedbe, i to tako što bi se organizovao najmanje jedan sastanak ili okrugli sto godišnje na kojem bi se razmatrao trenutni napredak u provođenju Reformskog programa, potreba njegovog eventualnog ažuriranja, izazovi i postignuća, a što je izrazito poželjno u kontekstu evropskih integracija i osiguranja transparentnosti rada VSTV-a BiH.

# Mehanizam izvještavanja

Na osnovu dostavljenih podataka Sekretarijat Reformskog programa sačinjava kvartalne izvještaje u kojima će biti prikazan napredak u provedbi planiranih mjera i dostavlja ih Radnoj grupi VSTV-a BiH.

Radna grupa VSTV-a BiH je odgovorna da razmatra izvještaje na kvartalnoj osnovi i, po potrebi, poduzima korektivne mjere.

Radna grupa VSTV-a BiH će uz podršku Sekretarijata Reformskog programa na polugodišnjoj osnovi pripremiti integralni izvještaj koji će obuhvatiti informacije iz prethodnih šest mjeseci. Izvještaj za period januar – juni će biti predmet razmatranja na julskim sjednicama VSTV-a BiH, dok će integralni izvještaj za cijelu godinu biti razmatran na januarskoj sjednici VSTV-a BIH, s ciljem mjerenja napretka na hronološki i sveobuhvatan način tokom cijelog ciklusa trajanja Reformskog programa.

U tu svrhu Radna grupa VSTV-a BiH će po isteku svake godine pripremiti i narativni izvještaj, kojim dodatno objašnjava napredak u provođenju Reformskog programa, uključujući ​​obrazloženja po specifičnim ciljevima odnosno kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima. U njemu se sumiraju postignuća, izazovi i razlozi eventualnih odstupanja od planirane dinamike.

Konačni trogodišnji izvještaj, koji će obuhvatiti napredak u provedbi Reformskog programa u svim godinama i njegovu evaluaciju, će po isteku perioda na koji se odnosi Reformski program po istoj metodi biti predstavljen i usvojen na sjednici Vijeća.

Polugodišnjem i godišnjem pregledu provedbe Reformskog programa i njegovog Plana implementacije mogu prethoditi ​​konsultacije sa svim relevantnim akterima, na osnovu procjene Radne grupe VSTV-a BiH.

Po isteku perioda na koji se odnosi ovaj Reformski program biće urađena kompletna evaluacija koja će se temeljiti na naučenim lekcijama te na povratnim informacijama zainteresiranih strana.

Prikupljanje podataka i izvještavanje o provedbi Reformskog programa bit će olakšano korištenjem softverskog alata koji će se razviti u okviru EU4Justice projekta.

# Transparentnost i vidljivost

Reformski program za period 2024. – 2026. godine i pripadajući Plan implementacije će široj javnosti biti dostupni putem web stranice VSTV-a BiH.

VSTV BiH će najmanje dva puta godišnje raspravljati o izvještajima o napretku u provedbi Reformskog programa u okviru posebne tačke dnevnog reda plenarne sjednice. Na ovim sjednicama VSTV BiH će raspravljati o postignućima, poteškoćama na koje se naišlo u provedbi i, po potrebi, predložiti ili raspravljati o mjerama ublažavanja rizika.

Osim toga, integralni izvještaj o provedbi koji VSTV BiH usvaja na godišnjoj osnovi biće objavljen na web stranici VSTV-a BiH u prvom kvartalu naredne godine.

Osim objavljivanja na web stranici, VSTV BiH će u vezi s provedbom Reformskog programa nastojati organizirati informativne sjednice, okrugle stolove ili tematske konferencije za različite interesne grupe, kao što su strukovna udruženja i civilno društvo, kako bi barem jednom godišnje komunicirali sa širom zajednicom o rezultatima i izazovima u njihovoj provedbi.

https://vstv.pravosudje.ba/vstvfo/B/141/article/126756

Eksternu reviziju efikasnosti VSTV-a BiH u vršenju svoje zakonske nadležnosti uradio je Revizorski odbor kojeg su činili članovi Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ) a podržana je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa (JCB)“.

Nezavisni izvještaj o trenutnim praksama VSTV-a BiH i Preporuke za jačanje regulatorne uloge VSTV-a BiH u efikasnom i kvalitetnom procesuiranju predmeta organiziranog kriminala i korupcije izrađeni su u okviru projekta „EU podrška reformi pravosuđa u BiH – IPA 2019“.

„Ključni prioritet 7: Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem:

d) osiguravanja efikasne saradnje između tijela za provođenje zakona i sa tužilaštvima;

e) demonstriranja napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih progona i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.“

„VSTV mora pojačati svoju nadzornu ulogu i preuzeti odgovornost za suštinske reforme. Očekuju se konkretniji rezultati, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i nepotizma u pravosuđu.“

„VSTV mora hitno poboljšati praćenje rada rukovodećih struktura u pravosuđu i osigurati odgovornost predsjednika sudova i glavnih tužilaca u slučajevima lošeg rada.“

„Kako bi se to postiglo, VSTV treba da uspostavi jasne protokole i smjernice za donošenje odluka u pravosuđu, te redovno prati podatke o učinku i ključne oblasti (borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i izborne prevare).“

„Predsjednici sudova i glavni tužioci i dalje loše upravljaju procesnom disciplinom na suđenjima, ignorišući konkretne preporuke VSTV-a. Oni moraju preuzeti aktivniju ulogu u upravljanju institucijama na čijem su čelu, uz strateško usmjeravanje od strane VSTV-a.“

„U ovim predmetima, koji imaju veliki odjek u javnosti i izazivaju zabrinutost kada je u pitanju stepen korupcije u zemlji, mora se osigurati nezavisno, djelotvorno i nepristrasno postupanje pravosuđa.“

„Od tužilaca se očekuje da pokažu odlučnost i daju prioritet i efikasno okončaju istrage u predmetima korupcije srednjeg i visokog nivoa koji su povezani sa platformom za komunikaciju SKY ECC. U ovim predmetima se mora osigurati efikasno postupanje pravosuđa.“

„Visoko sudsko i tužilačko vijeće je izdalo smjernice za glavne tužioce o obaveznom pokretanju financijskih istraga u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca. Ove smjernice je potrebno pratiti i efikasno provoditi.“

„Ključni prioritet 7: Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem:

e) demonstriranja napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih progona i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.“

„VSTV mora pojačati svoju nadzornu ulogu i preuzeti odgovornost za suštinske reforme. Očekuju se konkretniji rezultati, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i nepotizma u pravosuđu.“

„VSTV mora hitno poboljšati praćenje rada rukovodećih struktura u pravosuđu i osigurati odgovornost predsjednika sudova i glavnih tužilaca u slučajevima lošeg rada.“

„Kako bi se to postiglo, VSTV treba da uspostavi jasne protokole i smjernice za donošenje odluka u pravosuđu, te redovno prati podatke o učinku i ključne oblasti (borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i izborne prevare).“

„Predsjednici sudova i glavni tužioci i dalje loše upravljaju procesnom disciplinom na suđenjima, ignorišući konkretne preporuke VSTV-a. Oni moraju preuzeti aktivniju ulogu u upravljanju institucijama na čijem su čelu, uz strateško usmjeravanje od strane VSTV-a.“

„Pitanja kao što su pravni status i djelotvornost panela za ujednačavanje sudske prakse i dalje su neriješena.“

„Smanjiti vrijeme i napore koji se ulažu u izbor i imenovanja, ubrzati proces i ostaviti vremena za druge poslove VSTV-a.“

„Preusmjeriti vrijeme i fokus na zadatke iz oblasti upravljanje i rukovođenje (na štetu vremena izdvojenog za zadatke iz oblasti imenovanja i disciplinske odgovornosti).“

VSTV mora hitno iznaći način da smanji kašnjenja u popunjavanju upražnjenih radnih mjesta, što je štetno za njegovu glavnu funkciju, odnosno, transparentno i blagovremeno imenovanje sudija i tužilaca zasnovano na stručnosti.

„Osigurati da odluke o imenovanju budu obrazložene i dosljedne.“

„VSTV vlastitu odgovornost treba da podigne na veći nivo pružanjem detaljnog i transparentnog obrazloženja svojih konačnih odluka, posebno kada se radi o odlukama o imenovanjima, u skladu sa evropskim standardima.“

„VSTV treba jasno da obrazloži svako imenovanje, striktno se pridržavajući izmijenjenog Poslovnika i sistema prijavljivanja elektronskim putem.“

„U narednoj godini, Bosna i Hercegovina treba da: ..... i ocjenjivanje rada sudija vrši na osnovu kriterija kvaliteta.“

„Ocjenjivanje rada zahtijeva reformu kako bi se uravnotežili kriteriji kvaliteta i kvantiteta, koje treba podjednako primjenjivati na sve sudije i tužioce. Kada to zakonodavstvo dozvoli, potrebno je ponovo uvesti ocjenjivanje rada zasnovano na kvalitetu budući da ono predstavlja evropski standard.“

„Nastaviti dalje dovoditi u ravnotežu mjerila za kvalitet i vrednovanje, tako da mjerila za vrednovanje/normiranja također uzimaju u obzir složenost predmeta.“

Odluka o tome hoće li se formirati posebna baza ili će se dosad izrečene disciplinske mjere integrirati u postojeću bazu sudskih odluka će biti naknadno donesena.

„Osigurati dosljednu primjenu kriterija po pitanju disciplinske odgovornosti.“

„Šira javnost mora na djelotvorniji način biti upoznata sa disciplinskim ročištima i disciplinskim odlukama.“

„Šira javnost mora na djelotvorniji način biti upoznata sa disciplinskim ročištima i disciplinskim odlukama.“

“Kontinuirani i evidentni znaci pogoršanja i dalje zahtijevaju hitne mjere na jačanju integriteta i vraćanju povjerenja javnosti u pravosuđe.”

“U septembru 2023. godine, Bosna i Hercegovina je izmijenila Zakon o VSTV-u s ciljem uspostavljanja sistema provjere finansijskih izvještaja sudija, tužilaca i članova Vijeća”

“… sistem provjere imovine predviđen usvojenim izmjenama i dopunama je oslabljen u pogledu prava VSTV-a da od fizičkih i pravnih lica traži dodatne informacije.”

“Sve institucije u zemlji sada moraju konstruktivno i u dobroj vjeri sarađivati sa VSTV-om kako bi se zakon u potpunosti proveo i osigurala djelotvornost provjere integriteta, što će biti predmet pomnog vanjskog nadzora... VSTV treba da obezbijedi sigurnost dokumenata i korespondencije posebnog Odjela za provođenje postupka po izvještajima u Sekretarijatu VSTV-a.”

„Ove odredbe podrivaju djelotvornost sistema provjere imovine i stoga ih je potrebno izmijeniti kako bi se osiguralo da VSTV i vanjski stručnjaci mogu efikasno pristupiti svim informacijama koje su neophodne za vršenje funkcija predviđenih zakonom... Sva pitanja koja mogu onemogućavati provođenje zakona moraju biti riješena najkasnije u okviru novog sveobuhvatnog Zakona o VSTV-u.“

„Usvojene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje se odnose na integritet je potrebno djelotvorno primijeniti kako bi doprinijelo poboljšanju u ovom pogledu.“

„Usvojene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje se odnose na integritet je potrebno djelotvorno primijeniti kako bi doprinijelo poboljšanju u ovom pogledu.“

Jedan od ključnih prioriteta: „Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno putem: (a) osiguranja odgovarajućeg sudskog procesuiranja predmeta prijetnji i upotrebe nasilja nad novinarima i medijskim radnicima...“.

U skladu s novom metodologijom pripreme programa rada institucija BiH.

Projekt EU4Justice će pomoći izradi softvera za koordinaciju donatora koji će se koristiti i za potrebe izvještavanja o provedbi Reformskog programa.