PODRŠKA PRAVOSUĐU BOSNE I HERCEGOVINE

JAČANJE ULOGE TUŽILACA U SISTEMU KRIVIČNOG PRAVOSUĐA

Projektni dokument

Januar 2020 – Decembar 2023.

Projekat finansira Vlada Švicarske

SADRŽAJ:

1.	KRATAK PREGLED	4

2.	KONTEKST	6

2.1	Izazovi i postignuća u pravosudnoj reformi	6

2.2	Analiza stanja	10

2.3	Analiza pokretača promjena i prepreka	15

2.4	Povezanost sa međunarodnim i državnim strategijama i prioriteti donatora	15

2.5	Koordinacija donatora	17

3.	REZULTATI I NAUČENE LEKCIJE	17

3.1	Postignuti rezultati	17

3.2	Naučene lekcije	21

4.	CILJEVI	23

4.2	 Specifični (dugoročni) ciljevi i očekivani rezultati	25

4.2.1	Rezime specifičnih (dugoročnih) ciljeva	30

4.3	Pretpostavke o uticaju načina na koji će ostvareni rezultati iz postavljenih ciljeva proizvesti efekte i promjene za ciljanu grupu	30

4.4	Opis ciljne grupe	32

4.5	Domet	33

4.6	Nivo intervencije	33

5.  	STRATEGIJA I OBLASTI INTERVENCIJE PROJEKTA	35

5.1	Interventni pristup	36

5.2	Korisnici i partneri	38

5.3	Stručna podrška kolega iz Tužilaštva u Cirihu	40

5.4	Održivost i kraj projektne vizije	41

5.5	Oblasti od zajedničkog značaja: polna ravnopravnost i upravljanje	42

5.6	Upotreba postojećih institucija u BiH / relevantnost	43

6.	ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I ADMINISTRACIJA PROJEKTA	44

6.1	Nadzor VSTV-a	44

6.2	Projektni tim	44

6.3	Upravni odbor	46

6.4	Lokalna konsultantska organizacija	46

6.5	Tužilaštvo Kantona Cirih	46

6.6	Ugovaranje	47

6.7	Administrativni aranžmani	47

7.	RESURSI	47

7.1	Budžet	47

7.2	Doprinos VSTV-a	48

7.3	Ekonomičnost	48

8.	ANALIZA RIZIKA	49

9.	PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJA	50

9.1	 Praćenje	50

9.2	Indikatori	50

9.2.1	Indikatori općeg cilja	50

9.2.2	Indikatori specifičnih (dugoročnih) ciljeva	51

9.3	Izvještavanje	54

9.4	Evaluacija	55

SKRAĆENICE:

BiH		Bosna i Hercegovina

CEST		Centar za edukaciju sudija i tužilaca

CHF		Švicarski franak

CMS		Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima

DFID		Odjel Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj

EK		Evropska komisija

EU		Evropska unija

FBiH		Federacija Bosne i Hercegovine

GRECO	Grupa država Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije

ICITAP 	Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH

IPA		Instrument predpristupne pomoći

JSDP		Projekat razvoja sektora pravosuđa

KM		Konvertibilna marka

MKSJ		Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

MoR		Memorandum o razumijevanju

MP		Ministarstvo pravde

MUP		Ministarstvo unutrašnjih poslova

MVP		Ministarstvo vanjskih poslova

NVO		Nevladina organizacija

OHR		Ured visokog predstavnika

OPDAT	Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu

OSCE		Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi

RS		Republika Srpska

SCO		Švicarski ured za saradnju

SDC		Švicarska agencija za razvoji i saradnju

SIDA		Švedska agencija za međunaroni razvoj i saradnju

SSP		Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

TCMS		Sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima

UK		Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

UN		Ujedinjene nacije

USAID	Agencija SAD-a za međunarodni razvoj

VSTV		Visoko sudsko i tužilačko vijeće

# 1.	KRATAK PREGLED

Projekat pod nazivom: “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini-Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa” (u daljem tekstu: Projekat) predstavlja nastavak Projekta koji se počeo provoditi 2010. godine uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Kraljevine Norveške, a čija je druga faza trajala od 2014. do 2019. godine. Prva faza Projekta je prevashodno bila usmjerena na poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema, dok se druga faza podrobnije bavila tim inicijativama s dodatnim fokusom na jačanje upravljačkih kapaciteta, uključujući ulogu i nadležnost Stalne komisije za efikasnost tužilaštava (u daljem tekstu: Stalna komisija) unutar Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), kao i jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem. Ova posljednja i konačna faza predstavlja priliku za konsolidaciju svih dosadašnjih napora, te da se osigura postojanje održivih mehanizama koji će omogućiti nastavak ovih aktivnosti i rada, čiji su rezultati već  sada vidjivi u pogledu poboljšanog rada tužilačkog sistema. U ovoj konačnoj fazi, Projekat ima cilj da ostvari sljedeća tri rezultata:

- da se poboljša efikasnost i kvalitet rada tužilaca, posebno u predmetima organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou;

- uz strateško vodstvo i usmjerenje VSTV-a, da se unaprijedi upravljanje i koordinacija unutar tužilačkog sistema, kao i sa relevantnim policijskim organima; i

- da se poboljša kvalitet usluga koje tužilaštava pružaju građanima, u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH.

Ova tri rezultata predstavljaju logičan nastavak napora započetih u drugoj fazi Projekta, sa svrhom da sinergijski ojačaju tužilački sistem, pri čemu se zagovara preuzimanje odgovornosti i održivost među domaćim institucijama. Premda je u proteklih deset godina došlo do značajnih poboljšanja u sektoru pravde, prvobitno je najmanje pažnje bilo posvećeno tužilačkom sistemu. Reforme iz 2003. godine dovele su do transformacije krivičnog pravosuđa povjeravanjem vođenje istrage tužiocim i napuštanjem koncepta istražnog sudije, čime je drastično promijenjena uloga tužioca. Zaključci o radu pravosuđai istraživanja javnog mnjenja potvrđuju da poboljšanje cjelokupnog funkcionisanja pravosuđa i dalje predstavlja ključni izazov na putu BiH ka evropskoj budućnosti. Dugoročno gledano, od Projekta se očekuje da poboljša efikasnost i transparentnost tužilačkog sistema, da učvrsti vladavinu prava, da osigura odgovornost za počinjena krivična djela (smanji nekažnjivost), te da da zamaha BiH na putu prema članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Prva faza Projekta, pokrenuta 2008. godine na zahtjev vlasti u Bosni i Hercegovini, odgovorila je na izraženu potrebu za jačanjem kapaciteta VSTV-a za provođenje reformi unutar tužilačkog sistema. To se poklopilo i sa ciljevima iz Strategije za reformu sektora pravde za period 2009-2013, koja je usvojena 2008. godine. Projekat je posebno osmišljen s ciljem da se u potpunosti inkorporira u relevantnu državnu instituciju koja upravlja sudskim i tužilačkim sistemom, odnosno u VSTV BiH, kao najefikasniji način za održivost reformi. Projekat je osigurao neophodan forum za rješavanje problema unutar tužilačkog sistema i dao konkretne alate i mehanizme za poboljšanje efikasnosti, kvaliteta i rukovodnih praksi. Druga faza je bila usmjerena na dalje jačanje uloge i rada Stalne komisije, pružanje podrške tužilaštvima za povećanje efikasnosti i učinkovitosti njihovog rada, te jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem.

Ipak, rezultati i zaključci druge faze, uključujući i eksternu ocjenu provedenu početkom 2019. godine (vidi Aneks 11), ukazuju na neophodnost konsolidacije reforme i osiguranja jasnih strategija kako bi se pokrenute aktivnosti i procesi nastavili razvijati čak i nakon završetka Projekta. VSTV BiH je svjesno svoje krucijalne uloge u podržvanju procesa prenošenja odgovornosti za ključne inicijative na domaće aktere, što je neophodno za optimalnu tranziciju Projekta, te je iz tog razloga zatražilo nastavak Projekta. Kako Projekat ulazi u zadnju fazu, postizanje održivosti svih inicijativa će biti osnovno načelo kojim će se voditi i koje će se prožimati kroz sve aktivnosti. Stoga će naglasak biti na pružanju podrške tužilačkom sistemu da ispuni sve zahtjeve procesa evropskih integracija, uključujući i značajne i sveobuhvatne zaključke Ekspertskih misija Evropske komisije (Peer Review preporuke) o pravosuđu, tako omogućavajući Stalnoj komisiji da u potpunosti ostvari svoju vodeću ulogu u pogledu vršenja nadzora i upravljanja unutar tužilačkog sistema na održiv način i podržavanja kvaliteta i učinkovitosti tužilaštava u procesuiranju složenih predmeta, uključujući predmete organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou. Jedan od prvih zadataka će biti izrada Plana održivosti Projekta koji će usmjeravati sveobuhvatnu i dobro razrađenu izlaznu strategiju Projekta. Realizacija Plana održivosti će se redovno pratiti, što uključuje i provođenje srednjoročne evaluacije, kako bi se osiguralo da Projekat ostvaruje željeni napredak u pogledu prijenosa odgovornosti i obaveza na lokalne vlasti i da će tužilački sistem u cjelini nastaviti imati prednosti od projektnih inicijativa i nakon završetka Projekta.

Projekat je u potpunosti u skladu sa Strategijom za integriranje BiH u EU, koja označava uspostavljanje vladavine prava kao glavni prioritet i „središte procesa proširenja“. Evropska komisija (EK) je u svom Analitičkom izvještaju, u prilogu posljednjeg Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji, napomenula da BiH treba poboljšati rad pravosuđa, i da to podrazumijeva jačanje saradnje između policije i tužilaštava, te povećanje broja procesuiranih predmeta korupcije i organiziranog kriminala. Općenito, u pogledu usklađenosti pravosuđa sa pravnom stečevinom i standardima EU, zaključeno je da je BiH „u ranoj fazi/ima određeni nivo pripremljenosti.“  Imajući u vidu ove faktore, kao i iskazane potrebe VSTV-a BiH i raznih aktera u procesu evaluacije i planiranja, SDC i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške odlučili su da zajednički podrže ovaj Projekat u periodu od oktobra 2019. do septembra 2023. godine sa finansijskim sredstvima u ukupnom iznosu od 3.081.395,00 švicarskih franaka (CHF).

# 2.	KONTEKST

## 2.1	Izazovi i postignuća u pravosudnoj reformi

Pravosudne reforme koje je 2003. godine međunarodna zajednica inicirala su općenito dovele do mnogih poboljšanja u efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH. Među postignućima ostvarenim u tom periodu su i ponovni izbor svih sudija i tužilaca, uspostavljanje jedinstvenog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, i uspostavljanje pravosudnih institucija na državnom nivou (Sud BiH i Tužilaštvo BiH). Na tužilački sistem su, u ovom periodu, također drastično uticale značajne promjene koje su se odnosile na ulogu i nadležnosti tužilaca u krivičnom postupku, kao i konsolidacija tužilaštava (smanjenje broja tužilaštava).

U periodu nakon toga, usvajanjem Strategije za reformu sektora pravde i Strategije za rad na predmetima ratnih zločina 2008. godine, ostvarena su ključna postignuća u političkom okruženju u kojem su podjele sve veće. Oba strateška dokumenta su ojačala ulogu tužilaca i služe kao putokaz za dalje reforme za poboljšanje učinkovitosti i efikasnosti rada tužilaca. Nadovezujući se na ove reforme, prva faza Projekta je poslužila da se ovi ciljevi pretoče u konkretna unapređenja tužilačkog sistema. Neki od ključnih rezultata uključuju: jačanje upravljanja Projektom u okviru VSTV-a BiH, uspostavljanje Stalne komisije, razvoj kapaciteta za strateško upravljanje u tužilaštvima i veću institucionalnu saradnju između policije i tužilaca (vidi Odjeljak 3.1 za više informacija o rezultatima).

Šire posmatrano, odnosno, izvan okvira isključivo projektnih aktivnosti, postignut je vidljiv napredak u pravosudnom sistemu od usvajanja prve Strategije za reformu sektora pravde u 2008. godini. Poseban napredak je postignut u oblasti poboljšanja zakonodavnog okvira, institucionalizacije stručnog usavršavanja sudija i tužilaca, uvođenja mjerenja rada i efikasnosti sudija i tužilaca, uspostavljanja funkcionalnog informaciono-komunikacijskog sistema u sudovima i tužilaštvima i rekonstrukciji sudskih i tužilačkih prostorija.

Međutim, od 2009. godine sve veće podjele su prisutne unutar procesa reforme, te je realizacija određenih napora čak dovedena u pitanje. U tom kontekstu, EU je pojačala svoj angažman po pitanju vladavine prava, pokretanjem Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine 2011. godine. U cjelini, period od 2009. do danas obilježen je teško postignutim kompromisima, nedostatkom jasne političke vizije među entitetima u pogledu reforme pravosuđa i kašnjenja u ispunjvanju jasnih zahtjeva EU. Unatoč tome, druga faza Projekta je pružila podršku Stalnoj komisiji da ojača svoju ulogu vođe u okviru tužilačkog sistema, što je doprinijelo poboljšanju koordinacije i internog nadzora. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti podržano je kroz zapošljavanje dodatnih pravnih savjetnika u cilju smanjenja broja neriješenih starih predmeta u tužilaštvima, razvoj kapaciteta za strateško planiranje, poboljšanje vještina rukovođenja i ciljano jačanje kapaciteta. Veći nivo transparentnosti i dvosmjerna komunikacija sa građanima, kao i ciljane aktivnosti komuniciranja i informiranja javnosti u saradnji sa relevantnim organizacijama civilnog društva,  doprinijeli su povećanju svijesti i povjerenja javnosti u rad tužilaštava.

Potrebno je skrenuti pažnju na složeni institucionalni okvir unutar kojeg se ove reforme pravosuđa odvijaju, s obzirom da u BiH postoje četiri sudska sistema. To je rezultat ustavne organizacije zemlje koju je uspostavio Dejtonski mirovni sporazum. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH postoje prvostepeni sudovi (osnovni/općinski sudovi) i drugostepeni sudovi (kantonalni/ okružni sudovi), te Vrhovni sud i Ustavni sud. Brčko Distrikt ima prvostepeni i drugostepeni sud. Na državnom nivou Sud BiH ima nadležnost za određene krivične prvostepene i drugostepene predmete. U nacrtu Zakona o Sudu BiH se, u skladu sa zahtjevima EU, predviđa formiranje posebnog Apelacionog suda na državnom nivou, međutim taj Zakon još uvijek nije usvojen. Ustavni sud BiH je tumač Ustava i ima isključivu nadležnost odlučivanja o sukobima nadležnosti između različitih nivoa vlasti. Nažalost, odluke ovog suda ne poštuju uvijek svi nivoi vlasti. Za razliku od većine država, čak i onih sa složenom federalnom strukturom, u BiH ne postoji piramidalna struktura koja bi osigurala ujednačenu i jedinstvenu primjenu i tumačenje zakona. Svaka jurisdikcija (država, RS, FBiH i Brčko Distrikt) je nezavisna sa vlastitim procesnim i materijalnim zakonima. U posljednjem Mišljenje Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji (u daljem tekstu: Mišljenje EK) je sa žaljenjem primijećeno da BiH nema vrhovni sud na državnom nivou, te da na koncu  BiH treba uspostaviti „pravosudno tijelo koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i ujednačavanje sudske prakse“. U Mišljenju EK se također poziva na reformu Ustavnog suda kako bi se riješilo pitanje ostanka međunarodnih sudija i osiguralo provođenje njegovih odluka.

Tužilački sistem je organiziran slično kao i sudstvo - na državnom, entitetskim i nivou Brčko Distrikta. U Federaciji, svaki kanton ima svoje tužilaštvo, dok u Republici Srpskoj postoji šest zasebnih okružnih tužilaštava. U okviru Tužilaštva RS ima Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, a predviđeno je osnivanje sličnog odjeljenja u Tužilaštvu FBiH, ali se to još uvijek nije desilo. Tih dvadeset tužilačkih jedinica funkcioniše odvojeno, bez čvrste funkcionalne veze između njih. Štaviše, ne postoji hijerarhijski odnos između državnog i entitetskih sistema. Tužilaštava su regulisana sa 14 posebnih zakona o tužilaštvima i finansirana od strane 14 ministarstava pravde. Svi pokušaji da se tužilaštva u Federaciji objedine pod jednim federalnim zakonom su do sada bili neuspješni. Tužioci rade u složenom institucionalnom kontekstu u kojem nadležnosti i odgovornosti često nisu jasno definisane i/ ili se preklapaju ili koincidiraju, posebno imajući u vidu različite policijske snage koje su i dalje odgovorne za mnoge istražne radnje u praksi.

Uloga VSTV-a BiH

S obzirom na ovu fragmentiranu strukturu, ne može se dovoljno naglasiti uloga VSTV-a BiH u konsolidaciji reformi i jačanju poštovanja vladavine prava u cijelom pravosuđu. VSTV BiH je samostalno i nezavisno tijelo na državnom nivou, čiji je zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe. Nadležno je za imenovanja, disciplinske postupke i nadzor nad entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca (CEST-ovi) što predstavlja njegove osnovne nadležnosti, te za pravosudne uprave i finansiranja, kao zajedničke nadležnosti. Kako se ističe u Analitičkom izvještaju EK, i dalje je problematično to što VSTV nije prepoznato kao institucija u Ustavu, s obzirom da je formiran it was spajanjem sudskih i tužilačkih vijeća na entitetskom nivou putem sporazuma o prijenosu nadležnosti.

Sveobuhvatni i značajni mandat VSTV-a je također stavljen pod povećalo u okviru konteksta ekspertskih misija Evropske komisije (Peer Review)  i Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, te je zaključeno da je potrebno poboljšati određene aspekte Zakona o VSTV-u, kao što su imenovanje i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija i disciplinski postupci protiv njih, sukob interesa i finansijski izvještaji (imovinski kartoni). Venecijanska komisija je izdala dva zasebna mišljenja o izmjenama koje je potrebno napraviti u Zakonu o VSTV-u. Na osnovu tih strateških dokumenata je izrađe revidirani Nacrt Zakona o VSTV-u. U junu 2018. godine, VSTV je Ministarstvu pravde dostavilo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u u cilju ispunjavnja preporuka EU. U Analitičkom izvještaju Evropske komisije od maja 2019. godine, BiH se ponovo poziva da usvoji novi zakon o VSTV-u, u skladu sa evropskim standardima.  Predloženi nacrt Zakona o VSTV-u neće ni na koji način umanjiti ulogu Stalne komisije, već će, općenito, ojačati odgovornost i nezavisnost tužilaca.

VSTV nastavlja svoje djelovanje kao proaktivni partner u procesu usklađivanja sistema pravosuđa u BiH sa zahtjevima evropskih integracija. U prilog tome govori i aktivno učešće VSTV-a u implementaciji Strategije za reformu sektora pravde, Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, te podršku koju je pružila u popunjavanju Upitnika Evropske komisije i provedbi ekspertskih misija EK - Peer Reviews. VSTV je dosljedno vodilo računa o usklađenosti njihovih akcionih planova sa potrebama svih gore navedenih procesa, te kontinuirano zauzima proaktivan stav prema poboljšanju sudskog i tužilačkog sistema u BiH. Nadalje, VSTV održava partnerski odnos sa međunarodnim donatorima i kao što je jasno iz ovog Projekta, proaktivno podržava uspjeh i održivost svih projektnih napora.

Strategija za reformu sektora pravde

Revidirana Strategija za reformu sektora pravde za period od 2014. do 2018. godine usvojena je tek 2015. godine, a Akcioni plan za njeno provođenje u 2017. godini, dakle sa znatnim zakašnjenjem. U julu 2018. godine, usvojen je revidirani Akcioni plan za period od 2018. do 2020. godine. Aktivnosti vezane za unapređenje rada tužilaštava su uključene u strateške oblasti o pravosuđu i pristupu pravdi. VSTV je revnosno realizirao sve relevantne aktivnosti iz svoje nadležnosti. Općenito, značaj Strategije za reformu sektora pravde je opao, a mjere  utvrđene u Strategiji nemaju dovoljno podrške relevantnih nivoa vlasti.

Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Usvojena 2008. godine, Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina je postavila rok od sedam godina za rješavanje najsloženijih predmeta ratnih zločina, a za manje složene predmete je predvidjela rok od 15 godina. Iako ti rokovi nisu ispoštovani, implementacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina je za rezultat imala povećanje u broju procesuiranih predmeta, te od ukupno 1502 predmeta ratnih zločina, trenutno oko 693 predmeta nisu završena. Kako je ta Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina istekla, čeka se da Vijeća ministara BiH usvoji novu Strategiju. Revidirana Strategija postavlja nove vremenske rokove, npr. predviđa okončanje svih predmeta ratnih zločina do 2023. godine, te postavlja nove kriterije za utvrđivanje složenosti predmeta i njihove raspodjele između nivoa pravosuđa, a bavi se i poboljšanjem usklađenosti sudske prakse, povećanjem ljudskih resursa, i jačanjem nadzora nad provedbom Državne strategije od strane Nadzornog tijela.  Iako se Projekat direktno ne bavi pitanjem procesuiranja predmeta ratnih zločina, taj proces je relevantan za njegov rad jer utiče na rad većine tužilaštava.

Proces pristupanja EU - Strukturirani dijalog o pravosuđu i Peer Review preporuke

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU sa evropskom perspektivom. Zemlje koje teže članstvu u EU moraju postupati u skladu sa principima Ugovora o Evropskoj uniji iz 1992. i Kopenhageškim kriterijima, kojima se utvrđuje stabilnost institucija koje garantiraju demokratiju i vladavinu prava kao centralni dio procesa pristupanja.  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) stupio je na snagu u junu 2015. godine. Član 78. SSP-a se odnosi na institucije i pitanje vladavine prava, te poziva da učvršćivanje vladavine prava, jačanje nezavisnosti pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi, i pružanje odgovarajuće obuke u oblasti borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, budu u fokusu. U februaru 2016. godine, BiH je podnijela zahtjev za članstvo u EU, a u decembru 2016. godine Upitnik EK, sa preko 3000 pitanja, je uručen BiH.  BiH je odgovore na sva pitanja iz Upitnika dostavila u februaru 2019. godine.  Isto u februaru 2019. godine, EK je usvojila strategiju za „Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom.“

Što se tiče konkretnih napora na polju vladavine prava, 2011. godine je pokrenut Strukturirani dijalog o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine kao instrument za usmjeravanje i ubrzavanje nužnih reformi u pravosuđu. Evropska unija navodi da je glavni cilj Strukturiranog dijaloga razviti i konsolidirati „nezavisno, kredibilno, djelotvorno, efikasno, nepristrasno i odgovorno pravosuđe.“ Evropska komisija je 2016. godine uspostavila Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost u okviru SSP-a, procesa koji između ostalog, uključuje politički dijalog o potrebnim reformama u oblati vladavne prava.

Počevši od 2016. godine, Evropska komisija je provela niz ekspertskih misija (peer review) u cilju ocjenjivanja pravosudnog sistema, kao dio priprema za izradu Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ove ekspertske misije su se pokazale kao ključne u pokretanju i ubrzavanju sudske i tužilačke reforme.

Stalna komisija je bila glavno tijelo odgovorno za koordinaciju podrške za pitanja koja se odnose na tužilački sistem u okviru peer review procesa. VSTV je usvojilo pročišćeni Akcioni plan za implementaciju svih preporuka koje su proizašle iz stručnih analiza misija Evropske komisije (Peer Review preporuke). VSTV, Stalna komisija i Projekat su inkorporirali Peer Review preporuke u projektne aktivnosti. Realizacija Akcionog plana VSTV-a za implementaciju preporuka Ekspertskih misija (Peer Review) predstavlja ključan aspekt napora Projekta u njegovoj trećoj fazi.

Evropska komisija je 29.05.2019. godine izdala svoje Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i tako potvrdila da je BiH zadržala status potencijalnog kandidata. U Analitičkom izvještaju,pratećem dokumentu uz Mišljenje EK, zaključeno je da je BiH “dostigla određeni nivo pripremljenosti za primjenu pravne stečevine i standarda EU“ u oblasti pravosuđa i osnovnih prava. Mišljenje EK i Analitički izvještaj  ističu niz konkretnih mjera koje BiH treba da poduzme kako bi mogla dobiti status kandidata za članstvo u EU.   Općenito, sve dosadašnje projektne aktivnosti, kao i one koje tek dolaze, su u potpunosti usklađene sa zahtjevima i preporukama koje proizlaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, te je njihova svrha pomoći BiH da se primakne bliže svojoj budućnosti u EU.

## 2.2	Analiza stanja

Generalno je prihvaćeno da uprkos značajnim naporima, nezavisnost, učinkovitost i transparentnost, te cjelokupni rad i funkcionisanje sudova i tužilaštava u BiH još uvijek nisu na zadovoljavajućem nivou. Određeni međunarodni mjerni alati mogu dati sliku stvarnog stanja. Prema indeksu vladavine prava Svjetskog projekta pravde - World Justice Project-a u 2019. godini,  BiH je zauzela 60. mjesto od ukupno 126 zemalja po kriteriju vladavine prava.  U Izvještaju o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu, BiH je rangirana na 91. mjestu od ukupno 140 ocjenjenih zemalja, na osnovu metodologije koja se temelji na 12 različitih stubova. Transparency International svake godine objavljuje Indeks percepcije korupcije, koji mjeri percipirani nivo korupcije u javnom sektoru u 180 zemalja širom svijeta. Za 2018. godinu, BiH je ocijenjena sa 38 od ukupno 100 bodova (100 predstavlja najniži nivo korupcije), te je na 89. mjestu. Na lokalnom nivou, projekat USAID-a  MEASURE-BiH razvio je Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine koji koristi 146 indikatora. Ukupna vrijednost indeksa efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2015. godinu iznosio je 54.41, u 2016. godini se povećao na 56.78, a 2017. godine je bio 57.09. Ovo malo, ali postojano poboljšanje efektivnosti pravosuđa (indeks obuhvata i parametre koji se odnose na rad tužilaštava) pokazuje da reformski napori polako, ali sigurno donose korist.

Posljednji zaključci EK o zahtjevu BiH za članstvo u EU daju sveobuhvatan pregled trenutnog stanja i situacije. EK je 29.05.2019. godine objavila svoje Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU, koje daje sveobuhvatnu mapu puta za pridruživanje BiH Evropskoj uniji. U Mišljenju EK se navodi da BiH ima „određeni nivo pripremljenosti“ u pogledu pravosuđa i osnovnih prava. U Mišljenju je prepoznat i pozdravljen napredak koji je ostvaren u reformi pravosudnog sistema, ali su istaknuta i područja koja zahtijevaju dalju reformu. Neki od prioriteta koji su naznačeni u Mišljenju, a koji su relevantni za rad VSTV-a i tužilaštava, su sljedeći:

- VSTV i državna pravosudna tijela treba da postanu ustavne kategorije.

- Zakon o VSTV-u treba revidirati kako bi se bolje regulirala imenovanja i ocjenjivanje rada članova pravosuđa i disciplinski postupci protiv njih, te osigurali odgovarajući pravni lijekovi protiv pravosnažnih odluka VSTV-a.

- Potrebno je uskladiti okvir strateške politike, te institucionalni i pravni okvir za spriječavanje  korupcije i organiziranog kriminala, te podržati institucionalnu saradnju. Treba poboljšati efikasnost saradnje među organima policije i sa tužilaštvima, te pokazati napredak u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, krivičnog gonjenja i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou. U vezi s tim, potrebno je i pojačati aktivnosti na suzbijanju pranja novca i provođenju finansijskih istraga.

Mišljenje Evropske Komisije utvrđuje sljedeće konkretne prioritete u oblasti vladavine prava koje BiH mora ispuniti kako bi dobila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora za punopravno članstvo u EU:

“6. Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima.

7. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem:

a) usvajanja i provođenja propisa o sukobu interesa i zaštiti uzbunjivača;

b) osiguravanja djelotvornog funkcionisanja i koordinacije tijela za borbu protiv korupcije;

c) usklađivanja zakonodavstva i jačanje kapaciteta za javne nabavke;

d) osiguravanja efikasne saradnje između tijela za provođenje zakona i sa tužilaštvima;

e) demonstriranja napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih progona i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou;

f) depolitizacije i restrukturiranja javnih preduzeća i osiguravanja transparentnosti procesa privatizacije.”

Ekspertske misije EK (Peer Reviews) su također identificirale nekoliko konkretnih područja  gdje je dalja reforma neophodna. Ekspertske misije (Peer Reviews) su se bavile sljedećim pitanjima:

1) Poslovnik VSTV-a, jul 2016.;

2) Procedure i kriteriji za imenovanje sudija i tužilaca, septembar 2016.;

3) Disciplinski postupci u pravosuđu BiH, septembar 2016.;

4) Finansijski izvještaji sudija i tužilaca, i njihova provjera, april 2017.;

5) Ocjenjivanje rada sudija i tužilaca, april 2017.;

6) Početna obuka i stručno usavršavanje sudija i tužilaca, maj 2017.; i

7) Krivični postupak i organizirani kriminal, oktobar 2017.

Shodno tome, VSTV je 2017. godine usvojilo Akcioni plan za implementaciju preporuka Peer Review-a, koji služi kao detaljan putokaz za provođenje reformi koje su potrebne da bi se ispoštovali zaključci Evropske komisije. Do kraja 2018. godine realizirano je 39% aktivnosti iz Akcionog plana koje su u nadležnosti tužilaštava.

Efikasnost, efektivnost i kvalitet

Prije ovog Projekta, tužilački sistem nije bio u središtu pažnje reformskog procesa (niti od strane donatora, niti od strane državnih institucija). Od pokretanja prve faze Projekta u 2008. godini, postignuta su značajna poboljšanja. Statistički pokazatelji o radu tužilaštava potvrđuju da je napredak ostvaren, ali također ukazuju na to da ima prostora za poboljšanja. Na kraju 2013. godine, broj neriješenih KT predmeta (predmeti protiv poznatih počinitelja) iznosio je 24.275, dok je na kraju 2018. Taj broj smanjen na 13.191. Zabilježeno je i drastično poboljšanje u pogledu efikasnosti istraga; u 2018. godini tužilaštvima je u prosjeku bilo potrebno 103 dana da završe jednu istragu, što je za 156 dana manje u odnosu na  2013. godinu kada je prosječno trajanje istrage bilo 259 dana.

Rješavanje starih predmeta je bilo jedan od glavnih prioriteta trenutne faze Projekta, u pogledu kojeg su ostvareni određeni pozitivni rezultati. Na kraju 2014. godine, broj neriješenih starih predmeta u tužilaštvima u BiH bio je 16.611, a do kraja 2018. godine taj broj je smanjen za 75%, odnosno na  4.191 predmeta. Sva tužilaštva su donijela planove za rješavanje starih predmeta, i na kraju 2018. godine ukupan stepen realizacije Planova u svim tužilaštvima u BiH bio je 78%.

Saradnja između tužilaštava i policijskih agencija se neprestano izdvaja kao jedno od područja u kojem je potrebno ostvariti dalji napredak. U Analitičkom izvještaju Evropske komisije se navodi da „postoje određeni aranžmani za praktičnu saradnju između tužilaštava i policije, ali zahtijevaju strukturalna poboljšanja kako bi se garantovalo efikasniji rad u sudskim postupcima, također kroz nadogradnju foruma za saradnju između glavnih tužilaca I direktora policijskih agencija na strateškom nivou.“

Entitetski CEST-ovi nude početnu obuku za novoimenovane tužioce (osam dana obavezne edukacije) i stručno usavršavanje (tri dana obavezne edukacije godišnje). Trajni izazov predstavlja izrada programa edukacije i jačanja kapaciteta koji odgovaraju na potrebe tužilaca, i koje je moguće provoditi na inovativan i zanimljiv način. U svom Analitičkom izvještaju, Evropska komisija je izrazila zabrinutost da obuka ne obuhvata praktične vještine i da je potrebna bolje usmjerena obuka. Također je primjećeno da se glavni tužioci trebaju više uključiti u proces identificiranja potreba za edukacijom svojih zaposlenika. Nastavljeno jačanje kapaciteta u vezi sa borbom protiv korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca, kao i za provođenje finansijskih istraga, je također  i dalje visoko na listi prioriteta Projekta.

Organizovani kriminal i korupcija

Posljednjih godina se sve više pažnje pridaje problemu nedostatka efikasnog procesuiranja krivičnih djela organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, posebno kada se među osumnjičenima nalaze i istaknute ličnosti. U svojoj Strategiji za Zapadni Balkan iz 2018. godine, Evropska komisija je izdvojila „zarobljavanje države“ (eng. state capture) kao glavnu smetnju suštinskim reformama u zemljama Zapadnog Balkana, primjećujući da su „u tim zemljama vidljivi jasni elementi 'zarobljavanja države', uključujući povezanost sa organiziranim kriminalom i korupcijom na svim nivoima vlasti i uprave, kao i snažno preplitanje javnih i privatnih interesa.“  Među izazovima utvrđenim u Indikativnoj strategiji EU su i sljedeći: pravosuđu nedostaju neophodne vještine i znanje za procesuiranje predmeta korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, te nedovoljna saradnja i koordinacija između policijskih agencija i tužilaštava znatno narušavaju proces. U svom Analitičkom izvještaju Evropska komisija je ocijenila da je BiH „u ranoj fazi / dostigla je određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije.“ Dalje zaključuje da je potrebna snažna politička volja za rješavanje problema korupcije, kao i snažan odgovor krivičnopravnog sistema na korupciju na visokom nivou.

S gledišta VSTV-a i Stalne komisije, bilo je od presudnog značaja steći bolje razumijevanje obima predmeta korupcije i organiziranog kriminala u pravosuđu. Sve do 2015. godine, nije postojala standardizirana definicija koja bi omogućila filtriranje i pretragu ovih predmeta u automatskom sistemu za upravljanje predmetima u tužilaštvima (T-CMS). Jedinstvena lista koruptivnih krivičnih djela je usaglašena i usvojena 2015. godine, te je tada krenulo ozbiljno praćenje ovih predmeta.

Kada je riječ o statističkim podacima o korupciji, u Analitičkom izvještaju Evropske komisije se navodi da je 2018.godine u BiH podignuto 218 optužnica, što je za 6,5% manje nego u 2017.godini kada je broj podignutih optužnica iznosio 231. Provedeno je 56 istraga o organiziranom kriminalu, sa 551 osumnjičenim, 26 podignutih optužnica protiv 132 optuženih i 25 kazni, sa 146 osuđujućih presuda.  U pogledu predmeta visokog nivoa, prema podacima tužilaštava tokom posljednje četiri godine provedene su 34 istrage i podignuto je 26 optužnica u predmetima korupcije na visokom nivou, te je provedeno 20 istraga i podignuto 26 optužnica u slučajevima organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou.

Stručna analiza EU (Peer Review) o organiziranom kriminalu i korupciji provedena 2017. godine je proizvela niz zaključaka i preporuka. Na osnovu toga, VSTV je održalo nekoliko inkluzivnih diskusija sa rukovodiocima pravosudnih institucija u cilju donošenja  to akcionog plana VSTV-a za implementaciju preporuka Peer Review-a u oblasti organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i pranje novca. Ovaj plan sadrži i mjere za unaprjeđenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala kroz jačanje nezavisnosti glavnih aktera u lancu krivičnog postupka, poboljšanje kvaliteta finansijskih istraga, povećanje preventivnog efekta oduzimanja protivpravno stečene imovinske koristi i izricanje strožijih krivičnopravnih sankcija, uključujući i kod sporazuma o priznavanju krivice.  U svom posljednjem Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU i pratećem Analitičkom izvještaju, iz 2019. godine, Evropska komisija je jasno istakla da BiH mora da pokaže napredak u postizanju rezultata u suzbijanju i prevenciji korupcije, posebno u predmetima visokog profila, te uvesti djelotvorne sankcije koje imaju i preventivni efekat, i povećati efekat sankcije oduzimanja protivpravno stečene imovinske koristi.

Transparentnost i povjerenje javnosti

Kada je riječ o povjerenju javnosti, ukupno gledano, percepcija javnosti o pravosuđu je i dalje na  niskoj razini. Dva neriješena slučaja su u 2018. godini dovela do stvaranja pokreta koji traži pravdu za žrtve i pruža platformu kroz koju građani mogu iznositi svoje frustracije vezano za korupciju i nekažnjivost u svim zvaničnim institucijama širom BiH. I druga pitanja  koja su se našla u centru medijske i javne pažnje i dalje opterećuju pravosuđe i doprinose općenito lošoj percepciji javnosti o integritetu i nezavisnosti pravosuđa. Nadalje, tužilaštva su još uvijek u fazi učenja u pogledu efektivne interakcije s javnošću, dvosmjerne komunikacije, i plasiranja informacija u kriznim situacijama.

No pozitivno je da je Strategija za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima postavila nove standarde za komunikaciju i interakciju sa javnošću i uspostavila nove modalitete saradnje između NVO-a i tužilaštava, posebno u pogledu podrške svjedocima, interakcije sa građanima i korištenja medija za jačanje povjerenja javnosti u rad tužilaštava. Na kraju 2018. godine, realizirano je 46% aktivnosti iz Strategije.  Ankete koje je USAID-ov MEASURE-BiH projekat proveo  2015, 2016. i 2017. godine pokazuju pobljšanje percepcije građana o efektivnosti pravosuđa: od 2016. do 2017. godine zabilježeno je poboljšanje od 7.85%.

Finansiranje pravosuđa i status VSTV-a

Fragmentirano finansiranje pravosuđa podriva efikasnost i slabi nezavisnost pravosuđa. Trenutno, pravosuđe BiH se finansira iz 14 različitih izvora. Prema Godišnjem izvještaju VSTV-a za 2018. godinu, budžet pravosuđa za 2018. godinu iznosio je 130,5 miliona eura (0,81% BDP-a), dok je budžet za 2017. bio 122,2 miliona eura. Oko dvije trećine budžeta se troši na plate zaposlenika. Domaća sredstva nisu dovoljna za sva potrebna ulaganja u pravosuđe, uključujući poboljšanje infrastrukture pravosudnih institucija. U Godišnjem izvještaju VSTV-a se ističe da je neophodno riješiti problem fragmentiranosti i neodrživosti finansiranja pravosuđa kako bi se osigurala dovoljna sredstva na nivou cijele BiH.

U posljednjih nekoliko godina, na vidjelo je izašla potreba za reformom i poboljšanju  Sekretarijata VSTV-a, te uz podršku Velike Britanije se trenutno odvija proces transformacije. Na kraju 2018. godine, u Sekretarijatu VSTV-a je bilo 145 zaposlenih, od kojih se 84 finansira iz budžeta VSTV-a, a 62 je angažirano na projektima koje provodi VSTV i finansira se iz donatorskih sredstava. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđene su 104 pozicije. Međutim, na osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (IMF), na snazi je ograničenje zapošljavanja kao mjera štednje u budžetu institucija BiH, prema kojem je maksimalni odobreni broj zaposlenika u VSTV-u 84, koliki je i broj trenutno zaposlenih u VSTV-u. S obzirom na predviđeno restrukturiranju Sekretarijata, situacija će se promijeniti i stvorit će se značajna prilika za uspostavljanje održivih rješenja za mnoge aspekte projektnih aktivnosti. Rukovodstvo VSTV-a se zalaže za to da se reorganizacija Sekretarijata iskoristi za integraciju funkcija Projekta u Sekretarijat, i činjenica je da je jedan od razloga za pokretanje procesa reorganizacije unutar Sekretarijata upravo i bila potreba da se rezultati Projekta trajno ugrade u Sekretarijat VSTV-a.

## 2.3	Analiza pokretača promjena i prepreka

Pristupanje Evropskoj uniji je glavni pokretač promjena. Svi drugi strateški dokumenti i aktivnosti u oblasti pravosudnih reformi spadaju u širi pojam kretanja BiH ka članstvu u EU. Stoga će zaključci i preporuke iz strateških dokumenta ekspertskih misija EK (Peer Review), Strukturalnog dijaloga o pravosuđu, Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te nedavnog Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, služiti kao putokaz za provođenje daljih promjena i utvrđivanje konkretnih aktivnosti i ciljeva koji će uticati na tužilački/istražni sistem. Izdate su mnoge konkretne preporuke u kojima se između ostalog traži da tužilački sistem pojača svoje napore u pravcu procesuiranja krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije. Implementacija Peer Review preporuka predstavlja ključni aspekt konačne faze Projekta. Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde za period 2018-2020. će također doprinijeti promjenama, mada u mnogo manjoj mjeri.

Potreba da se efikasnije procesuiraju predmeti organiziranog kriminala i korupcije je došla u prvi plan, te će se i dalje ticati svih tužilaštava. Ova pojačana pažnja bi trebala mobilizirati promjene unutar tužilačkog sistema. EU i šira međunarodna zajednica su jedinstvenog stava da je neophodno da BiH ostvari bolje rezultate u pogledu procesuiranja ovih predmeta. Druge antikorupcijske inicijative, kao što je aktivnost Misije OSCE-a u BiH na praćenju procesuiranja predmeta korupcije u BiH, bi također trebale pridonijeti promjenama u ovoj oblasti.

Javno mišljenje o radu tužilaca će služiti kao pokretač promjena. Sve je prisutnija svijest kod tužilaca o potrebi da javnost razumije i pruži aktivnu podršku tužilaštavima u njihovom radu. Kroz implementaciju Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima se ta svijest dalje jača, a tužioci u sve većoj mjeri shvataju i imaju prednosti proaktivnijeg djelovanja u sferi informiranja i odnosa s javnošću.

Prepreka koja može usporiti promjene, te generalno oslabiti mogućnost VSTV-a da ostvari napredak je odsustvo zajedničke vizije političkih predstavnika o reformama. Još jedan otežavajući faktor je ograničenost resursa za podršku tužilaštvima na svim nivoima vlasti, odnosno nedostatak razumijevanja od strane Ministarstva finansija u vezi sa povećanjem budžeta unutar tužilačkog sistema uslijed zabrane novog zapošljavanja u javnim institucijama.

## 2.4	Povezanost sa međunarodnim i državnim strategijama i prioriteti donatora

Projekat je u potpunosti usaglašen sa procesom evropskih integracija. Sporazum o stabilizacijii pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine s druge strane, naglašava važnost jačanja institucija i vladavine prava u oblasti pravosuđa. Politički kriteriji Evropskog partnerstva se fokusiraju na učvršćivanje vladavine prava, provedbu Strategije za reformu sektora pravde i konsolidaciju pravosuđa koje može garantirati vladavinu prava i jednak pristup pravdi. Strategija proširenja Evropske komisije za Zapadni Balkan označava vladavinu prava kao ključni aspekt procesa proširenja. U Strategiji se navodi da će se zemlje u regionu ocjenjivati na osnovu napretka ostvarenog u oblastima vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja. Također se traži da BiH, na kontinuiranoj osnovi, ostvari konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, pranja novca i organiziranog kriminala. U maju 2019. godine, Evropska komisija je usvojila Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU, što predstavlja značajan korak BiH na evropskom putu. U Mišljenju je potvrđeno jasno opredjeljenje EU da usmjerava i podržava BiH u provođenju potrebnih reformi na putu prema EU. Mišljenje EK utvrđuje 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, te sadrži sveobuhvatnu mapu puta za provođenje značajnih dodatnih reformi. Ojačana vladavina prava u BiH je temelj za potrebne reforme. Konačno, Projekat je komplementaran i u skladu sa prioritetima EU u pogledu pružanja finansijske pomoći, a koji su utvrđeni u Revidiranom indikativnom strateškom dokumentu za Bosnu i Hercegovinu (2014-2020) i koji uključuju jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosudnog sistema, te jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije.

Ciljevi Projekta se također poklapaju sa inicijativama i preporukama koje proizilaze iz ekspertskih misija EK (Peer Review), Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH i Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost SSP-a. Svi ovi međusobno komplementarni procesi izdvajaju čvršću vladavinu prava i jako pravosuđe kao osnovni organizacijski princip na kojem bi se trebale zasnivati sve druge reforme. Ukratko, Projekat je u potpunosti usklađen sa fokusom EU na jačanje vladavine prava i stvaranje uslova da BiH jednog dana postane punopravna članica Evropske unije.

Projektne aktivnosti  su usklađene sa strateškim planovima VSTV-a za periode 2019-2021. i 2020-2022. koji sadrže strateške ciljeve za poboljšanje tužilačke nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta i transparentnosti. Projekat će također imati koristi od srednjoročne strategije entitetskih CEST-ova za period 2017-2020. koja je usmjerena na unaprjeđenje sistema početne obuke za tužioce, dalji razvoj sistema elektronskog učenja i poboljšanja programa stručnog usavršavanja za tužioce.

Švicarska strategija o saradnji za period 2017-2020. ima za cilj da doprinese jačanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije u BiH. Podržava dalji razvoj demokratskog političkog sistema BiH i njene socijalnotržišne ekonomije, na osnovu odgovornih javnih i privatnih aktera i   aktivnih i osnaženih građana, sa dugoročnom perspektivom za integraciju u EU. SDC je dugogodišnji zagovornik pravosudnih reformi koje doprinose povećanoj odgovornosti pravosuđa i njegovom boljem radu, te poboljšanom pristupu pravdi za sve građane.

## 2.5	Koordinacija donatora

Ministarstvo pravde BiH ima ključnu ulogu u koordinaciji donatora i služi kao centralna tačka za prikupljanje i razmjenu informacija o projektima u sektoru pravde. Uz to, VSTV organizira godišnje sastanke za koordinaciju sa donatorima, koji služe kao važan forum za praćenje aktivnosti i ostvarenog napretka. Također je potrebno istaći da s obzirom na to da je Projekat smješten u prostorijama VSTV-a, kao i to da je VSTV prepoznato kao centralno tijelo za koordinaciju, često organizacije i potencijalni partneri traže sastanke i informacije direktno od Projekta, a općenito, Projekat i Stalna komisija su u stalnoj komunikaciji sa relevantnim partnerima i drugim projektima.

Projekat „EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira EU, pokrenut je 2019. godine i trajat će dvije godine. Projekat se posebno bavi tužilačkim sistemom u komponenti koja se odnosi na jačanje nadzora i kontrole u tužilaštvima, kao iu komponenti za jačanje kapaciteta vezano za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Iako je EU4Justice projekat tek u početnoj fazi, uspostavljena je komunikacija i oblici saradnje će biti definirani.

Projekat je uspostavio komunikaciju i sa UK Projektom podrške VSTV-u i Tužilaštvu BiH, za čiju implementaciju su zaduženi Agencia i Lucid Linx. Uz podršku za restrukturiranje Sekretarijata VSTV-a, ovaj projekat je usmjeren na jačanje kapaciteta Tužilaštva BiH za provođenje finansijskih istraga i istraga organiziranog kriminala i korupcije, kao i poboljšanje kvaliteta optužnica.  Dogovoreno je sa Tužilaštvom BiH da će se napori u pravcu jačanja kapaciteta nadovezati na alate i resurse koje je Projekat već razvio u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. U vezi sa restrukturiranjem Sekretarijata, dogovoreno je da će UK Projekat podrške VSTV-u i Sekretarijatu VSTV-a redovno obavještavati Projekat i SDC o relevantnim pitanjima koja utiču na incijative Projekta, kao što je npr. integracija projektnog osoblja u organizacijsku strukturu VSTV-a.

Kao i u drugoj fazi, Projekat će nastaviti blisko sarađivati sa Projektom pravosuđa u BiH, kojeg finansira USAID, a čiji je opći cilj ojačati status i rad tužilaca, poboljšati učinkovitost u izvršenju presuda, i ojačati pravosudne institucije kako bi se očuvalo povjerenje javnosti i integritet, te suzbila korupcija. U drugoj fazi, Projekat je imao prednosti od bliske saradnje sa  Projektom pravosuđa u BiH u vidu zajedničkih napora u oblasti obuke i edukacije, podrške sastancima kolegija glavnih tužilaca, provođenju procesa strateškog planiranja i razvoju i implementaciji okvira za praćenje odnosa s javnošću tužilaštava.

Projekat redovno razmjenjuje ​​informacije i sarađuje​​ sa drugim inicijativama koje uključuju interakciju sa tužiocima i policijom, na primjer, sarađuje sa Uredom za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT), koji je podržan od strane američke ambasade, po pitanju aktivnosti za obuku policije i tužilaca.

# 3.	REZULTATI I NAUČENE LEKCIJE

## 3.1	Ostvareni rezultati

Za uspjeh Projekta je bilo bitno da se formalni mandat za realizaciju Projekta učvrsti u okviru VSTV-a BiH, kao vodeće institucije za poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH. To je doprinijelo boljoj efikasnosti i učinkovitosti, te olakšava i potiče preuzimanje procesa reforme od strane domaćih organa i održivost istog, a omogućilo je i Projektu da ima pionirsku ulogu u stvaranju temelja za snažne i suštinske tužilačke reforme.

Nastojanja Projekta u pravcu toga da VSTV i Stalna komisija preuzmu ulogu vodstva unutar tužilačkog sistema su rezultirala boljom koordinacijom sistema koji ima potreban kapacitet za ispunjavanje zahtjeva procesa evropskih integracija. Evaluacijom Projekta, koja je izvršena u proljeće 2019. godine, zaključeno je da se učešće korisnika povećalo tokom implementacije, te da su aktivnosti projekta doprinijele povećanju nivoa komunikacije, saradnje i koordinacije unutar tužilačkog sistema. Stalna komisija je ocijenjena kao „glavni pokretač reformskih procesa u tužilačkom sistemu.“ Sami tužioci tvrde da je Projekat najvažnija intervencija koja podržava rad tužilaštava.

Povećanje efikasnosti i efektivnosti je podržano kroz razne inicijative, kao što su angažovanje dodatnog osoblja, tačnije pravnih savjetnika u svrhu rješavanja problema velikog broja zaostalih predmeta; razvoj kapaciteta za strateško planiranje; i unaprjeđenje menadžerskih kapaciteta. Koordinacija između policije i tužilaštava poboljšana je kroz uspostavljanje Strateškog foruma za saradnju rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija i 17 operativnih foruma na lokalnom nivou. Kroz uvođenje strateškog planiranja kao novog menadžerskog alata, općenito je došlo do poboljšanja kulture upravljanja, dugoročnog planiranja i rodnog-senzibiliteta u tužilaštvima. Sva tužilaštva sada koriste godišnje planove rada. Povećana transparentnost i dvosmjerna komunikacija sa građanima, kao i ciljane outreach aktivnosti (otvaranja prema javnosti) sa relevantnim organizacijama civilnog društva, su doprinijele jačanju povjerenja javnosti u tužilački sistem.

Slijedi pregled rezultata Projekta po komponentama:

Komponenta A: Tužilački rad u BiH kontinuirano poboljšava efikasnost i kvalitet, značajnim smanjenjem starih neriješenih predmeta i povećanim rješavanjem prioritetnih predmeta organiziranog kriminala i korupcije

Rezultati ostvareni u ovoj oblasti se odnose na povećanje učinkovitosti tužilačkog sistema, unaprjeđenje efikasnosti istraga i poboljšanje kapaciteta za procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije. Projektne aktivnosti, poput privremenog angažovanje pravnih saradnika, uspostavljanje procesa strateškog planiranja i čvršćih menadžerskih i strateških okvira, doprinijele su većoj efikasnosti i učinkovitosti tužilačkih istraga. Konkretno, ključni rezultati Projekta su:

- Povećana efektivnost tužilačkog sistema se ogleda u značajnom smanjenju broja  nezavršenih istraga.  Broj starih predmeta u predistražnoj fazi postupka se značajno smanjio, i to za 47% u odnosu na decembar 2015. godine, dok je broj starih neriješenih istraga smanjen za 19% u odnosu na decembar 2015. godine. U periodu od januara 2015. godine do decembra 2018. godine, ukupan broj predistražnih i istražnih postupaka se smanjio za 40%.

- Efikasnost istraga drastično je poboljšana. Prosječno trajanje istrage, na nivou svih tužilaštava, se smanjilo za 156 dana, sa 259 dana u 2013. na 103 dana u 2018. godini.

- Predmeti organiziranog kriminala, korupcije i privrednog kriminala su došli u središte pažnje u tužilaštvima i unaprjeđeno je statističko praćenje tih predmeta uspostavljanjem nove jedinstvene klasifikacije tih krivičnih djela unutar TCMS-a, nakon čega je usvojena i definicija organiziranog kriminala na visokom nivou i korupcije na visokom nivou. Statistički podaci iz decembra 2018. godine pokazuju smanjenje od 9% u predmetima korupcije u odnosu na 2013. godinu. Što se tiče predmeta organiziranog kriminala, došlo je čak do rasta broja neriješenih predmeta, ali s obzirom da je to rezultat znatno povećane identifikacije te vrste predmeta od strane tužilaca, to se može smatrati pozitivnim rezultatom.

- Potpisan je Memorandum o saradnji institucija za edukaciju tužilaca i policijskih službenika, koji osigurava kontinuirani razvoj kapaciteta i uspostavljanje foruma za saradnju i koordinaciju u oblasti obuke i stručnog usavršavanja, sastavljenog od predstavnika pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i obavještajnih institucija u BiH čiji je zadatak da zajedno rade na izgradnji i jačanju kapaciteta.

- Ciljane, rodno-osjetljive inicijative za jačanje kapaciteta su doprinijele povećanju efikasnosti i učinkovitosti. Grupa od 65 tužilaca je prošla sveobuhvatan i napredan program specijalističke obuke u oblasti organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala u trajanju od dvije godine, te im je dodijeljena uloga kontakt osoba za te oblasti u njihovim tužilaštvima. Oko 1.000 ovlaštenih službenih lica i tužilaca unaprijedili su svoje vještine i sposobnost da provode istrage na efikasniji način. Za novoimenovane tužioce, uvedene su dvije značajne novine: mentorski program za tužioce i ažurirani program obuke koji uključuje module za e-učenje. Centri za edukaciju sudija i tužilaca su unaprijedili svoje kapacitete za pružanje obuke na savremen i održiv način pomoću moderne tehnologije, uspostavljanjem online sistema obuke, odnosno izradom modula i edukativnih materijala za učenje na daljinu.

Komponenta B: Poboljšana koordinacija tužilačkog sistema u BiH kroz pospješeno funkcionisanje Stalne komisije za efikasnost tužilaštava i efikasnije upravljanje tužilaštvima, u skladu sa utvrđenim planovima i strateškim prioritetima

- Stalna komisija je postala glavno tijelo odgovorno za koordinaciju unutar tužilačkog sistema i to je za rezultat imalo poboljšanje efikasnosti, djelotvornosti i transparentnosti. Stalna komisija je podnijela preko 40 prijedloga za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti tužilačkog sistema i VSTV je usvojilo sve te prijedloge. Projekat je obezbijedio tehničku i materijalnu podršku za 67 sastanaka Stalne komisije u periodu od 2014. do 2018. godine. Stalna komisija je također osnovno tijelo za koordinaciju podrške u pitanjima koja se odnose na ulogu tužilačkog sistema u procesu evropskih integracija.

- Tužilaštva FBiH, RS i BiH su razvila trogodišnje strateške planove, a na osnovu njih, sva tužilaštva su donijela godišnje planove rada koji omogućavaju učinkovito planiranje, upravljanje na osnovu rezultata i povećanu odgovornost. Glavni tužioci su unaprijedili svoje menadžerske vještine kroz proces strateškog planiranja i studijske posjete. Nabavka video-konferencijske opreme u tužilaštvima doprinijela je interakciji i podršci među kolegama, boljoj razmjeni informacija i smanjenju putnih troškova.

- Prvobitno, Projekat je podržao angažman 48 dodatnih pravnih savjetnika radi smanjenja broja starih predmeta u prioritetnim tužilaštvima, potom je taj broj dodatnog osoblja postepeno smanjen na 28 u devet tužilaštava. U prosjeku, u tužilaštvima koja su imala dodatnu podršku, broj neriješenih starih predmeta smanjen je za 78 % u periodu od 2013. do decembra 2018. godine.

- Projekat je izvršio nabavku potrebne opreme i proveo sve neophodne pripreme za manje renovacije u cilju unaprjeđenja efikasnosti i učinkovitosti, te pristupa za posebno ranjive kategorija, u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima.

Komponenta C: Korist za građane i društvo putem poboljšane kvalitete usluga, povećane odgovornosti i ukupne brige o korisnicima tužilačkog sistema, kako je to propisano u usvojenoj Strategiji za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima

Za tužilaštva je bitno da uspostave dvosmjernu komunikaciju sa zajednicama koje koriste njihove usluge. To znači da tužioci moraju biti dodatno osposobljeni da se uključe u ovu vrstu neophodne komunikacije. Fokus ove komponente je bio na jačanju povjerenja javnosti u tužilački sistem. Rezultati Projekta su, između ostalog, sljedeći:

- Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima su utvrđeni novi standardi i pristupi za interakciju tužilaštava s javnošću i uspostavljeni su novi modaliteti saradnje između NVO-a i tužilaštava, posebno u pogledu podrške svjedocima, uključenosti građana i korištenja medija za jačanje povjerenja javnosti u rad tužilaštava. U relativno kratkom roku, svi glavni tužioci su podržali implementaciju Strategije i njene inovativne načine za komuniciranje s javnošću i ciljanim kategorijama stanovništva. Na kraju 2018. godine, postotak implementacije Strategije iznosio je 46%.

- Šest projekata NVO-a su doprinijela podizanju svijesti javnosti o radu tužilaštava i o tome kako spriječiti učinjenje određenih krivičnih djela. Jedan od njih, program prevencije kriminaliteta sa ciljem edukacije djece je bio izrazito uspješan i njegova implementacija je nastavljena i bez daljeg učešća Projekta. Samo u prvoj godini, ovi edukativni programi su obuhvatili više od 4.000 djece u Kantonu Sarajevo. Štaviše, ovaj proces je revitalizirao odjele policije koji se bave „Radom policije u zajednici“ unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koje je preuzelo inicijativu da nastavi sa naporima na provođenju ove metode policijskog djelovanja.

- Primjena Smjernica o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u odnosima sa medijima i informisanju javnosti je poboljšana kroz zajedničke sastanke na tu temu i bolju saradnju.

- Dvadeset i pet osoba koje obavljaju poslove odnosa s javnošću u tužilaštvima su pohađale obuku na temu metoda strateškog komuniciranja i izrade programa za informiranje i interakciju s javnošću. Na osnovu toga je povećana interakcija sa ciljanim kategorijama stanovništva.

- Edukacije i radionice za studentne novinarstva i novinare su doprinijele boljem razumijevanju sistema krivičnog pravosuđa i poboljšanju kapaciteta za izvještavanje o kriminalitetu i pravosuđu.

- U primjeni je inovativni mehanizam za ocjenjivanje informacija koje tužilaštva plasiraju u javnost na temelju ostvarenih rezultata, a koji omogućava kontinuirano praćenje kvaliteta i kvantiteta komunikacije i interakcije tužilaštava s građanima. Koordinaciono tijelo formirano od strane VSTV—a će koristiti taj mehanizam da prati i  usmjerava rad tužilaštava u pogledu provođenja strategija za odnose s javnošću.

## 3.2	Naučene lekcije

U ovom dijelu su predstavljenje neke od ključnih naučenih lekcija i njihove implikacije za treću i konačnu fazu Projekta. Najprije su opisane šire strateške i koncepcijske lekcije, a nakon njih neke od konkretnijih lekcija koje se odnose na svaku zasebnu komponentu Projekta.

U pogledu konceptualnih pitanja, Projekat se s pravom usmjerio na prilično zapostavljen aspekt reforme pravosudnog sistema - uloga tužioca i faza istrage. Nadalje, kao što je primjećeno u Evaluaciji (Eksternoj ocjeni) iz 2019. godine, jačanje tužilačke efikasnosti i učinkovitosti je i dalje relevantan i važan fokus Projekta. Ovaj fokus je potpuno u skladu sa prioritetima EU, te su SDC i Projekat osigurali predanost svih korisnika ovom cilju i prepoznat je značaj njihovih doprinosa u ovoj oblasti. Slično tome, fokus Projekta na organizirani kriminal i korupciju u drugoj fazi se također podudara sa prioritetima EU i međunarodne zajednice, a aktivnosti drugih institucija i projekata u toms mjeru su bile od obostrane koristi. Ovaj značajan fokus na organizirani kriminal, korupciju i finansijske istrage će biti produbljen u narednoj fazi u cilju omogućavanja pravosuđu BiH da ostvari solidne rezultate u pogledu efikasnog procesuiranja tih predmeta.

Jednako važno, direktno postavljanje Projekta u okviru najvažnije državne institucije za upravljanje tužiteljskim sistemom bio je najučinkovitiji pristup koji pozitivno utiče na održivost rezultata Projekta. U ovoj fazi Projekat je pružao podršku i pomagao rad Stalne komisije u čijoj nadležnosti su, najvećim dijelom, bili sljedeći zadaci: utvrđivanja potreba, razvoj inicijativa i provođenje aktivnosti. Drugim riječima, Stalna komisija u sve većoj mjeri preuzima vodeću ulogu unutar tužilačkog sistema. Također, vodstvo i nadzor Stalne komisije nad redovnim, mjerljivim izvještavanjem o napretku ostvarenom u svim tužilaštvima će nastaviti predstavljati učinkovit mehanizam odgovornosti u pravcu jačanja efikasnosti cjelokupne tužilačke zajednice.  Kako ulazi u treću fazu, Projekat je u dobroj poziciji da postavi temelje za ostvarenje svog cilja da prenese svoje zadatke i odgovornosti na Sekretarijat VSTV-a i druge relevantne aktere, a kako bi se osigurala dugoročna održivost svih projektnih inicijativa.

Primjena strateškog planiranja na nivou entiteta nastavlja jačati odgovornost tužilaštava za nadzor nad realizacijom strateških ciljeva, a kapaciteti entitetskih tužilaštava su ojačani u tom pogledu da bi u budućnosti mogli preuzeti vodeću ulogu u ovom procesu. U predstojećoj fazi Projekta ova odgovornost će se u potpunosti prenijeti na Tužilaštvo RS i Tužilaštvo FBiH.

Provođenje aktivnosti u uskoj saradnji sa partnerima i/ili korisnicima doprinijela je povećanoj održivosti ostvarenih rezultata. Uključivanje korisnika u proces odlučivanja, kao na primjer kroz Kolegij glavnih tužilaca i rada Strateškog foruma za saradnju glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija, je dovelo do jačanja odgovornosti (vlasništva) i implementacije određenih politika i aktivnosti. Kroz aktivni angažman i vodstvo domaćih organa, uključujući Stalnu komisiju, Strateški forum i operativne forume, povećana je održivost projektnih rezultata i unaprijeđeni su kapaciteti za vodstvo. Posebno, aktivno učešće učesnika Strateškog foruma u svim aspektima rada Projekta osiguralo je veću predanost projektnim aktivnostima i rezultiralo razvojem novih inicijativa.

Slično tome, ali ne i isto, je to da je rano uključivanje partnera, posebno policijskih agencija, jasno potaklo vlasništvo nad projektnim aktivnostima i njihovu uspješnu implementaciju.  Dobar primjer ovoga je realizacija edukativnih programa za prevenciju kriminaliteta u osnovnim školama u Sarajevskom Kantonu, koju su relevantna policijska tijela, uz podršku Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, nastavili i bez učešća Projekta.

Podrška zakonodavnim izmjenama se pokazala kao težak zadatak, s obzirom da su one izvan nadležnosti VSTV-a. Na primjer, Projekat je podržao izradu izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku u cilju poboljšanja efikasnosti tužilačkog sistema, međutim, nakon što je dostavljen Ministarstvu pravde BiH, ovaj zakonodavni prijedlog još nije upućen u dalju proceduru. Već u drugoj fazi, Projekat je usvojio pristup usmjeravanja pažnje na strateški okvir koji je u nadležnosti VSTV-a, a u koji spadaju podzakonski akti, uputstva i preporuke. U narednoj fazi, što je i podržano u Eksternoj ocjeni, potrebno je primijeniti sličan pristup i usmjeriti se na praćenje implementacije i rezultata svih reformi strateškog okvira.

Kao što je potvrđeno u Eksternoj ocjeni, transparentnost, komunikacija sa i poboljšanje pristupa prema korisnicima su neophodni za sticanje povjerenja javnosti u rad tužilaštava. S obzirom da je ukupni stepen povjerenja javnosti nizak, ti faktori moraju ostati prioritet. Napori u pravcu jačanja institucionalnog kapaciteta tužilaca i policije u pogledu informiranja i boljih odnosa s javnošću su se pokazali kao dobra odluka, i gore spomenuti pristup će pomoći očuvati njihovu održivost u sljedećoj fazi Projekta. Kako je rad Stalne komisije pokazao da je razvoj konkretnih, mjerljivih indikatora koristan pristup praćenju efektivnosti rada tužilaštava, razvijen je sličan pristup za vršenje nadzora nad poslovima odnosa s javnošću u svakom pojedinačnom tužilaštvu. U trećoj fazi, odgovornost za vršenje nadzora nad provedbom ove inovativne inicijative će se u potpunosti prenijeti na Sekretarijat VSTV-a.

U ovoj fazi su uloženi napori da se jačanje kapaciteta provodi na praktičniji način koji je usmjeren na pronalaženje rješenja, i to okupljanjem manjeg broja odabranih tužilaca koji rade na predmetima iz specifičnih oblasti da zajedno uče, razmjenjuju iskustva i pronalaze rješenja. Učesnici su podržali ovu inicijativu, a također su izrazili potrebu za više učenja od kolega (podrška radnih kolega) i učenja na radnom mjestu. Shodno tome, u drugoj fazi Projekta je pokrenut takav vid jačanja kapaciteta, na primjer, održane su radionice na kojima tužioci prenose svoja znanja policijskim službenicima, i ostvareni su pozitivni rezultati. Taj modalitet će se dalje razvijati u narednoj fazi Projekta, a entitetskim CEST-ovima će biti pružena podrška u implementaciji održivih inovativnih metodologija edukacije.

Učešće švicarskih stručnjaka u Projektu je i dalje značajan i koristan aspekt Projekta, što je potvrđeno u Eksternoj ocjeni, a i od strane projektnih korisnika i aktera. Međutim, korisnici su utvrdili da bi bilo bolje kad bi se njihovo djelovanje provodilo kroz kraće aktivnosti koje se češće, odnosno redovno ponavljaju, te da treba uključivati i podršku Tužilaštvu FBiH i Tužilaštvu RS.

# 4.	CILJEVI

Projekat nastoji podržati odgovarajuća državna tijela — VSTV BiH, Stalnu komisiju, i glavne tužioce – u pokretanju procesa reforme unutar tužilačkog sistema u cilju ostvarivanja boljih rezultata rada i poboljšane efikasnosti i transparentnosti, tako doprinoseći očuvanju vladavine prava, smanjenju prostora za nekažnjivost i usklađenosti BiH sa standardima i praksama EU. S obzirom da je ova faza i zadnja, intervencijska strategija stavlja naglasak na jačanje svih prethodnih napora, izgradnju kapaciteta drugih profesionalaca da preuzmu vodstvo nad implementacijom inicijativa, osiguravanje održivost svih rezultata, i pružanje podrške BiH da ispuni uslove stavljene pred nju na putu ka članstvu u EU. Projekat ima cilj da ostvari tri specifična, dugoročna rezultata: 1) tužilaštva procesuiraju predmete na kvalitetan i efikasan način, sa posebnim fokusom na predmete organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou; 2) pod strateškim vodstvom VSTV-a, tužilaštva učinkovito upravljaju svojim radom i realiziraju strateške prioritete, uključujući održivu koordinaciju sa relevantnim policijskim agencijama; i 3) građani imaju pristup kvalitetnim uslugama, u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima.

Nastavljajući rad na dostignućima iz prethodnih faza, ovi ciljevi se međusobno podržavaju i bave svim ključnim aspektima koji doprinose tome da tužilački sistem bude funkcionalan, nezavisan i odgovoran. Očekivani rezultati odražavaju ključne promjene koje je potrebno provesti kako bi se postigli ovi ciljevi. Intervencijska strategija i aktivnosti su osmišljeni tako da djeluju na sistemski način, i potpuno su u skladu sa relevantnim državnim strategijama i pristupima. Plan održivosti će biti izrađen kako bi se osigurao potpun i nesmetan prijenos projektnih inicijativa na domaće organe i aktere. Dugoročno, Projekat će raditi na poboljšanju efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti tužilačkog sistema, jačanju vladavine prava, te doprinijeti okončanju nekažnjivosti i pomoći BiH da ispuni evropske standarde. U nastavku slijedi vizuelni pregled rezultata:

Slika 1: Grafički prikaz rezultata

4.1	Uticaj

Logički okvir služi kao ključna referentna tačka i hijerarhijski prikazuje ciljeve Projekta – opći (glavni) cilj, specifični (dugoročni) ciljevi i očekivani rezultati (kratkoročni ciljevi), kao i indikatore uspješnosti njihove realizacije. Slijedi opis svih ciljeva i očekivanih rezultata, dok se pojašnjenje indikatora nalazi u poglavlju 9.2.

Opći cilj Projekta je unaprijediti efikasnost i transparentnost tužilačkog sistema u Bosni i Hercegovini koji nastoji održati vladavinu prava i onemogućiti nekažnjivost u skladu sa standardima i praksom Evropske unije. Ovaj cilj je u skladu sa ciljevima prethodnih faza Projekta, te se podudara sa širim nastojanjima države da se sektor pravde uskladi sa standardima EU.

Svrha Projekta je pružiti podršku vlastima BiH u reformi tužilačkog sistema u skladu sa zahtjevima EU, poboljšati rezultate u krivičnim istragama, posebno u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, te u konačnici, ubrzati put BiH prema integraciji u strukture EU.

## 4.2	 Specifični (dugoročni) ciljevi i očekivani rezultati

Dugoročni cilj A: Tužilaštva procesuiraju predmete na kvalitetan i efikasan način, sa posebnim fokusom na predmete organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou

I dok će efikasnost i učinkovitost ostati u središtu pažnje kao i u prethodne dvije faze Projekta, u ovoj fazi će se fokus proširiti kako na kvalitet tako i na povećanje brojai procesuiranih predmeta organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou. To podrazumijeva da će se Projekat baviti i strateškim okvirom koji podržava tužilačku efikasnost, učinkovitost i kvalitet. Na primjer, kvalitet istraga će biti posmatran iz nekoliko različitih uglova, a zajedno sa Stalnom komisijom će se izraditi prijedlozi za poboljšanje kvaliteta tužilačkih odluka, korištenje instituta pregovaranja o krivnji, uspostavljanju najboljih praksi i jačih mehanizama za ispitivanje optužnice. Premda je broj neriješenih starih predmeta značajno smanjen, s obzirom na pozitivni uticaj privremenog angažmana dodatnog osoblja, na početku ove faze će ovaj modalitet i dalje biti podržan, ali će se predvidjeti i period za njegovo postepeno ukidanje. Analizirat će se cjeloukupno stanje u pogledu kadra zaposlenog u svim tužilaštvima i iznijet će se prijedlozi za poboljšanje efikasnosti, posebno uzimajući u obzir potrebu da se poboljša rad na predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Podrška za inovativnije vidove jačanja kapaciteta će biti nastavljena, nadovezujući se na napore učinjene u prve dvije faze. Moduli o organiziranom kriminalu, korupciji i kibernetičkom kriminalu će biti prilagođeni kako bi se odgovorilo na iskazanu potrebu da se i sudije i policijski službenici uključe u obuku.

Očekivani rezultat A1: Uspostavljen je strateški okvir koji utiče na efikasnost i kvalitet tužilačkog rada

Aktivnosti u okviru ovog kratkoročnog cilja će biti usmjerene na unaprjeđenje održivog strateškog okvira u cilju podržavanja efikasnih, učinkovitih i kvalitetnih istraga. S tim u cilju nastavit će se sa praćenjem provedbe postojećih politika, uključujući pravilnika izrađenih u prethodnoj fazi Projekta, te njihovoj dodatnoj doradi, po potrebi. Određene konkretne aktivnosti će biti usmjerene na identificiranje načina za poboljšanje provođenja istraga, uključujući i utvrđivanje najbolje prakse za prikupljanje dokaza, unaprjeđenja u izradi optužnica i neophodne izmjene TCMS-a. Ove aktivnosti će obezbijediti postojanje mehanizama i sistema za vršenje odgovarajućeg nadzora nad kvalitetom istraga, na dugoročnom nivou i bez učešća Projekta. Projekat će također pružiti podršku Stalnoj komisiji u provođenju određenih inicijativa predloženih u okviru Peer Review procesa u vezi sa radom posebnih odjeljenja unutar entitetskih tužilaštava, te će uložiti napore da osigura da će se sastanci za koordinaciju između svih glavnih tužilaca nastaviti redovno održavati i bez podrške Projekta. U pogledu procesuiranja predmeta organiziranog kriminala i korupcije, planovi za njihovo rješavanje će biti izrađeni i Stalna komisija će na osnovu statističkih podataka sistemski pratiti napredak ostvaren u vezi sa korupcijom i organiziranim kriminalom na visokom nivou. Potreba da se formiraju centri za finansijsku forenziku će biti analizirana i preporuke izrađene. Strateški forum za saradnju rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija će također kontinuirano analizirati status predmeta organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou, te predlagati odgovarajuća rješenja.

Očekivani rezultat A2: Tužilaštvima je pružena stručna podrška u cilju stvaranja uslova za efikasno rješavanje predmeta

Iako je postignut znatan napredak, problem neriješenih starih predmeta u tužilaštvima i dalje predstavlja izazov koji utiče na sveukupnu efikasnost pojedinih tužilaštava. Kako se pokazalo da je kratkoročno angažovanje dodatnih pravnih saradnika bio koristan pristup koji je doprinjeo smanjenju broja starih predmeta u tužilaštvima, u ovoj fazi će biti nastavljena podrška za njihov angažman, s tim da će se postepeno ukinuti do kraja rada Projekta na način koji osigurava dugoročno trajanje pozitivnih rezultata ove projektne intervencije. Projekat će također analizirati i nadgledati sve uloge unutar tužilaštava u cilju povećanja efikasnosti, a i u svjetlu potrebe da se poboljša procesuiranje predmeta organiziranog kriminala ili korupcije. Na primjer, Stalna komisija će pratiti uticaj savjetnika za finansije, koji su finansirani IPA sredstvima. Pratiće se omjer administrativnog i stručnog osoblja, a analizirat će se i utvrditi potrebe za većim brojem istražitelja. Prijedlog za povećanje efikasnosti i učinkovitosti će biti izrađen i realiziran na osnovu podrobne analize stručnog osoblje u tužilaštvima. Digitalizacija arhivske građe u tužilaštvima će biti nastavljena s obzirom na uspješnost te aktivnosti u drugoj fazi Projekta.

Očekivani rezultat A3: Najučinkovitije metode edukacije su identificirane, uspostavljenje i ugrađene u programe obuke CEST-ova i tužilaštava

Kao i u prethodne dvije faze, Projekat će usmjeriti resurse u pravcu unaprjeđenja kapaciteta tužilaca i jačanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca kako bi pružali inovativnije  edukacije tužiocima. S obzirom na uspjeh specijalističke edukacije iz oblasti organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala, ti moduli će biti prilagođeni i prošireni kako bi uključili sudije i policijski službenike u obuku. Podrška za uspostavljanje modula za učenje na daljinu će biti nastavljena. Odgovarajući na uočene potrebe, i drugi programi edukacije će biti ponuđeni, kao što su zakonitost dokaza, sprovođenje finansijskih istraga i poboljšanje kvaliteta optužnica. Centri za edukaciju sudija i tužilaca će imati i podršku za razvoj inovativnih metoda obuke koje će moći, na dugoročnom planu, samostalno provoditi. Podrška za realizaciju modula početne obuke za novoimenovane tužioce će biti nastavljena, a praćenje provođenja ove aktivnosti će biti povjereno Sekretarijatu VSTV-a. Kao rezultat napora iz prethodne faze, uspostavljena je grupa edukatora specijaliziranih za oblasti organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala. U ovoj fazi bi ti tužioci trebali razviti radionice kroz koje će kolegama prenijeti svoja znanja. Ovaj vid učenja na radnom mjestu odgovara na iskazane potrebe, i bio je dio prvobitne ideje o formiranju skupine stručnjaka direktno u tužilaštvima. Forum za saradnju između institucija koje se bave edukacijom tužilaca i policijskih službenika, koji je uspostavljen u drugoj fazi Projekta, će biti podržan u izradi programa zajedničke obuke. Tužilaštvo Kantona Ciriha će pružiti mentorsku podršku na radnom mjestu u odabranim tužilaštvima u cilju poboljšanja procesuiranja predmeta korupcije i privrednog kriminala.

Dugoročni cilj B: Pod strateškim vodstvom VSTV-a, tužilaštva učinkovito upravljaju svojim radom i realiziraju strateške prioritete, uključujući održivu koordinaciju sa relevantni m policijskim agencijama

Dinamično i prema budućnosti okrenuto vodstvo, kao i poboljšana koordinacija  su neophodni za stvaranje tužilačkog sistema koji efikasno procesuira najsloženije predmete, kao što su predmeti organiziranog kriminala ili korupcije, te koji ima kapacitet da ispuni zahtjeve koje proizlaze iz procesa evropskih integracija. Ovaj cilj se fokusira na jačanje upravljačkih struktura i prakse unutar tužilačkog sistema, kako bi mogli usmjeravati rad tužilaštava, u konačnici, i bez podrške Projekta. Ovaj cilj će posebnu pažnju posvetiti i važnoj ulozi koju Stalna komisija i glavni tužioci imaju u pokretanju reforme, stvaranju odgovornosti unutar sistema, te osiguranju da sve promjene, koje su inicirane za vrijeme trajanja Projekta, u cjelosti budu inkorporirane u tužilački sistem. Uz to, mehanizmi za uspješnu saradnju između policije i tužilaštava će biti podržani kako bi se osigurala njihova održivost i nakon okončanja ove zadnje faze Projekta. Rukovodstvo koje je orijentisano ka budućnosti, kao i bolja koordinacija, su od suštinskog značajaza stvaranje tužilačkog sistema koji može efikasnije procesuirati najteže predmete, kao što su oni koji uključuju korupciju i organizirani kriminal, te ispuniti zahtjeve koji proizlaze iz integracije u EU. Ovaj rezultat se fokusira na poboljšanje upravljačke strukture.

Očekivani rezultat B1: Stalna komisija za efikasnost tužilaštava je u potpunosti  osposobljena da ispuni svoj mandat u okviru uloge VSTV-a da strateški vodi i upravlja tužilačkim sistemom u skladu sa zahtjevima EU

Čvrsta vodeća uloga koju Stalna komisija ima je jedno od najznačajnijih postiguća Projekta do danas, i podrška u tom smjeru će biti nastavljena u ovoj konačnoj fazi, posebno u cilju integracije administrativne/tehničke/sadržajne podrške projekta u stalnu organizacijsku strukturu Sekretarijat VSTV-a. Do kraja Projekta, Sekretarijat VSTV-a bi trebao u potpunosti preuzeti nadležnost za pružanje podrške Stalnoj komisiji. U ovom završnom periodu, Projekat će pružiti podršku Stalnoj komisiji u analiziranju rada tužilaštava i utvrđivanju neophodnih intervencija. Stalna komisija će dobiti i podršku u pravcu realizacije Peer Review preporuka, kao i zaključaka i preporuka iz drugih izvora, kao što su GRECO i monitoring izvještaji Misije OSCE-a. Projekat će podržati implementaciju i praćenje primjene obimnog strateškog okvira uspostavljenog u prethodnim fazama. U cilju jačanja održivosti, Projekat će podržati mehanizme koji će omogućiti Stalnoj komisiji da održava kvalitetniji dijalog i koordinaciju sa međunarodnim organizacijama i donatorima.

Očekivani rezultat B2: Efikasno i učinkovito se upravlja tužilaštvima u BiH, u skladu sa usvojenim strateškim prioritetima i zahtjevima EU

Projekat će nastaviti jačati rukovodne kapacitete svih glavnih tužilaca s obzirom da je to jedan od najodrživijih načina za jačanje efikasnosti, učinkovitosti i kvalitete nadzora nad radom tužilaca. Preporuke izrađene u prethodnoj fazi Projekta u pravcu standardizacije unutrašnjih strateških dokumenata na nivou svakog pojedinačnog tužilaštva će biti realizirane u svim tužilaštvima. Razvit će se alati koji će pomoći glavnim tužiocima da prate implementaciju Peer Review preporuka. Konkretne aktivnosti jačanja kapaciteta rukovodećeg osoblja unutar tužilaštva će biti uključene u programe obuke koju provode centri za edukaciju sudija i tužilaca. U ovoj fazi će se odgovornost za pokretanje i praćenje procesa strateškog planiranja  u tužilaštvima u potpunosti prenijeti na Tužilaštvo FBiH i Tužilaštvo RS. Statistički podaci neophodni za opsežno praćenje rada tužilaštavaće biti preispitani i poboljšanja će biti implementirana, posebno s obzirom da predstavljaju važan alat za rad Stalne komisije nakon završetka Projekta. Ova faza će se također baviti svim neriješenim materijalno-tehničkim pitanjima koja utiču na efikasnosti tužilaštava.

Očekivani rezultat B3: Forumi za saradnju tužilaštava i policijskih agencija imaju kapacitet da iniciraju i usmjeravaju strateške politike

Projekat će nastaviti raditi na jačanju saradnje između policije i tužilaštava, s obzirom da se ovaj modalitet pokazao korisnim i zadobio je podršku i rukovodilaca tužilaštava i direktora policijskih agencija. Ove aktivnosti se podudaraju sa preporukama EU. Zajednički mehanizmi za saradnju između policije i tužilaca koristiće se za praćenje i utvrđivanje potreba, identificiranje nedostataka u postupku istrage, te za razvoj usklađenih politika, posebno u vezi sa implementacijom preporuka i zaključaka EU. U predstojećoj fazi, poduzet će se mjere da se osigura samostalno funkcionisanje Strateškog foruma glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija i operativnih forumi, bez učešća Projekta. Strateški forum će pratiti i usmjeravati rad operativnih foruma, a svi operativni forumi će usvojiti godišnje planove rada. Aktivnosti policije na pružanju djelotvorne podrške u istragama u oblasti organiziranog kriminala ili korupcije će biti podržane, između ostalog, i kroz utvrđivanje kadrovskih i materijalno-tehničkih potreba. Zajednički istražni timovi policije i tužilaštava će i dalje imati podršku Projekta. Poboljšana saradnja i pisani sporazumi između tužilaštava i određenih agencija će biti upostavljeni u cilju unaprjeđenja efikasnosti, posebno u predmetima korupcije i privrednog kriminala.

Dugoročni cilj C: Građanima su dostupne kvalitetne usluge tužilaštava, u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima

Ovaj cilj će se baviti suštinskim izazovom - nedostatkom povjerenja javnosti u tužilački sistem i ima za svrhu da poboljša interakciju tužilaštava sa zajednicma kojima služe, te izradu održivih mehanizama koji će unaprijediti kapacitete novinara da na efektivan i tačan način izvještavaju o sistemu krivične pravde. Aktivnosti će poslužiti za stvaranje proaktivnijih, transparentnijih i dostupnijih tužilaštava. Podrška u pravcu implementacije Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima će ostati u središtu pažnje Projekta i pored toga što stabilno napreduje, a posebno imajući u vidu sveobuhvatne i značajne promjene pristupa koje ona podrazumijeva. Uspješni edukativni programi za prevenciju kriminaliteta za djecu u osnovnim školama će se provesti i na više lokacija.     Dva nova preventivna programa će biti izrađena, jedan od kojih će biti na temu sprječavanja rodno zasnovanog nasilja. Mehanizmi za koordinaciju i jačanje kapaciteta glasnogovornika u tužilaštvima i organima policije će biti uspostavljeni i implementirani na način koji osigurava njihovu održivost i nakon završetka Projekta.

Očekivani rezultat C1: Tužilaštva komuniciraju s javnošću na transparentan i proaktivan način

Fokus ovog cilja će biti na podržavanju implementacije Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima i njenog akcionog plana, kao i na osiguravanju toga da Sekretarijat VSTV-a preuzme potpunu odgovornost za praćenje i nadzor nad implementacijom te Strategije. U okviru ovog kratkoročnog cilja bit će izrađeni moduli edukacije za korištenje novih kanala komunikacije, kao i o praksama vezanim za Zakon o slobodi pristupa informacijama, te će se provesti edukacija edukatora u cilju osiguranja trajnosti tih praksi i znanja u budućnosti. Građane će se podsticati da budu aktivniji u prijavljivanju korupcije koz implementaciju posebnog akcionog plana. Platforma za kontinuiranu saradnju između predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika pravosuđa će biti uspostavljena u cilju jačanja dvosmjerne komunikaciju.

Očekivani rezultat C2: Odabrane lokalne zajednice i profesionalna udruženja aktivna u oblastima od značaja za tužilačku djelatnost provode edukativne programe za prevenciju kriminaliteta

Projekat će zagovarati provođenje programa za prevenciju kriminaliteta, nadovezujući se na uspješnu metodologiju koja se primjenjivala u osnovnim školama u prethodnoj fazi. Dvije nove lokacije će biti utvrđene, gdje su policijski akteri spremni i imaju kapacitete potrebne za realizaciju tog programa, ali i za njegovu integraciju u redovni rad policijskih odjeljenja koja se bave radom policije u zajednici. U okviru ove intervencije, Projekat će podržati i razvoj instrumenta za ocjenjivanje uticaja preventivnog programa, koji policijska odjeljenja mogu koristiti i samostalno u okviru rada policije u zajednici. Nadovezujući se na aktivnosti iz druge faze u pogledu jačanja kapaciteta udruženja tužilaca FBiH i RS, u ovoj trećoj fazi Projekat će podržati udruženja u izradi i implementaciji strategija za zastupanje interesa tužilačke zajednice u ključnim pitanjima koja utiču na rad tužilaca.

Očekivani rezultat C3: Kapaciteti glasnogovornika u tužilaštvima i određenih novinara koji izvještavaju o radu krivičnog pravosuđa su unaprijeđeni u cilju osiguranja visokog kvaliteta izvještavanja u skladu sa savremenim standardima komunikacije

Jačanje kapaciteta tužilaštava da pruže pravovremene i kvalitetne informacije građanima, u  okviru transparentnog tužilačkog sistema koji stavlja brigu o korisnicima u prvi plan, će i dalje biti prioritet. U ovoj zadnjoj fazi projekta, fokus će biti na naglašavanju koliko je važno osigurati održivost svih do sada ostvarenih rezultata. Na primjer, Sekretarijat VSTV-a će preuzeti mehanizam za praćenje kvaliteta i kvantiteta informacija koje tužilaštva iznose u javnost. Na osnovu uočenih potreba, saradnja sa glasnogovornicima u policijskim agencijama će biti pojačana, a među aktivnostima koje će se provoditi bit će i revizija Smjernica o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u odnosima sa medijima i informisanju javnosti, identificiranje dobrih praksi u oblasti saradnje tužilaštava i policijskih agencija u domenu odnosa s javnošću, održavanje redovnih sastanaka između glasnogovornika i osoba koje obavljaju poslove odnosa s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama, te održavanje regionalne konferencije u cilju razmjene najboljih praksi. Specijalističke obuke će biti ponuđene glasnogovornicima, i učinkoviti kanali komunikacije će biti podržani u određenim tužilaštvima, nadovezujući se na uspjeh implementiranih pilot aktivnosti. U cilju podržavanja održivih poboljšanja u medijskom izvještavanju o krivičnom pravosuđu, za novinare će se razviti modul za učenje na daljinu, koji će inkorporirati u redovne nastavne planove i prohgrame obuke medijskih organizacija. Pored toga, uspostavit će se i forum za saradnju urednika i novinara u cilju poboljšavanja kvaliteta medijskog izvještavanja o radu sistema krivičnog pravosuđa.

### 4.2.1	Rezime specifičnih (dugoročnih) ciljeva

U svojoj trećoj i konačnoj fazi, Projekat će se zalagati za integraciju značajnih promjena u postojeće strukture, čime će se osigurati efikasanost tužilački sistema i njegova mogućnost da stane u kraj nekažnjivosti, učvrsti vladavinu prava i ubrza kretanje BiH prema članstvu u Evropskoj uniji. Projekat će osigurati postojanje mehanizama i praksi koje jačaju rad tužilaca, kao i efikasnost i učinkovitost, a posebno u predmetima organiziranog kriminala ili korupcije na visokom nivou. Strateški okvir koji se odnosi na rukovođenje svim aspektima tužilaštava, a koji je uspostavljen tokom prve dvije faze projekta, će se pratiti i ocjenjivati, te će bilo kakva zaostala pitanja biti riješena. Ova aktivnost je od posebnog značaja s obzirom da predstavlja jedan od najboljih načina kako osigurati dugoročnu održivost reformi unutar tužilačkog sistema. Kao važan dio komponente za poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti istraga, radit će se na unaprjeđenju mehanizama za saradnju između policije i tužilaštava. Ti mehanizmi će također osigurati nastavak saradnje u budućnosti i bez podrške Projekta. Kontinuirano vodstvo i koordinacija koju vrši Stalna komisija i bolje upravljanje od strane svih glavnih tužilaca će dovesti do poboljšanja u pogledu efikasnosti i kvaliteta, usljed čega će se povećati povjerenje javnosti u rad tužilačkog sistema. Implementacija Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, kao i drugih aktivnosti koje potiću saradnju tužilaštava sa organizacijama civilnog društva, će povećati povjerenje javnosti u rad tužilaca. Očekuje se da će sistemi i kapaciteti koji budu uspostavljeni u ovoj konačnoj fazi biti takvi da omogućavaju tužilačkom sistemu da nastavi uživati te koristi i prednosti i nakon kraja Projekta. Svi ovi rezultati doprinose stvaranju transparentnijeg i efikasnijeg tužilačkog sistema koji je u stanju boriti se protiv nekažnjivosti i jačati vladavinu prava, te pomoći napredak BiH u procesu evropskih integracija.

## 4.3	Pretpostavke o uticaju načina na koji će ostvareni rezultati iz postavljenih ciljeva proizvesti efekte i promjene za ciljanu grupu

Značajne reforme sistema krivičnog pravosuđa provedene 2003. godine su drastično izmijenile ulogu tužilaca u pravosuđu. Kada je prva faza Projekta pokrenuta 2010. godine, najmanje pažnje je posvećeno ulozi i funkcioniranju tužilačkog sistema. Kroz prve dvije faze je prijeko potrebna pažnja usmjerena na rad tužilaca i postignuti su značajni rezultati. Ipak, sudske i tužilačke reforme zahtijevaju kontinuirane napore, a temeljne promjene često zahtijevaju vrijeme da se ukorijene. Uspostavljanje i primjena struktura, sistema, alata i čvrstog strateškog okvira će osigurati da reforme pokrenute za vrijeme trajanja ovog Projekta dugoročno nastave pozitivno uticati na tužilački sistem i nakon okončanja Projekta. Kao i u prethodnim fazama, opći cilj je poboljšati efikasnost, učinkovitost i transparentnost tužilačkog sistema, koji održava vladavinu prava, onemogućuje nekažnjivost i koji je potpuno usklađen sa standardima i praksama Evropske unije.

Projektna teorija o promjenama se može rezimirati na sljedeći način:

Poboljšanjem efikasnosti i kvaliteta tužilačkog rada, upravljanja i koordinacije unutar sistema i sa policijskim agencijama, te kredibiliteta tužilaca, tužilački sistem će se boriti protiv nekažnjivosti, posebno u predmetima korupcije i organiziranog kriminala na visokom nivou, pojačati vladavinu prava i doprinijeti bržem kretanju BiH na njenom evropskom putu. Konkretnije, jačanje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaca će se postići kroz uspostavljanje čvrstog strateškog okvira koji jača efikasnost, učinkovitost i transparentnost rada i rezultata tužilaca. Analizom kadra u tužilaštvima, te podržavanjem privremenog angažman dodatnih stručnih saradnika, smanjit će se broj neriješenih starih predmeta i efikasnost u tužilaštvima će biti povećana osiguravanjem da svako tužilaštvo ima odgovarajući omjer stručnog osoblja - pravnih i finansijskih savjetnika i istražitelja. Kroz pružanje ciljanih i specijaliziranih programa za izgradnju kapaciteta, tužioci, sudije i policija će steći bolje razumijevanje najboljih praksi u vođenju istraga u predmetima organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala, što će dovesti do boljih rezultata, npr. povećat će se broj pravosnažnih presuda, a smanjiti stopa nekažnjavanja u ovim predmetima. Štaviše, radionice za kolegijalno učenje na radnom mjestu o procesuiranju te vrste složenih predmeta će doprinijeti poboljšanju na nivou cijelog tužilačkog sistema u pogledu procesuiranja predmeta organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala. Kroz ciljane, praktične i neposredne aktivnosti za jačanje kapaciteta, kvalitet, efikasnost i učinkovitost istraga će se povećati. Podrška centrima za edukaciju sudija i tužilaca će osigurati da se djelotvorna izgradnja kapaciteta novoimenovanih tužioca, stručno usavršavanje tužilaca i edukacija ključnog rukovodstva iz oblasti upravljanja vrši i nakon okončanja Projekta.

Poboljšanjem cjelokupnog upravljanja i koordinacije tužilačkog sistema pod stručnim vodstvom Stalne komisije, rad tužilaca će biti poboljšan, kako u pogledu efikasnosti tako i u pogledu kvaliteta istraga. Zadaci koje Stalna komisija vrši - praćenje, nadzor, ocjenjivanje i razvoj rješenja koja su relevantna za rad svih tužilaca, će pomoći pravosuđu BiH da realizuje preporuke EU-a i drugih strateških tijela. Kroz provođenje strateških i godišnjih planova, pod nadzorom entitetskih tužilaštava, moguće je pratiti, a stoga i osigurati da tužilaštva ostvaruju utvrđene zajedničke ciljeve i rezultate, te da rade u skladu sa općim strateškim ciljevima postavljenim na nivou entiteta. Kroz jačanje upravljačkih kapaciteta glavnih tužilaca, doći će se do pouzdanih partnera za Stalnu komisiju, i omogućiti povezanost između predloženih politika i njihove implementacije unutar svakog tužilaštva. Podrška održivim mehanizmima za kontinuiranu saradnju između policije i tužilaštava, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou (Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija i operativni forumi) će dugoročno gledano doprinijeti poboljšanju saradnje i istraga, u pogledu i efikasnosti i kvaliteta. Strateški forum će pratiti i usmjeravati rad operativnih foruma, a to će stvoriti odgovornost, potaći zajednička rješenja i osigurati dugoročnu održivost operativnih foruma. Stalna komisija će, uz stručnu pomoć osoblja Sekretarijata VSTV-a, imati kapacitet da ubrzava potrebne reforme, osigura tužilački sistem koji je nezavisan, transparentan, odgovoran, efikasan i  sposoban odgovoriti na zahtjeve procesa evropskih integracija.

Jačanjem kredibiliteta tužilačkog sistema, povjerenje javnosti u rad tužilaca će se povećati, što će poslužiti snažnijem poštovanju vladavine prava. Implementacija Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima će podstaći temeljne promjene u načinu razmišljanja tužilaca i stvoriti više transparentnosti i pristup povećane brige prema korisnicima od strane tužilaštava. Nadalje, implementacija Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima će pozitivno uticati na građane tako što će im pomoći da bolje razumiju krivični postupak, kao i šta mogu očekivati ​​od tužilaštva i koja su njihova prava. Programi za prevenciju kriminaliteta koji se realiziraju u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i ministarstvima unutrašnjih poslova će biti uključeni u  obnovljene aktivnosti policije na području rada u zajednici i doprinijeti će boljem razumijevanju uloga policije i tužilaca među mladima. Kroz realizaciju ovih programa će se povećati stepen povjerenja u sistem krivičnog pravosuđa u cjelini, te podići svijest mladih o posljedicama i rizicima nezakonitih i nedopuštenih oblika ponašanja, što bi trebalo doprinijeti smanjenju stope kriminaliteta među mladima. Podržavajući profesionalna udruženja tužilaca u njihovoj ulozi artikulisanja i zastupanja tužilačke službe, Projekat će doprinijeti jačanju profesionalnih tužilačkih udruženja kao zastupnika interesa tužilaca, te povećanju odgovornosti i profesionalizma tužilaca. Poboljšanje vještina i stručnosti glasnogovornika u tužilaštvima će rezultirati povećanim intenzitetom dvosmjerne komunikacije sa javnosti i lokalnim zajednicama, što će dovesti do boljeg razumijevanja i većeg povjerenja javnosti u ove institucije. Održivi mehanizmi za poboljšanje komunikacije između glasnogovornika policijskih agencija i glasnogovornika tužilaštava će unaprijediti način na koji se informacije prenose javnosti, posebno u kriznim situacijama. Izrada elektronskog modula za novinare za izvještavanje o krivičnom pravosuđu će unaprijediti kvalitet medijskog izvještavanja o radu tužilaštava. Poboljšana dvosmjerna komunikacija i bolje medijsko izvještavanje o krivičnim postupcima će povećati transparentnost i kredibilitet tužilačkog sistema, istovremeno jačajući povjerenje građana u rad tužilaštava.

Do kraja 2023. godine, kao rezultat kontinuiranih napora Projekta, očekuje se da će tužilački sistem imati sve strukture, mehanizme i kapacitete potrebne za efikasan i učinkovit rad, onemogućavanje nekažnjivosti, zadovoljavanje potreba građana, i učvršćivanje vladavine prava u BiH. Broj neriješenih istraga će biti znatno smanjen, a uspješno procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou će ojačati povjerenje javnosti u tužilački sistem, i pravosuđe u cjelini. Stalna komisija će biti osnovni pokretač reformi unutar tužilačkog sistema, te zadužena za kontinuirano iznalaženje boljih rješenja kako bi se osiguralo da tužilaštva efikasno i nepristrano procesuiraju najteže predmete. Stručnost, efikasnost i transparentnost tužilačkog sistema će dovesti do većeg stepena povjerenja javnosti u pravosudni sistem. Na osnovu svega navedenog, tužilački sistem će doprinijeti bržem kretanju BiH prema članstvu u EU.

## 4.4	Opis ciljne grupe

Korisnici Projekta, definisani kao društvene zajednice, grupe ili organizacije za koje se očekuje da će imati koristi od Projekta, na nivou dugoročnih ciljeva i očekivanih rezultata, su tužioci iz cijele BiH. Policijske snage, na državnom, entitetskim i kantonalnom/regionalnom nivou će imati koristi kroz zajedničke aktivnosti na unaprjeđenju kapaciteta, razvoju održivih struktura za modalitete kontinuirane saradnje između tužilaca i policije, korištenje zajedničkih istražnih timova kao i druge projektne aktivnosti. Udruženja tužilaca će kroz Projekat ojačati svoje kapacitete i povećati angažiranost u rješavanju pitanja od značaja za tužilački sistem. Novinari i studentni novinarstva će imati koristi od poboljšane obuke u oblasti izvještavanja o krivičnom pravosuđu.

Slijedi pregled direktnih korisnika Projekta:

- Stalna komisija za efikasnost tužilaštava (5 članova)

- 375 tužilaca (183 muškarca/192 žene)

- Oko 50 sudija krivičnog referata

- 20 glavnih tužilaca (13 muškaraca/7 žena)

- 20 glasnogovornika u okviru tužilaštava

- Oko 700 ovlaštenih službenih lica u okviru zajedničkih aktivnosti za jačanje kapaciteta

- Entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca (FBiH i RS)

- Dva profesionalna udruženja tužilaca (FBiH i RS)

- Predstavnici medija i studenti novinarstva

- Ministarstva unutrašnjih poslova

- Ministarstva obrazovanja

Krajnji korisnici Projekta su građani Bosne i Hercegovine, koji će imati koristi od efikasnog, efektivnog i transparentnijeg tužilačkog sistema. A to su, između ostalog, i optuženi, svjedoci i oštećeni će imati direktnu korist od unaprijeđenih procedura i pristupa koji štite njihova prava i jačaju odgovornost tužilaštava.

## 4.5	Domet

Projekat će djelovati prema svih 20 tužilaštava, uključujući oko 375 tužilaca, 14 ministarstava unutrašnjih poslova (u okviru kantona, entiteta, Brčko Distrikta, i na državnom nivou), i Centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske. Podrška za dva udruženja tužilaca i medijske institucije će biti obezbijeđena u oba entiteta.

## 4.6	Nivo intervencije

| NIVO INTERVENCIJE | DUGOROČNI cilj A: TUŽILAŠTVA PROCESUIRAJU PREDMETE NA KVALITETAN I EFIKASAN NAČIN, SA POSEBNIM FOKUSOM NA PREDMETE ORGANIZIRANOG KRIMINALA I KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU VRSTA INTERVENCIJE |
| --- | --- |
| MAKRO | - Ocijeniti i doraditi strateški okvir za rad tužilaca. - Utvrditi potrebne izmjene sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (T-CMS) u cilju preciznijeg praćenja rada na predmetima korupcije. - Izraditi planove za rješavanje predmeta korupcije. - Analizirati kadar u tužilaštvima i izraditi preporuke za izmjene sistematizacije radnih mjesta. - Razviti pravni okvir za potpunu implementaciju sistema učenja na daljinu. |
| MEZO | - Uključiti nove metodologije edukacije u program obuke koju provode CEST-ovi. - Provesti tri programa specijalističke obuke (kibernetički kriminal, korupcija i organizirani kriminal) sa dodatnim korisnicima, među kojima su sudije i policijski službenici. - Razviti i provesti ciljane i praktične obuke za policijske službenike u metodama istrage i oblastima u cilju usklađivanja programa obuke tužilaca i policije. - Uspostaviti redovne sastanke za koordinaciju Kolegija glavnih tužilaca. |
| MIKRO | - Angažovati dodatne pravne savjetnike u tužilaštvima sa najvećim brojem starih predmeta i razviti izlaznu strategiju za okončanje njihovog angažmana. - Organizirati direktnu stručnu pomoć za bh. tužilaštva od strane Tužilaštva Kantona Ciriha. - Pokrenuti realizaciju internih edukacija na radnom mjestu kroz podršku kolega na temu korupcije, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala. - Osigurati da Sekretarijat VSTV-a (Centar za sudsku dokumentaciju) preuzme nadzor nad provedbom mentorskog programa. |
| NIVO INTERVENCIJE | DUGOROČNI CILJ B: POD STRATEŠKIM VODSTVOM VSTV-A, TUŽILAŠTVA UČINKOVITO UPRAVLJAJU SVOJIM RADOM I REALIZIRAJU STRATEŠKE PRIORITETE, UKLJUČUJUĆI ODRŽIVU KOORDINACIJU SA RELEVANTNI M POLICIJSKIM AGENCIJAMA vrsta INTERVENCIJE |
| MAKRO | - Osigurati kontinuiranu podršku Stalnoj komisiji i njenom radu, te planirati integraciju projektne podrške u stalne strukture Sekretarijata VSTV-a. - Podržati Stalnu komisiju u utvrđivanju mjera i aktivnosti za implementaciju preporuka preporuka ekspertskih misija EK (Peer Review) i drugih strateških dokumenata. - Izraditi MoR u cilju definiranja obaveza članova Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija i razviti mehanizme saradnje sa Stalnom komisijom. - Razviti alate koje Strateški forum može koristiti za praćenje rada operativnih foruma, s naglaskom na rad na predmetima organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou, kao i na implementaciji Peer Review preporuka. - Podržati implementaciju ključnih strateških dokumenata i pratiti rad tužilaštava kroz statističke podatke. |
| MEZO | - Implementirati program obuke za unaprjeđenje rukovodnih vještina za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužioca i šefove odjela/odjeljenja, u saradnji sa CEST-ovima, te osigurati da ta vrsta edukacije bude uključena u njihove godišnje programe stručnog usavršavanja. - Podržati veću polnu ravnopravnost unutar rada i rukovodstva tužilaštava. - Uspostaviti mehanizam za saradnju Stalne komisije sa međunarodnom zajednicom i donatorima o radu tužilačkog sistema. - Podržati sporazume između tužilaštava i relevantnih agencija u cilju poboljšanja istraga, posebno u predmetima organiziranog kriminala i korupcije. |
| MIKRO | - Poboljšati materijalno-tehničke uslove u tužilaštvima i policiji, na osnovu utvrđenih potreba. - Podržati provođenje analize potreba u policijskim agencijama, te na osnovu toga nabaviti neophodnu opremu. - Nabavka video-konferencijske opreme kako bi omogućili CEST-ovima da provode elektronsko učenje i učenje na daljinu - Podržati formiranje zajedničkih istražnih timova - Jačanje kapaciteta osoblja u entitetskim tužilaštvima koje će upravljati procesom strateškog planiranja u budućnosti u svim tužilaštvima. |
| NIVO INTERVENCIJE | DUGOROČNI CILJ C: GRAĐANIMA SU DOSTUPNE KVALITETNE USLUGE TUŽILAŠTAVA, U SKLADU SA STRATEGIJOM ZA POSTUPANJE SA OSOBAMA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA TUŽILAŠTVIMA vrsta INTERVENCIJE |
| MAKRO | - Pratiti implementaciju Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima i njenog pratećeg Akcionog plana, te stvoriti preduslove potrebne da Sekretarijat VSTV-a preuzme vođenje ove aktivnosti. - Provesti plan aktivnosti za motiviranje građana da doprinesu prijavljivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. - Nastaviti koristiti mehanizam za mjerenje rezultata odnosa s javnošću tužilaštava, te prenijeti nadzor nad tim mehanizmom na Sekretarijat VSTV-a. - Izraditi smjernice za korištenje novih komunikacijskih kanala u tužilaštvima i provesti odgovarajuću obuku. - Uspostaviti platformu za kontinuiranu saradnju između civilnog društva i pravosuđa - Razviti osnovna načela i standarde za odnose s javnošću za glavne tužioce i tužioce. |
| MEZO | - Osmisliti i uspostaviti mehanizam za kontinuiranu razmjenu informacija među glasnogovornicima tužilaštava. - Razviti i provesti dva nova programa za prevenciju kriminaliteta, od kojih se jedan fokusira na sprječavanje rodno zasnovanog nasilja, te provesti preventivni program za djecu na još dvije lokacije. - Podrška udruženjima tužilaca u zastupanju interesa tužilaca. - Razviti modul učenja na daljinu za novinare i ugraditi isti u redovne nastavne planove organizacija aktivnih na području medija. - Organizirati forum urednika i novinara o izvještavanju u oblasti krivičnog pravosuđa. |
| MIKRO | - Osigurati tehničke uslove za korištenje novih komunikacijskih kanala u svim tužilaštvima. - Razviti model interne edukacije o medijskim nastupima, koju će provoditi glasnogovornici u svojim tužilaštvima. - Organizirati regionalnu konferenciju za razmjenu iskustava o najboljim praksama u oblasti informiranja i odnosa s javnošću za policiju i tužioce. |

# 5.  	STRATEGIJA I OBLASTI INTERVENCIJE PROJEKTA

Strateški cilj Projekta je, kao u prethodnim fazama, da u potpunosti podrži i ubrza promjene kroz jačanje VSTV-a i Stalne komisije da pruže potrebno vodstvo tužilačkog sistema. U ovoj fazi, fokus strategije Projekta za provođenje aktivnosti će biti na jačanju kapaciteta relevantnih aktera i korisnika da provode aktivnosti bez podrške Projekta i/ili na uspostavljanju održivih struktura i mehanizama koji će biti u potpunosti integrirani u odgovarajuće sisteme i širi kontekst. U pogledu podrške koja se pruža Stalnoj komisiji, u narednoj fazi će se, u kontekstu restrukturiranja Sekretarijata VSTV-a, stvoriti uslovi potrebni da Sekretarijat preuzme tu ulogu,. Projekat će nastaviti jačati kapacitete svih glavnih tužilaca kako bi rukovodni i strateški pristupi razvijeni u okviru Projekta mogli nastaviti da se razvijaju pod njihovim vodstvom, bez pomoći Projekta. U pogledu jačanja saradnje između policije i tužilaštava, što su stručne misije Evropske komisije (Peer Review) označile kao ključni prioritet, dalja integracija mehanizama za koordinaciju uspostavljenih u prethodnoj fazi će  se izvršiti kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju koji će definirati rad Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija, te osigurati bolji nadzor nad  radom 17 operativnih foruma. U saradnji sa raznim korisnicima i akterima Projekta, npr. sa Stalnom komisijom, sa Strateškim forumom, te sa glavnim tužiocima, naglasak će se staviti na aktivnosti i strategije koje zagovaraju efikasno procesuiranje organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou. Podrška u pravcu implementacije Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima će se nastaviti, između ostalog i u cilju uključivanja tužilaca u kvalitetniju i češću komunikaciju sa javnošću, što podrazumijeva i znatnu interakciju sa lokalnim NVO-ima i civilnim društvom. Nadzor nad i praćenje realizacije ove Strategije će se u toku ove faze Projekta prenijeti na Sekretarijat VSTV-a. Na institucionalnom nivou, ova konačna faza će ojačati ulogu raznih korisnika projekta kao predvodnika reformskih procesa, te ojačati njihovu sposobnost da pomognu tužilačkom sistemu da ispuni sve veće zahtjeve procesa evropskih integracija. Stalna komisija i VSTV će biti potpuno osposobljeni za vršenje uloge ključne institucije odgovorne za nezavisno, efikasno i profesionalno pravosuđe u BiH. Efikasnije i djelotvornije krivične istrage, posebno u predmetima korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala, će učvrstiti vladavinu prava, okončati nekažnjivost, povećati povjerenje javnosti u sistem krivičnog pravosuđa, te pomoći BiH na putu prema članstvu u EU.

## 5.1	Interventni pristup

Projekat će ostvariti svoje ciljeve kroz četiri glavne linije intervencije koje su u skladu sa modalitetima i pristupima koji su se do sada pokazali djelotvornim, sa dodatnim fokusom na održivost svih aktivnosti, što uključuje prijenos odgovornosti na relevantne korisnike Projekta i izgradnju struktura i alata koji će ostati iza Projekta. Plan za održivost Projekta biće izrađen kako bi se osiguralo da sve intervencije djeluju u pravcu postizanja održivosti rezultata Projekta i njihovom kontinuiranom poboljšanju u budućnosti, i nakon završetka Projekta.

1)	Jačanje upravljanja i koordinacije tužilačkog sistema. Institucionalni kapaciteti Stalne komisije i glavnih tužilaca su znatno unaprijeđeni za vrijeme prve dvije faze Projekta. U ovoj fazi će se nastaviti sa pružanjem podrške u pravcu jačanja upravljačkih kapaciteta i uspostavljanja odgovarajućih mehanizama za koordinaciju unutar tužilačog sistema i sa policijskim službenicima. Entitetska tužilaštva će preuzeti nadzor nad i vođenje procesa strateškog planiranja u svakom tužilaštvu, koji je ključni upravljački instrument koji je već u upotrebi. Uspješno uspostavljeni modeli učinkovitije horizontalne koordinacije kroz Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija u BiH, kao i 17 operativnih foruma za saradnju između policije i tužilaca, će biti podržani u cilju osiguranja njihove dugoročne održivosti. Kontinuirani napori na unaprjeđenju menadžerskih vještina glavnih tužilaca će dovesti do povećane efikasnosti, boljeg kvaliteta istraga, i produktivnijeg radnog okruženja u kojem rukovodioci i tužioci imaju sredstva potrebna da na najbolji mogući način vrše svoje dužnosti. Kao najvažniji element vodstva tužilačkog sistema, Stalna komisija će biti podržana u njenim naporima da pokrene promjene iznutra, i da tužilački sistem približi evropskim standardima. Na kraju ove faze, to će podrazumijevati i prijenos odgovornosti za pružanje tehničke/administrativne/sadržajne podrške na Sekretarijat VSTV-a.

2) Pružanje podrške tužilaštvima u cilju poboljšanja efikasnosti i kvaliteta njihovog rada, te povećanja broja procesuiranih predmeta organiziranog kriminala i korupcije. Fokus strategije Projekta će biti na osiguranju postojanja potpunog strateškog okvira koji podržava  rad tužilaca, te potrebnih mehanizama za vršenje nadzora. Značajni pravilnici usvojeni u prethodnom periodu, kao i optimalno korištenje T-CMS sistema za praćenje rada tužilaštava, će se nastaviti pratiti i po potrebi, dalje poboljšavati. Dodatno osoblje - privremeno angažovani pravni savjetnici će nastaviti pomagati tužilaštvima sa najvećim brojem neriješenih predmeta, dok će biti potrebno provesti složeniju analizu potreba kako bi se ocjenilo da li tužilaštva imaju odgovarajući omjer stručnog kadra koji je potreban za efikasno procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije. Strategije i najbolje prakse za procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou će biti uspostavljene, kao i akcioni planovi za procesuiranje ovih predmeta, smjernice za najbolje prakse, te aktivnosti u cilju podsticanja građana na prijavljivanje tih krivičnih djela. Radeći, prije svega, sa glavnim tužiocima i drugim ključnim osobljem u tužilaštvima, te oslanjajući se na dostignuća u uspostavljanju tehničkih kapaciteta za praćenje i evaluaciju rada tužilaca, Projekat će se fokusirati na uvođenje održivog sistema za kontinuirano praćenje i ocjenjivanje rada tužilaštava, te mogućnosti sistema da ispuni trenutne i buduće zahtjeve procesa evropskih integracija BiH.

3)	Izgradnja kapaciteta i specijalizacija tužilaca i policije, te podrška centrima za edukaciju. Centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske će i dalje biti važni partneri za pružanje podrške u izgradnji tužilačkih kapaciteta, kao i u razvoju niza metodologija za učenje koje su na raspolaganju tužiocima, kao što su praktične obuke i učenje na daljinu. Počet će se sa provođenjem programa početne obuke za novoimenovane tužioce koji je izrađen za vrijemeprethodne faze ovog Projekta, te će se ocjeniti njegov uticaj.  Nastavit će se sa realizacijom modula izrađenih na temu organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala, i u ovoj fazi Projekta, na osnovu uočene potrebe, i drugi učesnici će biti uključeni u te programe, konkretno, policijski službenici i sudije. Učenje na radnom mjestu na temu polne ravnopravnosti će biti omogućeno još većem broju učesnika kako bi se osiguralo da svo relevantno osoblje u tužilaštvima ima solidno razumijevanje rodnih pitanja,kao i načina na koji ta pitanja utiču na njihov rad. Novina koja se oslanja na skupinu tužilaca koja je u prethodnoj fazi prošla specijalističku obuku iz oblasti organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala, je da će ti tužioci sada imati ulogu edukatora i održavat će radionice na radnom mjestu za svoje kolege. Ovaj vid učenja kroz podršku kolega na radnom mjestu bi trebao imati neposredan i trenutačan uticaj na procesuiranje tih predmeta, s obzirom da omogućava diskusiju o nedoumicama i informacijama u vezi konkretnih predmeta.  Svete aktivnosti u pravcu jačanja kapaciteta će biti komplementarne osnivanju zajedničkih specijalnih istražnih timova policije i tužilaštava, koji će se formirati po potrebi i za specifične krivične oblasti,kao što su privredni kriminal i korupcija, kibernetički kriminal, itd. Očekuje se da programi i pristupi za jačanje kapaciteta uspostavljeni u ovoj fazi budu nastavljeni u budućnosti i bez pomoći Projekta.

4)	Podrška tužilaštvima za pružanje boljih usluga građanima i poboljšanje komunikacije sa javnošću o radu tužilaca.  U cilju daljg jačanja jednakosti, odgovornosti i pristupa pravdi, Projekat će nastaviti pružati podršku tužilačkom sistemu da razvije i primjeni  poboljšan pristup prema svojim korisnicima kroz implementaciju Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH. Kroz ovu Strategiju, percepcija cijele tužilačke zajednice o njihovoj ulozi u odnosu na javnost se polako mijenja, te svijest o važnosti održavanja dvosmjerne komunikacije sa javnošću raste, kao i o tome da je neophodno osigurati adekvatan tretman i podršku mogućim žrtvama/svjedocima. Glasnogovornici tužilaštava su osnovni pokretači ovih aktivnosti unutar tužilačkog sistema, te ćejačanje kapaciteta i alata koji podržavaju njihove napore ostati u fokusu Projekta. Bolje medijsko izvještavanje će se podržati kroz razvoj mehanizama za poboljšanje kolegijalnog učenja i učenja na daljinu za novinare u oblasti krivičnopravnog sistema. Pored toga, nekoliko projekata za prevenciju kriminala koji se provode u lokalnim zajednicama će dovesti rad policije i tužilaca bliže centru pažnje javnosti. Uspješne inicijative rada sa djecomće se provesti i u drugim lokacijama. Udruženja tužilaca (RS i FBiH) će takođe imati podršku u njihovim nastojanjima da služe kao profesionalna udruženja, koja su u mogućnosti kvalitetno zastupati tužioce.

## 5.2	Korisnici i partneri

Projekat će nastaviti sarađivati prvenstveno sa istim partnerima i korisnicima kao i u prve dvije faze, a u ovoj završnoj fazi, naglasak će biti na prenošenju znanja i aktivnosti na odgovarajuće korisnike. Molimo pogledajte Aneks 10. za detaljniju analizu korisnika.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je državno tijelo zaduženo za sudove i tužilaštva, koje ima zakonom propisanu obavezu da nadgleda rad i daje smjernice tužilačkom sistemu. VSTV je zainteresovano da nastavi primati podršku za provođenje neophodnih tužilačkih reformi, posebno s obzirom da je rad tužilaštava bio u fokusu analiza ekspertskih misija EK (Peer Review). VSTV je svjesno potrebe da se osigura održivost svih aktivnosti, i da će do kraja Projekta VSTV morati postepeno preuzeti sve aktivnosti pružanja podrške Stalnoj komisiji. VSTV potpuno podržava Projekat, imajući u vidu da je Stalna komisija ključan i suštinski aspekt funkcioniranja VSTV.a. Direktno pomaže VSTV-u u vršenju njegove osnovne funkcije i u ostvarenju njegove misije da osigura jednak pristup pravdi i jednakost pred zakonom za sve građane, uspostavljanjem nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa u BiH.

Stalna komisija uspostavljena je odlukom VSTV-a u avgustu 2013. godine, i sastoji se od pet tužilaca članova VSTV-a. Zadaci Stalne komisije su identificirati, analizirati i predlagati rješenja za poboljšanje tužilačke efikasnosti i učinkovitosti. Ona bi, također, trebala služiti i kao veza između potreba tužilaca i politika koje donosi VSTV.  Otkako je osnovana, Stalna komisija kontinuirano jača svoju ulogu kao pokretača reforme unutar tužilačkog sistema. Imala je ključnu ulogu u postupku evropskih integracija BiH u pogledu popunjavanja Upitnika i pružanju podrške stručnim misijama EU (Peer Review) . U narednoj fazi, Stalna komisija će  i dalje imati vodeću ulogu u podržavanju tužilačkog sistema u ispunjavanju zahtjeva proizašlih iz procesa EU integracija, te pomaganju tužilaštvima u jačanju efikasnosti, učinkovitosti i kapaciteta za procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou. Do sada je Projekat pružao tehničku, administrativnu i sadržajnu podršku Stalnoj komisiji, a u ovoj fazi, nadovezujući se na proces restrukturiranja Sekretarijata VSTV-a, ti zadaci će se prenijeti na odgovarajuće odoblje unutar Sekretarijata. Nadalje, ulogu Stalne komisije je moguće dalje ojačati kroz reviziju Zakona o VSTV-u u pogledu osnivanja posebnog podvijeća za tužioce.  Kako je primijetio Evaluator, sve te promjene pozitivno utiču na institucionalnu dugoročnu održivost Stalne komisije.

Upravni odbor Projekta je sastavljen od direktora Sekretarijata VSTV-a i dva člana, tužioca, VSTV-a, kao i predstavnika SDC-a. Upravni odbor služi kao forum za razmjenu informacija između svih raznih korisnika Projekta i postizanje zajedničkog razumijevanja ciljeva Projekta. Upravni odbor je potpuno posvećen uspjehu Projekta.

Tužioci su ujedno i korisnici i partneri Projekta. U interesu tužilaca je rad u organizovanim i dobro opremljenim tužilaštvima, jer im to omogućava da efikasnije obavljaju svoje zadatke. Tužioci posjeduju različite nivoe znanja i vještine i potrebno je unaprijediti mnoge aspekte njihovog rada, te nadograditi njihovo znanje u određenim identificiranim oblastima. Tužioci su povremeno frustrirani loše obavljenim policijskim istragama, te podržavaju pristup koji se bavi kako tužiocima, tako i policijom, kao i pažnju i resurse koji se usmjeravaju u pravcu poboljšanja tehnika policijskih istraga. Tužioci će imati direktnu korist od mnogih projektnih intervencija, a na osnovu iskustava iz prve dvije faze može se zaključiti da tužioci pokazuju visok stepen kooperativnosti i podrške u pogledu provođenja tih intervencija.

Glavni tužioci su također i korisnici i partneri Projekta, i oni su zainteresirani za poboljšanje rada tužilaštava. Glavnim tužiocima nedostaje konkretnog znanja i prakse u oblastima upravljanja i strateškog planiranja, s obzirom da su ti alati još uvijek relativno novi u okviru tužilačkog sistema. Glavni tužioci podržavaju projektne aktivnosti, a njihova spremnost za implementaciju širokog spektra specifičnih promjena unutar tužilaštava je bila od ključne važnosti za dosadašnji uspjeh Projekta. Njihova jasna podrška Projektu i posvećenost ciljevima Projekta je potvrđena kroz proces evaluacije Projekta poroveden 2019. godine.

Tužilaštvo Kantona Ciriha će obezbijediti podršku Projektu u provođenju ključnih aktivnosti u oblasti mentoringa i izgradnje kapaciteta. Ciriško tužilaštvo je sada dobro upoznato sa izazovima s kojima se suočavaju tužilaštva, i u dobroj su poziciji da pruže konkretnu podršku u osjetljivim područjima rada, posebno u vezi sa korupcijom, organiziranim kriminalom i kibernetičkim kriminalom.

Što se tiče aktivnosti na izgradnji kapaciteta, Projekat će nastaviti blisko sarađivati sa ​​ i raditi kroz centre za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS (CEST), koji su zaduženi za pružanje početne i kontinuirane obuke za sudije, tužioce i sudske i tužilačke stručne saradnike. VSTV nadgleda rad CEST-ova, a većina edukatora su iskusne sudije i tužioci. CEST-ovi smatraju da je izgradnja kapaciteta od suštinskog značaja za povećanje profesionalizma unutar sistema, kao i za jačanje povjerenja javnosti u pravosuđe. Svi tužioci su obavezni pohađati tri dana kontinuirane edukacije godišnje. Oba CEST-a će i dalje biti uključena u određene projektne aktivnosti, kao što su realizacija programa obuke za tužioce i podrška u primjeni novih metoda edukacije. CEST-ovi su se pokazali kao kooperativni i korisni partneri.

Ministarstva pravde na državnom i entitetskom nivou imaju ograničen interes za aktivno učešće u Projektu u aspektima koji spadaju u njihovu nadležnost. Ministarstva pravde imaju prilično visok nivo uticaja na procese koji se odnose na pravosuđe i određene aktivnosti Projekta, posebno u pogledu većih zakonskih promjena koje treba sprovesti u budućem periodu. Međutim, njihov interes za olakšavanje i podršku pozitivnim promenama je nedovoljno izražen. Konkretno, bila su usporena u procesu izmjene pravnog okvira, koji je započet u prethodnim fazama projekta.

S obzirom na sporost procesa izmjene pravnog okvira, Projekat će se više fokusirati na predlaganje i usvajanje podzakonskih akata koji ne zahtevaju veliki uticaj od strane ministarstava pravde. Pored toga, Projekat će raditi na poboljšanju fizičkih, tehničkih i kadrovskih resursa tužilaštava. Projekat će se povezati sa relevantnim ministarstvima pravde kako bi se podstakle određene promjene kada je u pitanju teritorijalna (re)organizacija tužilačkog sistema u BiH. Projekat i/ili Stalna komisija za efikasnost tužilaštava će se, kada je potrebno, sastajati sa ministarstvima pravde, a po potrebi će zvaničnici ministarstava učestvovati u sastancima radnih grupa.

Projekat će nastaviti saradnju sa ministarstvima unutrašnjih poslova i policijskim upravama na entitetskom i kantonalnom nivou u cilju uspostavljanja mehanizama za koordinaciju, te jačanja kapaciteta i poboljšanja saradnje između policije i tužilaštava. S obzirom na ključnu ulogu koju policija ima u svim krivičnim istragama, njihova stručna osposobljenost i konstruktivna saradnja su od presudnog značaja za uspješno vođenje krivičnog postupka. Mnogi aspekti policijske istrage su manjkavi, što negativno utiče na uspjeh preostalih faza istraga, te saradnja policije i tužilaštva u istragama i dalje predstavlja izazov. Policijski organi, na svim nivoima vlasti, su kooperativni i zainteresovani za nastavak saradnje. I Strateški i operativni forumi za saradnju između tužilaca i policije su poslužili kao korisna platforma za pojačanu saradnju i pozdravljeni su od strane policijskih službenika, a koristit će se i za poboljšanje rada na predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Ostala područja saradnje uključuju: praćenje primjene drugih protokola o saradnji, formiranje zajedničkih istražnih timova, te utvrđivanje tehničko/administrativnih potreba.

NVO-i su i korisnici i partneri Projekta. NVO-i su zainteresovani za učvršćivanje vladavine prava i poboljšanje rada tužilaštava, kao i za podizanje nivoa njihovog značaja i uticaja, te osiguranja njihove održivosti. Projekat je u prvoj i drugoj fazi sarađivao sa više različitih NVO-a, a očekuje se da će tužilaštva, u kontekstu realizacije Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, nastaviti graditi bolje odnose sa organizacijama civilnog društva.

Tužilačka udruženja Federacije BiH i Republike Srpske su profesionalna udruženja tužilaca sa zadatkom da poboljšaju status, položaj i percepciju javnosti o radu tužilaštava. Ova udruženja su zainteresovana za jačanje sposobnosti da zastupaju tužioce i da utiču na promjene u tužilačkom sistemu. U prethodnoj fazi su njihovi kapaciteti ojačani, i stoga će u ovoj fazi Projekta biti podržane konkretne aktivnosti u pogledu zastupanja interesa tužilačke zajednice, s obzirom da imaju ograničeno iskustvo u formuliranju i provođenju strategija za aktivnosti u tom pravcu.

## 5.3	Stručna podrška kolega iz Tužilaštva u Cirihu

Projekat će biti podržan od strane Tužilaštva u Cirihu i tokom treće faze. Obim podrške će biti  nešto manji u odnosu na prije, s obzirom da je treća faza ustvari faza konsolidacije, gdje će fokus biti na osiguranju održivosti ostvarenih rezultata. Podrška će prvenstveno biti usmjerena u pravcu rada (operativna podrška) i upravljanja tužilačkog sistema, te neophodnih promjena koje nalažu preporuke ekspertskih misija Evropske komisije (Peer Review preporuka).

Operativna podrška uključuje​ ​rad na rješavanju problema u upravljanju i istragama složenih predmeta iz privrednog i organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala. Švicarski tužioci će pružiti pomoć u pogledu specijalizacije tužilaca, razrade načina planiranja istraga, poboljšanja praktičnog znanja i uspostavljanju najboljih praksi (know-how), oduzimanja nezakonito stečenog vlasništva, te sistemske saradnje sa poreskim i drugim agencijama. Švicarski stručnjaci će predstaviti svoja rješenja i zajednički pomoći razvoj novih rješenja za BiH. Švicarska podrška će biti usmjerena na poboljšanje operativne efikasnosti, kvaliteta rada i rukovodnih kapaciteta.

Konkretno, podrška će se fokusirati na slijedeće oblasti:

- Stručni savjeti, konsultacije: švicarski partneri će pružati stručnu pomoć i savjete za različite projektne aktivnosti. Konkretno, pružat će stručnu pomoć u svim aspektima rada tužilačkog rada, kao i u pogledu uspostavljanja modela najboljih praksi, zajedničkih istražnih timova, te drugim područjima kojima se bave Peer Review preporuke.

- Stručno usavršavanje u Cirihu će pružiti izabranim tužiocima iz BiH priliku da se upoznaju sa tužilačkim sistemom u složenim i zahtjevnim uslovima, kao i različitim mehanizmima i metodama za provedbu učinkovitijih i uspješnih krivičnih istraga.

- Ciljano i individualizirano učenje i edukacija uz podršku kolega će se koristiti za izgradnju kapaciteta stručnjaka. Tužioci iz Ciriha će provesti određeno vrijeme u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (kroz kratke posjete odabranim tužilaštvima koja se bave najsloženijim predmetima) gdje će pružati savjetodavnu podršku tužiocima odjeljenja za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Kod prenošenja teorijskih i praktičnih znanja, oni će primijeniti trenerski pristup i pružiti podršku tužiocima u prevladavanju  konkretnih izazova i pomoći im da unaprijede svoje praktično znanje.

## 5.4	Održivost i kraj projektne vizije

Preuzimanje od strane domaćih organa  i institucionalni razvoj

U ovoj zadnjoj fazi Projekta, koncepti preuzimanja odgovornosti i održivosti će služiti kao orijentir u provođenju svih aktivnosti i donošenju strateških odluka. Plan za održivost projektnih aktivnosti i rezultata će se donijeti čim prije kako bi se omogućilo Projektu da radi u pravcu i prati napredak ostvaren u pogledu prijenosa odgovornosti na relevantne domaće organe, kako bi se osiguralo da inicijative budu nastavljene i bez podrške Projekta, a da tužilački sistem i dalje ostvaruje koristi i prednosti tih incijativa i nakon završetka Projekta. Opće usmjerenje Projekta na pružanje podrške centralnom tijelu koje je zaduženo za nadgledanje rada tužilačkog sistema  - VSTV, a to uključuje i Stalnu komisiju VSTV-a za efikasnost tužilaštava, kao i na podržavanje institucionalnog razvoja drugih korisnika, značajno doprinosi spremnosti domaćih organa da preuzmu određene odgovornosit i nadležnosti, te pozitivno utiče na dugoročnu održivost projektnih rezultata. Od samog početka Projekta, Stalna komisija VSTV-a za efikasnost tužilaštava  je brzo postala ključno nadzorno i strateško tijelo za tužilački sistem i njena uloga u procesu evropskih integracija je od suštinskog značaja. U okviru procesa restrukturiranja Sekretarijata, koji je trenutno u toku, očekuje se da će VSTV do 2023. godine izvršiti integraciju administrativne, tehničke i sadržajne stručne podrške koju trenutno vrši projektni tim u organizacijsku strukturu Sekretarijata VSTV-a (u vidu stalnih radnih mjesta).  Druge ključne projektne inicijative će se također prenijeti na odgovarajuće korisnike tokom ove zadnje faze Projekta. Na primjer, nadzor nad procesom strateškog planiranja će pruzeti entitetska tužilaštva. Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija i operativni forumi za saradnju između policije i tužilaca su prepoznati kao korisne platforme za unapređenje saradnje i poboljšanje rezultata istraga i njihova održivost će biti obezbijeđena usvajanjem Memoranduma o razumijevanju kojim se formalno utvrđuje uloga Strateškog foruma i daje odgovornost za nadgledanje rada operativnih foruma. Nadalje, operativni forumi će donijeti godišnje planove rada koji će im služiti kao sredstvo za podržavanje njihove održivosti. Zajednički istražni timovi trebaju postati integrirani instrument kojeg mogu koristiti sva tužilaštva, po potrebi.

Održivost rezultata aktivnosti na jačanju kapaciteta tužilaca, koje su provedene zajedno sa entitetskim centarima za edukaciju sudija i tužilaca, će se povećati kroz podršku za učenje od kolega, nabavku video-konferencijske opreme, uspostavljanje pravnog okvira za realizaciju učenja na daljinu, te jačanje kapaciteta edukatora za provođenje programa učenja na daljinu. Centar za sudsku dokumentaciju VSTV-a će nadgledati  sistem mentorstva za tužioce.

U pogledu poboljšanja kvaliteta informacija koje tužilaštva iznose u javnost, VSTV će nadgledati proces ocjenjivanja uticaja tih informacija, i to u cilju stalnog poboljšavanja percepcije javnosti o radu tužilaštava. Pored toga, medijsko izvještavanje o sistemu krivičnog pravosuđa će biti unaprijeđeno na osnovu više različitih inicijativa u pravcu jačanja kapaciteta novinara i studenata novinarstva, a među kojima je i primjena modula e-učenja o krivičnompravosuđu za novinare.

Stalna komisija će, u konačnici, vršiti nadzor nad svim aktivnostima donatorskim inicijativama u okviru tužilačkog sistema i osigurati postojanje zajedničke vizije i pristupa za ispunjavanje zahtjeva procesa za pristupanje EU, čime omogućava sistemski pristup jačanju vladavine prava i kretanju BiH prema članstvu u EU.

Zakonodavni i strateški okviri

Projekat je usmjeren ka stvaranju potrebnih zakonskih i strateških okvira za stvaranje efikasnosti i kredibiliteta u sistemu. U ovoj konačnoj fazi, naglasak će biti stavljen na osiguravanje postojanja pravno-regulatornih i strateških okvira koji na učinkovit način omogućavaju potrebni nivo efikasnosti i kredibiliteta unutar tužilačkog sistema. Čvrst strateški okvir, koji obuhvata i planiranje na strateškom nivou, pravilnike, strategije i najbolje prakse, te kojeg svi tužioci podržavaju i poštuju, će obezbijediti stabilno okruženje koje je potrebno tužilaštvima kako bi ispunili svoje kolektivne i pojedinačne ciljeve. Usmjerenost VSTV-a i Stalne komisije prema zadovoljavanju standarda i uslova proistaklih iz procesa EU integracija, te njihova osposobljenost da u skladu s tim provedu neophodne promjene na svim nivoima tužilačkog sistema i zajedno sa svojim kolegama iz policijskih agencija, značit će da se tužilački sistem nalazi čvrsto na održivom putu prema izgradnji nezavisnog, odgovorno, efikasnog i efektivnog tužilačkog sistema koji može ispuniti zahtjeve evropskih integracija. Takođe, fokus Projekta na unaprjeđenjima poslovnog procesa u tužilaštvima kroz korištenje strateških planova i drugih sredstava, će ojačati proces planiranja i finansiranja u tužilaštvima, što će poboljšati njihovu dugoročnu finansijsku održivost.

Kraj projektne vizije: Stalna komisija je u potpunosti, zaduženo za nadgledanje i praćenje rada tužilaštava.  Zakonodavni i strateški okviri djeluju u punom kapacitetu, što tužiocima omogućava da optimalno rade na istragama i procesuiraju sva krivična djela, a posebno složene predmete korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala. Uspješno procesuiranja krivičnih djela korupcije i organiziranog kriminala će dovesti do poboljšane percepcije javnosti o radu tužilaštava i učvršćivanje vladavine prava. Na osnovu poboljšane profesionalnosti, rezultata rada i bolje koordinacije, povećana je ukupna efikasnost, učinkovitost i nezavisnost tužilačkog sistema. Kao rezultat toga, tužioci uživaju poštovanje i visok stepen povjerenja javnosti. Dugoročno gledano, rad tužilaštava na transparentan način zadovoljava potrebe svojih krajnjih korisnika, održava vladavinu prava i onemogućava nekažnjivost, a sve to zajedno pomiće BiH bliže članstvu u EU.

## 5.5	Oblasti od zajedničkog značaja: polna ravnopravnost i upravljanje

U aktivnostima Projekta je osigurana polna ravnopravnost, najviše zahvaljujući činjenici da je ta obaveza već prisutna u sudskom i tužilačkom sistemu. U BiH, od 375 tužioca, 192 su žene, ili nešto više od polovine, dok su 7 od ukupno 20 glavnih tužilaca žene. Trenutno, u sastavu Stalne komisije su dva muškarca i tri žene. Vodilo se računa da muškarci i žene budu podjednako zastupljeni kao autori materijala za obuku, kao edukatori, i kao učesnici na studijskim putovanjima.

Rodno-senzibilni pristup Projekta je pojašnjen u strategiji Projekta za ravnopravnost polova, internom strateškom dokumentu koji će i u ovoj zadnjoj fazi usmjeravati aktivnosti Projekta. Politika polne zastupljenosti će se i dalje provoditi u svim aspektima upravljanja i implementacije Projekta. Povećanje rodne-senzibilnosti među korisnicima Projekta je bio jedan od prioriteta u prethodnim fazama, te će i u ovoj fazi biti inkorporiran u sve aktivnosti.

Poseban akcenat će biti na poboljšanju razumijevanja tužilačkog osoblja o rodnim pitanjima, kao i o tome na koji način ta pitanja utiču na različite aspekte njihovog rada. Nastavit će se sa podrškom i širim provođenjem elektronskog programa obuke na temu rodne ravnopravnosti iz prethodne faze. Uticaj rodne problematike u tužilaštvima, u pogledu postupka provođenja istraga i rada sa ugroženim svjedocima će ostati u fokusu kroz  implementaciju Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima. Posebno, glasnogovornici tužilaštava će proći edukaciju kako bi se osigurao rodni-senzibilitet u odnosima s javnošću, a  rukovodioci u tužilaštvima će proći edukaciju za rješavanje slučajeva seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i stvaranje nediskriminirajućeg radnog okruženja, te uvažavanje aspekata polne ravnopravnosti u tužilačke strateške planove. S obzirom da su podaci o polu žrtava/svjedoka od suštinske važnosti za razumijevanje rodne dimenzije kriminaliteta, nastavit će se sa poboljšanjima TCMS-a u cilju da se osigura da su ti podaci pravilno evidentirani. Konačno, podržat će se i inicijativa za prevenciju polno zasnovanog nasilja.

Upravljanje se odnosi na način na koji se ostvaruju ovlasti i primjenjuju na različitim nivoima, a naročito u pogledu procesa odlučivanja i odnosa između pojedinca i države. Projekat direktno utiče na jačanje procesa upravljanja u okviru tužilačkog sistema kroz poboljšanje internih oblika upravljanja u svim tužilaštvima, jačanje transparentnosti i odgovornosti prema javnosti, poboljšanje odnosa prema građanima koji dolaze u kontakt sa tužilačkim sistemom i uspostavljanjem transparentnih mehanizama za nadzor i upravljanje unutar VSTV-a.

## 5.6	Upotreba postojećih institucija u BiH / relevantnost

Projekat je u potpunosti ugrađen u strukturu VSTV-a, državne institucije koja je zadužena za upravljanje pravosudnim sistemom u BiH. U tom smislu, projektne aktivnosti podržavaju ukupno funkcionisanje VSTV-a i percepciju rada VSTV-a u javnosti, kao državne institucije zadužene za tužilačku funkciju. Projekat će imati koristi od inicijativa i opredjeljenosti za uređenje pravnog okvira na koje se BiH obavezala u okviru procesa pristupanja EU (uključujući stručne misije EK - Peer Review i Strukturirani dijalog o pravosuđu između EU i BiH). te Strategije za reformu sektora pravde i drugih međunarodnih donatorskih projekata.

U ovoj zadnjoj fazi će se jačati reforme koje su pokrenute u prve dvije faze, dodatno poboljšati efikasnost i kapaciteti  tužilaštava za rješavanje osjetljivih i složenih predmeta i poboljšati percepcija javnosti o radu tužilaštava. Projekat nastavlja sa popunjavanjem praznina kroz uspostavljanje foruma koji će kreirati i realizirati koordinirane i strateške reforme u okviru tužilačkog systema, a u ovoj konačnoj fazi Projekta će se koristiti da se osigura da domaći akteri preuzmu i nastave sa provođenjem ovih inicijativa. Projekat odgovara na osnovne izazove u pravosudnom sistemu, koji će, ako ostanu neriješeni, ometati napredak BiH na putu ka pristupanju EU. Projekat će podržati nezavisan, efikasan i profesionalan tužilački sistem koji će na efikasniji način odgovarati na potrebe građana, poboljšati vladavinu prava i pristup pravdi, te voditi BiH ka integraciji u EU.

# 6.	ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I ADMINISTRACIJA PROJEKTA

## 6.1	Nadzor VSTV-a

VSTV BiH i Sekretarijat će biti odgovorni za ukupnu realizaciju Projekta, u skladu sa Zakonom o VSTV-u, Ugovorom o grantu između VSTV-a i Švicarske vlade/MVP-om Norveške, te Pravilnikom VSTV-a za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju međunarodni donatori. VSTV je u potpunosti prihvatilo Projekat kao svoj, i na primjer, Rukovodilac projekta je inače član višeg rukovodstva Sekretarijata.  Kao što je Evaluator primjetio u svom izvještaju, VSTV pokazuje visok stepen odgovornosti za ovaj Projekat, i direktno postavljanje Projekta u okvir VSTV-a se pokazalo izuzetno korisnim. Nastavit će se jačanje Stalne komisije kao ključnog pokretača reformi 'iznutra', te kao što je i do sada bila praksa, biti će redovno obaviještena o svim projektnim aktivnostima i dešavanjima.  VSTV je svjesno potrebe da se  eksterna projektna podrška pretoči u stalna radna mjesta unutar Sekretarijata, a u fazi pripreme je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata VSTV-a, koji će sadržavati i prijedlog novog modalieta koji bi to omogućio. S obzirom da je restrukturiranje Sekretarijata trenutno u postupku, očekuje se da će kao dio ili na osnovu tog procesa kreirati ili predvidjeti dovoljno radnih mjesta u čijem opisu posla će biti ugrađene te važne projektne funkcije do 2023. godine.

Kao što je praksa i sa drugim projektima, VSTV je imenovalo dva člana Vijeća iz reda tužilaca za provođenje strateškog nadzora nad Projektom.

## 6.2	Projektni tim

Direktor Sekretarijata VSTV-a će biti zadužen za operativno upravljanje Projektom. Planiranje i izvršenje projektnih aktivnosti i upravljanje sredstvima Projekta će biti zadatak rukovodnog tima Projekta, a u nadležnosti direktora Sekretarijata. Projektni tim će koordinirati I blisko sarađivati sa svim relevantnim  odjelima Sekretarijata  i imati omogućen  pristup svim relevantnim dokumentimaVSTV-a, internim sastancima i mehanizmima. U ovoj zadnjoj fazi, osoblje će ostati isto kao i u drugoj fazi. Tim projekta čine 7 stručnih članova (pravnika) i jedan asistent. Napravljena je samo jedna manja izmjena, tačnije, na osnovu ukazanih potreba promijenjen je naziv i opis radnog mjesta prevodioca/asistenta kako bi preciznije odražavao potrebe Projekta. Novi naziv tog radnog mjesta glasi: Saradnik za strateško planiranje i rad sa ranjivim grupama, te je opis posla izmijenjen u skladu s tim. Postupak angažovanja projektnog osoblja je provelo VSTV u skladu s relevantnim domaćim zakonodavstvom i internim propisima VSTV-a, i u dogovoru s SDC-om. Domaći članovi projektnog tima su zaposlenici VSTV-a s punim radnim vremenom, premda su u pitanju ugovori na određeno vrijeme koji podliježu obnavljanju. Kratki pregled svakog radnog mjesta je dat u nastavku, a potpuniji opisi poslova se nalaze u Aneksu br. 3.

Rukovodilac Projekta (1 osoba, 100%) je odgovoran za cjelokupno operativno upravljanje, koordinaciju i nadzor u skladu s logičkim okvirom Projekta, planom realizacije Projekta i godišnjim planovima rada. Rukovodilac Projekta je odgovoran direktoru Sekretarijata za upravljanje resursima Projekta, koordinaciju i nadgledanje Projekta, odobravanje naloga za plaćanje, planiranje, praćenje i izvještavanje o aktivnostima, raspodjelu poslova i zadataka među članovima projektnog tima, koordinaciju rada svih uposlenih, te praćenje cijelog procesa realizacije Projekta.

Zamjenik rukovodioca Projekta (1osoba, 100%) podržava rukovodioca Projekta u ukupnom operativnom upravljanju, koordinaciji i nadzoru Projekta, u skladu s logičkim okvirom Projekta, planom realizacije Projekta i godišnjim planovima rada. Zamjenik rukovodioca Projekta nadgleda, koordinira i prati rad projektnog osoblja, pomaže u pripremi svih ključnih dokumenata i izvještaja, te olakšava i održava konstruktivne radne odnose s projektnim partnerima, između ostalih poslova.

Projektni službenik / pravni savjetnik (3 osobe, 100%) će pripremati pravne analize, propise, izvještaje, ocjene, standarde i korespondenciju u vezi s realizacijom projektnih aktivnosti u cilju poboljšanja rada tužilačkog sistema. Projektni službenik / pravni savjetnik će analizirati i izvještavati o uslovima i načinu rada u tužilaštvima kroz redovne posjete, pratiti zakonodavstvo, te uspostavljati i održavati profesionalne kontakte s partnerima i korisnicima Projekta. Planirat će, organizovati i realizovati rad radnih grupa, sastanke, obuku, konferencije, okrugle stolove itd. Projektni službenik / pravni savjetnik će vršiti procjenu potreba za obukom tužilaca i policije, uspostavljati i održavati kontakte s kratkoročno angažovanim ekspertima, planirati i koordinirati realizaciju aktivnosti Projekta, pisati izvještaje o realizaciji Projekta i izvršavati druge poslove po potrebi. Jedan projektni službenik / pravni savjetnik će biti odgovoran za aktivnosti koje se odnose na pitanja polne ravnopravnosti, kojim treba posvetiti oko 5% svog radnog vremena. Predviđena su tri pravna savjetnika kako bi efikasno obavljali veliki obim posla i zadaci će na odgovarajući način biti raspodijeljeni među njima, zavisno o njihovom obrazovanju, iskustvu i afinitetima.

Projektni službenik/Savjetnik za statistiku (1 osoba, 100%) će kontinuirano analizirati pokazatelje rezultata rada tužilaštava i savjetovati rukovodioca Projekta o izboru i primjeni kvantitativnih pokazatelja efikasnosti. Pripremaće statističke izvještaje i analizirati podatke, te doprinositi izvještajima i analizama, kao i drugim dokumentima relevantnim za implementaciju Projekta. Savjetnik će analizirati i obrađivati statističke izvještaje o radu tužilaca iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (T CMS). Savjetnik će izrađivati i provoditi strategije za poboljšanje kvaliteta podataka u T-CMS-u.

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ranjivim grupama (1 osoba, 100%) će pružai podršku u provođenju aktivnosti, vršiti potrebne analize vezano za položaj ranjivih kategorija osoba koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, te pratiti implementaciju standarda koji se odnose na ranjive grupe a koji su utvrđeni u Strategiji za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH. Saradnik za strateško planiranje i rad sa ranjivim grupama će koordinirati aktivnosti koje se odnose na strateško planiranje u tužilaštvima i pružati će stručnu podršku osoblju koje je zaduženo za planiranje na strateškom nivou. Saradnik za strateško planiranje i rad sa ranjivim kategorijama će također pružati administrativnu podršku projektnom timu u okviru provođenja projektnih aktivnosti, te obavljati druge poslove koje mu odredi Rukovodilac/Zamjenik rukovodioca Projekta.

Stručni savjetnik za finansijsko-računovodstvene poslove (1 osoba, 100%) je odgovoran za efikasnu realizaciju Projekta i rezultata u smislu planiranja i izvršenja budžeta, logističke podrške, efikasne i pravovremene isporuke  novčanih sredstava i usluga, uz vođenje potrebne finansijske evidencije i osiguravanje da finansijski i administrativni poslovi Projekta budu u skladu s odgovarajućim procedurama i propisima. Između ostalog, vršit će pripremu i praćenje naloga za plaćanje i računa, plata i šihtarica kao i održavanje kontakata s donatorima po svim finansijskim i administrativnim pitanjima.

## 6.3	Upravni odbor

Upravni odbor je odgovoran za usmjeravanje Projekta na najvišem nivou. U svom sastavu ima  dva člana VSTV-a iz reda tužilaca (koje imenuje Vijeće), direktora Sekretarijata VSTV-a, dva predstavnika ambasade Švicarske i predstavnika MVP-a Kraljevine Norveške. Njime predsjedava direktor Sekretarijata VSTV-a. Upravni odbor će se sastajati namanje dva puta godišnje. Rukovodilac Projekta će učestvovati na tim sastancima u svojstvu izvjestioca. Upravni odbor će usvajati godišnje planove rada i godišnje izvještaje koje će pripremati i prezentirati rukovodstvo Projekta, te će nadgledati opći napredak. Posebno će pratiti saradnju i razmjenu informacija s drugim projektima i davati konačnu saglasnost za odabrane strateške i operativne pravce. U ovoj konačnoj fazi, podržati će izlaznu strategiju Projekta i prijenos ključnih aktivnosti na relevantne domaće aktere.

## 6.4	Lokalna konsultantska organizacija

Da bi se osigurala tehnička podrška projektnom timu i na taj način omogućilo neometano odvijanje Projekta, Projekat će nastaviti koristiti usluge lokalne konsultantske firme koja je upoznata sa izazovima unutar sudskog i tužilačkog sistema u BiH. Međutim, s obzirom da je ovo treća i zadnja faza Projekta, lokalna konsultanstka organizacija će imati smanjen angažman u odnosu na prethodne faze. Osnovni zadatak lokalne konsultanstke kuće je pružanje stručne pomoći u praćenju napretka kroz ostvarene rezultate, usmjeravanje napretka, te pružanje savjeta u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom. Nadalje, konsultantska kuća će pružiti višestruko profilisanu podršku projektnom timu, što uključuje pružanje stručne pomoći u planiranju aktivnosti, podrške u sinergiji sa drugim projektima i inicijativama, podrške komponenti za jačanje kapaciteta rukovodilaca, te pomoći u prenošenju procesa strateškog planiranja na domaće organe. S obzirom da je konsultanstka organizacija uključena i u proces restrukturiranja Sekretarijata VSTV-a, njihovo mišljenje i savjeti vezano za izlaznu strategiju  i proces prijenosa odgovornosti na Sekretarijat će biti od značajne koristi.

## 6.5	Tužilaštvo Kantona Cirih

Podršku Kantonalnog tužilaštva Cirih će koordinirati g. Umberto Pajarola, i još jedan tužilac Tužilaštva Kantona Cirih. On će, na zahtjev Projekta, biti na dostupan Projektu prema planiranomi usaglašenom rasporedu švicarske podrške Projektu. Također će biti odgovoran za organizaciju konkretne podrške specijalizovanih kolega iz Kantonalnog tužilaštva Cirih u skladu s utvrđenim potrebama. Tužilaštvo Kantona Cirih će takođe preuzeti operativnu odgovornost za organizovanje studijskih posjeta i edukacija (programska i logistička podrška) u Švicarskoj, u skladu sa standardima i tarifama Vlade Švicarske, a kao odgovor na planirane ciljeve utvrđene ovim Projektom. Rukovdstvo Projekta će, uz podršku lokalnog konsultanta, zajedno sa švicarskim koordinatorom, odlučiti i planirati  aktivnosti podrške za svaku godinu i svaku aktivnost. Švicarsku podršku će direktno koordinirati i organizovati rukovodstvo Projekta i eksperti iz Ciriha, a lokalna konsultantska organizacija će osigurati potrebnu operativnu i tehničku podršku. Tužilaštvo Kantona Cirih će obezbjediti in-kind podršku.

## 6.6	Ugovaranje

S obzirom na činjenicu da će ovo biti zajednički projekat, kojeg finansiraju SDC i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, VSTV će obavljati sve nabavke u skladu s relevantnim odredbama Praktičnog vodiča za postupak ugovaranja za vanjske aktivnosti EZ.

## 6.7	Administrativni aranžmani

Kao što je dogovoreno sa Vladom Švicarske/SDC-om i MVP Kraljevine Norveške, računovodstveno i finansijsko upravljanje će obuhvatati fiskalnu godinu od 1. januara – 31. decembra. To znači da će se prvi obračun dostaviti SDC-u/Ambasadi Švicarske (i MVP-u Kraljevine Norveške od 2020. godine, pa nadalje) za period od 1. oktobra – 31. decembra 2019. godine. Dalji obračuni će se podnositi polugodišnje, odnosno za period od 1. januara - 30. juna (bez revizorskog izvještaja) i 1. januara -31. decembra (sa revizorskim izvještajem). Konačni obračun će biti podnesen na kraju Projekta (sa revizorskim izvještajem). U slučaju da se Projekat završi prije planiranog roka, konačni obračun sa revizorskim izvještajem će tada biti podnesen. Obračuni će biti eksterno pregledani od strane nezavisne vanjske revizorske firme koju će prethodno odobriti Ambasada Švicarske i MVP Kraljevine Norveške.

# 7.	RESURSI

## 7.1	Budžet

Provođenje Projekta će trajati 4 godine (2019-2023), sa ukupnim finansijskim sredstvima u iznosu od 3.081.395,00 CHF.  Ovo je ugovor između tri strane: Vlade Švicarske, Ministarstva vanjskih poslova Norveške i VSTV-a. Vlada Švicarske će nastaviti biti glavni donator čiji će doprinos iznositi 2.500.000,00 CHF. MVP Kraljevine Norveške će pružiti podršku projektu u iznosu od 581.395,00 CHF. VSTV će Projektu obezbjediti doprinos u naravi (in-kind) u vrijednosti od 122.657,00 CHF. Planirani početak Projekta je oktobar 2019. godine.

Slijedi pregled budžeta:

Pregled budžeta

Cilj 1; 1.593.635,00. Cilj 2; 887.775,00. Cilj 3; 597.078,00. Upravljanje i koordinacija; 2.907,00. UKUPNO; 3.081.395,00.

Vidi Aneks 2 za detaljnije informacije o budžetu.

## 7.2	Doprinos VSTV-a

VSTV će pokriti slijedeće troškove iz svog redovnog budžeta: kancelarijski prostor, sale za sastanke i opremu, angažman uposlenika VSTV na svim pitanjima koja se odnose na projekat, angažman direktora, osoblja visokog rukovodnog nivoa, kao i drugog osoblja koje sarađuje sa projektom. Korištenje infrastrukture IKT-a i IKT – servisa za podršku korisnicima, troškovi održavanja i popravki će biti niski kao što je navedeno u budžetu projekta.

## 7.3	Ekonomičnost

Projekat zagovara racionalnost u trošenju sredstava u pravosudnom sistemu s obzirom da će poboljšan rad i bolje upravljanje tužilaštvima voditi do povećanja efikasnosti koje smanjuje vrijeme utrošeno na istragu i troškove procesuiranja predmeta. Primjena strateških planova, usvojenih tokom ove zadnje faze, osigurat će postojanje struktura i mehanizama potrebnih da bi se nastavilo sa provođenjem inicijativa i aktivnosti i nakon završetka Projekta, što će podržati ekonomičnost i dugoročnu održivost svih projektnih radnji. Na primjer, proces strateškog planiranja, koji omogućava optmizaciju ciklusa planiranja i donošenja godišnjih budžeta, će se prenijeti na entitetska tužilaštva.

Više strategija za provođenje projektnih aktivnosti će ostvarivati načelo ekonomičnosti. Naglasak stavljen na povećanje broja procesuiranih predmeta korupcije i organiziranog kriminala na visokom nivou, kao i provedenih finansijskih istraga, će dovesti do ušteda, veće efikasnosti upravljanja i u konačnici smanjiti stopu nekažnjivosti za ta krivična djela. Poboljšano korištenje TCMS-a će dovesti do ušteda tako što će omogućiti bržu analizu rezultata i procesuiranje predmeta. Povećano povjerenje javnosti u tužilački sistem će imati nemjerljive koristi u pogledu poboljšanja dvosmjerne komunikacije između javnosti i tužilaca, što može dovesti do smanjene stope kriminaliteta, imati pozitivan utjecaj na vladavinu prava, javnu sigurnost i socijalnu stabilnost. Aktivnosti jačanja kapaciteta i unaprjeđena saradnja između policije i tužilaca bi trebala doprinijeti većoj efikasnost i boljoj komunikaciji, što bi trebalo dovesti do manjeg broja oslobađajućih presuda koje su zasnovane na nezakonito prikupljenim dokazima i većem broju uspješno okončanih predmeta. Centrima za edukaciju sudija i tužilaca će biti obezbijeđena sva potrebna oprema za provođenje elektronskog učenja/učenja na daljinu, što bi trebalo dovesti do ušteda u smislu troškova putovanja, te smanjiti vrijeme provedeno van radnog mjesta za tužioce. Nadzor nad mentorskim programom za novoimenovane tužioce će se prenijeti na Centar za sudsku dokumentaciju Sekretarijata VSTV-a.

Na kraju, upravljanje i nadzor koje će sprovoditi Stalna komisija - tijelo koje je sastavni dio državne institucije, bi trebali doprinijeti uštedama na dugoročnom planu kroz postizanje veće efikasnosti i kredibiliteta tužilačkog sistema. U ovoj fazi Projekta, zadatke podrške Stalnoj komisiji će, u konačnici, potpuno preuzeti Sekretarijat VSTV-a. Sva ova poboljšanja će podržati vladavinu prava i pružiti podršku BiH na putu ka evropsim integracijama što će podrazumijevati enormne uštede za građane BiH.

# 8.	ANALIZA RIZIKA

Obzirom da je ovaj projekat u svojoj trećoj i konačnoj fazi, i da su uspostavljeni najvažniji odnosi i načini rada, mnogi rizici su prevaziđeni ili minimizirani. Osnovni rizici opće prirode mogu se pripisati političkim faktorima i percepciji javnosti. Kao što je već istaknuto, nedostatak općeg političkog konsenzusa za rješavanje pitanja o kojima ovisi održivost vladavine prava u BiH, bi mogao dovesti u pitanje provedbu mjera za povećanje efikasnosti i nezavisnosti tužilačke funkcije u BiH. Nadležnost i ovlasti VSTV-a su dovođeni u pitanje od strane određenih političkih krugova i/ili javnosti u više navrata. S obzirom na značajnu i široku ulogu VSTV-a, od presudnog značaja je da VSTV iskaže svoje trajno opredjeljenje za nezavisnost, nepristrasnost i održavanje vladavine prava. Neophodno je da VSTV nastavi svoje djelovanje u Projektu kao aktivni partner koji je spreman čvrsto se obavezati na ispunjavanje zahtjeva procesa pristupanja EU i saradnju sa širom međunarodnom zajednicom. S obzirom na njegov mandat i dosadašnje djelovanje, izgledno je da će VSTV nastaviti vršiti vodeću ulogu. Biće važno nastaviti pružati podršku i mobilizirati uticajne domaće i međunarodne aktere da se zalažu za jako i nezavisno VSTV. Ne očekuje se da će mandat Stalne komisije biti doveden u pitanje ili biti ugrožen na bilo koji način.

Na nivou projekta određeni rizici mogu uticati na funkcionisanje projekta kao što je nedostatak političke volje da se povećaju budžeti i resursi neophodni za rad tužilaštava. Ovom problemu će se pristupiti na način da će se utvrditi pragmatični i ekonomični strateški planovi i uspostaviti saradnja sa drugim projektima i donatorima gdje je to moguće. Također postoji rizik da će napredak u reformama unutar konteksta realizacije preporuka Ekspertskih misija (Peer Reviews) biti spor, što može oslabiti očekivanu korist koju bi ovi procesi obezbijedili u pogledu ostvarivanja ciljeva Projekta. Ovome će se pristupiti na način, da će projekat koristiti Stalnu komisiju, VSTV i međunarodnu zajednicu da bi podstakao promjene u situacijama kada je to potrebno, a kako bi se osnažila politička podrška za određene aktivnosti projekta. Slično tome, postoji rizik da će doći do zastoja u restrukturiranju Sekretarijata VSTV-a ili da se proces neće odvijati kako je očekivano. U tom slučaju, Projekat i donatori bi mogli pokrenuti dijalog sa VSTV-om u cilju pronalaženja drugog rješenja za pretočavanje projektne podrške u stalna radna mjestsa unutar Sekretarijata VSTV-a do 2023. godine.

# 9.	PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJA

## 9.1	 Praćenje

Praćenje i izvještavanje su ključni upravljački instrumenti za održavanje nadzora nad operativnim i strateškim napretkom u okviru projekta. U rukovođenju projektima, VSTV koristi pristup zasnovan na rezultatima koji povezuje sveukupne ciljeve i rezultate, te mjeri rezultate rada na sistematičan način. Praćenje ima ključnu ulogu u poboljšanju operativnog rada i vrši se putem pokazatelja u logičkoj matrici projekta. Tabela na osnovu koje će se pratiti ostvareni rezultati projekta na godišnjem nivou bit će izrađena i koristit će se za praćenja napretka.

Kao i u prvoj fazi projekta, projektni tim će nastaviti koristiti slijedeća sredstva:

- Kvartalni izvještaji Projekta

- Monitoring tabela

- Izvještaj Stalne komisije o radu tužilaštava

- Dvogodišnji sastanci Upravnog odbora

- Godišnje prezentacije postignutog napretka VSTV-u

- Sastanci za izvještavanje o napretku i kratki pregledi ostvarenog napretka i rezultata koji se podnose Vladi Švicarske /Ambasadi Švicarske I MVP-u Kraljevine Norveške

## 9.2	Indikatori

Indikatori će mjeriti napredak na nivou općeg cilja, dugoročnih ciljeva i očekivanih rezultata i pratit će se tokom cijelog trajanja projekta. Naredni dio teksta daje pregled pokazatelja ili indikatora na nivou općeg i dugoročnog cilja.

### 9.2.1	Indikatori općeg cilja

Poboljšana efikasnost i transparentnost omogućava tužilačkom sistemu da učvršćuje vladavinu prava i onemogućava nekažnjivost, u skladu sa standardima EU

Obzirom da gore navedeni cilj predstavlja dugoročni cilj i da je u velikoj mjeri izvan direktnog utjecaja projekta, moguće je se da značajan napredak ostvari tek nakon završetka projekta. Uprkos tome, realizacija navedenog dugoročnog cilja će se ocjenjivati tako što će se ispitivati tri međusobno povezana aspekta rada, transparentnosti i usaglašenosti sa standardima EU, a to su:

- Povećan broj osuđujućih presuda u predmetima korupcije na visokom nivou

Efikasno procesuiranje predmeta korupcije na visokom nivou je nedavno dospjelo u središte pažnje kroz Peer Review proces i aktivnosti Misije OSCE-a na praćenju procesuiranja predmeta korupcije. Nezadovoljavajući nivo procesuiranja tih predmeta stvara utisak nekažnjivosti  korupcije i organiziranog kriminala na visokom nivou. Evropska unija je zatražila od BiH da ostvari dobre rezultate u pogledu procesuiranja tih predmeta. U periodu od 2015. do 2018. godine, 46 osoba je osuđeno za ta krivična djela. Cilj je da se broj pravosnažnih presuda (broj osuđenih osoba) za korupciju na visokom nivou poveća za 20% do 2023. godine.

- Rast povjerenja građana u tužilački sistem.

MEASURE-BiH, projekat USAID-a u BiH, razvio je alat za praćenje i procjenjivanje efektivnosti pravosuđa u BiH, koji uključuje i indikatore koji odražavaju percepciju javnosti o pravosuđu (uključujući tužioce, advokate, itd.), a koji je poznat pod nazivom Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP-BiH). Do danas je taj alat upotrebljen tri puta, i podaci su objavljeni za 2015, 2016. i 2017. godinu. Ankete uključuju pet pitanja o percepciji javnosti o radu tužilaštava, te se svaki dobiveni odgovor boduje kako bi se izračunala indeksna vrijednost percepcije javnosti o tužilačkom sistemu.  Za 2017. godinu indeks je iznosio 30,8, a Projekat će koristiti taj rzultat kao polaznu osnovu. Cilj je da se do 2023. godine poboljša percepcija javnosti o radu tužilaštava.

- Tužilaštva u Bosni i Hercegovini uspješno realiziraju Peer Review preporuke i druge zahtjeve EU

Kao rezultat obnovljenog fokusa na oblast vladavine prava u BiH, Evropska unija je izdala niz preporuka na osnovu stručnih misija (Peer Reviews) provedenih u sektoru pravosuđa, kao i u kontekstu Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, Pododbora SSP-a za pravdu, slobodu i sigurnost, te u svom posljednjem Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU. VSTV je  objedinio sve Peer Review preporuke u jedan glavni Akcioni plan za njihovu implementaciju, ali je izrađen i zaseban akcioni plan za oblast korupcije i organiziranog kriminala. Realizacija tih planova predstavlja prioritet za VSTV, Stalnu komisiju i Projekat. Postotak realizacije  aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju Peer Review preporuka Evropske komisije koje se odnose na tužilaštva je na dan 30.06.2019. godine iznosio 39%. Cilj je da se do 2023. godine realizira 90% aktivnosti iz tih planova koje se odnose na rad tužilaca .

### 9.2.2	Indikatori specifičnih (dugoročnih) ciljeva

Dugoročni cilj A: Tužilaštva procesuiraju predmete na kvalitetan i efikasan način, sa posebnim fokusom na predmete organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou

Realizacija ovog cilja će se mjeriti na osnovu dva ključna indikatora koja se odnose na procesuiranje predmeta korupcije i organiziranog kriminala na visokom nivou, te procesuiranje neriješenih starih predmeta.

- Povećanje broja procesuiranih predmeta organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou

S obzirom da je u posljednjim godinama nezadovoljavajući nivo procesuiranja krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou došao u središte pažnje javnosti, posebno kao rezultat aktivnosti Misije OSCE-a u BiH na praćenju procesuiranja predmeta korupcije u BiH i usljed preporuka ekspertskih misija EK (Peer Review) , ovaj indikator će se fokusirati na provođenje istraga i podizanje optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije visokom nivou. Za polaznu osnovu se uzelo to da je u periodu od 2015. do 2018. godine broj donesenih naredbi o provođenju istrage u predmetima korupcije bio 34, dok je u predmetima organiziranog kriminala taj broj bio 20. U istom tom periodu, broj podignutih optužnica za krivična djela korupcije na visokom nivou je bio 26, a isti broj optužnica je podignut i u predmetima organiziranog kriminala. Cilj je do 2023. godine povećati broj donesenih naredbi o provođenju istrage i broj podignutih optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou za najmanje 20% .

- Procenat starih predmeta u tužilaštvima

Jedan od glavnih fokusa Projekta je i smanjenje broja neriješenih starih predmeta u tužilaštvima radi jačanja efikasnosti i učinkovitosti tužilačkog sistema, te će u kontekstu ovog indikatora cilj biti dalje smanjenje procenta starih predmeta u svim tužilaštvima. Zaključno sa danom 31.12.2018. godine, procenat starih predmeta u svim tužilaštvima je bio 17 %.  Cilj je da do 2023. godine procenat starih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu nije veći od 10 %, odnosno, da je za 7% manji u odnosu na polaznu osnovu.

- Omjer osuđujućih presuda naspram drugih sudskih odluka

Omjer osuđujućih presuda naspram drugih donesenih sudskih odluka je dobar način ocjenjivanja uspješnosti završene istrage. U periodu od 2016. do 2018- godine, omjer osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj sudskih odluka bio je 92%. Cilj je do 2023. godine održati taj omjer na iznad 85 %,  pod pretpostavkom da će ukupan broj sudskih odluka biti povećan za broj predmeta organiziranog kriminala i korupcije na visokom nivou, imajući u vidu složenost tih predmeta.

Dugoročni cilj B: Pod strateškim vodstvom VSTV-a, tužilaštva učinkovito upravljaju svojim radom i realiziraju strateške prioritete, uključujući i održivu koordinaciju sa relevantnim policijskim agencijama

Uspostavljena su dva indikatora za ocjenjivanje realizacije ovog cilja, sa fokusom na sposobnost tužilaštava da samostalno provode politike koje donese Stalna komisija, kao i na jačanje tijela za koordinaciju između policije i tužilaštava.

1.	Tužilaštva provode politike koje Stalna komisija i VSTV donesu vezano za  kvalitet i efikasnost rada tužilaca

Ovaj indikator odražava poboljšani kapacitet svakog pojedinačnog tužilaštva da samostalno, pod rukovodstvom glavnog tužioca, provodi politike koje donese Stalna komisija. Do sada je tužilaštvima bila potrebna dodatna podrška za provođenje usvojenih politika, a to je stanje, na kraju 2018.godine, koje će se uzeti kao polazna osnova za ovaj indikator. Cilj je da do 2023. godine sva tužilaštva samostalno provode sve donesene politike.

2.	Strateški i operativni forumi funkcioniraju na efikasan i održiv način, bez dodatne pomoći Projekta

Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija, kao i 17 operativnih foruma, služe kao prijeko potreban mehanizam za jačanje saradnje između policije i tužilaštava, identificiranje prepreka i izazova, te pronalaženje zajedničkih rješenja. Polazna osnova ovog indikatora je stanje u junu 2019. godine, odnosno da su se sastanci tih foruma redovno održavali, uz podršku Projekta. Cilj je da do kraja 2023. godine, sastanci Strateškog i operativnih foruma se redovno održavaju bez učešća Projekta.

3.	VSTV provodi mjere za poboljšanje svoje unutrašnje organizacije u cilju omogućavanja održivosti Stalne komisije i drugih procesa uspostavljenih u okviru Projekta

Ovaj indikator je usmjeren na potrebu da VSTV preuzme odgovornost za pružanje podrške Stalnoj komisiji u cilju omogućavanja dugoročne održivosti njenog rada, bez pomoći Projekta. O ovom cilju se razgovaralo sa Sekreterijatom, i dogovoreno je da treba iskoristiti proces unutrašnje reorganizacije Sekretarijata kako bi se do 2023. godine izvršila integracija relevantnih radnih zadatka, odnosno pozicija u Sekretearijat VSTV-a. Cilj je da redovna organizacijska struktura Sekretarijata VSTV-a u potpunosti podržava rad Stalne komisije.

Dugoročni cilj C: Građani imaju pristup kvalitetnim uslugama tužilaštava, u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini

Indikatori za ovaj dugoročni cilj će se odnositi na implementaciju Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH, kao i na ocjenu komunikacije tužilaštava sa eksternom javnošću.

1.	Implementacija Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima

Strategija za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, koja je izrađena i usvojena u drugoj fazi Projekta, pruža smjernice za poboljšanje komunikacije sa javnošću, te povećanu brigu o korisnicima usluga tužilaštava, a naročito za posebno osjetljive kategorije, kao što su žene, djeca, žrtve nasilja i osobe sa invaliditetom. Do kraja 2018. godine postotak implementacije Strategije je iznosio 46%, a cilje je da se do 2023. godine implementira najmanje 80%.

2.	 Povećan je kvantitet i kvalitet komunikacije tužilaštava s javnošću

Povećanje kapaciteta tužilaštava da informira javnost na pravovremen i rodno-senzibilan način je jedan od fokusa Projekta. Ovaj indikator će iskoristiti prednosti novo izrađenog alata za praćenje i ocjenjivanje količine i kvaliteta informacija koje tužilaštva plasiraju u javnost.  Polazna osnova će se odrediti do početka treće faze Projekta, najkasnije do oktobra 2019. godine. Cilj je povećati kvantitet i kvalitet za 20% do 2023. godine.

## 9.3	Izvještavanje

Rukovodstvo projekta ima obavezu zadovoljiti zahtjeve izvještavanja, kako prema VSTV-u, tako i prema donatorima. Izvještaji pružaju informacije o 1) relevantnom kontekstu i svim političkim dešavanjima koja mogu uticati na implementaciju projekta; 2) napredak o cjelokupnom radu tužilačkog sistema (na nivou općeg cilja, specifičnih ciljeva i očekivanih rezultata); i 3) ažurirani financijski podaci. Kao i u prethodne dvije faze Projekta, pripremat će se sljedeći izvještaji:

- Polugodišnji i godišnji operativni i financijski izvještaji, koji se dostavljaju VSTV-u, Vladi/Ambasadi Švicarske i MVP-u Kraljevine Norveške

- Dvogodišnji izvještaji, koji se dostavljaju VSTV-u u skladu sa godišnjim planovima rada VSTV-a

- Godišnji izvještaji, koji se dostavljaju VSTV-u u skladu sa zahtjevima izvještavanja prema strateškom planu VSTV-a

- Izvještaji o sastancima održanim u cilju ocjenjivanja ostvarenog napretka i kratki pregledi ostvarenog napretka i rezultata, koji se dostavljaju Vladi/Ambasadi Švicarske i MVP-u Kraljevine Norveške, po potrebi

- Završni operativni i financijski izvještaji

Izvještavanje je jedna od osnovnih odgovornosti kako rukovodstva projektnog tima, tako i VSTV-a. Izvještavanje će se izvršavati prema slijedećem rasporedu:

| Izvještaj | Odgovorni | Dostaviti |
| --- | --- | --- |
| Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora | VSTV | Članovi Upravnog odbpra, Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Polugodišnji izvještaj (narativni i financijski) | VSTV | Članovi Upravnog odbpra, Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Godišnji izvještaj (narativni i financijski) | VSTV | Članovi Upravnog odbpra, Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Izvještaji o misiji i mandatu Švicarske o uslugama konsultacije/obuke | Kanton Cirih / Tužilaštvo | VSTV, Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, lokalna konsultantska organizacija |
| Finansijski izvještaj o Švicarskom mandatu | Tužilaštvo Kantona Cirih | Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške |
| Izvještaji o mandatu lokalne konsultanstke organizacija | Lokalna konsultantska organizacija | Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, VSTV |
| Završni izvještaj | VSTV | Članovi Upravnog odbpra, Vlada/Ambasada Švicarske, MVP Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |

## 9.4	Evaluacija

Rukovodstvo projekta će provesti godišnju internu ocjenu rezultata, koju će dostaviti Upravnom odboru u vidu godišnjeg izvještaja. Plan za održivost Projekta će biti izrađen i imat će funkciju smjernica koje projektnom timu omogućavaju da osigura da je uspostavljena jasna izlazna strategija. Nakon toga, na osnovu procesa praćenja i evaluacije, projektni tim može napraviti sve neophodne izmjene.

Srednjoročna interna strateška ocjena Projekta će kritički ocijeniti intervencije i njihov uticaj na osnovu informacija prikupljenih od svih relevantnih korisnika projekta. Evaluacija će ispitati napredak postignut u pogledu ciljeva i očekivanih rezultata Projekta i provjeriti postojanje naznaka da Projekat ne ostvaruje svoje ciljeve. Plan za održivost Projekta će se koristiti da se osigura da Projekat ne kasni sa prenošenjem odgovornosti, odnosno nadležnosti na relevantne aktere, a ukoliko ima bilo kakvih razloga za zabrinutost ili problema, bit će moguće pravovremeno ih riješiti. Ova procjena će se izvršiti 2021. godine. Efikasna implementacija strategije okončanja rada projektaće biti moguća na osnovu rezultata provedene srednjoročne ocjene projekta.

Završna evaluacija će se sprovesti u 2023. godini, u toku 9 zadnjih mjeseci projekta, i u ovoj trećoj i konačnoj fazi Projekta bit će usmjerena na procjenu sveukupnog uticaja, ostvarenih rezultata i naučenih lekcija. Završna evaluacija će pomoći VSTV-u da sve inicijative i naučene lekcije integrira u svoj rad, odnosno aktivnosti podrške koje će u budućnosti provoditi u cilju podržavanja cjelokupnog tužilačkog sistema i rada Stalne Komisije. Eksternu reviziju će organizovati i nadgledati Vlada Švicarske/Ambasada Švicarske u uskoj saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške i VSTV-om.

Na primjer, prema Indeksu vladavine prava World Justice Project-a za 2019.godinu, BiH je zauzela 60. mjesto od ukupno 126 rangiranih zemalja. Vidi Indeks vladavine prava na stranici: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf

Vidi USAID-ov Projekat podrške monitoringu i evaluaciji u BiH (MEASURE - BiH), Indeks efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini: Izvještaj za 2016. godinu, april 2017.

Evropska komisija, Analitički izvještaj u prilog dokumentu ‘Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu i Vijeću, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji’, 29.05.2019, str. 37.

Evropska komisija, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji, 29.05.2019, str. 8.

Ibid., str. 15.

Ukratko, preporuka Venecijanska komisije je da se Zakon izmijeni u cilju: (i) poboljšanja pravila za izbor članova VSTV-a; (ii) uspostavljanja dva podvijeća, jednog za sudije i jednog za tužioce; (iii) izbjegavanja postavljanja kvota duž etničkih linija budući da mogu potkopati učinkovito djelovanje sistema; i (iv) otklanjanja mogućnosti politizacije postupaka imenovanja.

Evropska komisija, Analitički izvještaj, str. 38.

Neke od izmjena koje sadrži Nacrt, koji je proslijeđen Ministarstvu pravde BiH, su osnivanje dva podvijeća, jednog za tužioce i jednog za sudije; povećanje broja članova Vijeća na 20; te određene izmjene u odredbama o izboru, nominaciji i ocjenjivanju sudija i tužilaca.

Evropska komisija, Analitički izvještaj, str. 37.

Ugovor o Evropskoj uniji, koji se naziva i Ugovor iz Maastrichta, stvorio je Evropsku uniju i doveo do stvaranja jedinstvene evropske valute. Član 49. predviđa da svaka evropska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, pod uslovom da je u skladu sa principima definisanim u Ugovoru. Ugovor je izmijenjen I dopunjen odredbama ugovora iz Amsterdama, Nice i Lisabona. Kriteriji iz Kopenhagena, koje je Vijeće Evrope postavilo 1993. godine, su uslovi za članstvo u Evropsku uniju.

Evropska komisija, Analitički izvještaj, str. 27.

Evropska komisija, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji, 29.05.2019, str. 15.

Indeks vladavine prava World Justice Project-a za 2019. daje sliku o stanju vladavine prava u 126 zemalja kroz ocjene i rang-listu na osnovu sljedećih 8 kriterija: ograničenja ovlasti vlade, prisutnost korupcije, otvorenost vlasti, temeljna prava, red i sigurnost, provođenje zakona, građanska prava i krivično pravosuđe.

Izvještaj o globalnoj konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu. Zaključci o nezavisnosti pravosuđa doneseni su na osnovu odgovara na anketno pitanje koje je glasilo: „Koliko je pravosuđe u Vašoj zemlji nezavisno od uticaja vlasti,pojedinaca i kompanija?“

Transparency International, Indeks percepcije korupcije za 2018. godinu. Radi usporedbe, 2013. godine BiH je bila na 72. mjestu od 174 zemalja.

USAID, MEASURE-BiH, Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine: Izvještaj za 2017. godinu,  august 2018., str. VIII.

### Evropska komisija, Obraćanje ambasadora Wigemarka povodom usvajanja Mišljenja EK o zahtjevu BiH za članstvo u EU, dostupno na: http://europa.ba/?p=63824

Evropska komisija, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, 29.05.2019., str. 7-9.

Ibid., str. 15.

Godišnji izvještaj VSTV-a za 2018., str. 62.

Evropska komisija, Analitički izvještaj, str. 59.

Ibid., p. 35.

Evropska komisija, Kredibilna perspektiva proširenja i pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom.“, 6.02.2018., str. 3.

Evropska komisija, Revidirani indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu (2014-2020), 3.08.2018., str. 23 i 24.

Evropska komisija, Analitički izvještaj, str. 42 i 43.

Ibid., str. 59.

Projekat/Stalna komisija su ove podatke dobili direktno od tužilaštava širom BiH.

USAID, MEASURE-BiH, Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine: Izvještaj za 2017. godinu,  august 2018., str. VIII.

Ibid., str. 21.

Budžet obuhvata rad VSTV-a, svih sudova i tužilaštava, te troškove angažovanja branilaca po službenoj dužnosti.

Godišnji izvještaj VSTV-a za 2018., str. 12.

Odluka Vijeća 2008/211/EC od 18.2.2008. o principima, prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom i ukinuta odluka 2006/55/EC

Evropska komisija, Kredibilna perspektiva proširenja i pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom.“, 6.02.2018.

Ibid., p. 4.

Evropska komisija, Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, 29.05.2019.

Evropska komisija, Revidirani indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu (2014-2020), 3.08.2018, str. 23.

Švicarska ambasada, Eksterna ocjena podrške Projektu pravosuđa, Faza 2, april 2019, str.8.

‘Starim predmetom u predistražnoj ili istražnoj fazi postupka’ se smatra predmet koji je primljen u tužilaštvo prije dvije ili više godina.

Eksterna ocjena iz 2019. godine, str. 15.

Eksterna ocjena iz 2019. godine, str. 12

Eksterna ocjena iz 2019. godine, str. 8 i 9.

SDC, Upravljanje kao oblast zajedničkog značaja: Priručnik za implementaciju (eng. Governance as a Transversal Theme: An Implementation Guide), str. 3.

Član 6(1) Pravilnika.

Eksterna ocjena, str. 7.

Kao što je predviđeno članom15, stav 9. Zakona oVSTV-u i članom 7, stav 1. Pravilnika VSTV-a za projekte.

Gospodin. Umberto Pajarola je tužilac tužilačkog ureda II Kantona Cirih, specijaliziran za organizirani kriminal.

Kompozitni broj se dobiva sabiranjem ponderisanih prosjeka odgovora dobivenih na svako od sljedećih anketnih pitanja: br. 21—percepcija o povećanju ili smanjenju broja neriješenih predmeta u tužilaštvima; no. 26—percepcija o dužini trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima; br. 18B—ocjenjivanje rada tužilaca; br. 14D—tužioci ne uzimaju mito, br. 14B—tužiocima se može vjerovati da obavljaju svoje dužnosti nepristrasno i u skladu sa zakonom.

Izvještaj o Indeksu o efektivnosti pravosuđa BiH za 2017. godinu je dostupan na:  http://www.measurebih.com/uimages/JEI-BiH-201720ENG20Report20with20Matrix.pdf

Pod ‘starim predmetima’ se misli na sve predmete starije od dvije godine. Starost predmeta se utvrđuje prema datumu  njegovog zaprimanja u tužilaštvu.