Općinski sud u Gradačcu

Broj: 028-0-Su-24-000 888

Mjesto: Gradačac, 22.11.2024. godine

Strateški plan rada

2025 - 2027

Godišnji program rada

za 2025. godinu

Općinski sud u Gradačcu

Gradačac 22.11. 2024. godine

SADRŽAJ

A. 	Uvod	2

1)	Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija	3

2)	Sažetak analize strateškog okvira	4

3)	Pregled strateških / trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja	5

4)	Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji	6

4)	Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud	8

B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima	9

C.	Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta	13

D. Ostale informacije	Error! Bookmark not defined.

# A. 	Uvod

### Uputstvom  za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima u Bosni i Hercegovini, koje je stupilo na snagu 01.07.2020. godine, utvrđena je obaveza izrade godišnjeg programa rada sudova, koji će sadržavati strateške ciljeve ili mjerljive pokazatelje za praćenje srednjoročne ili dugoročne realizacije programa rada, s ciljem razvijanja kvalitetnije strateške osnove za srednjoročno planiranje i uvezivanje sa budžetom. Strateško planiranje je  proces usmjeren ka donošenju najvažnijih odluka i utvrđivanju najvažnih aktivnosti koji oblikuju jedan sud  i ukazuju šta taj sud predstavlja, šta želi postići, čime se bavi i kako planira postići zacrtane ciljeve. Strateško planiranje pomaže sudu da planira svoje buduće aktivnosti, utvrdi prioritete, efikasno raspodjeljuje ljudske i materijalne  resurse, te da prati napredak u odnosu na utvrđene strateške ciljeve.

### Godišnji program rada Općinskog suda u Gradačcu sa definisanim strateškim ciljevima i ima za cilj da ovaj sud provodi svoje nadležnosti koje su definisane zakonima i drugim propisima.

### U narednom trogodišnjem periodu nastavit će se provedba aktivnosti u cilju realizacije definisanih strateških ciljeva suda, što uključuje kontinuirano praćenje realizacije Plana rješavanja predmeta od strane predsjednika suda i predsjednika sudskih odjeljenja, u cilju postizanja što boljeg procenta realizacije plana. Osnovna aktivnost biće usmjerena na rješavanje svih predmeta iz Plana rješavanja predmeta i to po redoslijedu prema starosti inicijalnog akta, kao i predmeta koji imaju prioritet u postupanju u odnosu na predmete iz plana. Jedan od ciljeva rada bit će i kontinuirano praćenje ostvarenog kvaliteta sudskih odluka, u cilju podizanja nivoa kvaliteta sudskih odluka, uz kontinuirano praćenje ostvarenog kvaliteta od strane predsjednika suda i predsjednika sudskih odjeljenja, uz redovno održavanje sjednica odjeljenja, u cilju usklađivanja sudske prakse u donošenju odluka, koja je od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu zakona, te poboljšanje transparentnosti suda u pogledu otvorenosti suda prema javnosti, što podrazumjeva redovno objavljivanje vijesti o radu suda na web stranici a sve u cilju postizanja povjeranja javnosti u rad suda.

### Osnovni izazovi sa kojima se sud može suočiti u navedenom periodu planiranja u odnosu na utvrđene strateške ciljeve, odnose se na odsustva nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih u slučaju njihovog opravdanog odsustva sa posla zbog bolesti, odnosno porodiljskog odsustva ili izbora nosilaca pravosudnih funkcija na druge pozicije u pravosudju BiH, kao i neblagovremenim doznačavanjem odobrenih budžetskih sredstava za materijalne troškove. Da bi se mogli izvršiti planirani poslovi i zadaci, osnovna predpostavka je da u toku godine, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Gradačcu, bude angažovano 9 sudija, uključujući i predsjednicu suda i dva stručna saradnika.

# 1)	Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija

MANDAT: Općinski sud u Gradačcu poslove iz svoje nadležnosti obavlja za područje Grada Gradačac, shodno članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14“) ovaj sud stvarno je nadležan i to kako slijedi:

U krivičnim predmetima:

- u prvom stepenu za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

- postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

- odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno;

- odlučuje o brisanju osude i prestanka mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude;

- postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

U građanskim predmetima:

- u svim građanskim sporovima u parničnom i u vanparničnom postupku.

U prekršajnim predmetima u prvom stepenu sudi:

- u svim prekršajnim predmetima i

- odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

U drugim predmetima:

- da vodi izvršni postupak, ako to zakonom drugačije nije određeno;

- da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom;

- da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini i međunarodnu pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;

VIZIJA: Općinski sud u Gradačcu vrši nezavisnu i nepristrasnu sudsku vlast u okviru svojih nadležnosti, koji štiti prava građana, kroz zakonito postupanje i aktivnosti koje temelji na sljedećim principima: nezavisnost, nepristrasnost, integritet institucije, objektivnost, stručnost i transparentnost.

MISIJA: Općinski sud u Gradačcu kao nezavisna i nepristrasna institucija,  teži ka postizanju potpune efikasnosti i efektivnosti u radu, čime doprinosi jačanju vladavine prava i svojim zakonitim i transparentnim radom štiti prava i slobode građana i omogućava jednak pristup pravdi i jednakost pred zakonom.

# 2)	Sažetak analize strateškog okvira

Strateški okvir za izradu strateškog plana Općinskog suda u Gradačcu čine sljedeći strateški dokumenti: 1. Ustav, zakon i ostali propisi:

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Tuzlanskog kantona,

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine - Ovim zakonom osnovano je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine kao nezavisna institucija, čiji je mandat uspostavljenje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u Bosni i Hercegovini,

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ovim Zakonom uređena je nadležnost, organizacija i funkcionisanje Općinskog suda u Gradačcu,

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine - Ovaj zakon je temeljni zakon koji doprinosi transparentnosti u radu sudova,

Smjernice VSTV-a o objavljivanju sudskih i tužilačkih odluka - Ove smjernice predstavljaju uputstvo za prezentiranje javnosti sudskih odluka.

Strategije, izvještaji i ostali dokumenti

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini predstavlja strateški okvir za cjelokupni sektor pravde u Bosni i Hercegovini koja predviđa da će svaka institucija revidirati svoje postojeće strateške planove ili izraditi nove koje će biti u skladu sa strateškim okvirom cjelokupnog sektora.

Strateški plan VSTV-a BiH predstavlja ključni dokument prema kojem se usklađuju strateški ciljevi svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročni plan rada VSTV-a BiH za period od 2021 - 2023. godine predstavlja dokument kojim su planirani strateški ciljevi za unapređenje rada VSTV-a i predstavlja opšti okvir za sistemsku i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije s ciljem utvrđivanja mehanizama zajedničkog djelovanja svih institucija u Bosni i Hercegovini.

Treći godišnji izvještaj OSCE-a o napretku u Bosni i Hercegovini iz 2020.godine.

Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u BiH 2015-2019.

# 3)	Pregled strateških i trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja

Općinski sud u Gradačcu za Strateški plan rada za 2025.-2027.godinu planirao je 3 strateška cilja i to:

- Strateški cilj 1. Unapređenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije,

- Strateški cilj 2. Unapređenje transparentnosti i otvorenosti,

- Strateški cilj 3. Povećanje učinkovitosti u radu.

Za ostvarenje Strateškog cilja 1. Unapređenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije Općinski sud u Gradačac će nastojati provesti kroz 3 trogodišnja cilja i to:

- Trogodišnji cilj 1.1. - Skraćivanje dužine trajanja postupka na parničnom referatu. Na dan 31.10.2024. godine prosječno trajanje svih završenih parničnih predmeta u Općinskom sudu u Gradačcu iznio je 525 dana a cilj je smanjenje i prosječno trajanje na 450 u trogodišnjem period.

- Trogodišnji cilj 1.2. - Skraćivanje dužine trajanja postupka na izvršnom referatu.  Na dan 31.10.2024. godine prosječno trajanje svih završenih predmeta na izvršnom referatu u Općinskom sudu u Gradačcu iznio je 581 dana a cilj je smanjenje i prosječno trajanje na 520 u trogodišnjem period.

- Trogodišnji cilj 1.3. - Povećanje broja potvrđenih sudskih odluka na godišnjem nivou. Strateškim planom, u periodu 2025.-2027. planirano je povećanje kvaliteta sudskih odluka za 2%.

- Trogodišnji cilj 1.4.- Skraćivanje dužine trajanja postupka na krivičnim predmetima korupcije. Na dan 31.10.2024. godine prosječno trajanje svih završenih predmeta u predmetima korupcije Općinskom sudu u Gradačcu iznio je 872 dana a cilj je znatno smanjenje prosječno trajanja u predmetima korupcije.

Kada je u pitanju Strateški cilj 2. Unapređenje transparentnosti i otvorenosti, Općinski sud u Gradačcu će nastojati ostvariti kroz trogodišnji cilj koji je označen kao:

- Trogodišnji cilj 2.1. - Povećanje broja objava podataka o radu suda. Ovaj cilj suda postavljen je u svrhu unaprjeđenja informiranosti javnosti o radu suda. Sud je planirao objavljivati na svojoj službenoj web stranici informacije o radu institucije za prethodnu godinu, šestomjesečne, kvartalne i mjesečne izvještaje, kao i informacije vezane za rad na planovima rješavanja predmeta u sudu kao i ostale informacije za koje sud procijeni da su u interesu ili fokusu javnost, a odnose se na rad suda-

- Trogodišnji cilj 2.2. - Blagovremeno rješavanje zahtjeva za pristup informacijama. Blagovremeno i kontinuirano informisanje javnosti u skladu s ovlaštenjima i zakonskim obavezama, a u vezi pristupa informacijama koje su pod kontrolom Općinskog suda su Gradačcu i ne podliježu zakonskim ograničenjima u smislu izuzetaka od saopštavanja javnost

Strateški cilj 3 - Povećanje učinkovitosti u radu Općinski sud u Gradačcu će nastojati da ostvari kroz 2 trogodišnja cilja i to:

3.1. Smanjenje broja neriješenih predmeta na izvršnom referatu. Na dan 31.10.2024, godine neriješenih predmeta na izvršnom referatu iznosi 1141 predmeti.

3.2. Smanjenje broja neriješenih predmeta na parničnom i vanparničnom referatu. Na dan 31.10.2024. godine na parničnom referatu bilo je neriješeno 571 predmet na vanparničnom 619 predmeta

# 4)	Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji

Cilj godišnjeg programa rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim ciljevima koje sudovi planiraju realizirati u planskoj godini, pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika. Analizom godišnjeg izvještaja trogodišnjih ciljeva i godišnjeg programa rada za 2024. godinu utvrđeno je da određeni parametri na ostvarenju ciljeva koje je Općinski sud u Gradačcu naveo u Strateškom planu rada 2022-2024.godina nisu ispunjeni. Jedan od razloga nerealizacije svih ciljeva u 2024. godini jeste činjenica da je u Općinskom sudu u Gradačcu  jedan nosilac pravosudne funkcije počela sa radom krajam januara 2024. godine i da se od polovine maja nlazila na godišnjem odmoru a da je krajam juna mjeseca 2024. godine razriješena sudijske funkcije, s time da je u period koji je radila kao sudija prošla sve godišnje obuke predviđene za novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija te na osnovu edukacije i drugih osnova bila odsutna s posla 18 dana. Jedna sudija je bila na bolovanju od kraja janura 2024. godine do kraja jula 2024. godine. Jedna sudija se nalazila na bolovanju i godišnjem odmeru u period od 07.06. do 11.10.2024. godine. Pored navedeneg Općinski sud u Gradačcu od početka godine jedan daktilograf nalazio se na trudničkom pa porodiljskom odsustvo, jedan daktilograf od 8 mjeseca nalazi se na trudničkom bolovanju i jedan daktilograf od 11 mjeseca nalazi se na trudničkom bolovanju. Od polovine 8 mjeseca šef pisarnice odlazi na godišnji odmor i od 30.09.2024. godine istoj prestaje radni odnos zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju.  Pored navedenog jedan sudija protiv kojeg se vodi već duži vremenski period disciplinski postupak neredovno dolazi na posao i ako dođe na posao zadržava se samo par sati na random mjestu.

Prioriteti Općinskog suda u Gradačcu idu u tri pravca kroz strateške ciljeve: Unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti pravosudnih institucija, Unaprjeđenje transparentnosti i otvorenosti i Povećanje učinkovitosti i ažurnosti u radu.

Strateški cilj 1 Unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije.

Svrha utvrđivanja optimalnih i predvidivih rokova je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima, na načelima objektivnosti, nepristranosti, transparentnosti i jednakosti, kao osnova prava na pravično suđenje. S tim u vezi, Općinski sud u Gradačcu za ostvarenje navedenog cilja, nastojati da provede kroz sljedeće trogodišnje ciljeve i to:

Trogodišnji cilj 1.1. - Skraćivanje dužine trajanja postupka na parničnom referatu,

Trogodišnji cilj 1.2.- Skraćivanje dužine trajanja postupka na izvršnom referatu,

Trogodišnji cilj 1.3.- Povećanje broja potvrđenih sudskih odluka na godišnjem nivou,

Trogodišnji cilj 1.4.- Skraćivanje dužine trajanja postupka na krivičnim predmetima korupcije.

Naime, prema dosadašnjim pokazateljima kroz izvještaje, uočeno je da u ovom sudu najduže traju postupci na izvršnom i parničnom referatu, te su u tom smislu preduzimane aktivnosti na skraćivanju rokova, međutim objektivni razlozi, naročito odsustvo sudija i radnika su utjecali na nemogućnost ostvarenja istog. Redovnom analizom mjesečnih statističkih izvještaja o radu i prezentacijom na kolegiju donosit će se konkretni zaključci u pogledu smanjenja dužine trajanja predmeta na parničnom i izvršnom referatu. U vezi s tim, redovno će se vršiti analiza zaduženosti sudija parničnim i izvršnim predmetima radi odlučivanja o preraspodjeli dodjele predmeta te vršiti redovna analiza uzroka dugog trajanja neriješenih predmeta kod određenih sudija i preduzimanje aktivnosti radi otklanjanja istih. Radi povećanja kvaliteta sudskih odluka odnosno povećanja broja potvrđenih sudskih odluka na godišnjem nivou, redovno će se održavati sjednice Stručnog kolegija na kojem će se vršiti analiza postignutih rezultata, takođe, sudijama će se omogućavati prisustvovanje specijalističkim obukama, radionicama, seminarima u cilju postizanja boljeg kvaliteta u radu. Takođe, provodiće se aktivnosti na redovnom popunjavanju biblioteke suda aktuelnom stručnom literaturom. U Općinskom sudu u Gradačacu trenutno je u toku 5 predmeta za krivična djela korupcije. Obzirom da se radi o krivičnim djelima gdje su često počinioci osobe iz javnog života, Općinski sud u Gradačcu je kao jedan od trogodišnjih ciljeva predvidio skraćivanje dužine trajanja postupka u predmetima za krivična djela korupcije, obzirom na interes javnosti u takvim predmetima i percepciju javnog mnijenja u pogledu takvih vrsta krivičnih djela.

Strateški cilj 2 - Unaprjeđenje transparentnosti i otvorenosti

Ostvarenje navedenog cilja Općinski sud u Gradačcu će nastojati realizirati kroz trogodišnji cilj: Trogodišnji cilj 2.1.- Unaprjeđenje komunikacije sa javnošću. Stručna javnost i mediji kontinuirano pokazuju veliki interes za rad sudova, kako za statističke i druge izvještaje o radu sudova, tako i druge aktivnosti a naročito krivične i druge predmete koji su s obzirom na specifičnost svakog postupka od interesa za javnost. Stoga je cilj da se unaprjeđenje dostupnosti informacija o radu pravosudnih institucija u BiH stručnoj javnosti i medijima. Za navedeno će se preduzeti niz aktivnosti, koje podrazumijevaju podnošenje izvještaja Odjeljenja sudija o izboru odluka od posebnog javnog interesa, izvještaja šefa Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove o informacijama od posebnog javnog interesa a radi njihovih objava na web stranici suda, te objave polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu suda. Naročito će se preduzimati aktivnosti na proaktivnom djelovanju osobe zadužene za odnose sa javnošću u smislu 8 objave informacija od interesa za javnost i redovnog ažuriranja web stranice. Preduzimat će se aktivnosti na edukaciji iz oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije sa medijima. U smislu unaprjeđenja komunikacije sa javnošću nastaviti će se sa dinamikom dostavljanja informacija shodno zahtjevima u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i Informacija sa oznakom tajnosti. Strateški cilj 3 Povećanje učinkovitosti u radu

Ostvarenje navedenog cilja Općinski sud u Gradačcu će nastojati realizirati kroz trogodišnje ciljeve:

3.1. Smanjenje broja neriješenih predmeta na izvršnom referatu

3.2. Smanjenje broja neriješenih predmeta na vanparničnom i parničnom referatu Radi postizanja učinkovitosti rada Općinski sud u Gradačcu će se fokusirati na smanjenje broja neriješenih predmetana izvršnom, vanparničnom i parničnom referatu. Aktivnosti će biti usmjerene na tromjesečnu analizu zaduženosti predmeta po sudijama, preraspodjelu dodjele predmeta shodno analizi te redovnu analizu statističkih mjesečnih statističkih izvještaja o radu i prezentacija na kolegiju radi donošenja konkretnih zaključaka u pogledu povećanja broja riješenih predmeta na navedenim referatima.

# 4)	Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud

(SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice. ispod tabele je potrebno ukratko obrazložiti Snage/Slabosti/Prilike/Prijetnje)

„SWOT“ analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize. Riječ je o jednom od ključnih alata kod donošenja strateških odluka. Ova analiza identificira i analizira četiri aspekta, a to su: S Strengths (Snage), W Weaknesses (Slabosti), O Opportunities (Prilike) i T Threats (Prijetnje). Promatranjem vlastitih snaga i slabosti u kombinaciji s prilikama i prijetnjama iz okruženja dolazimo do strateških saznanja kako bismo mogli poduzeti pravilne mjere i aktivnosti za postizanje željenih i drugih ciljeva.

| UNUTARNJI FAKTORI/ČIMBENICI | SNAGE (STRENGTHS) | SLABOSTI (WEAKNESSES) |
| --- | --- | --- |
|  | - Profesionalan, stručan i educiran kadar, dosljednost, profesionalnost, etičnost - Dobro uređeni interni akti koji uređuju sistematizaciju i organizaciju poslova - Razvijen sistem interne razmjene informacija, saradnja i timski rad - Dobri međuljudski odnosi - Uspostavljen odgovarajući sistem praćenja rada ocjenjivanjem sudija i ostalih zaposlenih - Kvalitetna IT podrška - Kontinuirano provođenje Projekata u Zemljišnoknjižnom uredu (Projekat registracije nekretnina usaglašavanje katastra i zemljišne knjige | - Nedovoljna popunjenost sistematizovanih radnih mjesta, bolovanja sudija i ostalih zaposlenika suda - Djelimično nepoštovanje rokova od strane sudija - Nedovoljno razvijen bezbjednosni sistem (nedostatak video nadzora, alarmnog sistema i vatrodojavljivača ka i metal detektora ulaznih vrata) - Nedovoljno prostora za rad u sudu, - Nepostojanja uređenih i tehnički opremljenih sudnica - Neadekvatan prostora za čuvanje oduzetih predmeta |
| VANJSKI FAKTORI/ČIMBENICI | PRILIKE (OPPORTUNITIES) | PRIJETNJE (THREATS) |
|  | - Redovne edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i zapsolenika - Optimalno finansiranje iz budžeta - Stalno i kontinuirano informisanje građana o radu suda | - Nedostatak finansijskih sredstava posebno u oblasti zapošljavanja, - Dugo trajanje procedure za popunjavanje upražnjenih pozicija nosilaca pravosudnih funkcija, - Dugo trajanje procedure kod zapošljavanja administrativno-tehničkog osoblja kod odlaska u penziju zaposlenika ili prelaska u drugu instituciju - Česta i duga bolovamja uposlenika suda |

# Predočenom SWOT analizom prepoznate su snage i slabosti koje sud posjeduje i na koje može utjecati, te vanjski faktori koji mogu biti prijetnja u realizaciji postavljenih strateških ciljeva.

Kao posebne snage i prednosti Općinski sud u Gradačcu identificira stručnost nosilaca pravosudnih funkcija i administrativnog osoblja, dobra unutrašnja organizacija, dobra uređenost internih akata, i posebno dobra mogućnost praćenja rada i ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika suda. Kao posebna snaga ističe se dobra i kvalitetna IT podrška kao i kontinuirano provođenje Projekata u Zemljišnoknjižnom uredu (Projekat registracije nekretnina usaglašavanje katastra i zemljišne knjige). Ovom prilikom naglašavamo da je Zemljišnoknjižnom uredu počeo raditi na ovom projektu još od 2010. godine i kontinuirano radi sve do danas i značajan broj katasterskih općina je već usaglašen.

Kao posebne slabost Suda uočena je nepotpuna sistematizacija radnih mjesta i nedostatak administrativnog osoblja. Sud se zbog nedovoljnog broja zaposlenika susreće sa problemom u radu kod odsustva zaposlenika zbog bolovanja ili drugih osnova, koji zbog nepotpune sistematizacije rezultira neophodnim radom zaposlenika na više radnih mjesta. Također kao slabost suda uočena je nepostojanje modernog detektora metala na ulaznim vratima kao i nepostojanja funkcionalnog video nadzora, protivprovalnog nadzora kao i vatrodojavljivača. Ovom prilikom naglašavamo da je vido nadzor i protivpolarni nadzor urađen prije više od 15 godina i da je usljed čestih vremenskih neprilika prestao sa radom u potpunosti dok vatrodojavni sistem nije nikada niti uspostavljen. Obzirom na zgradu koja je izgrađena 60-ih godina prošlog vijeka u ovom Sudu je nedovoljno prostora za rad uposlenika kao i nepostojanje uređenih sudnica za suđenje. Sudije obavljaju suđenja u svojim kancelarijama.

Prilike koje su uočene su redovne edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i zapsolenika kao i optimalno finansiranje iz budžeta kako bi se omogućio nesmetani rad suda. Posebnu priliku koju je sud uočio je stalno i kontinuirano informisanje građana o radu suda putem zvanične web stranice suda i objavljivanjem značajnih informacija o radu suda putem drugih relevantnih medija.

Prijetnje u vidu vanjskih uticaja su nedostatak finansijskih sredstava, posebno u oblasti zapošljavanja, zatim neplanirana odsustva zaposlenika zbog bolovanja, koji zbog nepotpune sistematizacije predstavljaju vanjsku prepreku i neizvijesnost. Vanjski uticaj koji predstavlja prijetnju je sporo popunjavanje upražnjenih pozicija nosilaca pravosudnih funkcija, te popunjavanja radnih mjesta administrativno-tehničkog osoblja. Kod popunjavanja upražnjenih radnih mjesta Sud se suočava sa administrativnim barijerama, propisane kantonalnim propisima, kao što su pribavljanje određenih saglasnosti za popunu upražnjenih pozicija od nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Ministarstva finansija i Vlade TK, iako je sud u planiranom budžeta za tu godinu, predvidio sredstva i za popunu upražnjenih mjesta.

# B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima

(Tabela sadrži naziv strateških ciljeva, trogodišnjih ciljeva i aktivnosti za plansku godinu, sa rokom izvršenja i nositeljem realizacije aktivnosti)

| Strateški cilj 1 |  | Unapređenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.1. |  | Skraćivanje dužine trajanja postupka na parničnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Dužina trajanja predmeta na parničnom referatu |  | 500 | 475 |  | 450 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Analiza starosne strukture predmeta na sjednici Građanskog odjeljenja | I,II,III,IV |  | Predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 2. | Provođenje tromjesečne analize na Općoj sjednici kolegiju i Građanskom odjeljenju | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 3. | Kontinuirano praćenje realizacije Internog plana za rješavanje stariji parničnih predmeta | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |

| Strateški cilj 1 |  | Unapređenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.2. |  | Skraćivanje dužine trajanja postupka na izvršnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Dužina trajanja predmeta na izvršnom referatu |  | 560 | 540 |  | 520 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Analiza starosne strukture predmeta na sjednici Građanskog odjeljenja | I,II,III,IV |  | Predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 2. | Provođenje tromjesečne analize na Općoj sjednici kolegiju i Građanskom odjeljenju | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 3. | Kontinuirano praćenje realizacije plana za rješavanje stariji neriješenih izvršnih predmeta | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |

| Strateški cilj 1 |  | Unapređenje efikasnosti i kvaliteta pravosudne institucije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.4. |  | Skraćivanje dužine trajanja postupka na krivičnim predmetima korupcije |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Dužina trajanja predmeta korupcije |  | 800 | 700 |  | 600 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Analiza dinamike suđenja predmeta korupcije na Općoj sjednici kolegija po sudijama | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda |  |
| 2. | Provođenje mjesečne analize suđenja predmeta korupcije na sjednicama Krivičnog | I,II,III,IV |  | Predsjednk krivičnog odjeljenja |  |

| Strateški cilj 2 |  | Unapređenje transparentnosti i otvorenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.1. |  | Povećanje broja objava podataka o radu suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj objava na web stranici suda |  | 55 | 70 |  | 90 |
| Broj obavještenja na drugim sredstvima informisanja i održanih preskonferencija |  | 3 | 3 |  | 3 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2022. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2022. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Redovno ažuriranje web stranice | I,II,III,IV |  | Web uredništvo Suda |  |
| 2. | Redovan prijem građana od strane predsjednice suda | I,II,III,IV |  | Predsjednica Suda |  |

| Strateški cilj 2 |  | Unapređenje transparentnosti i otvorenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.1. |  | Blagovremeno rješavanje zahtjeva za pristup informacijama |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2022. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2022. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Ažurno rješavanje zahtjeva vezano za Zakon o pristupu informacija | I,II,III,IV |  | Stručni saradnik za odnose sa javnošću |  |

| Strateški cilj 3 |  | Povećanje učinkovitosti u radu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.1. |  | Smanjenje broja neriješenih predmeta na izvršnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj neriješenih predmeta na izvršnom referatu |  | 1000 | 900 |  | 800 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Analiza dinamike rješavanja predmeta na sjednici Građanskog odjeljenja | I,II,III,IV |  | Predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 2. | Provođenje tromjesečne analize na Općoj sjednici kolegiju i Građanskom odjeljenju | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 3. | Kontinuirano praćenje povećanja realizacije plana za rješavanje neriješenih izvršnih predmeta | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |

| Strateški cilj 3 |  | Povećanje učinkovitosti u radu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.2. |  | Smanjenje broja neriješenih predmeta na parničnom i vanparničnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj neriješenih predmeta na vanparničnom i parničnom referatu |  | 1090 | 990 |  | 800 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |  |
| 1. | Analiza dinamike rješavanja predmeta na sjednici Građanskog odjeljenja | I,II,III,IV |  | Predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 2. | Provođenje tromjesečne analize na Općoj sjednici kolegiju i Građanskom odjeljenju | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |
| 3. | Kontinuirano praćenje povećanja realizacije plana za rješavanje neriješenih vanparničnih i parničnih predmeta | I,II,III,IV |  | Predsjednica suda i predsjednica Građanskog odjeljenja |  |

# C.	Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta

Plan rješavanja predmeta u sudovima se izrađuje u skladu s važećim Uputstvom za izradu planova rješavanja predmeta usvojenog od strane VSTV-a.

Obrazac A

Plan rješavanja predmeta

Tabela 1: Pregled predmeta po referatima grupisanih po godinama sa danom 31.10.2024.godine

| Referat | Broj sudija koji će raditi na predmetima na referatu | Predmeti inicirani 2024. godine | Predmeti inicirani 2023.-2022. godine | Predmeti inicirani 2021.-2020. godine | Predmeti inicirani 2019.-2016. godine | Predmeti inicirani 2015.-2011. godine | Predmeti inicirani 2010. godine i ranije | Ukupno predmeta za plan (u skladu sa odredbama Uputstva) | Broj nerješivih predmeta | Ukupan broj neriješenih predmeta u sudu sa 31.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| IZVRŠNO | 10 | 594 | 300 | 88 | 44 | 66 | 49 |  | 0 | 1141 |
| KRIVIČNO | 4 | 141 | 51 | 23 | 10 | 5 | 2 |  | 25 | 232 |
| PARNIČNO | 7 | 293 | 169 | 41 | 33 | 26 | 9 |  | 0 | 571 |
| PREKRŠAJNO | 2 | 293 | 90 | 35 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | 432 |
| VANPARNIČNO | 7 | 326 | 164 | 66 | 53 | 10 | 0 |  | 0 | 619 |
| UKUPNO | 10 | 1647 | 774 | 253 | 154 | 107 | 60 |  | 0 | 2995 |

Napomena: Kolona I se odnosi na sve nosioce pravosudnih funkcija u Općinskom sudu u Gradačcu 8 sudija i 2 stručna saradnika.

Kolona VIII nije označena sa brojevima predmeta jer se plan rješavanja za kalendarsku godinu donosi na početku mjeseca januara sa podacima na dan 31.12. otvorenih predmeta.

# D. Ostale informacije

U Općinskom sudu u Gradačcu zaposleno je ukupno 10 nosilaca pravosudnih funkcija od čega: 8 (devet) sudija, od toga jedna predsjednica suda te 2 (dva) stručna saradnika.

U 2024. godini u Općinskom sudu u Gradačcu bilo je raspoređeno 9 (devet) redovnih sudija, uključujući i predsjednika suda  dva stručna saradnik. Tokom 2024. godine jedna od sudija je bila na bolovanju od 31.01.2024. godine do kraja jula 2024. godine, a tokom mjeseca januara 2024. godine koristila je dio godišnjeg odmora. Početkom marta 2024. godine urađena je revizija Plana rješavanja predmeta za 2024. godinu na Građanskom referatu uz saglasnost VSTV-a i sa jednog sudije su presignirani predmeti iz Plana, osim otvorenih predmeta u kojima je zaključena glavna rasprava i u kojima treba uraditi odluke, zbog neredovnog dolaska na posao i neredovnog rada po predmetima (zbog takvog ponašanja sudije kao i zbog neizrađenih odluka je pokrenut i vodi se disciplinski postupak). Krajem mjeseca maja jedna sudija je podnijela zahtjev za korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora i zahtjev za razrješenje sa sudijske funkcije sa danom 24.06.2024. godine, a na funkciju je stupila 21. januara 2024. godine, što znači da je radila samo 3 mjeseca, s time da je u period koji je radila kao sudija prošla sve godišnje obuke predviđene za novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija te na osnovu edukacije i drugih osnova bila odsutna s posla 18 radnih dana. Jedna sudija se nalazila na bolovanju i godišnjem odmoru u period od 07.06. do 11.10.2024. godine. Jedan stručni saradnik počeo je sa radom u Općinskom sudu u Gradačcu sa danom 01.07.2024. godine. Imajući u vidu činjenjicu da jedan sudija ne dolazi na posao a kada dođe zadrži se vrlo kratko i da ne radi redovno po predmetima da je jedna sudija koja je tek bila novoimenovana razriješena sudijske funkcije i prestala sa radom u sudu, da se jedna sudija nalazi na bolovanju od kraja januara, a da je prije toga koristila dio godišnjeg odmora može se zaključiti da je u izvještajnom periodu sud većim dijelom bio faktički bez troje sudija

U sudu je, osim nosilaca pravosudnih funkcija, zaposleno ukupno 28 (trideset) zaposlenika od čega 23 (dvadeset tri) namještenika i 4 (četiri) državna službenika.

Pravilnikom o unutrašnjoj oorganizaciji ovog suda predviđeno je:  33 usposlenika, osim nosilaca pravosudnih funkcija tako da su u sudu upražnjena još 5 (radnih) mjesta i to za 3 (tri) državna službenika i 2 (dva) namještenika.

Struktura daktilografa je takva da su 4 daktilografa starije životne dobi, pred penziju, jedan dakltilograf krajem 2024. godine odlazi u penziju, a za ostale su moguća česta odsustva sa posla, 3 daktilografa nalaze se na trudničkom/porodiljskom bolovanju. Jedan daktilograf psihički je bolestan, za koje je tražena ocjena radne sposobnosti ali je za iste Komisija predložila promjenu radnog mjesta, što ovaj sud trenutno nije u mogućnosi ispuniti.

Prosječna starost uposlenika ovog suda preko 50-ak godina.

Ovaj sud spada među sudove s najmanje zaposlenih državnih službenika (u odnosu na broj sudija) - 4 (četiri) državna službenika.

Općinski sud u Gradačcu se finansira iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Isplate plaća i materijalnih troškova su redovne.

Na ograničenja nailazimo kada su u pitanju  kapitalna ulaganja.

U 2025. godini godini tražit će se sredstva za kapitalna ulaganja, koja se odnose na kupovinu/zamjenu računarske opreme radi prelaska na Windows 11, kojeg postojeći računari ne podržavaju, sve prema uputama VSTV-a i standardima kao i renoviranja dijela krova zgrade zbog prokišnjavanja.

PREDSJEDNICA SUDA

Slobodanka Kojić

VIII – Ukupan broj predmeta za plan predstavlja zbir kolona II do VII

IX  - Ukupan broj nerješivih predmeta po referatu na 31.10.2024.godine

X – Ukupan broj neriješenih predmeta po referatu (bez obzira na plan)