PODRŠKA PRAVOSUĐU BOSNE I HERCEGOVINE

JAČANJE ULOGE TUŽILACA U SISTEMU KRIVIČNOG PRAVOSUĐA

Projektni dokument

Decembar 2014.-decembar 2018.

Projekat finansira Vlada Švicarske

i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške

SADRŽAJ

1.	KRATAK PREGLED	5

2.	KONTEKST	6

2.1	Izazovi i postignuća u pravosudnoj reformi	6

2.2	Analiza stanja	10

2.3. Analiza pokretača promjena i onih koji koče promjene	12

2.4. Povezanost sa međunarodnim i državnim strategijama i prioriteti donatora	13

2.5.	Koordinacija donatora	14

3.  REZULTATI I NAUČENE LEKCIJE	15

3.1. Postignuti rezultati	15

3.2	Naučene lekcije	17

3.2.1.	Iskustva iz provedbe Projekta	18

3.2.2	Naučene lekcije po komponentama Projekta	19

4.	CILJEVI	21

4.1	Uticaj	22

4.2	Rezultati i ciljevi	22

4.2.1	Rezime rezultata	27

4.3	Pretpostavke o uticaju načina na koji će  ostvareni rezultati iz postavljenih ciljeva proizvesti efekte i promjene za ciljanu grupu	27

4.4	Opis ciljne grupe	29

4.5	Promotivna kampanja	29

4.6	Nivo intervencije	30

5.  	SRATEGIJA I OBLASTI INTERVENCIJA PROJEKTA	32

5.1	Interventni pristup	32

5.2	Partneri i korisnici	34

5.3	Stručna podrška kolega iz Tužilaštva u Cirihu	36

5.4	Održivost i kraj projektne vizije	37

5.5	Oblasti od zajedničkog značaja: polna ravnopravnost i upravljanje	38

5.6  Upotreba postojećih institucija u BiH / relevantnost	39

6.	ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I ADMINISTRACIJA PROJEKTA	39

6.1. Nadzor VSTV-a	39

6.2	Projektni tim	40

6.3	Upravni odbor	41

6.4	Održavanje skupštine Projekta	41

6.5	Lokalna konsultantska organizacija	42

6.6       Tužilaštvo Kantona Cirih	42

6.7	Ugovaranje	42

6.8  Administrativni aranžmani	42

7.  RESURSI	43

7.1. Budžet	43

7.2	Doprinos VSTV-a	44

7.3	Ekonomičnost troškova	44

8.	   ANALIZA RIZIKA	45

9.	PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJA	45

9.1	 Praćenje	45

9.2	Indikatori	46

9.2.1	Indikatori glavnog cilja	46

9.2.2	Indikatori dugoročnih ciljeva	47

9.3	Izvještavanje	49

9.4	Evaluacija	51

Aneksi

Aneks 1  Logički okvir

Aneks 2  Budžet

Aneks 3  Opis poslova -Rukovodni tim projekta

Aneks 4  Opis poslova- Stručni saradnici sa kraćim angažovanjem

Aneks 5  Opis poslova - Tužilaštvo Kantona Cirih-

Aneks 6  Organizacija za pružanje logističke podrške-Opis poslova

Aneks 7  Institucionalno uređenje

Aneks 8  Organizaciona karta Projekta

Aneks 9  Detaljna analiza rizika

Aneks 10 Detaljna analiza interesnih strana

Aneks 11 Pregled vanjske analize

Aneks 12Geografski prikaz tužilaštava

Annex 13Organizaciona karta pravosuđa u BiH

# 1.	KRATAK PREGLED

Projekat pod nazivom: “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini-Jačanje uloge tužilacau sistemu krivičnog pravosuđa” (u daljem tekstu: Projekat) predstavlja nastavak četverogodišnje faze Projekta koji je počeo da se implementira 2010.godine, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Fokus prve faze Projekta je bio poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema. U ovoj fazi, cilj Projekta se odnosio na unapređenje efikasnostiti tužilačkog sistema u Bosni i Hercegovini(BiH) koji će rezultirati tužilačkim sistemom koji je odgovoran građanima i koji je u potpunosti u skladu sa standardima i praksom Evropske unije (EU)koji garantuju vladavinu zakona.

Projekat ima tri cilja:

•da se poboljša efikasnost i kvalite trada tužilaca;

•da se unaprijedi upravljanjei koordinacija unuta rtužilačkog sistema; i

•da se poboljša kvalitet usluga kroz povećanu odgovornost i ukupnu brigu o korisnicima tužilačkog sistema.

Realizacija ova tri cilja će sinergijski ojačati tužilački sistem, koji je još uvijek na pola puta u svom reformskom procesu. Iako je u proteklih deset godina došlo do značajnih poboljšanjau sektoru pravde, najmanje pažnje je posvećeno tužilačkom sistemu. Reforme iz 2003.godine, dovele su do transformisanja pravosudnog sistema iz inkvizitorskog modela krivičnog postupka u akuzatorski, čime se dramatično promijenila uloga tužioca. Zaključci o funkcionisanju pravosuđai javna  istraživanjapotvrđuju da je poboljšanje cjelokupnog funkcionisanja pravosuđai dalje ključni izazovna putu BiH ka evropskoj budućnosti. Dugoročno gledano, od Projekta se očekuje da učvrsti vladavinu prava, da poboljša pristup pravdi za građane, te da ubrza kretanje BiH ka Evropskoj uniji.

Prva faza Projekta, čije planiranje je počelo 2008.godine, na zahtjev vlasti u BiH,na osnovu izražene potrebe za jačanjem kapaciteta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ( VSTV BiH) u cilju nastavka reforme unutar tužilačkog sistema.To se poklopilo i sa ciljevima iz Strategije za reformu sektora pravde za period 2009-2013, koja je usvojena 2008. godine. Projekat je posebno osmišljen da bi se u potpunosti inkorporirao u relevantnu državnu instituciju koja upravlja sudskim i tužilačkim sistemom, odnosno u VSTV BiH, kao najefikasniji način za održivost reformi. Projekat je osigurao neophodan forum za rješavanje problema unutar tužilačkog sistema i dao konkretne alate i mehanizme za poboljšanje efikasnosti, I kvaliteta i rukovodnih praksi.

Ipak, rezultati prve faze, uključujući i eksternu analizu provedenu u novembru2013. (Aneks 11), ukazuju na neophodnost konsolidacije reforme, jer su mnogi procesi i kretanja još uvijeku početnoj fazi, te zahtijevajudodatnu podrškukako bi se osigurala dugoročna održivost.

I pored postignutih poboljšanjau mnogim oblastima, VSTV BiH je svjesno činjenice da se može učinitijoš više, te iz tog razlog atraži nastavak Projekta. Broj neriješenih predmeta će i dalje ostati izuzetno važno pitanje i biće u fokusu sljedeće faze Projekta. Iako je većina tužilaštava usvojila strateške planove, potrebno je više podrške kako bi se osiguraloda svako tužilaštvo imaalate i vještineza implementaciju strateških planova, kao i osposobljene upravljačke kapacitete u tužilaštvima.Novom fazom Projekta obezbijediće se podrška novoosnovanom Strateškom tijelu tužilaca da ostvaruje svoj ​​puni potencijal u smislu nadzora i upravljanja u tužilačkom sistemu u BiH.

Iako je ulogaVSTV-a BiH ojačana u odnosu na upravljanje tužilaštvima,  nadležnostii funkcijeVSTV-a BiH, generalno su i dalje na meti kritika šire društvene zajednice.Politički sukobi između različitih frakcija unutar zemlje, učinili su otežanim održavanje i dalje razvijanje pravosudnih reformi. Nastavak Projekta dolazi u pravom trenutku, a planirane aktivnosti će poslužiti za jačanje ulogeVSTV-a BiH, te osigurati da fokus bude na jačanju tužilačkog sistema.

Projekat je u potpunosti u skladu sa “Strategijom za proširenje” Evropske komisije, koja zagovara uspostavljanje vladavine prava u"središte procesa proširenja", što znači da pravosudne reforme i borba protiv korupcije moraju biti riješene na samom početku procesa, kako bi se omogućilo

zemljama da razviju"pouzdanu evidenciju o praćenju provedbe reformi". Imajući u viduove faktore, kao i iskazane potrebe VSTV-a BiH u procesu evaluacije i planiranja,Švicarska vlada/Ambasada Švicarske I Norveška vlada/Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini odlučile su da zajednički podrže ovaj Projekat u periodu od decembra 2014.godine do decembra 2018.godine, sa ukupnim finasijskim sredstvima u iznosu od 4. 375.000,00 švicarskih franaka (CHF).

# 2.	KONTEKST

## 2.1	Izazovi i postignuća u pravosudnoj reformi

Neprekidni napori u provedbi pravosudne reforme koja je pokrenuta krajem devedesetih godina, doveli su do drastičnih poboljšanjau oblasti efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa. Putanja reforme pravosudnog sektora može se podijelitiu tri šira perioda: međunarodno vođene pravosudne reforme od 1998. Do 2003; konsolidacija reformi i integracija državnih organa vlasti u periodu od procesa od 2004. Do 2008; i period od 2009.godine do danas, a karakteriše je podijeljeno političko okruženje i angažovanje Evropske unije. Neke od značajnijih pravosudnih reformi u ovom prvom periodu do 2003. godine, uključuju i izbor svih sudija i tužilaca, uspostavljanje jedinstvenog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, uspostavljanje pravosudnih institucija na državnom nivou (Sud BiH i Tužilaštvo BiH) i usklađene reforme zakona o krivičnom postupku. Na tužilački sistem su, u ovom periodu, također drastično uticale značajne promjene koje su se odnosile  na ulogu i nadležnosti tužilaca u krivičnom postupku, kao i konsolidacija tužilaštava (smanjenje broja tužilaštava).

U toku narednog perioda, usvajanjem Strategije za reformu sektora pravde 2008.godine i Strategije za rad na predmetima ratnih zločina2008. godine, ostvarena su ključna postignuća u polarizovanom  političkom okruženju. Oba strateška dokumenta su ojačala ulogu tužilacai osigurala uslove za ostale reforme za poboljšanje učinkovitosti i efikasnosti rada tužilaca.Nadovezujući se na ove reforme, prva faza Projekta pod nazivom Podrška pravosuđuu BiH-Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa je poslužila za pretvaranje ovih ciljeva u konkretna poboljšanja tužilačkog sistema. Neki od ključnih rezultata uključuju: jačanje upravljanja Projektomu okviruVSTV-a BiH, uspostavljanje Strateškog tijela tužilaca članova VSTV-a BiH, razvoj kapaciteta za strateško upravljanje i veću institucionalnu saradnju između policije i tužilaca (vidi Odjeljak3.1 za više informacija o rezultatima).

Šire posmatrano, odnosno, izvan okvira isključivo projektnih aktivnosti, postignut je vidljiv napredak u pravosudnom sistemu od usvajanja prve Strategije za reformu sektora pravde u 2008.godini. Poseban napredak je postignut u oblasti poboljšanja zakonodavnog okvira, institucionalizacije stručnog usavršavanja sudija i tužilaca, uvođenja mjerenja rada i efikasnosti sudija i tužilaca, uspostavljanja funkcionalnog informaciono-komunikacijskog sistema u sudovima i tužilaštvima i rekonstrukciji sudskih i tužilačkih prostorija. Bez obzira na ove pozitivne pomake, Evropska komisijaje, u2013. godini, procijenila da je došlo do'ograničenog napretka u reformi pravosudnog sistema.'

Reforme do sada nisu značajno uticale na problematičnu institucionalnu fragmentaciju pravosuđa. To je rezultat ustavne organizacije zemlje koju je uspostavio Dejtonski mirovni sporazum.U Republici Srpskoj i Federaciji BiH postoje prvostepeni sudovi (osnovni/općinski sudovi) i drugostepeni sudovi (kantonalni/ okružni sudovi), te Vrhovni sud i Ustavni sud. Brčko Distrikt ima prvostepeni i drugostepeni sud. Na državnom nivou postoji Sud BiH koji presuđuje u prvostepenim i drugostepenim predmetima (iako je u toku rasprava o  uspostavljanju posebnog Apelacionog suda, kao i Ustavnog suda BiH).Za razliku od većine zemalja, čak i složenih saveznih država, ne postoji struktura u formi piramide koja osigurava ujednačeno primjenu i tumačenju zakona. Svaka jurisdikcija (država, RS, FBiH i Brčko Distrikt) je nezavisna sa vlastitim procesnim i materijalnim zakonima.

Tužilački sistem je organiziranna sličan način, na državnom, entitetskim i nivou Brčko Distrikta. U Federaciji, svaki kanton ima svoje tužilaštvo.Dvadeset tužilačkih jedinica funkcioniše odvojeno, bez čvrste funkcionalne veze između njih.Osim toga, ne postoji hijerarhijski odnos između države i entitetskih sistema.Tužilaštava su regulisana sa 14 posebnih zakona o tužilaštvimaa finansira ih 14 ministarstava pravde. Pokušaji da se tužilaštv au Federaciji objedin epod jednim federalnim zakonom su ostali neuspješni. Tužioci radeu složenom institucionalnom okviru u kojem nadležnosti i odgovornosti često nisu jasno definisane i/ ili se preklapaju ili koincidiraju, posebno imajući u vidu različite policijske snage koje su i dalje odgovorne za mnoge istražne radnje u praksi.

Uloga VSTV-a BiH

U ovoj fragmentiranoj strukturi, ne može se dovoljno naglasiti ulogaVSTV-a BiH u konsolidovanju reformi i jačanju poštovanja vladavine prava u cijelom pravosuđu. VSTV BiH je samostalno i nezavisno tijelo na državnom nivou čiji je zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe. VSTV BiH je nadležno za imenovanja, disciplinske postupke i nadzor nad entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca (CEST-ovi) što predstavlja njegove osnovne nadležnosti, te za pravosudne uprave i finansiranja, kao zajedničke nadležnosti. VSTV BiH se finansira iz proračuna države i međunarodnih obaveza BiH.

VSTV BiH je često predmet napada, a u određenim političkim krugovima postoji kontinuirana kampanja za slabljenje nadležnosti i uloge VSTV-a BiH. 
VSTV BiH je, svjesno načina na koji im pravni okvir ograničava efikasnost i nezavisnost, te je pokrenulo postupak izmjene i dopune Zakona oVSTV-u. Nakon što je nacrt proslijeđen, predloženo je nekoliko izmjena koje bi oslabile ulogu VSTV-a BiH u imenovanju tužilaca na entitetskom nivou.Venecijanska komisija, od koje je zatraženo da izvrši pregled nacrta ZakonaoVSTV-u BiH na zahtjev Ministarstva pravde BiH, je izrazila zabrinutost zbog prenosa procesa imenovanja tužilaca na entitetska zakonodavna tijela i glavne tužioce. Nekoliko promjena je pozitivno ocijenjeno,kao što je uvođenje pod-vijeća za sudije i tužioce u okviruVSTV-a BiH, od kojih bi svako pod-vijeće brojalo 11 članova.U vrijeme pisanja ovog teksta, Evropska komisija je u nedavnim preporukama sa Strukturiranog dijaloga (maj 2014.), zatražila da se u obzir uzmu zaključci Venecijanske komisije, a pozvala je i Ministarstvo pravde BiH da preradi nacrt Zakona oVSTV-u BiH.

Strategija za reformu sektora pravde

Revidirana Strategija za reformu sektora pravde za period od 2014. do 2018.  godine slijedi istih pet stubova, kao i u prethodnoj Strategiji, a to su:1) Pravosuđe; 2) Izvršenje kaznenih sankcija; 3) Pristup pravdi; 4) Podrška ekonomskom razvoju; i 5) Koordiniran i dobro vođen sektor. Aktivnosti vezane za unaprijeđenje rada u tužilaštvima mogu se naći u stubu pod nazivom pravosuđe i pristup pravdi. Strategija za reformu sektora pravde će nastaviti koristiti mehanizme za pokretanje implementacije, uključujući i dvogodišnje ministarske konferencije i radne grupe za svaki od stubova. Projekat će imati koristi od sinergije sa Strategijom za reformu sektora pravde, a određene aktivnosti Projekta su direktno uključene, kao strateške aktivnosti u okviru Strategije za reformu sektora pravde. U ovom momentu, Strategija za reformu sektora pravde nije službeno usvojena, a Ministarstvo pravde BiH je u procesu rješavanja pitanja iz drugih ministarstava pravde. Pozitivno je da programi, navedeni u Strategiji za reformu sektora pravde koji se odnose na rad tužilaštava, nisu dovedeni u pitanje, ili osporeni na bilo koji način. UsvajanjeStrategije za reformu sektora pravde očekuje se u oktobru 2014. godine.

Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina nastoji uspostaviti sve preduslove potrebne za rješavanje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina i manje složene predmete u  roku od 15 godina, od trenutka usvajanja Strategije u 2008. godini. Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina navodi da, kako bi se ispoštovali postavljeni rokovi iz Strategije, povećan broj istraga za ratne zločine treba prenijeti, na zahtjev Tužilaštva BiH i na osnovu odluke Suda BiH, na niže nivoe nadležnosti. Taj proces će se provoditi uskladu sa objektivnim kriterijima, koje će Tužilaštvo BiH i Sud BiH dalje razvijati. Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina će, na taj način, dijeliti teret i strage i procesuiranje predmeta ratnih zločina između entitetskih tužilaštava i sudova, te institucijama na državnom nivou. Kroz IPA sredstva Evropske unije, pruža se podrška entitetskim tužlaštvima sa dodatnim brojem tužilaca i pomoćnim osobljem za pomoć u rješavanju predmeta ratnih zločina. Prema posljednjoj procjeni glavnog tužioca MKSJ-a, Serge Brammertza, kritična je dosadašnja implementacija Strategije, te on traži više resursa i napretka u istragama na entiteskom nivou.

Strukturirani dijalog o pravosuđu

Bosna i Hercegovina je potencijalna država kandidat sa evropskom perspektivom. Zemlje koje traže članstvo moraju postupati u skladu sa principima Ugovora o Evropskoj uniji i Kopenhageškim kriterijima, kojima se utvrđuje stabilnost institucija koje garantiraju demokratiju i vladavinu prava kao centralni dio procesa pristupanja. U junu 2008.godine, BiH je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako on još uvijek nije stupio na snagu zbog neispunjavanja niza kriterija.Član78. o stabilizaciji i pridruživanju se odnosi na institucije i pitanje vladavine prava,te poziva da konsolidacija vladavine prava, jačanje nezavisnosti pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi, i pružanje odgovarajuće obuke u oblasti borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, budu u fokusu. U kasnijoj fazi tog procesa, BiH će morati ispuniti kriterije za pristup EU, među kojima su Poglavlje 23. o pravosuđu i temeljnim pravima, te Poglavlje24. o pravosuđu, slobodi i sigurnosti. Nedavni pristupni pregovori su pokazali da su ta poglavlja često i najproblematičnija. Zbog toga je od presudne važnosti da se, na samom početku ovog procesa, rješavaju pitanja koja se odnose na vladavinu prava.

Strukturirani dijalog o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Strukturirani dijalog), pokrenut je  2011. godine, kao instrument za usmjeravanje i ubrzavanje nužnih reformi u pravosuđu. Evropska unija navodi da je glavni cilj Strukturiranog dijaloga razvitii konsolidirati "nezavisno, kredibilno, djelotvorno, efikasno, nepristrasno i odgovorno pravosuđe." Strukturirani dijalog služi kao važan forum za vođenje diskusija i postizanje dogovora o ključnim pravosudnim reformskim mjerama. Nakon sastanaka koji uključuje sve relevantne pravosudne i državne partnere/aktere, Evropska unija donosi niz preporuka. Ovaj proces je imao različite rezultate, iako se, općenito,posmatra kao koristan mehanizam Evropske unije da izvrši pritisak na vlasti u BiH na svim nivoima. Kroz Strukturirani dijalog, Evropska unija dosljedno podržava ulogu i ovlaštenja VSTV-a BiH. Na primjer, u odnosu na nacrt Zakona oVSTV-u BiH, u preporuci Evropske unije se navodi da "ponovo naglašava svoju snažnu podršku cjelovitosti jednog VSTV-a, nadležnog na nivou cijele države, kao što jeto utvrđeno Ugovorom o prenosu nadležnosti između dva entiteta; te podsjeća na osnovnu ulogu koju ima u uspostavljanju vladavine prava u cijeloj BiH“. Ostala postignuća kroz Strukturirani dijalog uključuju: održano je sedam sastanaka i doneseno sedam kompleta preporuka. Prvi set preliminarnih preporuka uključivao je preporuke vezane za provedbu SRSP-a i Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koordinaciju nadležnosti, i pitanje jednakog pristupa pravdi. Drugi set preporuka, između ostalog, također je bio usmjeren na zaostali broj neriješenih predmeta koji opterećuju pravosuđe, upravljanje zatvorima, cjelokupnu implementaciju Strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ustupanje predmeta ratnih zločina, mehanizme zaštite svjedoka i podrške, podršku Tužilaštvu BiH u obavljanju ekshumacija, koordinaciju između Suda BiH i drugih sudovau BiH. Posljednji sastanak Strukturiranog dijaloga, održan u maju 2014., proširioje dijalogi uključio pitanja koja se odnosena korupciju, odgovornost i funkcionisanj epolicije. EU je objavila opsežan niz preporuka za unapređenje saradnje između policije i tužilaca na svim nivoima. Projektne aktivnosti u prvoj fazi, ali i u narednoj, u potpunosti su usklađene sa zahtjevima i preporukama koje proizilaze iz Strukturiranog dijaloga, čime pomažu BiH u ispunjavanju budućih  zahtjeva o pristupanju.

## 2.2	Analiza stanja

Generalno je prihvaćeno da uprkos značajnim naporima, nezavisnost i učinkovitost sudova i tužilaštava u BiH još uvijek nisu na odgovarajućem nivou. Prema Izvještaju Evropske komisije(EK) o napretkuza 2013,"i dalje ima nedostataka u odnosu na nezavisnost i nepristrasnost. Politički napadi na pravosuđe nastavili su se tokom izvještajnog perioda. Finansijska ograničenja i prekomjerna rasparčanost proračunskih obaveza i dalje podrivaju nezavisnost."Sve u svemu, proces reforme pravosuđa pokrenut krajem dvedesetih, još uvijek traje, dok se značajne reforme koje su poduzete dovode u pitanje, ili im je i dalje neophodna veća konsolidacija.

Neučinkovitost nastavlja ugrožavati cjelokupni pravosudni sistem. Tužilaštva, prije ovog Projekta, nisu bila u fokusu, u smislu reformskog procesa (niti od strane donatora, niti od strane državnih institucija). Postoji značajan broj neriješenih starih istraga unutar tužilačkog sistema. Prema VSTV godišnjem izvještaju iz 2013. godine  broj krivičnih prijava starijih od tri godine iznosi 3.062, dok je broj otvorenih krivičnih istraga starijih od tri godine 1.520. Najviše zabrinjava spora dinamika obrade prijava/policijskih izvještaja i vođenje istraga. Prosječno vrijeme od zaprimanja prijave/izvještaja o počinjenom krivičnom djelu do okončanja istrage (bilo zatvaranjem predmeta ili podnošenjem optužnice) je1.555 dana, odnosno nešto više od četiri godine. To uključuje prosječno 661 dan (22 mjeseca), od trenutka podnošenja policijskog izvještaja do otvaranja istrage i 894 dan, ili gotovo dvije i po godine, dok se istraga obustavi ili se podigne optužnica. Također, postoji više od 3.000izvještaja (u kojima nije pokrenuta istraga) starijih od tri godine, te više od 1.500 istraga starijih od tri godine.

S obzirom na veću ulogu tužilaca u krivičnom postupku, što je rezultat reformi, važno je posvetiti dovoljno pažnje ovom ključnom segmentu u pravosudnom lancu. Čak i u 2014.godini, mnogi tužioci i dalje rade u slabo opremljenim prostorijama, sa nedovoljno razvijenim vještinama potrebnim u procesu upravljanja i koordinacije u složenim istragama, te nedovoljnim brojem tehničkog i stručnog osoblja za podršku. Nedostaju kapaciteti u oblastima kao što su upravljanje predmetima, vođenje složenih istraga, upravljanje ljudskim resursima, evaluacija planiranja i rada, te praćenja.

U većini slučajeva, za krajnje korisnike, kao i za građane koji nisu svjesni uloge tužioca, nedostaje transparentnosti u radu tužilaca i krivičnim postupcima.To dodatno komplikuje legitimnu potrebu tužilaca da drže u tajnosti podatke tokom istraga. Istraživanje percepcije javnosti u 2014.godini, kojeg je proveo USAID-ov Projekat za razvoj sektora pravde II, otkrilo je da je javno mnjenje podijeljeno u vezi sa pitanjem tužilačke transparentnosti: gotovo polovina ispitanika vidi tužioce kao "netransparentne" (47%). Na skali od 1 do 7, nivo povjerenja u tužilaštva je ocijenjen sa 2.64 u 2014.godini. Javna percepcija tužilačke funkcije i dalje je slaba, zbog uočenog nepostojanja agresivnijeg  procesuiranja javnih službenika na visokom nivou, i generalno, procesuiranja ogromnog stepena korupcije i nepravde koji se događaju svakodnevno, a za koje ne postoji vidljiva reakcija od strane tužilaštava. U istom istraživanju javnog  mnjenja iz 2014.godine, polovina ispitanika (50,2%) ne vjeruje da su tužioci bili nepristrasni u rješavanju predmeta i da su pripremljene optužnice bazirane na zakonitoj proceduri. Što se tiče pitanja koje se odnosi na percipiran stepen poštenja (1) u odnosu nakorupciju (10) različitih državnih službenika, tužioci su ocijenjeni sa 7.17. Također, istraživanje javnog mnjenja je utvrdilo da71% ispitanika uopšte ne vjeruje da pravosuđe kažnjava kriminalce.

S određenim reformama se još uvijek treba pozabaviti, ako one utiču na ukupno funkcionisanje tužilačkog sistema. Fragmentirano krivično zakonodavstvo, pogoršano nedosljednom primjenom postojećeg krivičnog zakona u cijeloj zemlji, potkopava poštovanje vladavine prava i pravne sigurnosti.. Rascjepkano finansiranje pravosuđa podriva efikasnost i slabi nezavisnost pravosuđa. Kontinuirani nedostatak političkog konsenzusa za rješavanje nekih od pitanja koja osiguravaju održivost vladavine prava u BiH predstavlja rizik od povećanja mjera koje ugrožavaju učinkovitosti nezavisnost tužilačke funkcije u BiH. Pravosuđe i dalje ima problem od zaostalih neriješenih predmeta, a 2013, taj broj je iznosio 455.126 neriješenih predmeta na sudovima

Nedostatak efikasnog procesuiranja predmeta, koji se odnose na korupciju u javnom sektoru, sve više zabrinjava. U 2013, Transparency Internationa l Bosne I Hercegovine je objavio izvještaj za period 2011-2102, gdje je naveo nedostatak jačeg procesuiranja krivičnih djela, uključujuć i korupciju i kriminal, koje su počinili državni službenici. Prema indeksu korupcije u 2013, Transparency International-a, BiH je na72.mjestu od ukupno 177 zemalja, jedna od najniže rangiranih zemalja u regionu Balkana. To je pad od skoro 30 mjesta u odnosu na prošlu godinu, kada je BiH bila rangirana na 43.mjestu. Transparency International je proveo anketu pod nazivom Globalni barometar korupcije među107 zemalja. Rezultati za Bosnu i Hercegovinu pokazuju da je korupcija široko rasprostranjen problem: 65% ispitanika smatra da je pravosuđe korumpirano ili vrlo korumpirano, a16% ispitanika je navelo davanje mita u pravosuđu. Također, 65% ispitanika smatra da je korupcija malo povećana (31%) ili mnogo (34%) u protekle dvije godine. Generalno, 63% ispitanikaje navelo da  korupcija u javnom sektoru predstavlja ozbiljan problem. Između ostalog, preporuka Transparency International-a je da su reforme pravosuđa neophodne, kao i jačanje znanja i stručnosti tužilaca i sudija.

Isto tako, Izvještaj o napretku BiH za 2012.godinu, Evropske komisije, navodi da je  ukupni nivoefektivne"istrage, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda u predmetima korupcije i dalje nizak". BiH nema zajedničkih istražnih timova, a istražni kapaciteti su i dalje slabi, a posebno u odnosu na krivična djela koja se odnose na ekonomske, finansijske i prevare u oblasti javnih nabavki. Nadalje, Izvještaj o napretku BiH za 2013, Evropske komisije, istakao je daje BiH postigla samo "ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala", a uočena je i zabrinutost zbog nedostatka evidencije o praćenju procesuiranja predmeta korupcije na visokom nivou. Nedavni nemiri u BiH su naglasili potrebu da se poveća kapacitet tužilačkog sistema za rješavanje nezakonite privatizacije. Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i nezakonite privatizacije će biti prioritet u revidiranoj Strategiji za reformu sektora pravde za period 2014-2018. Stoga je jasno da je i  dalje potrebno unapređenje efikasnosti i jačanje nadležnosti tužilacai policije u ovoj oblasti.

## 2.3. Analiza pokretača promjena i onih koji koče promjene

Pristupanje Evropskoj uniji je glavni pokretač promjena.Svi drugi strateški dokumenti i aktivnosti u oblasti pravosudnih reformi spadaju u širi pojam kretanja BiH ka pristupanju EU. Stoga će, Strukturalni dijalog o pravosuđu kojeg je pokrenula EU, služiti kao ključni pokretač promjena u identifikaciji potencijalno konkretnih aktivnosti i ciljeva koji će uticati na tužilački sistem. Strategija za reformu sektora pravde za period od 2014 do 2018, će također služiti za ubrzavanje promjena.Mnoge konkretne aktivnosti koje su predviđene uklapaju se sa ciljevima Projekta, i na taj način Strategiji za reformu sektora pravde daju strateški okvir unutar kojeg će se aktivnosti sprovoditi ili jačati.

Javno mišljenje o radu tužilaca će služiti kao pokretač promjena. Sve je prisutnija svijest kod tužilaca o potrebi javnosti da razumije i pruži aktivnu podršku tužilaštavima u njihovom radu.Svijest o tome je porasla u prvoj fazi Projekta kroz aktivnosti na pružanju podrške glasnogovornicima, pojačanom korištenju web stranica, izradi informativnih materijala za javnosti, saradnji sa nevladinim organizacijama. Iako postoji malo podata kada se utvrdi nivo povjerenja javnosti u radtužilaštava, tužilačko rukovodstvo priznaje da se mora podići nivo povjerenja javnosti u njihov rad.

Potreba da se efikasnije procesuiraju i predmeti ratnih zločinai predmeti korupcije pomoći će da fokus i dalje ostane na tužilaštvima u cijeloj zemlji. Ova pojačana pažnja, koja je postala očiglednija kroz Strukturirani dijalog o pravosuđu između EU i BiH, ostale donatorske projekte (kao što su IPA 2012), medijsko izvještavanje, te jači interes nevladinih organizacija koje rade u tim područjima, trebala bi inicirati promjene u tužilaštvima.

Kao jedan od restriktivnih faktora, nedostatak političke podrškeVSTV-u BiH, u nekim krugovima, može oslabiti cjelokupnu sposobnost VSTV-a BiH da upravlja promjenama u pravosudnom sistemu i uspori napredak niza inicijativa koje predvodi VSTV BiH. Drugi restriktivni faktor su ograničeni raspoloživi resursi za podršku tužilaštvima na svim nivoima vlasti, te nedostatak razumijevanja od strane Ministarstva finansija u vezi sa obezbjeđenjem novčanih sredstava za imenovanje tužilaca.

## 2.4. Povezanost sa međunarodnim i državnim strategijama i prioriteti donatora

Projekatjeu potpunosti usaglašen sa procesom evropskih integracija. Sporazum o stabilizacijii pridruživanju (SSP) između Evropske unije i njihovih država članica i BiH naglašava važnost jačanja institucija i vladavine prava u oblasti pravosuđa.Također, politički kriteriji Evropskog partnerstva se fokusiraju na jačanju vladavine prava, provedbu Strategije za reformu sektora pravde i konsolidaciju pravosuđa koje možegarantirati vladavinu prava i jednak pristup pravdi. Strategija proširenja Evropske komisije za 2013. – 2014., identificira vladavinu prava kao osnovni aspekt procesa proširenja.

Podrška za ciljeve Projekta će, također, biti osigurana kroz Strukturirani dijalog o pravosuđu. Ovaj proces je bio pokrenut u skladu sa Strategijom Evropske unije za planiranje sredstava za pravosuđe i pitanja unutrašnjih poslova, s obzirom na prethodno iskustvo da je za reforme pravosuđa potrebno najviše vremena i da je to jedna od najvažnijih oblasti koja se rješavala u procesu pristupanja EU. Projekat je usklađen sa preporukama i strategijama koje su utvrđene u Preporuci Vijeća Evrope (Rec 2000) 19 Komiteta ministara za države članice o ulozi javnih tužilaštava u sistemu krivičnog pravosuđa.

Strategija VSTV-a BiH za period 2014-2018, uključuje strateški cilj za poboljšanje tužilačke učinkovitosti koji je razložen u devet pod-ciljeva. Gotovo svi ovi pod-ciljevi, kao što je smanjenje broja neriješenih predmeta, povećanje vještine upravljanja i poboljšanje strateškog nadzora nad radom tužilaca, će biti direktno pojačani projektnim aktivnostima. Projekat će takođe naglasiti i imati koristi od Strateškog plana centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske za period 2012.-2015, u smislu poboljšanja metodologija za edukaciju tužilaca.

Švicarska strategija o saradnji za period 2013-2016. ima za cilj da doprinese tranziciji BiH ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentraliziranom, demokratskom političkom sistemu, s dugoročnom perspektivom evropskih integracija. Imajući to u vidu, SDC je dugogodišnji zagovornik reforme u pravosudnom sektoru.

## 2.5.	Koordinacija donatora

Ministarstvo pravde BiH ima ključnu ulogu u koordinaciji donatora i služi kao centralna tačka za prikupljanje i razmjenu informacija o projektima u sektoru pravde. Kao bitan način provedbe Strategije za reformu sektora pravde, Ministarstvo pravde BiH organizuje redovne ministarske konferencije s ministarstvima pravde na svim nivoima, kao i koordinacijske sastanke sa donatorima. Ove aktivnosti predstavljaju forum za donatore, kako bi pratili razvoj događaja, dogovarali se o ključnim prioritetima sa partnerima, koordinirali rad sa ostalim donatorima, te sudjelovali u reformi pravosuđa, na konstruktivan način. Kroz švicarsku vladu/Ambasadu Švicarske, norvešku vladu/Ambasadu Kraljevine Norveške, te putem predstavnika iz VSTV-a BiH, prioriteti i napredak Projekta će u potpunosti biti predstavljenii iznešeni na ovim forumima.

Projekat će potpunosti svoje aktivnosti nastojati sprovoditi  u skladu sa prioritetima Evropske unije u sektoru pravde, te će u potpuniti i finansiranje programa IPA2012/2013, koji će podržati obnovu tužilaštava, efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina, te konsolidirati i unaprijediti korištenje Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima.

Kao što je to bio slučaj u prvoj fazi, jedini projekat koji se fokusira na tužilački sistem je Projekat za razvoj sektora pravde (JSDP), kojeg finansira USAID. Treća faza ovog projekta se očekuje u 2015. godini, a širi cilj je ojačati status i rad tužilaca, poboljšati učinkovitost u izvršenju presuda, i jačati institucije sektora pravde da bi se podržao javni integritet i suzbila korupcija. U prvoj fazi, tijesna saradnja Projekta sa Projektom za razvoj sektora pravde donijela je konkretne rezultate, kao što je provedba Standarda za tužilačku upravu. Projekat očekuje da se ta saradnja nastavi, kada se pokrene sljedeća fazaUSAID Projekta za razvoj sektora pravde.

Projekat će sarađivati sa projektom Podrške Tužilaštvu u BiH,  finansiran od strane Velike Britanije koji se fokusira na razvoj upravljačkih i menadžerskih, uključujućo strateško planiranje, program, izvedbu, razvoj osoblja. Projekat će istražiti mogućnosti za primjenu najboljih praksi u pogledu primjene strateških planova i drugih menadžerkih alata. Strateško tijelo tužilaca će poslužiti kao važan kanal za razmjenu informacija, koristeći najbolje prakse nastale u okviru projekta Velike Britanije, a zatim i primjenu novih najbljih praksi u sva tužilaštva.

Projekat će sarađivati ​​sa projektom UNICEF-a Pravda za svako dijete  na nekoliko konkretnih načina, s obzirom da je usmjeren na izgradnju kapaciteta i bolju zaštitu interesa djece  u krivično-pravnom sistemu, kao počinitelja ili kao žrtva/svjedoka. Tužioci će se poticati da budu članovi UNICEF-ovih općinskih radnih grupa Maloljetničke pravde, a UNICEF i Projekat će u okviru tužilaštava, organizovati bar dvije konferencije za glavne tužioce, u cilju poboljšanja pravde za politike i pristupe koji se odnose na maloljetnike.

Projekat će razmjenjivati ​​i nformacije i sarađivati​​ sa drugim projektima koji uključuju interakciju sa tužiocima i policijom, kao što je Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci (ICITAP) i Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT) po pitanju inicijativa za obuku policije i tužilaca.

# 3.  REZULTATI I NAUČENE LEKCIJE

## 3.1. Postignuti rezultati

Za uspjeh Projekta je bilo bitno da se formalni mandat za realizaciju Projekta učvrsti u okviruVSTV-a BiH, kao vodeće institucije za poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH.To je doprinijelo boljoj održivosti procesa reforme; osiguralo da reforma ima jak oslonac u okviruVSTV-a BiH koji je bio u poziciji da postavi institucionalniji fokus na tužilačka pitanja; imalo je pionirsku ulogu u stvaranju temelja za snažne i suštinske tužilačke reforme. Osim toga, zaključak Eksterne analize prve faze Projekta u 2013.g, je da je posebno postignuće Projekta osnivanje"Strateškog tijela tužilaca članova VSTV-a BiH" sa mandatom da rješava konkretne zadatke, koji se odnose na tužilačku efikasnost-implicirajući da je za VSTV BiH tužilačka efikasnost jedna od ključnih oblasti u narednim godinama.

U Eksternoj analizi prve faze Projekta u 2013. godini, se navodi da su, prema zvaničnim statistikama, tužilaštva pojačala svoje kapacitete. Statistički podaci VSTV-a BiH i izvještaji Sistema za automatsko upravljanje predmetima pokazuju da postoji poboljšanje u rezultatima i efikasnosti tužilačkog rada.S obzirom na povećanje efikasnosti u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, što je sveukupni cilj reforme, godišnji izvještaji tužilaštava ukazuju da je ukupan broj istraga završenih u2011.g, premašio broj naloženih istraga za 9%, čime se smanjuje broj neriješenih istraga u 2011.godini, sa 8.879 na 7.148. U 2011, godini, broj neriješenih istraga je smanjen za 24%. Ukupan broj istraga završenih u2012.godini, premašio je broj naloženih istraga za 4%, čime se smanjuje broj neriješenih istraga u 2012.g, sa 7.174 na 6.463. U istom periodu, broj neriješenih istraga je smanjen za 10%. U 2013, ukupan broj završenih istraga u odnosu na broj naloženih istraga je smanjen za 6%, na taj način broj neriješenih istraga u 2013. g, je smanjen  sa 7.084 na 6.042.

U  toku trajanja Projekta, 36 tužilaca i policijskih službenika imalo je jedinstvenu priliku da iz prve ruke sazna o švicarskim istražnim tehnikama, process u rada unutar policijskih agencija i tužilaštava, a bili su i u mogućnosti da selektivno primjenjuju ​​ove tehnikeu svakodnevnom radu.Ova iskustva se redovno navode kao pozitivna u narednim aktivnostima Projekta, a učesnici dijele svoja iskustva sa svojim kolegama.

Slijedi pregled rezultata projekta, po komponentama:

Komponenta A: Poboljšane su metode radau tužilaštvima, stručne sposobnosti i rezultati rada tužilaca u odnosu na vođenje krivičnih istraga u skladu sa međunarodnim standardima i važećim zakonodavstvom.

Najvažniji rezultati ove komponente se odnose na strateško planiranje, sistemske analize, stručnu edukaciju i materijalnu podršku za tužilaštva. Preciznije, ključni rezultati Projekta su:

- Kapaciteti za upravljanje strateškog planiranja su poboljšani u 17 od ukupno 20 tužilaštava.

- Uspostavljeni su tehnički kapaciteti za praćenje i evaluaciju rada u tužilaštvima, uključujući orijentacione norme, plan za smanjenje broja zaostalih neriješenih predmeta, kao i sistem za optimalne i predvidive vremenske rokove.

- Standardi za tužilačku upravu, usvojeni od strane VSTV-a BiH su operativni u devet tužilaštava, harmonizirano i poboljšano upravljanje, svakodnevno poslovanje i efikasnost u ovim tužilaštvima.

- Zakonski prijedlog za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku rezultirao je većim stepenom razumijevanja o potrebi zakonodavne reforme u ovoj oblasti od strane zakonodavne vlasti.

- 437 tužilaca i policijskih službenika su stekli znanja i vještine o istražnim  tehnikama, a 61edukator je unaprijedio svoje znanje o metodologijama za prenošenje znanja.

- Izrada edukativnih modula sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca (Krivični postupak protiv pravnih lica i Imunitet svjedoka) osigurao je održivost prenosa znanjao o vim temama.

- Poboljšani su materijalni i tehnički uslovi za radu svih 20 tužilaštava.

- Poboljšano je izvještavanje o rezultatima rada i prikupljanje podataka.

Komponenta B: Produbljeni i prošireni mehanizmi saradnje i koordinacije i kanali komunikacije između policije i tužilaca u vođenju krivičnih istragana svim nivoima.

Policija i tužilaštvo dijele zajedničke odgovornosti u krivičnom postupku, a uspješno krivično gonjenje u konačnici zavisi od kvalitetne istrage od strane policije. Jačanje i poticanje njihove saradnje je glavni aspekt ove komponente. Neki od ključnih rezultata Projekta su:

- Institucionalna saradnja poboljšana potpisivanjem Uputstva o saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca.

- Zajednička izgradnja stručnih kapaciteta policije i tužilaca, koja uključuje više od 200 policijskih službenika, značajno je poboljšana, saradnjom i zajedničkim razumijevanjem materijalnog krivičnog prava i provođenja dokaznih postupaka.

- Uspostavljen je forum za saradnju policije i tužilaca u petkantonaokupio je glavne tužioce, komandire policije, glasnogovornike i drugo relevantnoosobljeobje institucijena redovnim i adhocsastancima.

- Poboljšana je razmjena podataka i informacijavezanih zakrivične istrage.

Komponenta C: Ojačane komunikacijske vještine tužilaca i politika informisanja za pružanje adekvatnih informacija javnosti kao i poboljšana percepcija javnosti o ulozi i radu tužilaca.

Za tužilaštva je bitno da uspostave dvosmjernu komunikaciju sa zajednicama koje koriste tužilačke usluge.To znači da tužioci moraju biti dodatno osposobljeni da se uključe u ovu vrstu neophodne komunikacije. Fokus ove komponente je bio na jačanju povjerenja javnosti u tužilački sistem. Rezultati Projekta su:

- Postignuta veća transparentnost u radu tužilaštava kroz izgradnju kapaciteta, izradu strategija, smjernica, i akcionih planova, kao i razmjenu najboljih praksi.

- Institucionalna podrška informativnoj kampanji za tužilaštva je ojačana kroz unaprijeđenje kapaciteta službenika za odnose s javnošću u 19 tužilaštava.

- Kampanja zajednice poboljšana kroz implementirane projekte NVO i izradu informativnih materijala o radu tužilaca.

Komponenta D: VSTV BiH je razvio svoje institucionalne kapacitete za praćenje sveukupnih rezultata rada tužilačkog sistema, pružio potrebnu podršku tužiocima kako bi se omogućilo efikasno i efektivno funkcionisanje tužilaštava i olakšalo uvođenje potrebnih i relevantnih reformi.

Projektni rezultati su:

- Osnivanje Strateškog tijela tužilaca članova VSTV-a, u čijem je sastavu pet članova Vijeća i čiji se prevashodni zadatak odnosi na unaprijeđenje efikasnosti tužilaštava, predstavlja poseban uspjeh u stvaranju institucionalnog i održivog tijela koje pruža potreban nadzor. Strateško tijelo ima potencijal da značajno oblikuje put za buduće reforme-posebno u svjetlu

prijedloga za novu organizaciju VSTV-a BiH u skladu sa prijedlozima novog Zakona o

VSTV- u BiH.

- Učinkovitost je poboljšana kroz korištenje standarda za mjerenje rada (norme) i Pravilnika o predvidivim sudskim i tužilačkim vremenskim rokovima.

- Poboljšana je dosljednost i transparentnost u radu tužilaca kroz usvajanje različitih smjernica koje reguliraju rad tužilaca.

- Unapređeni mehanizmi za sistemsko praćenje i analizu rada tužilaca i tužilaštava, kao i izvještavanje.

## 3.2	Naučene lekcije

Ovo poglavlje identificira neke od ključnih naučenih lekcija i njihove implikacije za drugu fazu. Najprije su opisane šire strateške i koncepcije selekcije, a nakon njih neke od određenih lekcija koje se odnose nasvaku komponentu Projekta.

U pogledu konceptualnih pitanja, Projekat se s pravom usmjerio na prilično izostavljen aspekt reformom izmjenjene uloge tužioca u krivičnom postupku. Jednako važno, direktno postavljanjeProjekta uokviru najvažnije državne institucije za upravljanje tužiteljskim sistemom bio je najučinkovitiji pristup koji je imao dvostruku funkciju: jačanjeulogeVSTV-a BiH i s druge strane osiguranje kredibiliteta i prepoznatljivosti Projekta. U sljedećoj fazi, kako je predloženo od strane evaluatora i priznato od strane rukovodnog tima Projekta, rukovodni tim Projekta će preuzeti ulogu pružanja pomoći i omogućiti Strateškom tijelu tužilaca da vodi i definiše aktivnosti, na osnovu potrebai procjena o funkcionisanju tužilaštava i stepena provedbe strateških planova.

Što se tiče obima, u prvoj fazi Projekat je, pokušao podjednako uključiti sva tužilaštva u svoje aktivnosti. To je bilo korisno da bi se uspostavili minimalni standardi i procedure. Projektni tim se sve više upoznavao sa radom pojedinačnih tužilaštava, kao i sa izazovima koji su specifični za svako tužilaštvo. S obzirom na to, a na osnovu preporuke evaluatora, Projekat će u sljedećoj fazi raditi s ciljem pružanja pomoći najkritičnijim tužilaštvima u smislu rješavanja velikog broja neriješenih istraga.

To će omogućiti da se ograničeni resursi koriste učinkovitije za promovisanje efikasnosti u tužilaštvima koja su prioritetna. Nadalje, kako se ne bi radilo na jedan isti način sa svim tužilaštvima, Projekat će poboljšati svoju saradnju sa entitetskim tužilaštvima Republike Srpske i Federacije BiH, koji imaju ulogu nadzora i koordinacije.

U pogledu ciljeva i aktivnosti, ova faza Proejkta će se usmjeriti na poboljšanje efikasnosti, pošto je većina temeljnih i strukturnih aspekata riješena i uspostavljena u prvojfazi. Uzimajući u obzir da je povjerenje javnosti u tužilaštva povezano sa percepcijom javnosti o efikasnosti, aktivnosti koje doprinose poboljšanju efikasnosti će biti važan aspekat u ovoj fazi.

Uključenost civilnog društva, saradnja sa nevladinim organizacijama i percepcija krajnjih korisnika zauzimali su neznatnu ulogu u prvoj fazi, a ipak svi ovi aspekti su od suštinskog značaja za jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem. Iz tog razloga, postoji širok konsenzus među svim sudionicima koji su uključeni u provedbu i praćenje Projekta da poseban fokus  treba biti na krajnjim korisnicima i civilnom društvu. Zbog toga je u ovu fazu uključen prošireni spektar aktivnosti, koje uključuju civilno društvo i odnose s javnošću.

### 3.2.1.	Iskustva iz provedbe Projekta

Slijede tri naučene lekcije koje se odnose na sveukupnu provedbu Projekta:

- Implementacija i upravljanje Projektom su povjereni VSTV-u BiH kao najvišem i najvažnijem državnom sudskom i tužilačkom regulatornom tijelu. To je pomoglo da se sve promjene provode na najefikasniji i maksimalno održiv način. VSTV BiH kao državni organ ima obavezu da provodi složene i dugotrajne procedure nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. To je usporavalo nabavke opreme i izvođenje građevinskih radova za tužilaštva. U narednoj fazi će se koristiti smjernice za nabavke Komisije EU kako bi se ovaj proces ubrzao.

- U dogovoru sa SDC-om, te kao što je predloženo od strane evaluatora, tim Projekta će dobiti dodatnu stručnu pomoć u oblasti analitičke obrade statističkih podataka koje će pomoći u analizi stanja i trendova ali i predlaganju rješenja za poboljšanje efikasnosti. Osim toga, kao što je preporuka Evaluacije, rukovodni tim Projekta, kao i švicarski stručnjaci provodit će više vremena na terenu, u tužilaštvima.

- Radne grupe projekta, koje su se sastojale od praktičara predstavnika tužilaštava i policijskih agencija bile su osnovane sa ciljem da prate i daju stručnu podršku svakoj od komponenti Projekta. Njihov početni cilj je bio da projektne aktivnosti budu implementirane i prihvaćene od strane krajnjih korisnika Projekta. Tokom vremena se smanjila potreba za postojanjem radnih grupa. U budućnosti, radne grupe će biti formirane samo po potrebi za realizaciju konkretne aktivnosti koja zahtjeva učešće predstavnika različitih institucija.

### 3.2.2	Naučene lekcije po komponentama Projekta

Sljedeće poglavlje identificira ključne lekcije po svakoj pojedinačnoj komponenti, oslanjajući se na prikupljene informacije u toku redovnog izvještavanja Projekta, eksterne evaluacije i procjene od strane rukovodstva Projekta.

Komponenta A:  Kao odgovor na povratne informacije od krajnjih korisnika, što je potvrđeno i tokom evaluacije, utvrđeno je da aktivnosti na izgradnji stručnih kapaciteta nisu uvijek bili odgovarajući u odnosu na trajanje, ciljanu javnost, složenosti način rada. Potrebne, ali i teške teme koje su bile predmet edukacija, obrađene su u relativno kratkom roku kao što su internet kriminal i imunitet svjedoka, bez dovoljno praktičnih elemenata. Zaključeno je da jačanje stručnih kapaciteta i obuke trebaju biti  praktično organizovane, usmjerene ka traženju rješenja, povezivati odabrani, manji broj tužilaca koji radena određenim predmetima kako bi učili jedni od drugih, dijelili iskustva I zajednički nalazili rješenje za određeni problem.

Također, u planiranju rokova za realizaciju aktivnosti koje se izvršavaju u saradnji sa drugim tijelima, potrebno je dati duže rokove koji uzimaju u obzir složeno ustavno uređenje zemlje, neefikasnost zakonodavne i izvršne vlasti, te sporost procedura. Ovaj problem je naročito izražen u odnosu na projektne aktivnosti za izmjenu krivičnog zakonodavstva, kao i za donošenje jedinstvenog zakona o tužilaštvima Federaciji BiH.

Uključenost švicarskih stručnjaka u Projektu je bio značajan aspekt Projekta, što potvrđuju njegovi korisnici, akteri i evaluatori. Međutim, korisnici su identifikovalida se djelovanje Projekta trebalo odnositi na manji broj oblasti, ali i na ciljaniji i dugoročniji način, uključujući i rad naterenu sa tužiocima BiH. Švicarski stručnjaci također pozdravljaju ovakav pristup.

Komponenta B:  Projektno osoblje i zainteresirane strane su utvrdile da se zajedničkom obukom policijskih službenika i tužilaca ne može u dovoljnoj mjeri i adekvatno baviti kroz ad hoc aktivnosti, već je potrebno pronaći sistemsko rješenje koje će osigurati kontinuirani proces i riješiti motivaciju I ohrabriti prisustvo na obukama. Za razliku od rada sa tužilaštvima, Projekat se mora oslanjati na dobru volju i saradnju svih organa iz 14 ministarstava unutrašnjih poslova u cilju implementacije Projekta. Od samog početka, Projekat je imao pristup svakom korisniku pojedinačno, čak i ako je to imalo za rezultat određena kašnjenja i promjene u očekivanim rezultatima. Ovakav pristup je, u konačnici, ipak dao značajan doprinos uspostavjanju dobre saradnje i povjerenja sa policijskim organima. U budućnosti, uključenost policijskih organa, čaki u fazi osmišljavanja projektnih aktivnosti, predstavljaće osnov za njihovu veću posvećenost u implementaciji određenih aktivnosti.

Komponenta C: Saradnja sa deset nevladinih organizacija se pokazala korisnom, iako se mora priznati da je uticaj na percepciju javnosti o tužilačkom sistemu bio ograničen. Uprkos uspješnoj implementaciji zanimljivih projekata, nedovoljno pažnje javnosti je usmjeravano na ove segmente. U budućoj saradnji sa nevladinim organizacijama, biće prisutno snažnije usmjeravanje ka ovom cilju, kao i proaktivno korištenje glasnogovornika tužilaštava u cilju usmjeravanja posebne pažnje na saradnju između NVO-a i tužilaca. U drugoj fazi, civilno društvo će biti više uključeno u mnoge aspekte implementacije aktivnosti Projekta.

Komponenta D: Jedan od najvećih uspjeha ove komponente bilo je formiranje Strateškog tijela tužilaca za nadzor nad radom tužilaštava, kao održivog foruma u okviru VSTV-a BiH. U narednoj fazi, jačanje podrške Strateškog tijela tužilaca će biti u fokusu i sastavni dio nastojanja da se obezbijedi održivost rezultata Projekta. Projektni tim će podržati Strateško tijelo tužilaca, kako bi imalo vodeću ulogu u okviru VSTV-a BIH i tužilačke zajednice u odnosu na sve aspekte funkcionisanja tužilaštava u BiH.

# 4.	CILJEVI

Projekat nastoji podržati odgovarajuća državna tijelaVSTV- BiH, Strateško tijelo tužilaca i glavne tužioce – u pokretanju procesa reforme unutar tužilačkog sistema koji će imati bolje rezultate rada, poboljšanu efikasnosti i kredibilitet. U ovoj fazi, stavlja se naglasak na veću uključenost civilnog društva u rad tužilačkog sistema kako bi sistem bio odgovoran i reagovao na potrebe svojih krajnjih korisnika. Projekat ima cilj da ostvari tri rezultata: 1) da poboljša učinkovitost i kvalitet rada tužilaštava u BiH; 2) da poboljša koordinaciju i upravljanje unuta rtužilačkog sistema, i 3) da osigura datužilaštva odgovaraju na potrebe građana kao krajnjih korisnika. Nastavljajući rad na dostignućima iz prve faze, ovi ciljevi se međusobno podudaraju i rješavaju sve ključne aspekte koji doprinose dobrom funkcionisanju tužilačkog sistema. Rezultati odražavaju ključne promjene koje je potrebno provesti kako bi se postigli ovi ciljevi. Intervencijska strategija i aktivnosti su osmišljeni na sistemski način, i potpuno su u skladu sa relevantnim državnim startegijama. Dugoročno, Projekat će raditi na jačanju vladavine prava, poboljšanju pristupa pravdi i kretanju BiH prema članstvu u EU. U nastavku slijedi vizuelni pregled rezultata.

Slika1: Grafički prikaz rezultata

## 4.1	Uticaj

Logička matrica je ključni dio projektnog prijedloga (Aneks 1) koji prikazuje očekivane rezultate i postignuća uključujući pokazatelje uspješnosti njihove realizacije. Slijedi opis svih ciljeva i očekivanih rezultata, dok se objašnjenje za indikatore nalazi u poglavlju 9.2.

Sveukupni cilj Projekta je ostvariti bolje rezultate rada, unaprijediti efikasnost i kredibilitet tužilačkog sistemau Bosni i Hercegovini, koji je odgovoran građanima i potpuno usklađen sa standardima i praksomEvropske unije. Ovaj cilj je u skladu sa ciljem iz prve faze projekta, uz naglasak da se u ovoj fazi treba omogućiti usaglašavanje sa standardima i praksom Evropske unije. To se uklapa sa širim nastojanjima države da se pravosudni sektor uskladi sa standardima EU-a, što je evidentno kroz Strukturirani dijalog o pravosuđu.

Svrha Projekta je pružiti podršku vlastima BiH u reformi tužilačkog sistema, poboljšati rezultate u krivičnim istragama,  jačati povjerenje javnosti u rad tužilaštava, te u konačnici, ubrzati put BiH prema EU integracijama.

## 4.2	Rezultati i ciljevi

Rezultat A: Tužilački rad u BiH kontinuirano poboljšava efikasnost i kvalitet, sa dokazano značajnim smanjenjem broja neriješenih predmeta i povećanim rješavanjem prioritetnih predmeta organiziranog kriminala i korupcije

Jedan od gorućih problema tužilaštava u BiH i dalje je veliki broj neriješenih istraga, a sporost istrage podriva povjerenje u tužilački sistem. Akteri su izrazili potrebu za daljim unaprijeđenjem njihovih vještina kroz aktivnu izgradnju stručnih kapaciteta za rad na složenim istragama, naročito u specifičnim oblastima, kao što su privredni kriminal, internet kriminal, itd. Iako su efikasnost I jačanje kapaciteta bili u fokusu I uprvoj fazi projekta, u ovoj fazi se ti napori trebaju konsolidovati.Tri međusobno povezana postignuća trebaju dovesti do ovog rezultata. Jedno postignuće će biti fokusirano na poboljšanje pravnog okvira koji treba doprinijeti povećanju efikasnosti n asistemskom nivou. To će uključivati ​​izradu prijedloga o zakonodavnim izmjenama, kao I prijedloge smjernica i politika za rad tužilaca i policije. Drugo postignuće će se fokusirati na stvaranje praktičnih poboljšanja u zajedničkom radu policije i tužilaca, što će poboljšati I kvalitet i efikasnost istrage. Ovo uključuje razvoj modela najboljih praksi s ciljem veće efikasnosti tužlaštava, koji će se koristiti kao ključni alat za implementaciju, u skladu sa Strateškim planom, s ciljem povećanja efikasnosti, I prakse upravljanja unutar tužilaštava. Konačno, posljednje postignuće se fokusira na ciljanu izgradnju stručnih sposobnosti tužilaca i policije kao i  jačanje kapaciteta Centara za edukaciju sudija i tužilaca, kako bi razvili i ponudili obuke u skladu sa potrebama tužilaca.

Postignuće A1: Urađen prijedlog za poboljšanje pravnog okvira, koji utiče na efikasnost tužilačkog rada, i dostavljen relevantnim državnim tijelima/institucijama

Aktivnosti u okviru ovog postignuća će se usmjeriti na unaprijeđenje zakonodavnog okvira koje utiču na krivične istrage. Prijedlog izmjena će se odnositi na zakonodavstvo na svim novoima a poseban fokus će se staviti na prijedloge izmjena Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakona u smislu prijedloga za dekriminalizaciju određenih krivičnih dijela I razgraničavanja krivičnih dijela I prekršaja, Zakona o amnestiji, pitanju pravne zaštite zviždača u predmetima korupcije I sl. Nastojaće se obezbijediti efikasnije postupanje kroz dodatno detaljno regulisanje posebnih istražnih radnji kao I unaprijeđenje rada tužilačke uprave kroz donošenje I standardizaciju određenih podzakonskih akata.

Postignuće A2: Poboljšani svi procesni aspekti efikasnosti tužilačkog rada i saradnja između agencija za provođenje zakona i tužilaštava u krivičnim istragama

Aktivnosti koje doprinose ovom postignuću su praktičnii orijentisani ka rezultatima, kako bi se poboljšala efikasnost tužilaštava I bolja saradnja između agencija za provedbu zakona i tužilaca.Oslanjajući se na napredak koji je postignut u uspostavljanju operativnih foruma za saradnju između policije i tužilaca u sedam kantona,, Ovi forumi će biti uspostavljeni I na preostalim lokacijama (svih petokružnih tužilaštava I Srednjobosanski, Unsko-sanski i Kanton Sarajevo) i koristiti se zajačanje saradnje i harmoniziran pristup između ključnih aktera na kantonalnom (FBiH) I okružnom nivou (RS). Između ostalog, ovi forumi će biti od koristi u promociji efikasne primjene Uputstva osaradnji između ovlaštenih službenih lica I tužilaca. Uspostavljanje zajedničkih istražnih timova će se koristiti kao sredstvo u borbi protiv najtežih oblika kriminala, a izradiće se i okvir za formiranje takvih timova. Dodatne edukativne aktivnosti policijskih službenika u saradnji sa policijskim akademijama ali I kroz održavanje okruglih stolova sa tužiocima imaće za cilj unaprijeđenje znanja I vještina ovlaštenih službenih lica na različite teme npr. zakonitost dokaza, obilježja krivičnih dijela I sl. Švicarsko znanje i iskustvo će se koristiti za nekoliko aktivnosti, u okviru ovog postignuća, a posebno u pogledu razvoja praktičnih rješenja za vođenje složenih istragu u oblasti organiziranog kriminala, korupcije, internet kriminala I sl. Ključni aspect ove komponente će biti razvoj modela najboljih praksi dobijenih na osnovu analize najefikasnijih tužilaštava, kao i preporuka Strateškog tijela tužilaca.Ovaj model će se implementirati u svim tužilaštvima kao održivo domaće rješenje za poboljšanje efikasnosti, učinkovitosti I bolje prakse upravljanja u svakom tužilaštvu pojedinačno.

Postignuće A3: Izrađeni i realizovani praktični i tematski programi obuke, u skladu sa potrebama tužilaca u BiH i ojačani kapaciteti CEST-ova.

Kao što je bio slučaj u prvoj fazi, Projekat nastavlja da održava fokus na izgradnji stručnih znanja I sposobnosti tužilaca i jačanju kapaciteta centara za obuku sudija I tužilaca u Federaciji BiH I Republici Srpskoj, kao domaćih institucija zaduženih za obuku tužilaca. Sve aktivnosti u ovom segmetnu će se provoditi u saradnji sa CEST-ovima (i, kada je to neophodno,sa policijskim akademijama) kako bi se osigurala maksimalna održivost I legitimitet programa obuke. Projekat će podržati CEST-ove u korištenju efikasnijih metoda prenosa znanja, kao što je učenje na daljinu i obuka na radnom mjestu, kao I osigurati da Centri imaju kapacitete I alate za implementaciju istih, što može uključit izmjenu politika s ciljem obuka na licu mjesta I učenja na daljinu. Program obuke za novo imenovane tužioce će biti razvijeni implementiran I otprilike 18 tužilaca godišnje će proći obuku.  Razvit će se edukativni moduli za posebne oblasti kao što su organizirani kriminal I korupcija (i po potrebi na druge složene teme), te realizovati odgovarajuće obuke. Program za specijalističku edukaciju na teme internet kriminal, finansijske istrage, korupcija i organizirani kriminal će se razviti I implementirati u saradnji sa švicarskim ekspertima. Ovaj specijalizirani program obuke će rezultirati posebno obučenim kadromod oko20tužilacasa priznatimvještinama iz ovih oblasti, a koje moguposlužiti kaododatni resurs policijskim i tužilačkim organizacijama. U segementu  rodne jednakosti planirana je implementacija on-line aplikacija zajednokratno učenje na daljinu o ravnopravnosti spolova, kao I seminaro uticaju spola na donošenje sudskih i tužilačkih odluka. Tužiocima će biti organizovane obuke za unaprijeđenje praktičnih vještina kao što su: pregovaranje, upravljanje vremenom I upravljanje stresom. Razvijat će se system zajedničke obuke tužilaca I policijskih službenika pod nadzorom tužilaca. Među ostalim temama, na ovaj način će biti obrađene teme oduzimanja nezakonito stečene imovine i finansijske istrage. Tužilaštva kantona Cirih će pružiti mentorsku pomoću unaprijeđenju I uspostavljanju boljih praksi u vođenju složenih istraga u najmanje dva tužilaštava u BiH.

Rezultat B: Pojačana koordinacija tužilačkog sistema kroz aktivan rad Starteškog tijela tužilaca i efikasnije upravljanje tužilaštvima, u skladu sa utvrđenim strateškim planovima, prioritetima i strategijama.

Rukovodstvo koje je orijentisano ka budućnosti, kao i bolja koordinacija, su od suštinskog značajaza stvaranje tužilačkog sistema koji može efikasnije procesuirati najteže predmete, kao što su oni koji uključuju korupciju i organizirani kriminal, te ispuniti zahtjeve koji proizlaze iz integracije u EU. Ovaj rezultat se fokusirana poboljšanje upravljačke strukture koje nadgleda rad tužilaštava, te će objediniti inicijative iz prve faze, koje su rezultirale ustvaranju Strateškog tijela tužilaca i novih menadžerskih alata za glavne tužioce. U narednoj fazi, Strateško tijelo tužilaca će aktivno doprinositi uspostavljanju boljih rezultata rada tužilaštava u BiH, a glavni tužioci će unaprijediti načine I metode upravljanja svojim tužilaštvima. Ovo postignuće će se s pravomfokusirati na njihovu važnu ulogu, jer su Strateško tijelo tužilaca i glavni tužioci ti koji će ubrzati reforme, uspostavljati odgovornost unutar sistema i osigurati da sve promjene, koje su pokrenute tokom Projekta, u cjelosti budu inkorporirane u tužilački sistem.

Postignuće B1: Strateško tijelo tužilaca se u potpunosti podržava u ispunjavanju njegovog mandata.

Ovo postignuće će se fokusirati na pružanju podrške svim aspektima rada Strateškog tijela tužilaca, koje se sastoji od pet članova VSTV-a iz reda tužilaca, s ciljem jačanja ovog novo  formiranog tijela u dinamičku silu za unaprijeđenje I nadzor rada tužilaštava. Projekat će omogućiti kontinuiranu administrativnu, tehničku i stručnu podršku u daljem razvoju njegovog ​​rada, dok će Strateško tijelo podržavati I nadzirati sve projektne aktivnosti. Projekat će analizirati rezultate rada tužilaštava, te kontinuirano identificirati prijedloge za poboljšanje, koje će Strateško tijelo kao posebne mjere predlagati na usvajanje VSTV BiH. Poseban fokus će biti na tužilaštvima sa najvećim brojem neriješenih predmeta za koje će se utvrditi  posebne mjere i aktivnosti koje bi trebale dovesti do rješenja problema. Projekatće pružati podršku Strateškom tijelu u praćenju primjene I eventualnom unaprijeđenju dva novo usvojena pravilnika: Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca I Kriteriji za ocjenjivanje tužilaca.

Postignuće B2: Pojačani upravljački kapaciteti glavnih tužilaca u BiH koji uključuje I aspekt rodne ravnopravnosti.

Ovo postignuće se fokusira na jačanje upravljačkih kapaciteta svih glavnih tužilaca u 20 tužilaštava. Projekat će omogućiti redovan I direktan kontakt između glavnih tužilaca I Strateškog tijela tužilaca. Oslanjajući se na uvođenje procesa strateškog planiranja u većini tužilaštava u prvoj fazi projekta, Projekat će pokrenuti ovaj process u preostalim tužilaštvima, pružati podršku implementaciji 11 strateških planova i pratiti korištenje procesa strateškog planiranja, kao alata za upravljanje u svim tužilaštvima. Postojeći strateški planovi će se kontinuirano ažurirati sa novim znanjima I standardima usko vezanim za tužilački rad. Razvijat će se specijalizirane obuke o rukovođenju za glavne tužioce, u koordinaciji sa Tužilaštvom Kantona Cirih, na teme kao što su: praćenje realizacije strateških planova, liderstvo, upravljanje poslovnim procesima I rodna ravnopravnost. Stavljanje u funkciju video konferencija, zahvaljujući opremi koja je osigurana u prvoj fazi, bit će uspostavljen način za redovnu komunikaciju između entitetskih glavnih tužilaca I kantonalnih/okružnih tužilaštava, kao i sa drugim akterima. Projekat će analizirati I predložiti rješenja Strateškom tijelu za standardizaciju internih akata u tužilaštvima.

Postignuće B3: Unapređeni materijalni uslovi i raspoloživi ljudski resursi u tužilaštvima BiH.

Ovo postignuće će doprinijeti osiguranju materijalnih i ljudskih resursa potrebnih za unaprijeđeno vođenje kriminalnih istraga u tužilaštvima. Projekat će ažurirati pregled stanja materijalne I tehničke opremljenosti, tužilaštava, definisati ključne potrebe I s obzirom na poboljšanje kriminalnih istraga izraditi plan za ispunjavanje tih potreba. Kao dio ovog procesa definisat će se prioritetna tužilaštva kojima je, kratkoročno, potrebno dodatno osoblje za rješavanje velikog broja starih predmet; planirano je do 30 uposlenika, ovisno o potrebama. Ovi pravni saradnici će se isključivo  fokusirati na pomoć u rješavanju starih predmeta. Njihov rad će biti pod stalnim nadzorom tužilaca a njihov opis poslova ć ebiti kreiran na način da pruži maksimalnu korist u ograničenom vremenskom periodu. Projekat će takođe pružati podršku Strateškom tijelu u komunikaciji I koordinaciji s potencijalnim donatorima koji bi doprinijeli unaprijeđenju stanja u tužilaštvima u ovom segmentu.

Postignuće C:  Poboljšanje kvalitete usluga kroz povećanu odgovornost i ukupnu brigu o korisnicima tužilačkog sistema, kako je to regulisano u usvojenoj Strategiji za brigu o korisnicima tužilaštava.

Ovaj rezultat će se baviti suštinskim izazovom-nedostatkom povjerenja javnosti u tužilačku zajednicu i ima za cilj da poboljša interakciju tužilaštava sa društvenom zajednicom. Aktivnosti će poslužiti za stvaranje proaktivnijih, transparentnijih i dostupnijih tužilaštava, kao i za jačanje uloge civilnog društvau radu sa tužilaštvima u različitim segmentima. Raspon rezultata i prateće aktivnosti proizlaze iz evaluacijske procjene prve faze projekta, da je nedovoljan focus stavljen na civilno društvo, koje je partner tužilaštvima. U ovoj fazi je predviđena izrada i provedba Strategijeza brigu o korisnicima tužilaštava pri čemu će nevladine organizacije biti uključene u proces izrade i praćenja Strategije. Na osnovu procjene  oblasti na kojima prevencija kriminala ima najvećeg utjecaja, Projekat će u partnerstvu sa profesionalnim udruženjima tužilaca razraditi program prevencije u lokalnim zajednicama. Fokus djelovanja prozaći će iz zajedničke procjene sa udruženjima tužilaca, ali i druge inicijative mogu doprinjeti, poput UNICEF-ove inicijative za prevenciju maloljetničke delikvencije. Konačno, imajući u vidu ključnu ulogu glasnogovornika tužilaštva na javno mnjenje i stvaranja većeg stepena transparentnosti, aktivnosti će se fokusirati na jačanje njihovih kapaciteta.

Postignuće C1: Usvojen i uspostavljen strateški i operativni okvir za brigu o korisnicima tužilaštava

Aktivnosti  za ostvarenje ovog  postignuća će se fokusiratina stvaranje strateškog okvira za poboljšanje komunikacije tužilaca i njihovih direktnih korisnika -fizičkih ili pravnih lica, koji su najčešće žrtve, svjedoci ili se pojavljuju kao zainteresovana strana u postupanjima tužilaštava iz nekog drugog razloga. Aktivnosti će biti usmjerene na identificiranje potreba, izradu Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava i pratećeg Akcionog plana, izbor pilot tužilaštava, kao i izbor NVO-a za praćenje provedbe Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava. Osim procesa evaluacije, uspostavit će se forumi sa građanima koji će moći dobiti povratne informacije i mišljenja u pogledu poboljšanja. Na ovaj način, glas građana i civilnog društvaće biti zastupljeniji u radu tužilaštava.

Postignuće C2: Programi za prevenciju kriminala su usvojeni, realizovani i nadgledani, zajedno sa građanima i profesionalnim udruženjima tužilaca u odabranim zajednicama

Projekat će promovisati saradnju između civilnog društva i tužilaštava u naporima usmjerenim na prevenciju kriminala, kroz kreiranje i provođenje zajedničkih programa za prevenciju kriminala. Projekat će usko sarađivati​​sa tri udruženja tužilaca (BiH, FBiH, RS) kao partner u izradi i realizaciji projekata, a istovremeno jačati izvedbu I strateške kapacitete ovih organizacija. Fokus i okvir za program prevencije kriminala će se utvrditi sa udruženjima, iako će se prevencija maloljetničke delinkvencije smatrati prioritetom, u saradnji sa UNICEF-ovim aktivnostima na prevenciji u projektu Pravda za svako dijete. Svaki projekat će rezultirati preporukama koje će biti primjenjive za izradu drugih programa prevencije. U isto vrijeme, sva tri tužilačka udruženja će imati podršku u procesu jačanja svojih kapaciteta za zastupanje i sposobnosti da promovišu bolje funkcionisanje tužilačkog sistema. Između ostalog, to će podrazumijevati naglasak na proces zakonodavnog  zagovaranja i boljeg razumijevanja uloge tužilaca, koristeći sve relevantne komunikacijske kanale, kao i pojačanu saradnju sa drugim nevladinim organizacijama.

Postignuće C3: Bolje razumijevanje tužilačkog rada od strane javnosti i pojačani kapaciteti glasnogovornika u tužilaštvima.

Ovo postignuće će se fokusirati na ključni element u poboljšanju percepcije javnosti o radu tužilaštava-sposobnosti glasnogovornika da prenesu pravovremene i relevantne informacije građanima kroz različite kanale, kao i sposobnost medija da efikasno i stručno izvještavaju o dešavanjima koja se odnose na sektor pravde. Aktivnosti  obuhvataju osmišljavanje i provedbu programa obuke za glasnogovornike, uključujući i koristeći nove kanale komunikacije. Redovni sastanci glasnogovornika će se održavati za podsticanje stručne razmjene informacija među kolegama i učenje. Izradit će se zajedničke smjernice za policiju i tužioce o komunikaciji sa građanima, kako bi se osigurala dosljedna i jasna razmjena informacija, u okviru nadležnosti svake institucije. Ovo postignuće će, takođe, uključivati​​elemente koji se odnose na izgradnju kapaciteta medijskih profesionalaca, u pogledu izvještavanja o krivičnom pravosuđu, te u širem smislu, sa nevladinim organizacijama o tome kako funkcioniše pravosudni sistem. Obuka za edukaciju edukatora o izvještavanju o krivičnom pravosuđu će se održati kako bi se stvorio kadar do 20 profesionalnih edukatora za kompetentne medije. Treneri će biti uvaženi profesionalci unutar njihove profesionalne zajednice (printani mediji, radio, televizija), I treninzi će se realizirati u saradnji sa relevantim organizacijama civilnog društva.  U saradnji sa profesionalnim udruženjima, Projekat će istražiti proces certificiranja za dopisnike  iz oblasti pravosuđa.

### 4.2.1	Rezime rezultata

Projekat će pomoći tužilačkom sistemu i promovisati njegov rad, efikasnost i odgovornost kroz tri međusobno povezane linije rada. Efikasnost i kvalitet rada tužilaca će se  unaprijediti kroz zakonodavne i strateške reforme, ojačati će se saradnja policije i tužilaca, kao i dati doprinos održivom i značajnom izgradnji i povećanju kapaciteta tužilaštava u BiH. Poboljšana koordinacija Strateškog tijela tužilaca i bolje upravljanje od strane svih glavnih tužilaca će dovesti do  napretka u smislu efikasnosti i  kvaliteta, što će se odraziti na  porast povjerenja javnosti u tužilački sistem. Poboljšanja u materijalno-tehničkim resursima u tužilaštvima ćesveukupno doprinijeti boljem funkcionisanju tužilaštava. Kao važan treći segment, građani i civilno društvo će doći u fokus usvajanjem Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava, kao i drugim aktivnostima, koje će promovisati angažiranost tužilaca sa civilnim društvom. Strategija za brigu o korisnicima tužilaštava će biti pripremljena i implementirana uz podršku civilnog društva. Profesionalnim udruženjima tužilaca će biti pružena podrška u izgradnji njihovih kapaciteta za zastupanje u ime tužilaca i u   afirmaciji tužilačkog  sistema u javnoj sferi. Tužilaštvima će biti pružena podrška u razvoju projekata za prevenciju kriminala, kao i poboljšanju kapaciteta glasnogovornika za promociju komunikacije s javnošću. Svi ovi rezultati će  u sinergiji doprinijeti stvaranju tužilačkog sistema koji još više služi interesima građana, jača vladavinu prava i olakšava usklađenost sa zahtjevima o pristupanju BiH Evropskoj uniji.

## 4.3	Pretpostavke o uticaju načina na koji će  ostvareni rezultati iz postavljenih ciljeva proizvesti efekte i promjene za ciljanu grupu

Pravosuđe u BiH je doživjelo značajne reforme od 2000. godine i te su promjene dovele do  velikognapretka u pogledu nezavisnosti pravosuđa i jačanja vladavine prava. Međutim  u početku, proces reforme se više fokusirao na sudove i njihovu ulogu, a zakonodavne reforme su u 2003. godini dramatično  promijenile ulogu tužilaca u krivičnom postupku. Sudske i tužilačke reforme zahtijevaju kontinuirane napore, a temeljne promjene često zahtijevaju vrijeme da se ukorijene. U narednoj fazi, ukupni cilj je poboljšati rezultate rada, efikasnost i kredibilitet tužilačkog sistema, koji je odgovoran građanima i potpuno usklađen sa standardima i praksama Evropske unije.

Projektna teorija o  željenom napretku u tužilačkom sisitemu u BiH se može rezimirati na sljedeći način:

Poboljšanjem efikasnosti i kvaliteta tužilačkog rada, upravljanja i koordinacije sa sistemom kao i kredibiliteta tužilaca, Projekat će pojačati vladavinu prava, stvoriti više odgovornosti za građanei doprinijeti bržem kretanju BiH na njenom evropskom putu. Konkretnije, jačanje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaca će se postići kroz ciljana poboljšanja zakonodavnog i strateškog okvira koji podržava efikasnost. Razvijajući postojeće i uvođenjem novih  praktičnih mehanizama  saradnje tužilaca i policije, veća efikasnost će se postići u istrazii u koordinaciji između policije i tužilaca u istrazi. Kroz pružanje ciljanih i specijaliziranih programa za izgradnju kapaciteta, policija i tužioci će steći bolje razumijevanje za vođenje teških istraga, koje uključujui odnose se na organizirani kriminal, korupciju, kibernetički kriminal, finansijske istrage i javne nabavke. Osim toga, policija i tužilaštvo će pristupiti složenim istragama sa istim razumijevanjem istražne strategije. Pružanjem ciljane, praktične i neposredne izgradnje kapaciteta policije i tužilaca, kvalitet, efikasnost i efektivnost istraga će se povećati.

Poboljšanjem cjelokupnog upravljanja i koordinacije tužilačkog sistema, tužioci će svoje zadatke obavljati na strateški  usmjeren i efikasniji način, u skladu sa ciljanim angažmanom Strateškog tijela tužilaca. Jačanjem kapaciteta Strateškog tijela tužilaca, kao ključnog lidera za  unaprijeđenje u tužilačkom sistemu, njihova sposobnost za vršenje procjena, definisanje potreba, predlaganje rješenja, razvijanje i provedbu novih strategija/politika koje se odnose na cijeli sistem, pozitivno će uticati na efikasnost. Istovremeno, kroz jačanje upravljačkih kapaciteta glavnih tužilaca, doći će se do pouzdanih partnera za  Strateško tijelo tužilaca i omogućiti efikasan odnos između predloženih promjena i njihove implementacije unutar svakog tužilaštva. Fokusirajući se i na  Strateško tijelo tužilaca i na glavne tužioce, stvorit će se sveobuhvatan krug aktera sa jakim razumijevanjem potreba i zajedničkom vizijom o tome kako postići potrebne promjene. Poboljšanjem materijalno-tehničkih resursa, a koristeći kratkoročno angažovane pravne  saradnike  za rješavanje  starih predmeta, tužioci će dobiti konkretne alate koji su im potrebni da bi efikasnije obavljali svoje svakodnevne aktivnosti.

Jačanjem kredibiliteta tužilačkog sistema, povjerenje javnosti u rad tužilaca će se povećati, što će poslužiti snažnijem poštovanju vladavine prava. S obzirom da je, u prvoj fazi, postignut mali napredak u tom smislu, naredna faza će imati koristi od sveobuhvatnijeg i raznovrsnijeg pristupa u pogledu jačanja povjerenja javnosti i uključivanja građana u rad tužilaštava. Ovo pitanje će se riješiti kroz nekoliko međusobno povezanih strategija. Razvijanjem i provedbom Strategije za brigu o korisnicima  tužilaštava, tužilački pristup u interakciji sa žrtvama i svjedocima, , te širom javnosti, kao krajnjim korisnicima će se poboljšati. Implementacija Strategije za brigu o korisnicima tužilaca će podstaći temeljne promjene u mentalitetu i stvoriti više transparentnosti i  otvoreniji pristup prema korisnicima  od strane tužilaštava. Strategija za brigu o korisnicima tužilaštava će pomoći da se osigura da svi građani, a posebno žrtve i svjedoci zločina, razumiju krivični postupak, kao i šta mogu očekivati ​​od tužilaštva i koja su njihova prava. Uključivanjem nevladinih organizacija u izradu i praćenje Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava, uzeće se u obzir iskustvo javnosti i proces će imati veću eksternu odgovornost. Poput druge strategije, kroz implementaciju  programa za prevenciju kriminala sa udruženjima tužilaca, profil i uloga tužilaštava će se afirmisati, a javnost i zainteresovane strane će shvatiti da zajednička saradnja koristi zajednici gotovo bez dodatnih troškova. Podržavajući tri profesionalna udruženja tužilaca u njihovoj ulozi artikulisanja i zastupanja tužilačke službe, Projekat će doprinijeti jačem uključivanju civilnog društva u rad tužilaštava i podstaći veću internu odgovornost, pošto će se tužioci snažnije zalagati za reformu. Poboljšanje vještina i stručnosti glasnogovornika u tužilaštvima će ojačati razumijevanje i povjerenje javnosti u ove institucije. Stvaranje grupe edukatora, koji su ujedno i   prepoznati kao stručni  i profesionalni novinariza izvještavanje o pitanjima krivičnog pravosuđa, kao i mogućem procesu certificiranja, osigurat će da izgradnja kapaciteta za novinare i dalje bude dugoročno dostupna.

Do kraja 2018. godine, a kao rezultat kontinuiranih projektnih napora, očekuje se da će tužilački sistem imati raspoložive alate potrebne za efikasniji, učinkovitiji rad, i na način koji je u skladu sa potrebama krajnjih korisnika. Broj neriješenih istraga će biti smanjen, a očekivano uspješno procesuiranje predmeta korupcije će ojačati povjerenje javnosti u tužilački sistem. Tužilačka služba će imati bolji pristup prema građanima, što će povećati povjerenje javnosti. Tužilački sistem će biti u stanju da odgovori na kompleksne potrebe krivičnog pravosuđa u Bosni iHercegovini, a također će ubrzati kretanje BiH ka njenoj evropskoj budućnosti.

## 4.4	Opis ciljne grupe

Korisnici Projekta, definisani kao građani, grupe ili organizacije za koje se očekuje da će imati koristi od Projekta, na nivou rezultata i postignuća, su tužioci iz cijele BiH. Policijske snage, na državnom, entitetskim i kantonalnom/regionalnom nivou će imati koristi kroz zajedničke aktivnosti na unaprijeđenju stručnosti, poboljšanju modaliteta saradnje između tužilaca i policije, korištenje zajedničkih istražnih timova kao i druge predložene projektne aktivnosti. Projekat će omogućiti NVO sektoru da ojača njihove kapacitete za djelovanje u pravosudnom sektoru, kao i veću zastupljenost civilnog društva u prevenciji kriminala i promociji pristupa pravdi. Tri udruženja tužilaca će kroz Projekat ojačati svoje kapacitete i povećati angažiranost u rješavanju pitanja od značaja za tužilački sistem. Novinari će imati koristi od poboljšane obuke u oblasti izvještavanja okrivičnom pravosuđu.

Pregled direktnih korisnika Projekta je sljedeći:

- 353 tužioca (185 muškaraca/168 žena)

- 20 glavnih tužilaca (14 muškaraca/6 žena)

- 20 glasnogovornika u okviru tužilaštava

- Približno 300 ovlaštenih službenih lica u provođenju zajedničkih aktivnosti

- Centri za edukaciju sudija i tužilaca u RS-u i Federaciji BiH

- NVO-i uključeni u implementaciji Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava i programe za prevenciju u određenim oblastima kriminala

- Tri profesionalna udruženja tužilaca (BiH, FBiH i RS).

- Novinari uključeni u izvještavanje o krivičnom pravosuđu.

Krajnji korisnici Projekta sugrađani Bosne i Hercegovine, koji će imati koristi od efikasnog, efektivnog i transparentnijeg tužilačkog sistema. U okviru ove grupe ćeoptuženi, žrtve i svjedoci imati direktnu korist od unaprijeđenog pristupa koji štiti njihova prava i jačaju odgovornost tužilaštava.

## 4.5	Promotivna kampanja

Projekat će djelovati prema svih 20 tužilaštava, uključujući oko 350 tužilaca, 14 ministarstava unutrašnjih poslova (u okviru kantona, entiteta, Brčko Distrikta, i na državnom nivou), ministarstava pravde na svim nivoima i Centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske. Podrška za NVO-e, tri udruženja tužilaca i medijske institucije će biti obezbijeđena u oba entiteta.

## 4.6	Nivo intervencije

| NIVO INTERVENCIJE | REZULTAT A: TUŽILAŠTVA KONTINUIRANO POBOLJŠAVAJU EFIKASNOST I KVALITET RADA TIP INTERVENCIJE |
| --- | --- |
| MAKRO | - Izraditi pravne i strateške analize sa ciljem povećanja učinkovitosti istrage, pripremiti prijedloge izmijena i dopuna relevantnih zakona i podzakonskih akata (npr. Zakon o krivičnom postupku, Krivični zakon, Zakon o amnestiji, Pravilnik/Uputstvo za posebne istražne radnje itd.) - Podržati uspostavljanje i korištenje operativnih foruma za saradnju tužilaštava i policije. |
| MEZO | - Unaprijediti metodologiju obuka koje koriste CEST-ovi. - Razviti module za obuku (organizirani kriminal i korupcija) i izgraditi specijalizirane kapacitete 30 trenera u oblasti internet kriminala,finansijskih istraga, korupcije i organiziranog kriminala. - Razviti programe obuke na teme od posebnog značaja za tužioce - Razviti i implementirati praktična rješenja (npr. načini vođenja u praktičnom slučaju) za vođenje složenih istraga - Razviti i implementirati ciljanu praktičnu obuku za policijske službenike na teme I istraživačke metode koje odgovaraju ponuđenim tužilačkim treninzima - Razviti i implementirati okvir za osnivanje zajedničkih istražnih timova. |
| MIKRO | - Dokumentovati priručnik o najboljim praksama uspješnih tužilaštava i promovisati primjenu tih praksi u drugim tužilaštvima. - Organizovati direktnu stručnu pomoć tužilaštvima u BiH od strane Tužilaštava Kantona Ciriha. - Provesti online obuku o ravnopravnosti polova koja će biti dostupna svim uposlenim u tužilaštvima. |
| NIVO INTERVENCIJE | REZULTAT B: POBOLJŠANA KOORDINACIJA TUŽILAČKOG SISTEMA KROZ POJAČAN RAD STRATEŠKOG TIJELA TUŽILACA I USPOSTAVLJENO EFIKASNIJE UPRAVLJANJE TUŽILAŠTVIMA TIPOVI INTERVENCIJE |
| MAKRO | - Osigurati kontinuiranu podršku Strateškom tijelu tužilaca i njegovom radu. - Nadgledati realizaciju planova rada tužilaštava i kontinuirano dostavljati analize i preporuke Strateškom tijelu tužilaca. - Podržati realizaciju ključnih strateških dokumenata i pratiti rad tužilaštava kroz analizu statističkih podataka. |
| MEZO | - Uvesti proces strateškog planiranja u preostalih 9 tužilaštava, ažurirati postojeće i pratiti korištenje i uticaj strateškog planiranja kao alata za upravljanje u svim tužilaštvima. - Identifikovati mjere i aktivnosti za pružanje pomoći tužilaštvima sa najvećim brojem neriješenih predmeta. - Izraditi program obuke o upravljačkim vještinama za glavne tužioce. - Podržati veću ravnopravnost polova u okviru funkcionisanja i upravljanja tužilaštvima. - Pružiti podršku Strateškom tijelu tužilaca u komunikaciji sa donatorima u pogledu koordiniranog nastojanja da se zadovolje sve potrebe u okviru tužilačkog sistema. |
| MIKRO | - Osmisliti sve obuhvatan plan za opremanje materijalno-tehničkih kapaciteta za efikasnu realizaciju istraga, u svim tužilaštvima i osigurati neophodne nabavke u skladu sa planovima Projekta. - Privremeno angažovati dodatno osoblje u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta u tužilaštvima |
| NIVO INTERVENCIJE | REZULTAT C: GRAĐANI IMAJU KORISTI OD BOLJEG KVALITETA USLUGA, POJAČANE ODGOVORNOSTI I SVEOBUHVATNE BRIGE ZA KORISNIKE TUŽILAČKIH USLUGA TIPOVI INTERVENCIJE |
| MAKRO | - Nacrt Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava, zajedno saAkcionim planom, sprovesti u odabranim tužilaštvima. - Angažovati civilno društvoza praćenje provedbe Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava u odabranim lokacijama. - Pokrenuti inicijativu za certificiranje novinara za izvještavanje u oblasti pravosuđa. |
| MEZO | - Osmisliti i provesti program obuke za službenike za odnose s javnošću u tužilaštvima. - Doslijedno implementirati smjernice, za policiju i tužilaštva, o informacijama koje se objavljuju javnosti. - Izraditi i provesti programe za prevenciju određenih oblasti kriminaliteta uz podršku udruženja tužilaca. - Izgraditi kapacitete udruženja tužilaca kako bi ojačali zagovaračku funkciju po pitanjima od značaja za tužilački sistem. - Ojačati kapacitete novinara, kako bi izvještavali o krivičnom pravosuđu, te ključnih aktera civilnog društva, kako bi razumjeli krivično-pravni sistem. |
| MIKRO | - Osigurati tehničke uslove i uvesti praksu korištenja novih komunikacijskih kanala u svim tužilaštvima. |

# 5.  	SRATEGIJA I OBLASTI INTERVENCIJA PROJEKTA

Strateški cilj Projekta je, kao i u prvoj fazi, da u potpunosti podrži i ubrza promjene vezane za jačanje tužilačkih kapaciteta u BiH i stvaranje nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog krivičnog pravosuđa. Projekat planira intervencije u svim segmentima krivičnih istraga pružajući podršku tužilaštvima, OSL, centrima za edukaciju sudija i tužilaca kao i postojećim strukovnim udruženjima i drugim NVO, a posebno Strateškom tijelu tužilaca članova VSTV-a koje se bavi strateški važnim pitanjima za tužilački sistem. Projekat će se, također, osloniti na jaku saradnju sa svih 20 tužilaštava i sa glavnim tužiocima s ciljem implementacije dogovorenih reformi, kao I s ciljemjačanja rukovodilačkih kapacitea I primjenu strateških planova. Strategija za provedbu Projekta je dovoljno fleksibilna da se prilagođava  eventualnim promjenama, kao što su izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, koje bi mogle dodatno razdvojiti odgovornosti I radne modalitete u okviru VSTV-a, između tužilaca i sudija. Projekat će i dalje podržavati fleksibilan pristup radu s različitim policijskim agencijama, kao ključnim akterima, njegujući već uspostavljene odnose i aktivnosti još iz prve faze. Aspekat percepcije javnostiće doći u focus kroz alate zanizgradnju povjerenja u cilju jačanja interakcije zajednice-građana sa tužilaštvima. Na institucionalnom nivou, Projekat će poslužiti za jačanje uloge VSTV-a, ključne institucije odgovorne za nezavisno, efikasno i profesionalno pravosuđe u BiH, kao i tužilačkih i policijskih institucija za obuku. Efikasna krivična istraga će na kraju ojačati vladavinu prava, poboljšati pristup pravdi, podsticati razvoj sigurnije zajednice, i ubrzati proces evropske integracije.

## 5.1	Interventni pristup

Projekat će ostvariti svoje ciljeve kroz četiri glavne linije intervencije:

- Jačati upravljanje i koordinaciju tužilačkog sistema. Institucionalni kapaciteti VSTV-a i tužilaštava će biti ojačani na način da djelotvornije upravljaju radom tužilaštava, posebno  u oblasti efikasnosti I kvaliteta. Strateško tijelo tužilaca zajedno sa glavnim tužiocima će dobiti podršku Projekta koja će im u kombinaciji sa razvojem novih alata omogućiti da preuzmu glavnu ulogu u rukovođenju i nadzoru nad radom tužilaca. Navedeno uključuje podršku i u realizaciji strateškog planiranja, kao ključnog alata za upravljanje, i djelotvorno korištenje  novo razvijenih politika. Posebna pažnja će se posvetiti praćenju primjene Pravilnika o orjentacionim mjerilima za rad tužilaca I Kriterija za ocjenjivanje tužilaca. Primjenom Uputstva o saradnji OSL I tužilaca u provođenju radnji dokazivanja, pokretanjem policijsko-tužilačkih foruma na svim lokacijama, kao i povećanje iskorištenost zajedničkih istražnih timova (policija/tužioci) s obzirom na ukazane potrebe, poboljšat će se  koordinacija između policije i tužilaca. Bolje upravljanje I komunikacijski procesi će dovesti do povećanja efikasnosti, kvalitetnije istrage I veće produktivnosti radnih sredina, gdje rukovodioci i tužioci imaju alate da optimalno obavljaju svoje dužnosti.

- Pružati podršku tužilaštvima da ostvare ciljeve koji se odnose na efikasnost i

kvalitet njihovog rada. Radeći, prije svega, saglavnim tužiocima I drugim ključnim osobljem u tužilaštvima, te oslanjajući se na dostignuća u uspostavljanju tehničkih kapaciteta za praćenje i evaluaciju rada tužilaca, Projekat će se fokusirati na uvođenje održivog sistema za kontinuirano nadgledanje smanjenja broja zaostalih predmeta. Razvit će se sistemi I alati za promociju stručnog usavršavanja, kao što je izrada Priručnika o najboljim praksama, na osnovu evidentiranih metoda rada efikasnih tužilaštava.

- Izgradnja kapaciteta i specijalizacija tužilaca i policije, te podrška institucijama za edukaciju. Centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske će i dalje biti važni partneri za pružanje podrške u izgradnji tužilačkih kapaciteta, kao i u razvoju niza metodologija za učenje koje su na raspolaganju tužiocima, kao što su praktične obuke, učenje na radnom mjestu I učenje na daljinu. Stvaranjem održive metodologije obuke I omogućavanjem obuke na ciljane teme (privredni kriminal i korupcija, kibernetički kriminal, oduzimanje imovine, prikupljanje pravnih dokaza, polna ravnopravnost, itd.) omogućit će se policijii tužiocima sticanje potrebnih znanja i vještina potrebnih za obavljanjenjihovih dužnosti. Razvit će se i poseban Program obuke za novo imenovane tužioce koji će im omogućiti brži i kvalitetniji pristup novim izazovima. Izradit će se on-line aplikacija o ravnopravnosti polova, kao jedan od alata u procesu učenja za tužioce. Podržat će se specijalizacija tužilaca u svakom tužilaštvu (ukupno 20) kroz ciljane obuke sa švicarskim stručnjacima o korupciji i organiziranom kriminalu, kibernetičkom kriminalu, i finansijskim istragama. Ova vrsta specijalizacije će doprinijeti unapređenju stručnosti i kvaliteti rada. Specijalizovani tužioci će pored navednog steći vještine koje su potrebne za prenošenje znanja njihovim kolegama u tužilaštvima i policiji. Ovi treneri bit će u mogućnosti obezbjediti praktični trening I mentoring,čime će ukorijeniti ovu vrstu znanja unutar sistema I na taj način obezbjediti samoodrživost. Izradit će se modulina temu organiziranog kriminala I korupcije, kao i na druge teme, u skladu sa iskazanim potrebama tužilaca i centara za edukaciju sudija i tužilaca. Pružit će se podrška razvoju zajedničkih policijskih/tužilačkih istražnih timova, koji će biti formirani po potrebi za rješavanje specifičnih slučajeva, posebno iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, kibernetičkog kriminala, i tako dalje. Podrška će se, također, pružiti policijskim akademijama RS-a I FBiH, u izradi planova i programa za obuku policijskih službenika o ovim sličnim temama, kako bi se osiguralo da OSL budu jednako pripremljena i osposobljena da kao dio istražnog tima daju kvalitetan doprinos.

- Pružiti podršku tužilaštvima u radu sa nevladinim sektorom i građanima. Projekat ima za cilj produbiti povjerenje građana u tužilaštva i osigurati bolju informiranost građana. Projekat će podržati tužilačku zajednicu u razvoju i implementaciji poboljšanog pristupa korisnicima, kroz izradu Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava. Također će se raditi na i na povećanju učešća nevladinog sektora u radu tužilaštava. Zajedno sa civilnim društvom, razvijat će se standardi i politike obrizi za korisnike,osiguravajući privatnost I sigurnost korisnicima tužilačkih usluga, dok će se percepcija i povjerenje u rad tužilaštava unaprijediti kroz fokusiraniji vid  komunikacije s građanima I medijima. Civilno društvo će pružiti podršku u praćenju realizacije Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava. Također će se u saradnji sa Udruženjem tužilaca realizovati 2 programa za prevenciju u određenim oblastima kriminala koja uključuju niz mjera i aktivnosti. Realizacija ovih programa podrazumijeva rad sa ciljanim grupama među kojima će najznačajniju grupu činiti maloljetnici. Udruženja tužilaca( BiH, RS i FBiH) će takođe imati podršku u njihovim nastojanjima da služe kao profesionalna udruženja, koja su u mogućnosti kvalitetno zastupati tužioce I premostiti jaz između javnosti I tužilaca.

## 5.2	Partneri i korisnici

Projekat će nastaviti sarađivati prvenstveno sa istim partnerima i korisnicima, kao i u prvoj fazi, iako će se,kao strateška prednost, većina aktivnosti provoditi ili filtrirati uz podršku Strateškog tijela tužilaca. Molimo pogledajte Aneks 10. za detaljniju analizu korisnika.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je tijelo na državnom nivou zaduženo za sudove i tužilaštva, koje je zakonski odgovorno da osigura nezavisno, nepristrasno, profesionalno i efikasno pravosuđe.VSTV je zainteresovan za jačanje svojih kapaciteta I resursa u pogledu osiguranja vladavine prava u BiH.VSTV već duži niz godina sarađuje sa raznim donatorima i vrši nadzor nad realizacijom projekata koji pružaju pomoć pravosuđu u BiH. Projekat će kroz  njegove aktivnosti pružiti značajnu podršku VSTV-u, u obavljanju njegove osnovne funkcije I u ostvarenju njegove misije da osigura jednak pristup pravdi i jednakost pred zakonom za sve građane, uspostavljanjem nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa uBiH. Intervencije se odnose na ulogu VSTV-a u obezbjeđivanju podrške tužilaštvima i fokusirane su na izgradnju kapaciteta VSTV-a kojim bi se utvrdile i regulisale potrebe tužilaštava, ohrabrio participacijski pristup i partnerstvo sa svim relevantnim interesnim grupama u procesu.

Strateškotijelo tužilaca je formirano na osnovu odlukeVSTV-a,u avgustu 2013., I sastoji se od pet tužilaca koji su članovi VSTV-a. Mandat Strateškog tijela je identificirati, analizirati I predlagati rješenja za poboljšanje tužilačke efikasnosti i učinkovitosti.Oni bi, također, trebali služiti i kao veza između potreba tužilaca I politika koje donosi VSTV-a. S obzirom na nedavno formiranje, potrebno je da Strateško tijelo razvije strategiju I preuzme vodeću ulogu unutar tužilačkog sistema. U narednoj fazi, Strateško tijelo tužilaca će služiti kao ključni pokretač promjena, što je osnovni cilj Projekta.

Upravni odbor Projekta je sastavljen od direktora Sekretarijata VSTV-a i dva člana, tužioca, VSTV-a, kao i predstavnika Ambasade Švicarske i Ambasade Norveške. Upravni odbor služi kao forum za razmjenu informacija između VSTV-a kao implementatora projekta i donatora.

Tužioci su I korisnici I partneri Projekta. U interesu tužilaca je radu organizovanim i dobro opremljenim tužilaštvima, jer im to omogućava da efikasnije obavljaju svoje zadatke. Tužioci posjeduju znanja I vještine, ali potrebno je povećati mnoge aspekte njihovog učunka, I nadograditi njihovo znanje u identificiranim oblastima. Isti smatraju da kvalitetna istraga zahtijeva dobru koordinaciju svih organa krivičnog gonjenja te u tom kontekstu podržavaju i unapređenje tehnika policijske istrage.

Glavni tužioci su ujedno I korisnici i partneri na Projektu, i oni su zainteresirani za poboljšanje performansi tužilaštava. Mnogi glavni tužioci ne posjeduju dovoljno praktičnog znanja iz oblasti upravljanja i strateškog planiranja, i ovi alati su još uvijek novi unutar tužilačkog sistema. Glavni tužioci podržavaju projektne aktivnosti, a njihova spremnost za implementaciju širokog spektra specifičnih promjena unutar tužilaštava je od ključne važnosti za uspjeh Projekta.

Ciriško glavno tužilaštvo, u ulozi švajcarskog projektnog partnera, će obezbijediti podršku Projektu implementacijom ključnih aktivnosti  uzimajući u obzir mentoring, izgradnju kapaciteta I reformu politika. Teme I modaliteti podrške će biti identifikovane sa Projektom tijekom pripremne faze projekta. Sistematizirana, praktična I dugotrajna podrška je planirana, s ciljem povećanja znanja I kapaciteta tužilačkog sistema na svim nivoima radi savladavanja teoretskoh I praktičnih izazova s kojima se suočavaju.

Što se tiče aktivnosti na izgradnji kapaciteta, Projekat će blisko sarađivati ​​ I raditi sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiHi RS (CEST), koji su odgovorni za pružanje početne I kontinuirane obuke za sudije, tužioce I sudske i tužilačke stručne saradnike. VSTV nadgleda rad CEST-ova, a većina edukatora su iskusne sudije i tužioci. CEST-ovi smatraju izgradnju kapaciteta kao bitan elemenat za povećanje profesionalizma, i povjerenje javnosti u pravosuđe.Svi tužioci su obavezni pohađati tri dana kontinuirane edukacije godišnje. Centri za edukaciju sudija i tužilaca će biti u velikoj mjeri uključeni u dizajn, razvoj i usvajanje programa obuke za tužioce, koji će biti kreirani u okviru ovog projekta. VSTV će na taj način dodatno ojačati značaj programa obavezne edukacije za sudstvo i pridodati značaj naporima centara za edukaciju. Neke od aktivnosti koje su planirane u okviru ovog projekta direktno spadaju u odgovornost centara za (edukaciju) obuku i oni će biti uključeni u dizajn i razvoj modula obuke na osnovu preporuka procjene potreba.

Projekat će koordinirati rad sa ministarstvima pravde na državnom i entiteskom nivou u odnosu na segmente koji spadaju u njihovu nadležnost, što se uglavnom odnosi na budžet za tužilaštava uključujući tehničke I kadrovske resurse, u svakom pojedinačnom tužilaštvu. Ministarstva pravde su zainteresovana za poboljšanu efikasnost u radu tužilaštava, kao i da osiguraju da tužilački sistem funkcioniše u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz Strukturiranog dijaloga I Strategije za reform sektora pravde. Posebno pozdravljaju poboljšanje fizičkih/tehničkih resursa, kao ikorištenje stručnjaka sa kratkoročnim angažmanom, jer ovi troškovi potpadaju pod budžet nadležnih ministarstava pravde, koji je često nedovoljan. Projekat će, takođe, biti veza sa relevantnim ministarstvima pravde u pogledu poboljšanja zakonodavnog okvira, koji podržava efikasnost I nezavisnost Projekati/ili Tužilačko strateško tijelo će se redovno sastajati sa ministarstvima pravde, a po potrebi, službenici ministarstava će učestvovati na sastancima radnih grupa.

Projekat će intenzivno surađivati ​​sa ministarstvima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim upravama, na entitetskom i kantonalnom nivou s ciljem izgradnje odgovarajućih kapaciteta OSL i unapređenja policijske/tužilačke saradnje. S obzirom na izuzetno bitnu ulogu policije, koju ima u  krivičnim istragama, njihova stručna osposobljenost I dobra saradnja, kako međusobna tako i sa tužiocima su od presudnog značaja za uspješno vođenje krivičnog postupka. Mnogi aspekti policijeske istrage nedostaju, što negativno utječe na supjeh preostalih istraga, te saradnja policije I tužilaštva tijekom istrage I dalje predstavljaju izazov. Policijski organi su kooperativni i zainteresovani za nastavak saradnje koju smatraju neophodnom za uspješno djelovanje.Operativni forumi policije-tužilaca su poslužili kao korisno mjesto za pojačanu saradnju I pozdravljeni su od strane policijskih službenika. Ostala područja saradnje uključuju: razvoj modela najbolje prakse, praćenje primjene protokola o saradnji I formiranje zajedničkih istražnih timova. Što se tiče izgradnje kapaciteta, Projekat će sarađivati ​​sa entitetskim policijskim akademijamai kantonalnim policijskim upravama, a po potrebi će se uključiti u izradu i realizaciju nastavnih planova i programa obuke za policiju.

NVO-i su I korisnici Projekta I partneri. NVO-i su zainteresovani za promociju vladavine prava i poboljšanje rada tužilaštava, kao i za podizanje nivoa njihovog značaja i utjecaja.USAID je podržao stvaranje mrežene vladinih organizacija, aktivnih u promocije I vladavine prava I poboljšanju pravosudnog sistema, a ove nevladine organizacije su sve sofisticiranije, u smislu vladavine prava i procjene i programiranja pristupa pravdi. Projekat je sarađivao sa više NVO-a, u prvoj fazi, a očekuje se da će u narednoj fazi neke od aktivnih nevladinih organizacija biti kvalifikovani kandidati da private sveobuhvatnu ulogu u odnosu na proces donošenja i implementacije Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava.

Tužilačka udruženja BiH, Federacije BiH i Republike Srpske su profesionalna udruženja tužilaca sa zadatkom da poboljšaju status, položaj I percepciju javnosti o radu tužilaštava. Ova udruženja su zainteresovana za jačanje sposobnosti da zastupaju tužioce i da utiču na promjene u tužilačkom sistemu, budući da su do sada imali ograničen utjecaj u ovim oblastima. Projekat će uključiti udruženja u realizaciju njegovih ciljeva kroz obezbjeđivanje grantova koji će im omogućiti realizaciju projekata u cilju jačanja njihovih kapaciteta, a naročito u segmentu zagovaranja radi njihovog aktivnijeg učešće u rješavanju problema od značaja za tužilački sistem. Tužilačka udruženja će biti partneri i u realizaciji aktivnosti koji se odnose za implementaciju strategija. U saradnji sa glasnogovornicima  tužilačkih ureda, grupa medija u BiH će biti identifikovana I istoj će se pristupiti.

## 5.3	Stručna podrška kolega iz Tužilaštva u Cirihu

Projekat će i dalje biti podržan od strane Tužilaštva u Cirihu u tri osnovna segmenta: operativnom, segmentu upravljanja I u odnosu na zakonodavne reforme. Operativna podrška uključuje​ ​rad na rješavanju praktičnih problema sa posebnim težištem na vođenje istraga u složenim predmetima iz privrednog i organiziranog kriminala, korupcije i kibernetičkog kriminala. Švicarski tužioci će pružiti pomoć kod specijalizacije tužilaca, razradi načina planiranja istraga i poboljšanja praktičnog znanja I uvođenju najboljih praksi (know-how), oduzimanje nezakonito stečenog vlasništva, te sustavna saradnja sa poreskim I drugim agencijama. Švicarski stručnjaci će predstaviti svoja rješenja  I zajednički pomoći razvoj novih rješenja za BiH. On će se aktivno uključiti u rad tužilaca u BiH uvođenjem novih metoda i tehnika rada i obuku na licu mjesta. Također će se uključiti i u obuku trenera (trener terenera). Fokus podrške će se usmjeriti na operativnu efikasnost, rukovodne kapacitete I  legislativne reforme. Planirana je sistematična kontinuirana, praktična I dugoročna  podrška, s ciljem povećanja znanja I kapacitea tužilačkog sistema na svim nivoima. Podrška će se posebice fokusirati na slijedeće oblasti:

- Konsultacije, savjet: švicarski partneri će pružati stručnu pomoć i savjete za različite projektne aktivnosti. Konkretno, znanje o poboljšanju zakonodavnog okvira koji uređuje sve aspekte tužiteljskog rada i posebno, korištenje posebnih istražnih radnji, kao i stručnost u razvoju modela najboljih praksi, zajedničkih istražnih timova, itd

- Stručno usavršavanje u Zurichu će pružiti izabranim tužiteljima iz BiH priliku da se upoznaju sa tužitelačkim sustavom pod složenim i zahtjevnim uvjetima, kao i različitim mehanizmima i metodama za provedbu učinkovitijih i uspješnih kriminalističkih istraga. Stručno osposobljavanje će biti usmjereno na kibernetički kriminal, financijske istrage, organizirani kriminal i korupciju, te menadžerske sposobnosti, a tužitelji i glavni tužitelji će u skladu s tim biti i izabrani.

- Zajedničke edukacije održat će se u područjima u kojima su slične potrebe tužioca iz Ciriha, kao i tužioca iz BiH., kao što su edukacije iz oblasti komunikacije, odnosno korištenje novih tehnologija u kriminalnim istragama. Stručni doprinos i sudjelovanje švicarskih kolega fokusirat će se na razmjenu iskustava između stručnjaka sa sličnim odgovornostima iz obiju zemalja i uključiti u raspravu o relevantnim predmetima iz Švicarske i BiH.

- Ciljano i individualizirano učenje se koristiti će se za izgradnju kapaciteta stručnjaka. Tužitelji iz Züricha će provesti određeno vrijeme u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini (stažiranje u BiH), gdje će raditi na složenim predmetima organiziranog kriminala i korupcije, zajedno sa tužiteljima iz Bosne. Tijekom prenošenja teorijskih i praktičnih znanja, oni će usvojiti trenersku pristup i pružiti podršku tužiteljima u prevladavanju  specifičnih izazova i unaprijediti svoje praktično iskustvo.

## 5.4	Održivost i kraj projektne vizije

Preuzimanje od strane domaćih organa  i institucionalni razvoj

Generalno, Projekat podržava centralno tijelo koje je zaduženo za nadgledanje rada tužilačkog sistema  - VSTV i njegovo Strateško tijelo tužilaca, i na taj način će dugoročno osigurati preuzimanje od strane domaćih organa i održivost. Strateško tijelo tužilacaVSTV-a je uspostavljeno da bi, do kraja Projekta, postalo osnova za nastanak tijela za nadzor i donošenje strategija za rad tužilačkog sistema. VSTV kroz  Strateško tijelo tužilaca će osigurati da aktivnosti Projekta dopunjuju ostale sudske i tužilačke, reformske napore, kao i zahtjeve za pristupanje EU, a time i promovisati sistemski pristup jačanju vladavine prava i kretanja BiH ka EU. Dugoročno, očekuje se da će VSTV izvršiti ponovnu procjenu potreba osoblja u Sekretarijatu i po potebi izmijeniti sistematizaciju, kako bi se omogućio nastavak podrške Strateškom tijelu tužilaca. Operativni forumi između policije i tužilaca, na lokalnom nivou, trebaju nastaviti inicijativu glavnih tužilaca, jer su prepoznati kao korisna prilika za unapređenje saradnje i koja pozitivno utiče na rezultat istraga. Na sličan način, zajednički istražni timovi trebali bi postati integrisano sredstvo, koje po potrebi, mogu  koristiti sva tužilaštva. Jačanje rada entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca, kao i policijskih akademija, pomoći će da se osigura najfunkcionalniji oblik dugoročnog osnažavanja kapaciteta za tužilaca i policije.

Zakonodavni i strateški okviri usklađeni sa integracijama EU

Projekat je usmjeren ka stvaranju potrebnih zakonskih i regulatornih okvira za stvaranje efikasnosti i kredibiliteta u sistemu. Kao posljedica toga, očekuje se da će izmjene pravnog okvira i izrada podzakonskih akata  i strategija ubrzati promjene. Fokus Projekta na usklađivanju tužilačkog sistema sa standardima i zahtjevima koji proizlaze iz integracije u EU, uključujući i implementaciju preporuka iz Strukturiranog dijaloga između EU i BiH i Strategije za reformu sektora pravde, znači da Projekat direktno podržava proces integracije u EU. Takođe, fokus Projekta na unaprjeđenjima poslovnog procesa u tužilaštvima kroz korištenje strateških planova i drugih sredstava, će ojačati proces planiranja i finansiranja u tužilaštvima, što će poboljšati njihovu dugoročnu finansijsku održivost.

Kraj projektne vizije Strateško tijelo tužilaca je, u potpunosti, zaduženo za nadgledanje i praćenje rada tužilaštava. Zakonodavni i strateški djeluje u punom kapacitetu, što tužiocima omogućava da optimalno rade na istragama i procesuiraju sva krivična djela, od nasilja zasnovanog na polu do korupcije i privrednog kriminala. Na osnovu poboljšane profesionalnosti i rezultata rada, povećana je ukupna efikasnost i nezavisnost tužilačkog sistema.Kao rezultat toga, tužioci uvažavaju interes javnost, i uživaju visok stepen povjerenja javnosti. Tužioci uzimaju u obzir posebne potrebe žrtava i održavaju  dobar kontakt  s građanima, koji pospješava procesuiranje i smanjenje stope kriminala. Dugoročno gledano, Projekat jača poštovanje vladavine prava, smanjuje korupciju i druge oblike  kriminala, te promoviše pristup pravdi, što ubrzava put BiH ka evropskoj budućnosti.

## 5.5	Oblasti od zajedničkog značaja: polna ravnopravnost i upravljanje

U aktivnostima Projekta je osigurana polna ravnopravnost, koja je sastavni dio sudskog i tužilačkog sistema. U BiH, od 353 tužioca, 168. su žene, ili nešto manje od polovine, dok su 6 od ukupno 20 glavnih tužilaca žene. Četiri od pet članova Strateškog tijela tužilaca su žene. Učesnici iz Kantonalnog tužilaštva u Cirihu imaju podjednaku zastupljenost tužilaca - žena. Vodilo se računa da muškarci i žene budu podjednako zastupljeni kao autori materijala za obuku, kao edukatori, i kao učesnici na studijskim putovanjima.

Pristup Projekta koji uzima u obzir polni aspekt će se razvijati i u narednoj fazi, na sistematičniji način. Politika polne zastupljenosti će biti integrisana u sve aspekte upravljanja i implementacije Projekta. Povećanje polne ravnopravnosti je, među korisnicima Projekta, bio jedan od prioriteta u prvoj fazi, a isti će i dalje biti prioritet koji je integrisan u sve aktivnosti u ovoj fazi. Konkretni pokazatelji polne ravnopravnosti su predstavljeni u logičkoj matrici (vidjeti rezultat C1), i dalje će se razrađivati u sistemu za praćenje. Specifične aktivnosti praćenja Projekta uključuju vođenje Studije o polnoj ravnopravnosti u radu tužilaštava, koja će se koristiti kao osnova za dalji razvoj aktivnosti, u okviru Projekta za podršku politike o polnoj ravnopravnosti u tužilaštvima. Kao rezultat tih aktivnosti, očekuje se da će se svi partneri u Projektu upoznati sa glavnim aspektima koji se odnose na ravnopravnosti polova u svojim sektorima, i ponuditi praktična rješenja ovih pitanja, u svom domenu. U tim Projekta dodijelit će se pravni saradnik koji će se baviti i pitanjima koja se odnose na polnu ravnopravnost

Poseban akcenat će biti na aspektima polne ravnopravnosti u krivičnom postupku u fazi istrage, rad sa ugroženim svjedocima, te na pitanja polne ravnopravnosti u implementaciji Strategije za brigu o korisnicima tužilaštava. Konkretno, glasnogovornici tužilaštava će proći edukaciju kako bi se omogućilo da se u odnosu  s javnošću uzme u obzir polna ravnopravnost, a  rukovodioci u tužilaštvima će proći edukaciju za rješavanje incidenata seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i stvaranje nediskriminirajućeg radnog okruženja, te uvažavanje aspekata polne ravnopravnosti u tužilačke strateške planove.

Upravljanje se odnosi na način na koji se ostvaruju ovlasti i primjenjuju na različitim razinama, a osobito s obzirom na procese odlučivanja i odnos između pojedinca i države. Projekat direktno utiče na bolje upravljanje u okviru tužilačkog sistema, poboljšanje internih oblika upravljanja u svim tužilaštvima, jačanje transparentnosti i odgovornosti prema javnosti, poboljšanje odnosa prema građanima koji dolaze u kontakt sa tužilačkim sistemom i stvaranjem transparentnih mehanizama za nadzor i upravljanja u okviru VSTV-a.

## 5.6  Upotreba postojećih institucija u BiH / relevantnost

Projekat je u potpunosti ugrađen u organizaciju VSTV-a, tijela na državnom nivou koje je zaduženo za upravljanje pravosudnim sistemom u BiH. U tom smislu, projektne aktivnosti podržavaju ukupno funkcionisanje VSTV-a i percepciju rada VSTV-a u javnosti, kao državne institucije zadužene za tužilačku funkciju. Projekat će imati koristi od inicijativa i opredjeljenosti za uređenje pravnog okvira koje je BiH već istakla u  Strukturiranom dijalogu o pravosuđu između EU i BiH, Strategiju reforme  sektora pravde i druge projekte koje podržava USAID, UNICEF, UK i Evropska komisija.

U drugoj fazi će se jačati  reforme koje su pokrenute u prvoj fazi, dodatno poboljšati efikasnost i kapaciteti  tužilaštava za rješavanje osjetljivih i složenih predmeta i poboljšati percepcija javnosti o radu tužilaštava. Projekat nastavlja da popunjava prazninu kroz uspostavljanje foruma koji će kreirati i realizovati strateške reforme u radu tužilaštava. Projekat odgovara na osnovne izazove u pravosudnom sistemu, koji će, ako ostanu neriješeni, ometati napredak BiH na putu ka pristupanju EU. Projekat će podržati nezavisan, efikasan i profesionalan tužilački sistem koji će na efikasniji način zadovoljavati potrebe građana, poboljšati vladavinu prava i pristup pravdi te  voditi BiH ka integraciji u EU.

# 6.	ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I ADMINISTRACIJA PROJEKTA

## 6.1. Nadzor VSTV-a

VSTV BiH i Sekretarijat će biti odgovorni za ukupnu realizaciju Projekta, u skladu sa Zakonom o VSTV-u, Ugovorom o grantu između VSTV-a i Švicarske vlade, te Pravilnikom VSTV-a za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju međunarodni donatori. Strateško tijelo tužilaca, članova Vijeća, će biti obaviješteno na redovitim sastancima o napretku Projekta i učestvovaće u realizaciji aktivnosti Projekta. VSTV BiH će podržati Projekat, naročito u aktivnostima koje podrazumijevaju strateški dijalog sa Ministarstvima pravde i Ministarstvima unutrašnjih poslova. Kao što je praksa i sa ostalim projektima, VSTV će imenovati dva člana Vijeća za strateški nadzor nad Projektom. Oni služe rukovodstvu Projekta kao kontaktne tačke u VSTV-u, a Vijeće izvještavaju o rezultatima iizazovima  sa kojima se Projekat suočava.

## 6.2	Projektni tim

Direktor Sekretarijata VSTV-a će biti zadužen za operativno upravljanje Projektom.Planiranje I izvršenje projektnih aktivnosti I upravljanje sredstvima Projekta će biti zadatak rukovodnog tima Projekta, a u nadležnosti direktora Sekretarijata. Projektni tim će koordinirati I blisko sarađivati sa svim relevantnim  odjelima Sekretarijata  i imati omogućen  pristup svim relevantnim dokumentimaVSTV-a i biti uključen u interne sastanke. Projektni tim se tokom prve faze Projekta sastojao od pet pravnika i dva asistenta. Osoblje je uposleno u VSTV-u u skladu s relevantnim zakonodavstvom i internim propisima VSTV-a, u dogovoru s SDC-om. Osoblje Projekta su zaposlenici VSTV-a s punim radnim vremenom,  iako su to ugovori na određeno vrijeme koji podliježu obnavljanju. U novoj fazi projekta, projektni tim će biti proširen sa pozicijom Savjetnika za statistiku. Kratki pregled svakog radnog mjesta je dat u nastavku, a potpuniji opisi poslova se nalaze u Aneksu br. 3.

Rukovodilac Projekta (1 osoba, 100%) je odgovoran za cjelokupno operativno upravljanje, koordinaciju I nadzor u skladu s logičkim okvirom Projekta, planom realizacije Projekta I godišnjim planovima rada. Rukovodilac Projekta je odgovoran direktoru Sekretarijata za upravljanje resursima Projekta, koordinaciju I nadgledanje Projekta, planiranje, praćenje I izvještavanje o aktivnostima, raspodjelu poslova I zadataka među članovima tima, koordinaciju rada svih uposlenih te praćenje cijelog procesa realizacije Projekta.

Zamjenik rukovodioca Projekta (1osoba,100%) će podržavati rukovodioca Projekta u ukupnom operativnom upravljanju, koordinaciji I nadzoru Projekta, u skladu s logičkim okvirom Projekta, planom realizacije Projekta I godišnjim planovima rada. Zamjenik rukovodioca Projekta nadgleda, koordinira i prati rad projektnog osoblja, pomaže u pripremi svih ključnih dokumenata I izvještaja I olakšava I održava konstruktivne radne odnose s projektnim partnerima, između ostalih poslova.

Projektni službenik / pravni savjetnik (3 osobe, 100%) će pripremati pravne analize, propise, izvještaje, ocjene, standard i korespondenciju u vezi s realizacijom projektnih aktivnosti. Projektni službenik / pravni savjetnik će analizirati I izvještavati o uslovima I načinu rada u tužilaštvima kroz redovne posjete, pratiti zakonodavstvo, te uspostavljati I održavati profesionalne kontakte s partnerima i korisnicima Projekta. Projektni službenik / pravni savjetnik će planirati, organizovati I realizovati rad radnih grupa, sastanke, obuku, konferencije, okrugle stolove itd. Projektni službenik / pravni savjetnik će izvršiti procjenu potreba za obukom tužilaca I policije, uspostavljati I održavati kontakte s kratkoročno angažovanim eksperima, planirati I koordinirati realizaciju aktivnosti Projekta, pisati izvještaje o realizaciji Projekta i izvršavati druge poslove po potrebi. Jedan projektni službenik / pravni savjetnik će biti odgovoran za aktivnosti koje se odnose na pitanja polne ravnopravnosti sa oko 5% radnog vremena. Predviđena su tri pravna savjetnika kako bi efikasno obavljali veliki obim posla. Zadaci će na odgovarajući način biti podijeljeni zavisno o obrazovanju, iskustvu I afinitetima.

Projektni službenik/Savjetnik za statistiku (1 osoba, 100%) je novo radno mjesto koje je predviđeno u narednoj fazi Projekta. Savjetnik će kontinuirano analizirati pokazatelje rezultata rada tužilaštava I savjetovati rukovodioca Projekta o izboru I primjeni kvantitativnih pokazatelja efikasnosti. Pripremaće statističke izvještaje I analizirati podatke iz Sistema za automatsko upravljanje tužilačkim predmetima (TCMS), potrebne za donošenje odluka I predlaganje mjera od strane Strateškog tijela tužilaca.

Administrativni asistent / prevodilac (1 osoba, 100%) će pružati potrebnu administrativnu podršku projektnom timu u realizaciji svih aktivnosti; prevoditi dokumenta i pružati uslugu konsekutivnog prevođenja na sastancima, koordinirati administrativne poslove s drugim projektnim osobljem te voditi evidencije I baze podataka o aktivnostima Projekta, među ostalim poslovima.

Stručni savjetnik za finansijsko-računovodstvene poslove (1 osoba, 100%) je odgovoran za efikasnu realizaciju Projekta I rezultata u smislu planiranja I izvršenja budžeta, logističke podrške, efikasne I pravovremene isporuke  novčanih sredstava I usluga, uz vođenje potrebne finansijske evidencije I osiguravanje da finansijski I administrativni poslovi Projekta budu u skladu s odgovarajućim procedurama I propisima. Vršiće pripremu I praćenje naloga za plaćanje I računa, plata i šihtarica kao I održavanje kontakata s donatorima po svim finansijskim pitanjima, među ostalim poslovima.

## 6.3	Upravni odbor

Upravni odbor će biti odgovoran za nadzor I usmjeravanje Projekta na najvišem nivou. Njegov sastav uključuje dva tužioca, člana VSTV-a (imenuje ga Vijeće), direktora Sekretarijata VSTV-a, dva predstavnika ambasade Švicarske i predstavnika ambasade Norveške.Njime predsjedava direktor Sekretarijata VSTV-a. Upravni odbor će se sastajati namanje dva puta godišnje. Rukovodilac Projekta će učestvovati na tim sastancima u svojstvu izvjestioca. Upravni odbor će usvajati godišnje planove rada i godišnje izvještaje koje će pripremati i prezentirati rukovodni tim Projekta. Posebno će pratiti saradnju i razmjenu informacija s drugim projektima i davati konačnu saglasnost za odabrane strateške i operativne pravce.

## 6.4	Održavanje skupštine Projekta

Skupština će biti održana svake druge godine s ciljem okupljanja glavnih strateških partnera i korisnika projekta, a na njoj će se analizirati postignuća i izazovi u okviru Projekta, razmjenjivati mišljenja, te davati preporuke za dalje unapređenje. Na skupštini će učestvovati svi glavni tužioci, tri ministarstva pravde, udruženja tužioca, predstavnici policijskih agencija, donatori, kao i odabrane nevladine organizacije. Svrha održavanja skupštine Projekta je analiza rada i dosadašnjih rezultata kao I zajednička identifikacija područja koja zahtjevaju dodatne intervencije.Prva skupština će se održati nakon jedne godine realizacije Projekta.

## 6.5	Lokalna konsultantska organizacija

Kako bi se osigurala podrška projektnom timu i na taj način omogućilo neometano odvijanje Projekta, Projekat će nastaviti koristiti usluge lokalne konsultantske firme koja je upoznata sa izazovima unutar sudskog i tužilačkog sistema u BiH.  Osnovni zadatak lokalne konsultanstke kuće je pružanje stručne  pomoći SDC-u i VSTV-u u nadglednju projektnih rezultata, uvođenju novih procesa, kao projektnom ciklusu. Također, konsultantska kuća će,u saradnji sa Projektnim timom,  pružiti višestruko profilisanu  podršku projektnom timu koja uključuje planiranje aktivnosti, savjetovanje o reformskim izazovima i pozicioniranje Projekta u okviru istih, savjetovanje o sinergiji sa tekućim projektima i inicijativama u sektoru pravosuđa, podršku u uvođenju novih procesa upravljanja u tužilaštvima, podršku u uspostavljanju saradnje sa švicarskim ekspertima u BiH. Konsultanstka kuća će također omogućiti tehničku podršku u razvoju i korištenju alata za praćenje Projekta I izvještavanje a sve u uskoj suradnji s rukovodstvom Projekta.

## 6.6       Tužilaštvo Kantona Cirih

Podršku Kantonalnog tužilaštva Cirih će koordinirati g. Umberto Pajarola, tužilac  Tužilaštvu Kantona Cirih. On će,na zahtjev Projekta, biti odgovoran za organizaciju konkretne podrške specijalizovanih kolega Kantonalnog tužilaštva Cirih u skladu s utvrđenim potrebama .Tužilaštvo će takođe preuzeti operativnu odgovornost za organizovanje studijskih posjeta i edukacija (programska i logistička podrška) u Švicarskoj, u skladu sa standardima i tarifama Vlade Švicarske, a kao odgovor na planirane aktivnosti ciljeve utvrđene ovim Projektom. Rukovdstvo Projekta će, uz podršku lokalnog konsultanta, zajedno sa švicarskim koordinatorom, odlučiti i planirati  aktivnosti podrške za svaku godinu i svaku aktivnost. Švicarsku podršku će  direktno koordinirati i organizovatirukovodstvo Projekta i ekspert iz Ciriha, a lokalna konsultantska organizacija će osigurati potrebnu operativnu i tehničku podršku.Tužilaštvo Kantona Cirih će obezbjediti-in kind- sredstva.

## 6.7	Ugovaranje

S obzirom na činjenicu da će to biti zajednički projekat, kojeg finansiraju SDC I Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, VSTV će obavljati sve nabavke u skladu s relevantnim članovima Praktičnog vodiča za procedure pri ugovaranju za vanjske aktivnosti Evropske unije.

## 6.8  Administrativni aranžmani

Kao što je dogovoreno sa Vladom Švicarske/ Ambasadom Švicarske I Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške, računovodstveno i finansijsko upravljanje će pokrivati fiskalnu godinu od 1. januara – 31. decembra. To znači da će se prvi obračun dostaviti SDC-u / Ambasadi Švicarske (i Vladi/Ambasadi Norveške od 2015. godine, pa nadalje) I to za period od 1. januara – 31. decembra 2014. godine. Dalji obračuni će se podnositi polugodišnje, odnosno za period od 1. januara - 30. juna (bez revizorskog izvještaja) i 1. januara -31. decembra (sa revizorskim izvještajem). Konačni obračun će biti podnesen na kraju Projekta (sa revizorskim izvještajem). U slučaju da se Projekat završi prije planiranog roka, konačni obračun sa revizorskim izvještajem će tada biti podnesen. Obračuni će biti eksterno pregledani od strane nezavisne vanjske revizorske firme koju će unaprijed odobriti Ambasada Švocarske I Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

# 7.  RESURSI

## 7.1. Budžet

Projekat će biti implementiran u periodu od 4 godine (2014-2018)  čiji će ukupni iznos finansijskih sredstava biti 4.375.000,00 CHF. Ovo je ugovor između tri strane  Ambasade Švicarske, Ministartsva vanskih poslova Kraljevine Norveške, I VSTV-a. Ambasada Švicarske će nastaviti biti glavni donator čiji će dio iznositi 3’000’000 CHF .Norveško ministarstvo vanjskih poslova  vlada će pružiti podršku projektu na 3 godine (2015. –2017) u iznosu od 1’425’000 CHF. VSTVće obezbkediti in-kind troškove u iznosu od 115’075 CHF. In-kind doprinos Tužilaštva kantona Cirih iznosit će 247’500 CHF. Planirani početak Projekta je decembar 2014. Godine.

Pregled budžeta

Cilj 1; 842.752,00. Cilj 2; 1.697.929,00. Cilj 3; 678.764,00. Cross-cutting activities; 89.805,00. Upravljanje i koordinacija; 15.750,00. NVO; 300.000,00. Konsultantska kuća, eskterna evaluacija, external evaluation, švicarska angažovanost; 800.000,00. TOTAL; 4.425.000,00.

Pogledati Aneks 2 za detaljnije informacije o budžetu.

## 7.2	Doprinos VSTV-a

VSTV će pokriti slijedeće troškove iz svog redovnog budžeta: kancelarijski prostor, sale za sastanke i opremu, angažman uposlenika VSTV na svim pitanjima koja se odnose na projekat, angažman direktora, osoblja visokog rukovodnog nivoa, kao i drugog osoblja koje sarađuje sa projektom. Korištenje infrastrukture IKTa i IKT – servisnog centra, troškovi održavanja i opravki će biti niski kao što je navedeno u budžetu projekta.

## 7.3	Ekonomičnost troškova

Projekat će zagovarati ekonomičnost utroška sredstava u pravosudnom sistemu s obzirom da će pospješan rad i bolje upravljanje tužilaštvima voditi ka povećanju efikasnosti koje smanjuje vrijeme utrošeno na istragu i troškove procesuiranja predmeta. Nadalje, upotreba strateških planova će umanjiti troškove, usmjeriti planiranje i godišnji budžet što će za rezultat imati uštede i veću finansijsku neovisnost tužilaštava.

Više aktivnosti će za rezultat imati ekonomičnost. Npr. poboljšano korištenje TCMS-a će dovesti do ušteda tako što će omogućiti bržu analizu rezultata i procesuiranje predmeta. Akcenat na bolje procesuiranje korupcije i privrednog kriminala će dovesti do ušteda, veće efikasnosti upravljanja i u konačnici smanjiti ovu vrstu krivičnih djela. Povećano povjerenje javnosti u tužilački sistem će imati nemjerljive koristi u pogledu poboljšanja dvosmjerne komunikacije između javnosti i tužilaca, što može dovesti do smanjene stope kriminaliteta, imati pozitivan utjecaj na vladavinu prava, javnu sigurnost i socijalnu stabilnost. Aktivnosti jačanja kapaciteta i unaprijeđena saradnja između policije i tužilaca bi trebala podrazumijevati veću efikasnost i komunikaciju, što bi trebalo dovesti do manjeg broja oslobađajućih presuda koje su zasnovane na nezakonito prikupljenim dokazima i većem broju uspješno okončanih predmeta. Na kraju, upravljanje i nadzor koje će sprovoditi Strateško tijelo tužilaca – tijelo koje je sastavni dio institucije na državnom nivou, bi za rezultat trebalo imati uštede na dugoročnom planu tako što će se postići veća efikasnost i kredibilitet tužilačkog sistema. Sva ova poboljšanja će poduprijeti vladavinu prava i pružiti podršku BiH na putu ka evropsim integracijama što će podrazumijevati enormne uštede za građane BiH.

# 8.	   ANALIZA RIZIKA

Obzirom da je ovaj projekat u svojoj drugoj fazi i da su uspostavljeni najvažniji odnosi i načini rada, prevaziđeni su mnogi rizici ili su minimizirani. Cjelokupna nalazi rizika nalaze se u Aneksu 9.Osnovni rizici opće prirode mogu se pripisati političkim faktorima.Određeni politički interesi mogu dovesti u pitanje osnovnu nadležnost i prerogative VSTV-a. Ovom  problemu će se pristupiti na način da će se angažovati utjecajni domaći i međunarodni predstavnici koji će zagovarati vodeću poziciju VSTV-a u pravosudnom sistemu, i koji će dalje učvršćavati njegovu ulogu. Bez obzira na navedeno, ne očekuje se da će mandat Strateškog tijela tužilaca biti doveden u pitanje ili biti ugrožen na bilo koji način. Drugi rizik općeg karaktera je da će predstojeći opći izbori 2014. godine dovesti do određenih promjena u dogovorenim politikama i stavovima kao što je realizacija sporazuma o saradnji između policije i tužilaca. Ovom riziku će se pristupiti na način da će se uspostaviti čvrste komunikacijske veze sa novim organima vlasti na kantonalnim, entitetskim i državnom nivou čime će se omogućiti efikasna saradnja na operativnim nivoima.

Na nivou projekta određeni rizici mogu uticati na funkcionisanje projekta kao što je nedostatak političke volje da se povećaju budžeti i resurski neophodni za rad tužilaštava. Ovom problemu će se pristupiti na način da će se utvrditi pragmatični i ekonomični strateški planovi i uspostaviti saradnja sa drugim projektima i donatorima gdje je to moguće. Postoji rizik da predloženi pravni propisi koji će biti izrađeni kroz aktivnosti projekta neće biti usvojeni. Međutim, ovo je prirodan rizik koji je u određenoj mjeri i neizmježan s obzirom da rad zakonodavnih organa u BiH ostaje u velikoj mjeri nepredvidiv i koji zavisi od mnogo eksternih faktora. Bez obzira na to, projekat će usko sarađivati sa ministarstvima pravde i zakonodavnim organima kako bi potrebe bile u potpunosti jasne. Pored toga, možda će biti potrebno tražiti podršku članova VSTV-a i drugih organizacija. Postoji također rizik da će napredak u procesu reformi u kontekstu strukturiranog dijaloga i implementacije strategije za reformu sektora pravde biti spor, što može oslabiti očekivanu prednost koju bi ovi procesi obezbijedili. Ovome će se pristupiti na način, da će projekat koristiti Strateško tijelo tužilaca i VSTV da bi podstakao promjene i udružio se sa donatorima i međunarodnim organizacijama u situacijama kada je to potrebno, a kako bi se osnažila podrška za određene aktivnosti projekta.

# 9.	PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJA

## 9.1	 Praćenje

Praćenje i izvještavanje su krucijalna sredstva upravljanja za održavanje nadzora nad operativnim i strateškim napretkom implementacije projekta. U rukovođenju projektima, VSTV koristi pristup zasnovan na rezultatima koji povezuje sveukupne ciljevima i rezultate i koji se mjeri sistematički. Praćenje ima ključnu ulogu u poboljšanju operativnog rada i vrši se putem pokazatelja u logičkoj matrici projekta. .  Monitoring tabela će se razviti I prilagoditi praćenju progresa.

Kao i u prvoj fazi projekta, projektni tim će nastaviti koristiti slijedeća sredstva:

- Kvartalni izvještaj projekta;

- Monitoring tabela;

- Monitoring izvještaji Strateškog tijela o radu tužilaštava

- Dvogodišnji sastanci Upravnog odbora;

- Dvogodišnji izvještaje o napretku VSTV-u;

- Sastanci na temu izvještavanja o napretku i kratki izvještaji o napretku koji se podnose Vladi Švicarske kroz Ambasadu Švicarske/Vladi Norveške korz Ambasadu Norveške

## 9.2	Indikatori

Indikator će mjeriti napredak na nivou glavnog cilja, dugoročnog cilja i kratkoročnog cilja i pratit će se tokom cijele faze projekta. Naredni dio teksta daje pregled pokazatelja ili indikatora na nivou glavnog i dugoročnog cilja.

### 9.2.1	Indikatori glavnog cilja

Obzirom da gore navedeni cilj predstavlja dugoročni cilj i da je u velikoj mjeri izvan direktnog utjecaja projekta, moguće je se da značajan napredak ostvari tek nakon završetka projekta. Uprkos tome, realizacija navedenog dugoročnog cilja će se ocjenjivati tako što će se ispitivati tri međusobno povezana aspekta rada i usaglašenost sa standardima EU, a to su:

1. Povećan broj presuda/odluka u krivičnim predmetima

Sudije jedino mogu da procesuiraju predmete za koje dobiju odgovarajuću optužnicu koja je potkrepljena dokazima. Broj presuda ili odluka koje se donesu u krivičnim predmetima je ukupni indikator intenziteta i kvaliteta tužilačkog rada. U 2013.godini sudovi su donijeli 15,714 presuda/odluka u krivičnim predmetima. Cilj je da se broj presuda na kraju 2018.-te godini poveća za iznos od 10%.

.	2. Rast povjerenja građana u tužilački sistem

Anketa o mišljenju javnosti, koja je sprovedena od strane USAID funded Justice Sector Development projekta pod nazivom „Javna percepcija o vladavini prava u BiH: povjerenje, transparentnost i korupcija“ iz septembra 2014. koja je urađena na uzorku od 1000 anketiranih učesnika. Rezultati ankete pokazuju da povjerenje građana u tužioce na skali od 1 do 7 se ocjenjuje sa 2.64. Cilj je da se povjerenje građana u tužilački sistem do 2018.-te poveća.

3. Tužilački sistem u BiH je uspješno ispunio uslove za EU integracije kao što je to navedeno u Strategiji za reformu sektora pravde za period 2014.-2018. i u Strukturiranom dijalogu sa EU

Mnoge projektne aktivnosti će pružiti direktnu podršku implementaciji Strategije za reformu sektora pravde i preporuka iz Strukturalnog dijaloga. Trenutno u Strategiji za reformu sektora pravde (koja je predviđena za usvajanje septembra 2014.) postoji 25 prioritetnih programa koji se odnose na pravosuđe. Cilj je da svi strateški programi koji se odnose na pravosuđe budu u potpunosti implementirani i da se do 2018.-te postigne vidljivi napredak ka pridruživanju EU. Ovo će se mjeriti putem izvještaja o implementaciji strategije za reformu sektora pravde i zaključcima sa sastanaka strukturalnog dijaloga.

### 9.2.2	Indikatori dugoročnih ciljeva

Dugoročni cilj A: Tužilački rad u BiH kontinuirano poboljšava efikasnost i kvalitet, značajnim smanjenjem starih neriješenih predmeta i povećanim rješavanjem prioritetnih predmeta organiziranog kriminala i korupcije.

Ovaj dugoročni cilj mjerit će se putem 2 ključna indikatora koji se odnose na broj starih predmeta, i procesiranje  predmeta iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privatizacije.

- Do kraja 2018. godine broj starih neriješenih predmeta u tužilaštvima je smanjen

Velik broj neriješenih starih predmeta predstavlja problem koji će se riješavati kroz više komponenti Projekta. 31.12.2013. godine broj neriješenih prijava  iznosio je  17.000, a broj neriješenih istraga  iznosio je 6.042.  Cilj je do 31.12.2018. godine smanjiti broj neriješenih prijava  za 10 %, a broj neriješenih  istraga smanjiti za 15 %. Ovo će se mjeriti putem TCMS statističkih izvještaja, koji su lako dostupni VSTV-u i rukovodnom timu projekta.

- Do kraja 2018 godine smanjen je postotak odbijajućih I oslobađajućih presuda

Do podizanja optužnice, tužilac smatra da dovoljan broj dokaza podržava dovođenje navodnog počinitelja pred lice pravde. Međutim, i kada ovaj postupak rezultira oslobađajućom presudom ili se optužbe odbace od strane sudije, ovaj rezultat se smatra manje prihvatljivim. Poboljšanja u kvaliteti postupka istrage trebala bi rezultirati manjim brojem oslobađajućih i odbačenih presuda.U 2013 godini postotak odbijajućih presuda općeg kriminala iznosio je 2 %, a privrednog kriminala 3%.U 2013 godini broj oslobađajućih presuda opšteg kriminala iznosio je 4%, a u privrednom kriminalu taj postotak je iznosio 13%.Cilj je smanjiti postotak oslobađajućih i odbijajućih presuda.

- Tužilaštva u Bosni I Hercegovini daju prioritet u rješavanju predmeta iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije I privatizacije

Ovaj indikator će pratiti napredak važnog aspekta Projekta a koji se tiče istraga organizovanog kriminala, korupcije i privatizacije.  U martu 2014.godine broj predmeta organizovanog kriminala, korupcije I privatizacije u tužilaštvima iznosio je 1.140. predmeta u procesu predistražnih radnji I 340 predmeta u procesu istraga. Cilj je da do kraja projekta  u tužilaštvima u BiH  nema predmeta organizovanog kriminala, korupcije I privatizacije starijih od dvije godine, I da broj predmeta organizovanog kriminala, korupcije I privatizacije bude smanjen. Podaci će biti dostupni iz TCMS-a.

Dugoročni cilj B: Poboljšana koordinacija tužilačkog sistema u BiH kroz pospješeno funkcionisanje Strateškog tijela tužilaca i efikasnije upravljanje tužilaštvima, u skladu sa utvrđenim planovima I strateškim prioritetima.

Dva indikatora su razvijena s ciljem nadgledanja dugoročnih ciljeva, s fokusom na Strateško tijelo tužilaca, i poboljšane uslove u tužilaštvima u BiH, i to kako slijedi:

- VSTV implementira politike predložene od strane Strateškog tijela tužilaca VSTV-a, a koje se odnose na efikasnost tužilačkog rada

Ovaj indikator prati i odražava rad Strateškog tijela tužilaca i njihov utjecaj na tužilački sistem u BiH. Strateško tijelo tužilaca VSTV-a do sada nije predlagalo mjere I politike koje se tiču efikasnosti tužilačkog rada. Do kraja Projekta  Strateško tijelo tužilaca  će predlagati VSTV-u  mjere I politike s ciljem povećanja efikasnosti rada tužilaštava, I  20 tužilaštava će implementirati usvojene politike

- Unaprijeđeni kapaciteti tužilačkih ureda u skladu sa iskazanim potrebama

Materijalni, tehnički uvjeti rada, kao i ljudski resursi u tužilaštvima ne omogućavaju efikasno obavljanje poslova. Putem realizacije aktivnosti u Projektu, mnogi aspekti rada u tužilaštvima će se poboljšati, npr. nabavka namještaja, tehnička opremljenost, podrška u ljudskim resursima. Osnova potreba tužilaštava u BiH bit će iskazane u dokumentu „Analiza materijalno-tehničkih uslova i ljudskih kapaciteta u tužilaštvima“, 2015. Cilj je do kraja 2018. poboljšati radne uslove i povećati broj uposlenih za 5% .

Dugoročni cilj C: Korist za građane I društvo putem poboljšane kvalitete usluga, povećane odgovornost i ukupne brige o korisnicima tužilačkog sistema, kako je to propisano u usvojenoj Strategiji za brigu o korisnicima tužilaštava

Ovaj cilj će se nadgledati uz pomoć slijedećih indikatora:

- Unaprijeđen strateški i operativni okvir za povećanje interakcije i pružanje usluga građanima od strane tužilačkog sistema putem  suradnje s odabranim organizacijama civilnog društva

Trenutno ne postoji strateški okvir za primjenu brige o korisnicima u tužilačkim uredima. Tijekom trajanja ovog Projekta, Strategija o brizi o korisnicima će se razviti u saradnji s nevladinim sektorom. Cilj je implementirati Strategiju i pratiti njenu primjenu u odabranim tužilaštvima.

- Standardiziran okvir za kvalitetu  i intenzitet komunikacije tužilaštava sa javnosti kao što je navedeno u Matrici standarda  je usvojen I implementiran u 20 tužilačkih ureda

JSDP je usvojio Matricu standarda primjenjivu u model tužilaštvima , a koja sadržava i standard koji se odnosi na komunikaciju sa javnošću. Cilj je da sva tužilaštva usvoje i implementiraju ove standarde o komuniciranju sa javnošću. Standard 4.1.zahtjeva od svih tužilaštava da usvoje Pravilnik o odnosima s medijima i razmjeni informacija, dok standard 4.2. zahtjeva od svakog tužilaštva objavljivanje godišnjeg izvještaja na službenim stranicama tužilaštva.

## 9.3	Izvještavanje

Rukovodni projektni tim mora zadovoljiti zahtjevima izvještavanja kako prema VSTV-u, tako i prema donatorima. Izvještaji pružaju informacije o 1) relevantnom kontekstu- politički razvoj koji može utjecati na implementaciju projekta; 2) napredak o cjelokupnom radu tužilačkog sistema ( na nivou općeg cilja, dugoročnih i specifičnih ciljeva); i 3) financijski ažurirani podaci.  Raspored izvještavanja:

- Polugodišnji i godišnji operativni i financijski izvještaj prema VSTV-u,  Ambasadi Švicarske i Ambasadi Kraljevine Norveške;

- VSTV dvogodišnji izvještaj u skladu sa zahtjevima VSTV godišnjeg plana rada;

- Godišnji izvještaj VSTV-u u skladu sa zahtjevima izvještavanja po strateškom planu VSTV-a;

- Pregled napretka sa sastanaka i kratki pregled napretka i rezultata prema Ambasadi Švicarske i Ambasade Kraljevine Norveške, po potrebi;

- Završni operativni i financijski izvještaji.

Izvještavanje je integrisana odgovornost kako rukovodnog projektnog tima, tako i VSTV-a. Izvještavanje će se izvršavati prema slijedećem rasporedu:

| Izvještaj | Odgovorni | Dostaviti |
| --- | --- | --- |
| Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora | VSTV | Članovi Upravnog odbora, Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Polugodišnji izvještaj (narativni i financijski) | VSTV | Članovi Upravnog odbora, Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Godišnji izvještaj (narativni i financijski) | VSTV | Članovi Upravnog odbora, Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |
| Izvještaji o misiji i mandatu Švicarske o uslugama konsultacije/obuke | Tužilaštvo Kanotna Cirih | VSTV, Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške . lokalna konsultanstva organizacija |
| Finansijski izvještaj o Švajcarskom mandatu | Tužilaštvo Kantona Cirih | Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške |
| Izvještaji o mandatu lokalne konsultanstke organizacija | Lokalna konsultantska organizacije | Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške, VSTV |
| Završni izvještaj | VSTV | Članovi Upravnog odbpra, Ambasada Švicarske, Ambasada Kraljevine Norveške, Kanton Cirih, lokalna konsultantska organizacija |

## 9.4	Evaluacija

Rukovodstvo projekta radiće godišnje interne revizije rezultata, koje će dostaviti Upravnom odboru u vidu godišnjeg izvještaja.

Srednjoročna evaluacija projekta će kritički procijeniti intervencije i prve znakove utjecaja aktivnosti. Evaluacija će ispitati napredak s obzirom na  ciljeve projekta, i provjeriti da li su izmjene napravljene s obzirom na početku postavljene ciljeve. Srednjoročna evaluacija će objediniti povratne informacije od svih aktera projekta. S tim u kladu, održat će se  Konferencija radi pružanja povratnih informacija interestnim grupama, radi uvida u eventualne izmjene i prilagodbe, a sve s ciljem efikasnije provedbe ostatka projekta na osnovu naučenih lekcija i dobre prakse. Srednjoročna evaluacija će se izvršitit 2016. godine. Rezultati srednjoročne evaluacije uzet će se u razmatranje u realizaciji nastavka projekta.

Završna evaluacija će se sprovesti u 2018. godini, 9 mjeseci prije kraja  projekta , i biće usmjerena na procjenu ostvarenih rezultata, općeg cilja i naučenih lekcija. Na osnovu rezultata završne evaluacije razmotrit će se eventualna konsolidacija. Eksternu reviziju će organizovati i nadgledati Vlada Švicarske/Ambasada Švicarske u konsultaciji sa Vladom Norveške I VSTV-om

Na primjer, prema indeksu vladavine prava World Justice Project-aza 2014, BiH je na39. mjestu odukupno 99 rangiranih država.  Vidi indeks vladavine prava na sljedećoj stranici: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.

Vidi Projekat razvoja sektora pravosuđa II, Percepcija javnosti o vladavini prava u BiH, povjerenju,transparentnosti i korupciji, septembar 2014.

Evropska komisija, Priopćenje Komisije Evropskom parlamentu i Vijeću, Strategija za proširenje i ključni izazovi, 2013-2014, 16.10.2013, dostupno na:

http://europa.ba/documents/delegacijaEU_2013101614145290eng.pdf

Evropska komisija, Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, 16.10.2013, str. 2. Dostupan na: http://europa.ba/documents/delegacijaEU_2013101614134537eng.pdf.

EVROPSKA KOMISIJA ZA DEMOKRACIJU PUTEM PRAVA (Venecijanska komisija), Mišljenje na nacrt Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, 24.3.2014, str. 15. Dostupno na: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)008-e

EVROPSKA KOMISIJA ZA DEMOKRACIJU PUTEM PRAVA (Venecijanska komisija), Mišljenje na nacrt Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, 24.3.2014, str. 22. Dostupno na: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)008-e

Vijeće sigurnosti UN-a, S/2014/351, 16.5.2014, Izvještaj Serge Brammertza.

Ugovor o Evropskoj uniji, koji se naziva i Ugovor iz Maastrichta, stvorio je Evropsku uniju i doveo do stvaranja jedinstvene evropske valute. Član 49 predviđa da svaka evropska država može aplicirati za članstvo u Europskoj uniji, pod uvjetom da je u skladu sa principima definisanim u Ugovoru. Ugovor je izmijenjen aneksima ugovora   Amsterdama, Nice i Lisabona.Ugovor iz Kopenhagena, izdat od strane Vijeća Europe 1993 godine, postavlja uvjete za ulazak u Evropsku uniju.

Zemlje Zapadnog Balkana također se trebaju uskladiti sa zahtjevima utvrđenim u procesu stabilizacije I pridruživanja koji stavlja fokus na na regionalnoj saradnji I dobrim susjedskim odnosima.

Delegacija Evropske unije u BiH, Tematski plenum EU-BiH Strukturiranog dijaloga o pravosuđu-Preporuka službi Evropske komisije, 29.4.2014. Dostupna na:

http://europa.ba/News.aspx?newsid=6868&lang=EN

Evropska komisija o preporukama Strukturiranog dijaloga, maj 2014, dostupno na: http://europa.ba/Download.aspx?id=1431&lang=EN

Evropska komisija, Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, 16.10.2013, str. 12.  Dostupan na: http://europa.ba/documents/delegacijaEU_2013101614134537eng.pdf.

VSTV Godišnji izvještaj za 2013. godinu, stranice 119-121

BiH Projekat za razvoj sektora pravde II, Percepcija javnosti o vladavini prava u BiH: povjerenje, transparentnost i korupcija, Anketa javnog mnjenja, Kompletan izvještaj, str. 27, septembar 2014. Dostupan na: http://www.usaidjsdp.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58&lang=en.

Ibid., str. 20.

Ibid., str. 30.

Ibid., str. 41.

BiH Projekat za razvoj sektora pravde II, Percepcija javnosti o vladavini prava u BiH: povjerenje, transparentnost i korupcija, Anketa javnog mnjenja, Rezime izvještaja, str. 15, septembar 2014. Dostupan na: http://www.usaidjsdp.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58&lang=en.

Evropska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija), Mišljenje o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa, 18.6.2012, str. 21. Dostupno na:

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)008-e

Ibid., p. 21.

Transparency International Bosnia and Herzegovina, Procesuiranje korupcije pred sudovima i tuzilaštvima u Bosni i Hercegovini, July 2013.

Anketa je uključila pojedinačne razgovore sa 2.000 osoba u urbanim područjima u cijeloj Bosni i Hercegovina.

Kompletni rezultati Globalnog barometra korupcije su dostupni na: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=bosnia_and_herzegovina.

Vidi korupcija po zemljama/Bosna i Hercegovina: http://www.transparency.org/country#BIH

Izvještaj o napretku BiH za 2012, str. 14.

Ibid

Evropska komisija, Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, 16.10.2013, str. 15.  Dostupan na: http://europa.ba/documents/delegacijaEU_2013101614134537eng.pdf

U javnoj anketi JSDP-a, ispitanici su rangirali povjerenje u tužilački sistem sa 2,64 na skali od 1-7, vidi Percepcija javnosti o vladavini prava u BiH: Povjerenje, transparentnost i korupcija, septembar 2014.

Odluka Vijeća 2008/211/EC od 18.2.2008. o principima, prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom i ukinuta odluka 2006/55/EC.

Usvojena od strane Komitetea ministara 6.10. 2000. dostupno na : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859

CMS je sudski i tužilački centralizovan informacioni I komunikacijski sistem za istrage I predmete.Pomaže sudijama I tužiocima u upravljanju predmetima, I može proizvesti automatske izvještaje o sudskom I tužilačkom procesiranju predmeta. Za tužioce, baza sadrži sve tužilačke predmete, sve dokumente vezane za predmet, I osigurava da su svi proceduralni zahtjevi ispunjeni tijekom rada na predmetu.

Eksterna ocjena, Finalni izvještaj, novembar 2013, str. 29.

Eksterna ocjena, Finalni izvještaj, novembar 2013, str. 29.

Eksterna ocjena, Finalni izvještaj, novembar 2013, str.30.

Eksterna ocjena, Finalni izvještaj, novembar 2013, str. 27.

Do danas, ovi forumi su osnovani u sljedećim kantonima: Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Kanton 10, Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski, Posavski, iBosansko-podrinjski Kanton.

SDC, Governance as a Transversal Theme: An Implementation Guide, p. 3.

Član 6(1) Pravilnika.

Kao štoje predviđeno članom15, stav 9 Zakona oVSTV-uičlanom7, stav 1 Pravilnika VSTV-a zaprojekte.

Gospodin. Umberto Pajarola je tužilac tužilačkog ureda II Kantona Cirih, specijaliziran za organizovani criminal.