OSNOVNI SUD MRKONJIĆ GRAD
Broj: 075-0-Su-08-000 206
Datum, 15.07.2008. godine
 PLAN INTERNE KOMUNIKACIJE

u Osnovnom sudu Mrkojić Grad
	STRATEGIJA
	AKCIJA
	ODGOVORNOST
	VRIJEME AKCIJE 
	NAPOMENA


	1. Strategija u oblasti           komunikacija
	1.1. Tim za upravljanje promjenama će doraditi, usvojiti i implementirati ovu strategiju
	Sekretar suda
	Juni 2008. godine
	

	
	1.2. Tim za upravljanje promjenama će prezentirati i educirati sve zaposlene po pitanju strategije
	Sekretar suda
	Juni 2008. godine
	

	2. Sistematiziran raspored sastanaka

Stub komunikacije u sudu će biti sistematizirani raspored sastanaka u cilju olakšanja vertikalne komunikacije unutar suda
	2.1. Sastanci svih zaposlenih u sudu
       U sudu će se organizovati dva sastanka godišnje na kojima će prisustvovati svo sudsko i administrativno osblje
	Predsjednik suda
	Juni

Decembar
	

	
	2.2. Sastanci sudija unutar odjeljenja
	Sudija-predsjednik odjeljenja
	Mjesečni
	

	
	2.3. Sastanak tima za upravljanje promjenama
	Sekretar suda
	Mjesečni
	

	
	2.4. Sastanak stručnog kolegija sa predsjednikom suda
	Predsjednik suda
	Sedmični
	

	
	2.5. Zakazani sastanak sa predsjednikom suda

Dogovoreni sastanak, jedan na jedan sa ključnim osobljem
	Predsjednik suda
	Sedmični
	

	
	2.6 Pregledi rezultata rada
	Predsjedavajući
	Mjesečno
	

	3. Dnevni redovi

Sastanci osoblja će biti efektivni, organizovani, imati dnevni red i povratne informacije


	3.1. Dnevni redovi za sastanke će se dostavljati unaprijed i uključivaće: kratki naziv tačke dnevnog reda, ime diskutanta, željeni rezultat sastanka, trajanje sastanka te naredne aktivnosti koje su potrebne.
	Predsjedavajući sastanka
	
	

	4. Bilteni

Sud će objavljivati informacije i vijesti svim zaposlenim


	4.1. Bilten će se sačiniti i postaviti na web stranicu suda. Bilten će pružiti pregled prethodnih aktivnosti, rezultata rada i dostignuća, te planiranih aktivnosti i zadataka. Putem njega će se zaposleni informisati o reformama, izmjenama, napretku i drugim pitanjima.
	Sekretar suda, IKT službenik
	Polugodišnji
i

godišnji
	

	5. Kompjuterski komunikacijski sistemi


	5.1. Bilteni i informacije će biti dostupni na web stranici suda
	IKT Službenik
Sekretar suda
	
	

	
	5.2. Izradiće se pravila za upotrebu elektronskih sredstava komunikacije
	Sekretar suda
	
	

	6. Priručnici za rad

Svi zaposleni će imati na raspolaganju priručnike za rad za svoju oblast

	6.1. U okviru postojećih resursa, operativne procedure i sistemu će se dokumentovati i uvezati u jedan priručnik za rad
	Sekretar suda
	
	

	7. Posebni događaji

Sud će slaviti uspjehe i posebne događaje
	7.1. Formiraće se „društveni odbor“ koji će prema potrebi provoditi aktivnosti vezane za posebne događaje
	Tim za upravljenje promjenama
	Po potrebi
	

	8. Posjeta kancelarijama

Komunikacija sa nadređenima i rukovodiocima će se obavljati i na radnom mjestu
	8.1. Rukovodioci i nadrđeni će povesti računa da posjete sve zaposlene na njihovim poslovima u njihovim kancelarijama
	Rukovodioci i nadređeni
	Sedmični
	

	9. „Uvijek i svuda“

Više rukovodstvo će biti pristupačno i vidljivo


	9.1. Viši rukovodioci će posjećivati zaposlene u njihovim odjeljenjima i kancelarijama radi komuniciranja sa osobljem, pružanja informacija i dobijanja komentara
	Predsjednik suda

Sekretar suda

IKT službenik
	Mjesečni

Sedmični

Dnevni
	

	10. Horizontalna komunikacija

Sud će maksimizirati prednosti timova, fokus grupa i rada u posebnim projektima
	10.1. Stručnjak ili zainteresovani zaposlenik će učestvovati u timovima ili radnim grupama radi postizanja određenih ciljeva ili rješavanja određenih pitanja
	Predsjednik suda
	
	

	
	10.2. Timovi i radne grupe će o svojim aktivnostima i rezultatima izvještavati transparentno i redovito
	Vođe tima/projekta
	
	
















PREDSJEDNIK SUDA















      Neđija Šehalić
