## Godišnji program rada Osnovni sud Sokolac

## 2021 – 2023

## 31.03. 2021. godine

SADRAŽAJ

A.	Uvod	3

1)	Opis nadležnosti suda, sa vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija.	4

2)	Sažetak analize strateškog okvira.	5

3)	Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji;.	6

B.	Pregled strateških ciljeva suda	8

C.	Trogodišnji ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima	10

- Uvod

### Osnovni sud u Sokocu u okviru svog mandata ima jasnu misiju i viziju kao jedan od nosilaca sudske vlasti u Republici Srpskoj , prije svega kroz planirane aktivnosti i utvrđivanje prioriteta te efikasnog rasporeda kako finansijskih tako i ljudskih resursa korišteći tehnološke i druge inovacije u smislu praćenja napretka samog rada suda.

### Kroz planirane aktivnosti u svrhu ostvrenja zadataka a uz aktivno učešće svih zaposlenih težićemo ostvarivanju zadatih strateških ciljeva uz kvantitativno i kvalitativno poboljšanje uslova rada kao i povećanju produktivnosti  i efikasnosti rada suda a sve uz pravilnu raspodjelu radnih zadataka , povaćanu ažurnost , transparentnost s posebnim akcentom na zaostale i stare predmete. Objavljivanjem na WEB stranici suda javnosti će se omogućiti uvid u rad ovog suda i njegova uloga u sistemu sudske vlasti u BiH.

### Prije svega cilj jeste da se osigura dosljedna primjena mandata i nadležnosti suda koji su propisani prije svega Ustavom, Zakonima i drugim podzakonskim aktima uz uspostavljanje disciplinovanog pristupa planiranju i donošenju odluka te stvaranju organizacione kohezije i osjećaja pripadnosti sudu tj. timu uz težnju da se na jedan jasan i definisan način ostvari i sama svrha postojanja suda a što će sve voditi i doprinositi jednakosti i pristupu svih građana  pred sudom, kroz unapređenje efikasnost i produktivnost rada suda a što sve  u konačnici ima za cilj  vladavinu prava u pravom smislu te riječi.

### Realizacija strateških ciljeva svakako će  zavisiti od epidemiološke situacije u BiH kao i od popunjenosti suda sudijskim kadrom.

- Opis nadležnosti suda, sa vizijom i izjavom o misiji.

Zakonom o sudovima Republike  Srpske uređena je mjesna i stvarna nadležnost Osnovnog suda u Sokocu , isti je  nadležan za teritoriju opština Sokolac, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža , Istočni Stari Grad i Trnovo.

Osnovni sud u Sokocu  stvarno je nadležan za suđenje :

- U krivičnim predmetima kao prvostepeni sud za krivična djela za koje Zakonom propisana kao glavna kazna  novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda za krivična djela za koja je sud BiH prenio nadležnost, u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika , da postupa u toku istrage i po podizanju optužnice, da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

- U građanskim predmetima u prvom stepenu sudi : u svim građanskim sporovima i u vanparničnom postupku

- U svim prekršajnim predmetima, prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina iz nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

- Drugim predmetima ( da sprovodi izvršni postupak , određuje mjere obezbjeđenja, pruža pravnu pomoć sudovima u BiH i obavlja druge poslove iz nadležnosti određene zakonom  te vodi sudski registar za udruženja, fondacije i političke stranke)

Misija Osnovnog suda u Sokocu

Osnovni sud u Sokocu kroz nepristrasan rad dosljedno primjenjujući zakon poštujući dignitet stranka i njihova prava ostvaruje efikasno i efektivno obavljanje svih zadataka i poslova.

Vizija Osnovnog suda u Sokocu

Osnovni sud u Sokocu je efikasan i nezavisan sud koji kontinuirano učinkovito i transparentno obezbjeđuje svima jednak nesmetan pristup pravdi, jednakost svih pred zakonom pravo na pošteno i fer suđenje, ostvarivanje veće pravne sigurnosti i prosperiteta građana.

- Sažetak analize strateškog okvira. Analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa podrazumijeva pregled ključnih strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, međunarodnih ugovora, zakonskih propisa i drugih analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa, te ne bi trebala biti duža od dvije stranice.

- Strategija razvoja BiH - , okvir ciljeva, održivog razvoja u BiH ( Državna strategija koja sadrži 17 globalnih ciljeva između ostalog propagira mir , pravdu , snažne isntitucije , rodnu ravnopravnost i smanjenje nejednakosti )

- Strategija za reformu sektora pravde u BiH ( Državna strategija koja predstavlja strateški okvir za cjelokupni sektor pravde za BiH koja predviđa da će sudovi u BiH revidirati svoje postojeće strateške planove kako bi i dalje jačali i održavali nezavisnost , odgovornost , efikasnost , profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema u cilju jačanja i vladavine prava u BiH )

- Priebe  izvještaj o pitanjima vladavine prava u BiH ( strateški dokument koji počiva na metodama izgradnje povjerenja građana i pravosuđe – rad u interesu pravde i javnosti uz poštivanje zakona i pridržavanje visokih etičkih i profesionalnih mehanizama – garant ljudskih prava i osnovnih sloboda , nesmetan pristup pravosnažnim presuda i otvorenost u radu suda )

- Srednjoročna strategija za početnu obuku za stručno usavršavanje sudija i tužioca ( strategija j počiva na bazi kvalitetnog i kontinuiranog osposobljavanja sudija i tužilaca za kvalitetno obavljanje svojih Ustavom i Zakonom propisanih dužnosti )

- Ustav BiH ( najviši pravni akt )

- Zakon o VSTV BiH

- Zakon o sudovima RS

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Sokocu

- Godišnji program rada za 2021. godinu ( poslovi i zadaci koje određeni kao prioriteti rokovi za realizaciju poslova , broj struktura zaposlenih, budžetska sredstva za 2021. godinu izvještaj o radu suda i plan rješavanja predmeta)

## Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji; napomena: najviše jedna stranica po strateškom cilju. Cilj godišnjeg programa rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim ciljevima koje sudovi planiraju realizirati u planskoj godini, pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika.

Rad Osnovnog suda u Sokocu je definisan Zakonom o sudovima RS . Međutim Osnovni sud u Sokocu će nastojati svojim radom doprinjeti ostvarenju sledećih strateških ciljeva:

- Unapređenje kvantiteta i kvaliteta suda

kroz svoj mandat sud će nastojati ostvariti navedeni cilj koji je i predviđen Državnom strategijom u reformi sektora pravde BiH a što će realizovati kroz svoje trogodišnje ciljeve

- trogodišnji cilj 1.1 ( smanjenje broja nerješenih komunalnih  predmeta za 15 % što je prioritetan trogodišnji cilj suda kada je u pitanju kvantitet rada suda korištenjem raspoloživih informacionih tehnologija, stručnog osoblja maksimalna ažurnost u radu te korištenje SOKOP-a ,alternativno rješavanje sporova ,korištenjem instituta sudske nagodbe – održavanjem sedmica sudske nagodbe najmanje 3 puta po dvije sedmice u toku godine

- trogodišnji cilj 1.2 ( smanjenje broja nerješenih prekršajnih predmeta, rješavanje predmeta približno prilivu prekršajnih predmeta i to kroz pravilnu raspodjelu i zaduženja prekršajnih predmeta uključivanje u rad na prekršajnim predmetima stručnih saradnika i sudijskih pripravnika kao stručnog osoblja za pomoć u radu sudijama, angažovanje i dodatnog sudije u radu na ovim predmetima te korištenje instituta -vođenje jedinstvenog prekršajnog postupka

- trogodišnji cilj 1.3 ( povećanje kvaliteta rada suda . Sud će u okviru svog mandata misije i vizije nastojati da realizuje postavljeni trogodišnji cilj kroz unapređenje kvaliteta sudskih odluka ujednačavanje sudske prakse te efikasnost poboljša za 10 %

- 2. Unaprijediti i povećati transparentnost i jačanje povjerenje građana u sud

kroz svoj mandata misijiu i viziju i trogodišnje ciljeve u narednom periodu sud će nastojati realizovati ostvarenje navedenog strateškog cilja

- trogodišnji cilj 2.1 povećati broj  korisnih informacija na Web stranici suda za 40 %

- trogodišnji cilj 2.2 dostupnost i otvorenost suda objavljivanjem korisnih informacija ,  unapređenje sistema javnosti suđenja

- Zalaganje za alternativno izvršenje krivičnih sankcija i praćenje izvršenja mjera bezbjednosti obaveznog psihijatriskog liječenja u JZU Zavod za Forenzičku psihijatriju Sokolac

- trogodišnji cilj 3.1 zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu i u rad u javnom interesu

- trogodišnji cilj 3.2 izvršenje i praćenje mjere obaveznog psihijatriskog lječenja u zdravstvenoj ustanovi JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

- Analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud. SWOT analiza predstavlja most između sadašnjeg stanja, koje je utvrđeno situacionom analizom, i željenog budućeg stanja koje se definiše strateškim planom razvoja. Ovaj koncept nam daje sistematsku analizu prijetnji i prilika, kao i njihovo usaglašavanje sa jakim i slabim stranama suda. SWOT analiza obezbjeđuje informacije korisne za usklađivanje kapaciteta i sposobnosti sa okruženjem u kojem sud djeluje.

| SNAGE | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Osposobljene i edukovane sudije Timski rad Korištenje informacionih tehnologija Dobri međuljudski odnosi Korištenje internet platformi za edukovanje ostalih zaposlenih u sudu Redovna finansijska podrška od nadležnih institucija Visok stepen ažurnosti u radu Osposobljavanje administrativnog i nesudačkog osoblja Kvalitetan pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Spremnost i otvorenost za promjene Saradnja sa odjeljenjima sudova viših instanci | Značajan broj odlaganja i odgađanja ročišta Nedostatak IT opreme ili zastarjelost iste Nedostatak finansikih sredstava Nedovoljan broj sudija za broj sudkih predmeta koji potrebno rješiti Nedostatk administrativnog osoblja i nedovoljna edukovanost istih Nepovoljna pozivtivno pravani propisi ( izmjene ZKP-a RS i Zakon o sudskim taksama) |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| Izmjene i dopune – postojećih Zakona Redovno finansiranje iz budžeta Saradnja sa Vladinim i nevladinim sektorom i drugim relevantnim institucijama Mogućnost korištenja donatorskih sredstava Vertikalna i horizontalna saradnja sa VSTV i ostalom pravosudnom zajednicom | Pojava pandemije virusa Covid-19 Sporost u izboru i imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija Povećan priliv predmeta zbog rasta broja migranata I nepovoljna Zakonska rješenja Loš priliv finansijskih sredstava u budžetu Povećan stepen korupcije Promjena stavova sudova viših instanci Pogrešna percepcija građana o rezultatima rada suda Odlazak više sudija u penziju |

- Pregled strateških ciljeva suda

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| - POVEĆANJE KVANITITETA I KVALITETA RADA SUDA | STRATEGIJA REFORMA SEKTORA PRAVDE |  | SUDSKA ODJELJENJA SUDA OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO CEST |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Smanjiti broj nerješenih predmeta za po 5% na godišnjem nivou | 5 % | 5 % | 5% |
| Povećati broj tj. procent potvrđenih sudskih odluka od strane višeg suda za 10 % za tri godine)u odnosu na ukupan broj ožalbenih odluka | 3 % | 3 % | 4% |

*Tabela se izrađuje za svaki strateški cilj posebno

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.TRANSPARENSTNOST I OTVORENOST SUDA PREMA JAVNOSTI | STRATEGIJA REFORMA SEKTORA PRAVDE |  | VSTV BIH NEVLADINE ORGANIZACIJE OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO MEDIJI |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Povećati broj Web publikacija 40 % | 10 % | 14 % | 16 % |
| Unaprijediti i povećati broj saopštenja za javnost | 10 % | 12 % | 18 % |

*Tabela se izrađuje za svaki strateški cilj posebno

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.ALTERNATIVNO IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I IZVRŠENJE MJERE BEZBJEDNOSTI OBAVEZNOG LIJEČENJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI | STRATEGIJA REFORMA SEKTORA PRAVDE ZKP ZIKS ZAKON O ZAŠTITI DJECE I MALOLJETNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU RS |  | SUDSKA ODJELJENJA SUDA OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC KPZ ISTOČNO SARAJEVO I GRAD ISTOČNO I OPŠTINE IZ NADLEŽNOSTI SUDA |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu | 20 | 25 | 30 |
| Zamjena kazne zatvora u rad u javnom interesu | 3 | 5 | 7 |

*Tabela se izrađuje za svaki strateški cilj posebno

- Trogodišnji ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

| Strateški cilj 1 |  | Unapređenje kvantiteta i kvaliteta rada suda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.1. |  | Smanjenje broja nerješenih komunalnih predmeta |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2021 (n) | 2022 (n+1) |  | 2023 (n+2) |
| Procenat rješenih komunalnih predmeta |  | 4 % | 5 % |  | 6 % |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1 | Analiza stanja u pogledu zaduženosti sudija predmetima | III kvartal |  | Predsjednik suda šef pisarnice šefovi sudskih odjeljenja, sudije |  |
| 2 | Ravnomjerno raspoređivanje i dodjela predmeta i preraspodjela radnih zadataka | IV kvartal |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije stručni saradnici |  |
| 3 | Kvartalni sastanci sa sudijama i analiza stanja u pogledu rješavanja predmeta | I-IV KVARTAL |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije |  |
| 4 | Redovna analiza i praćenje plana realizacije | III Kvartal |  | Sudska uprava šefovi sudskih odjeljenja sudije stručni saradnici |  |
|  | rješavanja komunalnih predmeta Korištenje SOKOP tehnologije | III Kvartal |  | Sudska uprava šefovi sudskih odjeljenja sudije stručni saradnici |  |

| Strateški cilj 1. |  |  | Unapređenje kvantiteta i kvaliteta rada suda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.2. |  |  | Smanjenje broja nerješenih prekršajnih predmeta |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 (n) |  | 2022 (n+1) |  |  |  | 2023 (n+2) |  |
| Procenat rješenih prekršajnih predmeta |  |  | 4 % |  | 5 % |  |  |  | 6 % |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu |  | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |
| 1 | Analiza stanja u pogledu zaduženosti sudija predmetima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ravnomjerna preraspodjela predmeta podsticanje sudija da koriste institut jedinstvenog vođenja prekršajnog postupka |  | I-IV kvartal |  |  |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije stručni saradnici |  |  |  |
| 3 | Kvartalni sastanci sa sudijama i predsjednikom krivičnog odjeljenja |  | I-IV KVARTAL |  |  |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije |  |  |  |
| 4 | analiza stanja u pogledu rješavanja predmeta |  | I-IV kvartal |  |  |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije stručni saradnici |  |  |  |
| Strateški cilj 1. |  |  |  | Unapređenje kvantiteta i kvaliteta rada suda |  |  |  |  |  |  |  |
| Trogodišnji cilj 1.3. |  |  |  | Povećanje kvaliteta rada suda |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  |  |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 (n) |  | 2022 (n+1) |  |  |  | 2023 (n+2) |  |
| Povećanje broja potvrđenih odluka za 10 % na godišnjem nivou |  |  |  | 150 |  | 160 |  |  |  | 170 |  |
| Redni broj |  | Naziv aktivnosti za 2020. godinu |  | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |
| 1 |  | Redovna analiza i praćenje izvještaja kvaliteta sudskih odluka |  | I-IV kvartal |  |  |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja zadužene sudije šef pisarnice |  |  |  |
| 2 |  | Kvartalni sastanci sa sudijama i analiza stanja u pogledu kvaliteta sudskih odluka saradnja sa okružnim sudom u Istočnom Sarajevu |  | I-IV kvartal |  |  |  | Predsjednik suda šefovi sudskih odjeljenja sudije |  |  |  |
| 3. |  | Godišnja edukacija sudija i po mogućnosti specijalističke obuke sudija |  | I-IV kvartal |  |  |  | Sudije |  |  |  |
|  |  | Uputiti dopis VSTV-u BiH u cilju raspisivanja konkursa za prijem i popunjavanje nedostajućih sudija |  | III kvartal |  |  |  | Predsjednik suda |  |  |  |

| Strateški cilj 2. |  | Unaprijediti i povećati transparentnost i jačanje povjerenja građana u sud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.1. |  | Povećati broj korisnih informaciji na Web stranici suda za 40 % |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2021 (n) | 2022 (n+1) |  | 2023 (n+2) |
| Broj objavljenih informacija na Web stranici suda za 40 % za tri godine |  | 10 | 12 |  | 18 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1 | Redovna analiza i praćenje i ažuriranje Web stranice suda | IV kvartal |  | Potparol suda IKT administrator sudije VSTV ministratvo pravde urednik Web stranice |  |
|  | Objavljivanje bitnih informacija za građane ( obavještenja) | III kvartal |  | Potparol suda |  |
|  | Objavljivanje odluka od posebnog značaja za javnost | II-IV kvartal |  | Poparol suda, urednik WEB stranice |  |

| Strateški cilj 2. |  | Unaprijediti i povećati transparentnost i jačanje povjerenja građana u sud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.2. |  | Dostupnost i otvorenost suda kroz pružanje informacija i unapređenje sistema javnosti suđenja |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2021 (n) | 2022 (n+1) |  | 2023 (n+2) |
| Broj objavljenih pravosnažnih sudskih odluka statistički izvještaj o kvantitetu i kvalitetu rada suda informacije o zakazanim suđenjima na Web portalu komunikacija i prijem stranaka kroz predviđene mehanizme korisne upute građanima i obavještenja radi lakšeg pristupa pravdi i učešću u sudskim postupcima |  | 15 | 20 |  | 25 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1 | Ažuriranje Web stranice suda objavljivanje pravosnažnih sudskih odluka iz svih oblasti iz nadležnosti suda medijski interesantnih postupaka , objavljivanje informacija za lakši pristup i učešće u sudskom postupku | III-IV kvartal |  | Potparol suda IKT administrator sudije VSTV ministratvo pravde zadužene sudije urednik Web stranice |  |

| Strateški cilj 3. |  | Zalaganje za alternativno izvršenje krivičnih sankcija i praćenje izvršenja mjera bezbjednosti obaveznog liječenja u JZU zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.1. |  | Zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu i u rad u javnom interesu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2021 (n) | 2022 (n+1) |  | 2023 (n+2) |
| Broj izrečenih kazni zatvora i njihova zamjena alternativnim sankcijama ( novčanom kaznom i radom u javnom interesu) |  | 20 | 25 |  | 30 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1 | Redovna analiza i praćenje statističih izvještaja | IV kvartal |  | Predsjednik suda šef pisarnice predsjednik krivičnog odjeljenja Iks referent |  |
| 2 | Praćenje izvještaja predsjednika krivičnog odjeljenja o izrečenim kaznama zatvora i zamjenjenih novčanom kaznom i sankcijom rad u javnom interesu | IV kvartal |  | Zadužene sudije predsjednik krivičnog odjeljenja Iks referent |  |

| Strateški cilj 3. |  | Zalaganje za alternativno izvršenje krivičnih sankcija i praćenje izvršenja mjera bezbjednosti obaveznog liječenja u JZU zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.2. |  | Izvršenje i praćenje izrečene mjere obaveznog liječenja u zdravstvenoj ustanovi JZU zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2021 (n) | 2022 (n+1) |  | 2023 (n+2) |
| Broj izrečenih mjera bezbjednosti obaveznog liečenja u zdravstvenoj ustanovi |  | 5 | 7 |  | 5 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2020. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2021. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1 | Redovna analiza sumiranje izrečene mjere bezbjednosti obaveznog psihijatriskog liječenja u ustanovi zatvorenog tipa tj. u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac | IV kvartal |  | Šef pisarnice predsjednik krivičnog odjeljenja |  |
| 2 | Saradnja sa JZU zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac ( prijem optuženih kojima je izrečena gore navedena mjera, dostavljanje izvještaja sudu o provedbi mjere ) | IV kvartal |  | Sudska uprava i sudije |  |